## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입)
■ 공종명 : 건식PD공사
- 목 차 -
Ⅰ. 공사개요
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (중문공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 용전, 용수
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
2) 도서(실시, 특화) 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체
3) 각종 자재의 하차, 야적 및 현장 내 소운반 (하차 장비비 포함)
4) 작업장 청소 및 정리, 잉여자재 뒷정리 및 지정장소 소운반
5) 건식PD커버 주변 코킹 포함
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담하여야 하고,
(10) 공종 간 작업 중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(13) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(14) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생 시 즉시 통보하여야 한다.
(15) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유
(15) 하여야 한다.
(16) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(17) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(18) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(19) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(20) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(21) 세대에 자재 소운반시 아래 유의사항을 준수하여야 한다.
- "갑"이 지정한 위치에 적재
- 통행에 지장이 없도록 정리정돈 철저히 (이동통로 확보)
(22) 모든 장비 투입시 작업계획서, 장비임대차 계약서(고소작업대 포함), 차량등록증,
(21) 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 타이어식: 대인,대물,자손,자차 비타이어식: 영업배상 책임 보험증권
2) 공사일반사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) "을"은 규격별 SAMPLE, SHOP DWG을 사전에 "갑"에게 제출하여 승인을 득한 후 시공
(5) 하여야 한다.
(3) 시공기준은 공통기준선으로 하며, 위치와 레벨, 먹매김 및 기준실을 띄운 후 시공한다.
(6) 있도록 하여야 한다.
(4) 각종 금속 제작 납품은 광명단(KSM 5311 2종) 2회 도장 조건이며, 현장 설치 후 도장
(7) 손보기를 시행하여야 한다. 또한, 용접부위는 별도 보강을 통해 녹발생을 방지하여야 한다.
(5) 구조용으로 쓰이는 철물의 경우에는 두께 4.5T이상을 원칙으로 사용하며 구조용접을
(7) 철저히 하여야 한다.
(6) PD함 시공시 절곡부위 및 이음 부위는 틈새가 없게 시공하여야 한다.
(7) 소화전, 양수기함, 방수기구함, AD, PD 점검구의 색상 및 디자인은 "갑"의 승인을 득한 후
(7) 시공하여야 하며, 모든 구조물 및 각종 함 도장은 지정된 사양의 도장을 시행하여야 한다.
(8) 각종 함 속틀은 선시공 원칙으로 하고 마감틀(문짝) 등은 후시공 하여야 한다. (도장포함)
(8) 저층부 세대는 기준층과 층고가 상이할 수 있으므로, 사전에 "갑"과 확인 후 반영하여
(7) 견적하여야 한다.
(9) 건식PD카바 재질은 1.6T EGI로 시공하여야 한다.
(10) 모든 건식PD 문짝 후면 중앙부에 “+”자로 보강 철물을 시공하여야 한다.
(11) 추후 개폐시 벌어지지 않도록 문짝 내부틀에 자석을 상, 중, 하 3개소를 부착하여 하고,
(11) 이를 포함 견적하여야 한다.
(12) 후속공정 진행을 위한 앵글작업을 현장 공정진행에 맞춰 "갑"과 협의 후 진행하여야 한다.
(13) 소화전함은 KFI 인증품으로 내진 고정(타공부위 지네발 부착)하여야 한다.
(14) 소화전함 앵글밸브 뒷판 체결방식 볼트조임으로 하여야 하고, 문짝은 120도 이상 열리는
(14) 구조로 하여야 한다.

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :