## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입)
■ 공종명 : 견출공사
- 목 차 -
Ⅰ. 공사개요
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (견출공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 용전, 용수
1) 지입자재 : 공사에 필요한 모든 주/부자재 일체(견출용 레미탈, 외부 백시멘트 등)
2) 도면 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체
3) 공용부(계단실, EV홀 등) 벽체 및 슬라브 견출
4) 주동 및 부속동 외부 견출(창호주위 포함)
5) 모든 볼트 및 타이 시공부위 구멍 메우기(석재, 안전네트, 데크 등 시공부위, 각 종 PIT 등)
(1) 방수몰탈 사용
6) 발코니 안전네트(수직보호망) 볼트 구멍 메우기
7) 각종 거푸집 접합부 면처리(그라인딩)
8) 각종 자재의 하차, 야적 및 현장 내 소운반 (하차장비비 포함)
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 작업발판용 BT비계 등 작업발판용 자재는 "을"에서 수급 및 설치하여야 한다.
(11) 또한, 안전상 강관비계조립으로 작업발판이 필요할 경우 "갑"과 상의하여 시행한다.
- BT비계 사용시 4면에 난간대를 설치한 후 작업한다.(수직사다리 포함)
- BT 2단 이상 사용시 아웃트리거 및 가새를 설치 후 작업한다.
(13) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(14) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(15) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(16) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유한다.
(17) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(18) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(19) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(20) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(21) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(22) 세대에 자재 소운반시 아래 유의사항을 준수하여야 한다.
- "갑"이 지정한 위치에 적재
- 통행에 지장이 없도록 정리정돈 철저히 (이동통로 확보)
(23) 모든 장비 투입시 작업계획서, 장비임대차 계약서(고소작업대 포함), 차량등록증,
(21) 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 타이어식: 대인,대물,자손,자차 비타이어식: 영업배상 책임 보험증권
(24) 장비 사용시 별도의 신호수를 지정하여 작업하여야 하며, 장비기사는 동일 작업수행
(22) 능력을 3년 이상의 자격을 갖춘 기사를 지정 후 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(25) 현장과 인접한 주거지, 학교단지 등 민원발생예상지를 대상으로 교통, 소음, 분진
(26) 민원방지 공사계획 수립 및 이행을 포함하여 견적하여야 한다.
(26) 건설용리프트는 코어별 설치되어 운행됨을 감안하여 견적하여야 하며, 자세한 설치부는
(30) "갑"과 사전에 확인하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) 접착증강제 사용시, 사전에 "갑"에게 시험성적서를 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(3) 견출부위의 수직 수평 불량구간은 그라인더 작업 후 면처리를 직각으로 시공하여야 하고,
(6) (둥근면접기 쇠흙손으로 최종면 마감처리) 이를 포함 견적하여야 한다.
(4) 모든 골조부(PIT, PD, TPS, EPS 내부 등 포함) 타이핀 제거 부위의 메우기 작업을 실시
(6) 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(5) 각종 거푸집 접합부 및 골조 이음부는 수직, 수평을 맞추어 면처리 하여야 한다.
(6) 주 동 옥탑 외부, 층변화구간, 건설용리프트 세대 외부, 낙하물 방지망 설치구간 외부,
(6) 비계 벽이음 구간 등은 별도 발판설치가 불가하므로, 로프작업을 원칙으로 하여야 하고,
(6) 이를 포함 견적하여야 한다.
(7) 외부 벽체 견출 간 사용하는 시멘트는 고로스래그 시멘트 계열을 사용하여야 한다.
(8) 동절기 기간 내 시공시 공사용 동결제를 "갑"의 승인 득하여 첨가하여야 하고, 이를 포함
(8) 견적하여야 한다.
(9) 견출면은 미려하고 요철이 없어야 하며, 다른 마감공사에 적합한 표면처리를 하여야 한다.
(10) 모든 견출면은 전체 그라인딩 시행을 원칙으로 하여야 하며, 면처리 부위는 평활하게
(10) 하여 그라인딩 후 자국이 남지 않아야 한다.
(12) 창호주위 물 끊기홈, 면귀 등의 부위는 선형에 맞게 견출시공 하여야 한다.
(13) 전기실, 기계실, PIT 등 층고가 높은 구간은 렌탈장비를 사용하여야 하며, 패드로 인하여
(13) 장비투입 불가시 비계를 설치하여 시공하여야 하고, "갑"과 사전에 해당구간의 면적,
(13) 층고, 패드 설치 구간을 파악 후 이를 충분히 반영하여 견적하여야 한다.
(14) 단위세대 내부 도배 부직포 시공부위, 각종 박스 부위, 각종 함 주변 견출 시 샌딩작업을
(14) 실시하여 후속 마감공사 간 품질이 확보될 수 있도록 하여야 한다.
(15) 주 동 각층 자재인양구(천장) 타설부위의 견출을 시공하여야 한다.
(16) 전, 후면 발코니턱 및 창틀하부 면처리 작업은 콘크리트 타설 시 1~2명이 상주하여
(16) 갱폼덮개를 해체 후, 면처리 마감하여 추후 견출 전 그라인딩을 최소화 할 수 있도록
(16) 하여야 한다.
(17) 견출 시공 후 모래발, 물곰보, 표면박리 등 품질불량 부위는 즉시 재시공하여야 한다.
(18) 개구부의 사춤 및 미장 작업 완료 후 견출을 실시하여야 하며, 세부 시공부위 및 시점은
(18) "갑"과 협의하여야 한다.
(19) 본 시공 투입 전 샘플시공을 하여 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(20) 그라인더 작업 시 발생되는 비산먼지 제거를 위하여 별도의 집진기를 사용하여 민원이
(20) 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(21) 외부(주동, 부대복리시설 등) 면처리시 백시멘트를 혼합하여 시공하여야 한다.
- 백시멘트 사용기준
① 백화현상의 완화 목적
② 배합비율 = 백시멘트(3) : 시멘트(1) : 몰다인
③ 본시공전 배합비율에 따라 샘플제시후 선정 시공(배합시공자는 고정인원 배치)
(22) 견출공사가 최종 마감 구간은 전체 면처리를 시행하여야 하고, 세부 구간은 "갑"과 사전에
(22) 확인 후 시공하여야 한다.
- 아파트 지하층 일부 구간, 옥탑 기계실 벽체 및 천장, 저수조 벽 및 천장 등

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :