## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 목창호공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (목창호공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재: 부위별 도어록, 부위별 정첩, 부위별 도어스토퍼, 도어 보호대
1) 지입자재: 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
(1) 모델하우스 적용제품기준 사전에 "갑"과 확인
(2) 재료분리대(하부씰)설치를 위한 모든 주/부자재 일체 시멘트벽돌, 시멘트, 모래 등
2) 도서(실시, 특화) 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체
3) 각종 자재 하차, 소운반 및 관리(하차 장비비 포함)
4) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
5) 보양 및 해체("갑"의 보양기준 준수, 시공 전 "갑"에 확인 요청)
6) 손끼임방지장치 설치
7) 하드웨어 일체 설치(도어록, 정첩, 도어스토퍼(도어보호대 포함) 등)
8) 샘플세대(세대수 "갑"담당자 확인) 시공
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 목창호용 목재(LVB), 목창호용 목재(MDF, 중밀도섬유판) 등 친환경시험의뢰(대형챔버)
- 에 대해 접수부터 성적서 수령까지의 모든업무를 포함하며, 관련비용은 “갑”이
- 부담한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(13) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(14) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(15) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유한다.
(16) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(17) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(18) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(19) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(20) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(21) 세대에 자재 소운반시 아래 유의사항을 준수하여야 한다.
- "갑"이 지정한 위치에 적재
- 통행에 지장이 없도록 정리정돈 철저히 (이동통로 확보)
(22) 모든 장비 투입시 작업계획서, 장비임대차 계약서(고소작업대 포함), 차량등록증,
(21) 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 타이어식: 대인,대물,자손,자차 비타이어식: 영업배상 책임 보험증권
(23) 장비 사용시 별도의 신호수를 지정하여 작업하여야 하며, 장비기사는 동일 작업수행
(22) 능력을 3년 이상의 자격을 갖춘 기사를 지정 후 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(24) 현장과 인접한 주거지, 학교단지 등 민원발생예상지를 대상으로 교통, 소음, 분진
(26) 민원방지 공사계획 수립 및 이행을 포함하여 견적하여야 한다.
(25) 건설용리프트는 코어별 설치되어 운행됨을 감안하여 견적하여야 하며, 자세한 설치부는
(30) "갑"과 사전에 확인하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 목재의 품질은 KS F 3109 품질기준에 합격한 것으로 하여야 한다.
- 모든 자재는 친환경 자재로 견적하여야 한다.
(2) 자재 검수 후 불량자재(변색, 홈, 옹이, 함수율, 뒤틀림 외)는 즉시 반출하여야 한다.
(3) 공장 조립 후 납품을 원칙으로 하며, 부득이 현장 조립 시 턱 맞춤으로 공장과 동일한
(3) 수준으로 조립하여야 한다.
(4) 동일선상에서 설치되는 목문은 하부 먹을 기준으로 실을 띄워서 시공하여야 하며, 옹벽
(4)수직 불량 발견 시 "갑"과 협의 후 시공하여야 한다.
(5) 문틀의 방부재는 "갑"과 협의 후 시행하여야 하며, 시공 상태를 확인할 수 있는 근거자료
(5) 를 "갑"에게 제출하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(6) 경로당, 보육시설, 주민공동시설 등 부대복리시설에 사용되는 제품은 방염처리 된 제품을
(6) 사용하며, 도장 또는 래핑 되는 부위는 마감 전 목재면에 방염처리 후 방염필증 및 관련
(6) 사진대지 등을 "갑"에게 제출하여야 한다. 이에 발생되는 비용을 포함 견적하여야 한다.
(7) 세대 내부에 시공한 모든 완성된 제품에 대해서는 필히 견고한 제품을 사용하여 보양
(7) 하여야 하며, 본틀(스토퍼) 설치 후 안,밖으로 이중 보양하여야 한다.
(8) 보양지 고정은 타카핀 고정은 불가 하고, 끈끈이가 남지 않는 테이프로 고정 하며, 이를
(8) 포함 견적하여야 한다.
(9) 먼지다듬이(혹파리) 하자 예방 관련 각종 내장재의 반입 및 적재시 흑파리, 곰팡이 등이
(8) 발생하지 않도록 관리하여야 하며, 다듬이 하자 발생시 방지제 도포, 각종 잔재물 신속
(8) 하게 실시하여야 한고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(10) 다듬이 방지제 사용 시 "갑"과 사전에 협의 후 시행하여야 하며, 시공상태를 확인할 수
(10) 있는 자료를 "갑"에게 제출하여야 한다.
(11) 문틀 몰딩 시공 시 타카핀은 "갑"의 승인을 득한 후 시공하여야 하며, 홈 부분은 메꿔서
(11) 원상태와 동일하게 하여야 하며, 계약 내 목문짝 공사분에 포함하여 견적하여야 한다.
- 본틀 타카핀 집중구간은 시트를 재시공하여 추후 민원이 발생하지 않도록 조치 한다.
(12) 목문 상부, 측면이 건식벽체인 경우 문틀에서 몰딩까지의 간격이 불일치할 수 있으므로
(10) 전세대 실측 및 검토 후 시공하여야 한다.
(13) 이질 창호와 이중 접합시는 창호 내부 안목치수와 규격을 통일을 하여야 하며, 창호
(11) 접합을 위해 내부 문틀보다 선행 조립하여야 한다.
(14) 자재 운반, 시공 간 타공종 마감재 손상이 발생한 경우 "갑"에게 즉시 보고하여 조치 될
(12) 수 있도록 하여야 한다.
(15) 문틀 및 문짝의 시트 래핑 재질은 "갑"의 검토 승인 후 공사를 시행하여야 한다.
(11) 또한, 시트는 정품을 사용하며, 자재납품업체의 납품확인서를 "갑"에게 제출하여야 한다.
(16) 문틀 상부의 전후면 판넬(또는 람마) 및 판넬과 판넬사이, 판넬과 문선사이 바탕 시트지
(14) 시공을 포함하여 견적하여야 한다.
(17) 본틀 및 문선은 직선구간에 이음이 발생하지 않도록 일체로 시공하여야 한다.
(18) 건설용리프트 세대 및 문선시공이 늦을 경우 걸레받이를 설치할 수 있도록
(20) 임시문선을 설치하고 문선시공시 후시공하여 발생되는 틈은 문틀에서 처리한다.
(19) 문틀 및 문짝 시공 후 원인이 불분명한 하자(찍힘 및 긁힘 등)에 대해서는 "을"이
(21) 조치하여야 하며, 일정부분 감안하여 포함 견적하여야 한다.
(20) 목문틀의 건식벽 고정에 따른 구조 보강방법은 "갑"과 사전에 협의하여야 하며, 목문틀
(18) 내역에 포함 견적하여야 한다.
(21) 가틀 하부 보강대는 별도로 시공하여야 한다.
(22) 일부 문틀 외부 문선 좌, 우 규격 상이 여부를 "갑"과 사전에 확인하고, 이를 반영하여
(20) 견적하여야 한다.
(23) 대형 아트월 타입 또는 엔지니어드 스톤이 접하는 부위는 문선홈파기를 포함하여야
(21) 하며, 문선두께는 홈파기에 맞추어 제작하고, 이를 포함 견적하여야 한다. 세부 치수는
(21) "갑"과 인테리어도서를 확인하여야 한다.
(24) 거실바닥타일 선택 옵션세대의 가틀 하부씰은 마감두께 단차형성을 할 수 있도록
(23) 있도록 마감두께 차이만큼 단차가 있게 제작을 포함 견적하여야 한다.
(25) 욕실하부씰은 고정 후 바닥방수가 끝나면 제거하고, 제거시 방수층이 깨지지 않도록
(29) 유의하여야 하며, 욕실 내측 마블과 캡 조인구간은 틈새없이 시공하여야 한다.
(26) 특화설계에 따라 일부층이 기준층과 층고가 상이할 수 있으므로, 사전에 "갑"과 반드시
(30) 확인 후 견적하여야 한다.
(27) 하드웨어 설치(도어록, 정첩, 도어스토퍼(도어보호대 포함), 개스킷 등)에 소요되는
(31) 비용을 포함 견적하여야 한다.
- 하드웨어 자재는 현장 반입 후 "을"에서 인수인계를 받아 재고관리를 하여야 한다.
(28) 부속동에 시공되는 슬라이딩 도어는 슬라이딩 도어 시공에 포함되는 모든 부자재
(32) (상,하 레일, 인테리어도서상의 지정손잡이 등) 및 마감에 필요한 시공, 자재 일체를
(32) 포함 견적하여야 한다.
(29) 슬라이딩 도어의 화장실 부분 설치시 습기에 의한 뒤틀림 등의 하자가 발생하지 않도록
(27) 하여야 한다.
- 조적벽체 등에 이격되어 시공되는 슬라이딩 도어 시공시 이격부분의 가틀(벽체)
- 공사를 포함하여 견적하여야 한다.
(30) 목창호 문선, 람마는 옵션별로 다르므로, 반드시 "갑"과 함께 인테리어도면을 확인 후
(33) 견적하여야 하며, 임의시공에 따른 미시공은 "을"이 책임지고 재시공하여야 한다.
(31) 욕실 문선 등 실측이 필요한 부위는 현장 실측을 진행하여야 한다.
(32) 운반, 보관 및 취급
- 반입에 앞서 창호부재가 오염, 훼손되지 않도록 보양해야 하며, 공장 마감된 문짝은
- 골판지 등으로 포장하여 반입하여야 한다.
- 창호자재는 외부의 충격과 외기로부터 손상을 입지 않는 장소에 뒤틀림, 휨이 생기지
- 않도록 저장하여야 한다.
(33) 가틀 수분 흡수 방지처리(발수제)
- 윗틀 및 선틀부위 방부재 2회 시공
- 밑틀 사면을 발수제 1회 시공
- 방부제: KSM 1701 크레오소트유 중 유성목제 방부제 1호 사용
(34) Dry Wall 부위 보강 (고정방법은 별도 "갑"의 승인을 득하여야 함)
- 골조면과 맞닿는 가틀은 이격 되는 부분에 보강틀을 추가 시공하여 본틀 시공이 가능한
- 구조로 시공하여야 한다.
(35) 부대시설 출입문에 설치하는 유리는 「주택건설기준 등에 관한 규정」제16조의 2(출입문)
(34) 에 따른 안전유리를 적용한다.
(36) 안전유리는 시험방법 KS L 2004(접합유리 쇼트백 충격특성 시험)에 합격한 제품만 사용하며
(34) KS L 2002(강화유리) 시험으로 합격한 제품 사용은 불가로 한다.
(34)※ KS L 2004 접합유리 쇼트백 충격특성 적합 성적서 제출 必
(37) 모든 강화유리 및 안전유리는 마크를 부착하여야 한다.
3) 목문틀공사
(1) 문틀재는 현장 반입 후 운반, 보관 등을 "을"에서 실시해야 하며, 보양 재질 및 방법은 "갑"
(1) 과 협의하여 결정하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(2) 목문틀공사에 사용되는 고정용 철물은 STRONG ANCHOR로 하고, 규격별 시공 개소는
(2) 샘플을 제시하여 "갑"의 승인 후 시공하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
- 선틀 높이가 1.5m미만 인 경우 양측 각 2개소 설치(선틀 폭에 따른 설치 기준 제시)
- 선틀 높이가 1.5m이상 인 경우 양측 각 3개소 설치(하부 별도 보강, 뒤틀림 방지)
- 선틀 폭이 THK 250이상 양면2줄 3개소, 상부 2줄 2개소 시공
- 외부 단열재 시공구간은 결로 방지용 앙카 자재 사용
(3) 가틀의 허용오차는 수직 수평 오차가 각기 ±2mm이내가 되도록 하여야 한다.
(4) 본 문틀 설치 후, 바닥에서 1.5m까지 문틀 부위 PVC 캡(1.0T) 비닐랩 테이핑 하여야 한다.
(5) 선틀시공 후 마감 진행 전 수직과 수평 점검 및 보수를 반드시 시행하여야 하며, 결과를
(6) "갑"에게 제출 후 승인을 득하여야 한다.
(6) 증기 건조목을 사용하여야 하고, 함수율은 12% 이하가 되어야 한다.
(7) 앵커 관입 깊이는 최소 40mm(직경 5mm) 이상을 확보하여야 한다.
(8) 매입 앵커 시공은 필히 공장 홈 가공 후 현장 반입한다.
(9) 자재 운반 및 야적 시 각 세대 내부 운반을 원칙으로 하며, 건설용리프트 세대 내 야적은
(9) 금하여야 한다.
(10) 자재운반 후 3일 이상 경과 시, 오염 및 손상을 방지하고자 별도 보양 조치하여야 한다.
(11) 가틀 시공 후, 미장 사춤(몰탈,우레아 폼)후 각각 가틀 수직, 수평을 체크 할 수 있는
(12) 전담 인원을 별도 투입하여 체크하여야 한다.
(12) 목문 문선대 및 상부 시트판 고정을 위한 뒷판 시공은 "을"에서 시행하여야 하며, 작업에
(15) 필요한 모든 부속을 포함 견적하여야 한다.
(13) 콘크리트옹벽과 접하는 모든 문틀과 골조와 틈이 7mm이하의 모든 문틀은 우레아폼
(17) 밀실하게 진행하여야 한다.
(14) 조적벽의 경우 각 6개의 고정철물과 상부의 처짐 방지를 위해 60cm당 1개소의 비율로
(19) 고정하여야 한다.
(15) 가틀 고정 시 소음이 발생하지 않도록 공장에서 선 타공 후 반입하여야 하며, 드릴은
(20) 소음이 적게 발생하는 장비를 구입하여 사용하여야 한다.
(16) 경량벽틀 부위는 골조에 고정브라켓 철물을 시공하여 문틀을 고정하여야 한고, 이를
(17) 포함 견적하여야 한다.
(17) 조적부위 문틀고정은 앵커시공 및 플레이트 철재로 시공하여야 하고, 이를 포함 견적
(18) 하여야 한다.
(18) 문틀하부고임은 PVC 고임재(기성품)를 사용하며, 밑틀 하부 부상방지 연결철물을 사용
(23) 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(19) 욕실 ABS 문짝도 침실 문짝과 동일한 디자인으로 몰드 제작 후 현장 납품하여야 한다.
(20) 문짝 내부 심재 배치는 LH(한국토지주택공사) 시방기준을 따른다.
(21) 하부 품질기준에 만족한 제품을 사용하여야 한다.
|  | 내틀(LVB,LVL) |  |  |  | 스토퍼
|  | 시험항목 |  | 품질기준 |  | 시험항목 |  | 품질기준
|  | 판면, 겉모양 |  | 목재 단판 적층재의 1급 |  | 종류 |  | 중밀도 섬유판,35형
|  | 함수율 |  | 12% 이하 |  | 밀도 |  | 0.35(g/㎠) 이상
0.85(g/㎠) 미만
|  | 휨강도 |  | MOE=7.140 N/㎟ |  | 함수율 |  | 5%이상 13%이하
|  |  |  | MOR=35.7 N/㎟ |  | 휨강도 |  | 35 N/㎟ 이상
|  | 나사못 유지력 |  | 735N |  | 박리강도 |  | 0.6 N/㎟ 이상
|  | 두께 | 여닫이문틀 | 24mm(±0.3mm) |  | 포폼알데하이드 방산량 |  | E1형, 1.5(mg/L)이하
|  |  | 미서기문틀 | 30mm(±0.3mm) |  | 접착력 |  | 0.69 N/㎟ 이상
|  | - |  | - |  | 팽창율 |  | 1이하
(22) 문틀마감 보양은 주기적으로 관리하여 파손이 발생하지 않도록 하여야 하며, 보양재의
(27) 탈락 및 훼손시 재보양 비용을 감안하여 견적하여야 한다.
(23) 기 시공된 가틀에 곰팡이, 벌레 등 발생시 제거제로 처리하고 본틀을 시공하여야 한다.
(24) 화장실과 경량벽체 문틀 가틀설치 시점이 상이하여, 공정진행 상 분리하여 투입될 수
(29) 있음을 감안하여 견적하여야 하고, 사전에 "갑"과 주요일정을 확인하여야 한다.
(25) 주방발코니 문틀 가스켓 설치를 포함 견적하여야 하고, 세부 색상, 형태 등은 "갑"과
(26) 확인하여야 한다.
(26) 벽체와 외부문선이 접하는 부위 중, 10mm이상 틈새가 벌어질 경우 문선 좌, 우 규격을
(32) 시공할 수 있음을 인지하고 내역에 포함 견적하여야 한다.
(27) 가틀폭이 250mm초과 시 칼블럭 앙카를 2열로 시공하여야 한다.
4) 목문짝공사
(1) 도어 심재 규격 및 재질에 대한 상세도는 사전에 "갑"에게 제출하여야 한다.
(2) 모든 세대 욕실, 주방발코니, 부대시설 화장실 도어는 ABS 도어로 하여야 한다.
(3) 문짝 마구리 EDGE는 4면 전체에 랩핑 마감하여야 하고, 래핑 재질은 "갑"에게 제출 후
(4) 승인을 득하여야 한다.
(4) 목재의 건조함수율은 15% 이하로 하고, 합판은 완전 내수 합판이어야 하며, 두께는
(7) 3.0m/m 이상의 제품을 사용하여야 한다.
(5) 문짝은 골판지 등으로 포장하여 반입하여야 한다.
(6) 운반 시 파손, 수직 및 수평 불량, 미보양, 시공 미숙에 따른 파손, 현장 소운반 간 파손,
(6) 적재 후 변형, 접합 부분 불량, 마감 도장 불량인 제품은 즉시 현장에서 반출하고 즉시
(6) 신재로 대체 되어야 한다.
(7) 도어 EDGE(WC문짝)는 공장에서 부착하여 반입하여야 하고, 기타 이외 사항은 "갑"의
(7) 승인을 득하여야 한다.
(8) [해당현장] 안방, 침실 문짝의 도어스토퍼는 자석식 도어스토퍼 적용으로 자재는 지급
(7) 되고, 시공비(전문 설치팀 별도 투입)를 포함 견적하여야 한다.
(9) 자석식 도어스토퍼 설치 시 높이 시공 오차로 인한 문짝개폐 불량(헐거움, 뻑뻑함)이
(9) 발생할 경우 즉시 재시공하여야 한다.
(10) 도어스토퍼의 흔들림방지를 위해 에폭시로 고정(자재+시공)을 포함 견적하여야 한다.
(11) 목문짝 시공 시 바닥 마감과의 틈은 6mm 이내(하자 기준)를 기준하여 시공하여야 한다.
(12) 손끼임 방지 장치가 설치 됨을 인지하고, 사전에 "갑"과 상세 규격(후부착 or 일체형)을
(17) 필히 확인하여 반영 견적하여야 한다.
- 자재+시공비를 내역에 포함 견적하며, 사전에 반드시 어떤 제품인지 확인하여야 한다.
(13) 상, 하부 힌지 타입의 목문이 흔들리거나 휘어지지않도록 보강 조치를 하여야 한다.
(14) 수평, 수직 정밀 조정이 어려워 일체형 마감재와 문틀 사이 틈새가 불규칙 할 수
(19) 있으므로, 문틀에 고정하는 커버재 길이를 조정하여 틈새 조절을 하여야 한다.
(15) 일체형 마감재와 문틀 사이 틈새로 빛이 통과하여 비치지 않도록모헤어(7mm)를 추가
(20) 시공하여 틈새를 최소화 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
5) 재료분리대공사
(1) 제품은 "갑"의 사양(색상, 재질, 디자인)과 동일하여야 한다.
(2) 재료분리대는 BMC(인조대리석) 재질로 제작, 시공하여야 한다.
- 하부씰 형태는 인테리어 도면 확인 후 발주를 진행하여야 한다. 또한 문짝 시공여부
- 에 따라 형태가 상이할 수 있으므로, 반드시 "갑"과 확인하여야 한다.
(3) 현장여건에 따라 길이, 두께 일부 축소 또는 확대가 있을 수 있으므로, 사전에 "갑"과
(2) 해당여부를 확인하여 포함 견적하여야 한다.
(4) 운반 도중 파손되거나 시공 중, 후 제품 자체 하자나 파손분에 대하여 "을"이 즉시
(4) 보수 및 교체하여야 한다.
(5) 각 평형별 샘플은 "갑"과 협의하여 시공하고, 문제점 파악 후 "갑"과 해결방안을 논의하여
(5) 본 물량 시공시 반영하여야 한다.
(6) 하부씰 고정을 위해 모든 별도 부자재의 자재, 시공비 일체를 포함 견적하여야 한다.
(7) 자재 운반, 시공 간 타공종 마감재 손상이 발생한 경우 "갑"에게 즉시 보고하여 조치 될
(7) 수 있도록 하여야 한다.
(8) 상부 목문틀 캡과 정밀시공이 되지 않은 틈새부위에 대하여 "을"이 조색 실리콘으로
(8) 마감 처리를 하여야 하며, 이를 포함 견적하여야 한다.
3. 친환경자재의 적용
1) 당 현장내 모든 목창호 공사를 포함한다(플라스틱 창호 제외)
2) 당 현장 내 적용되는 목창호공사는 "건강친화형 주택 건설기준"에 준한 친환경자재를
2) 적용해야 하며 공인인증시험기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.
(1) BASE BOARD : PB/MDF(E0급), 합판(E0급)
|  |  | 시험항목 |  | 포름알데히드 방산량 |  | 비 고
|  |  | HCHO |  | 0.5이하 |  | E0㉿
☞ 라왕집성목(35t*40)/LVL, MDF 허니콤 동일기준 적용
(2) Wrapping용 접착제(Deco-sheet, Deco-paper)
|  |  | 시험항목 |  | 방산속도(㎍/㎡ㆍh) |  | 비 고
|  |  | HCHO |  | 60미만 |  | HB ♣♣♣♣♣
|  |  | TVOCs |  | 1500미만 |  | HB ♣♣♣
☞ 개별VOCs(톨루엔, 자일렌,에틸벤젠,스티렌, 벤젠,p-디클로로벤젠)의 합이
☞ 10㎍/㎡ㆍh이하이고, 개별 물질이 5㎍/㎡ㆍh이하 일 것(7일차)
(3) 습식/건식 무늬목 시공용 접착제
|  |  | 시험항목 |  | 방산속도(㎍/㎡ㆍh) |  | 비 고
|  |  | HCHO |  | 60미만 |  | HB ♣♣♣♣♣
|  |  | TVOCs |  | 1500미만 |  | HB ♣♣♣♣
☞ 개별VOCs(톨루엔, 자일렌,에틸벤젠,스티렌, 벤젠,p-디클로로벤젠)의 합이
☞ 10㎍/㎡ㆍh이하이고, 개별 물질이 5㎍/㎡ㆍh이하 일 것(7일차)
(4) 표면마감재
|  |  | 시험항목 |  | 방산속도(㎍/㎡ㆍh) |  | 비 고
|  |  | HCHO |  | 30미만 |  | HB ♣♣♣♣♣
|  |  | TVOCs |  | 400미만 |  | HB ♣♣♣
☞ 개별VOCs(톨루엔, 자일렌,에틸벤젠,스티렌, 벤젠,p-디클로로벤젠)의 합이
☞ 10㎍/㎡ㆍh이하이고, 개별 물질이 5㎍/㎡ㆍh이하 일 것(7일차)
(5) 건식무늬목, paper계의 마감재
|  |  | 시험항목 |  | 포름알데히드 방산량 |  | 비 고
|  |  | HCHO |  | 0.5이하 |  | E0㉿
(6) 완성품
|  |  | 시험항목 |  | 방산속도(㎍/㎡ㆍh) |  | 비 고
|  |  | HCHO |  | 30미만 |  | HB ♣♣♣♣
|  |  | TVOCs |  | 4000미만 |  | HB ♣♣♣♣
☞ 개별VOCs(톨루엔, 자일렌,에틸벤젠,스티렌, 벤젠,p-디클로로벤젠)의 합이
☞ 10㎍/㎡ㆍh이하이고, 개별 물질이 5㎍/㎡ㆍh이하 일것(7일차)
☞ 완성품에 대한 검증시점은 공장제작 중 현장을 포함한 관련 부서에서 공장방문을
☞ 통해 샘플시료 채취 및 시험
3) 친환경자재의 시공 및 품질관리 기준
(1) 자재의 인수검사
- "갑"은 외주성 자재를 포함한 친환경 자재가 현설 및 계약요건에 부합하는 자재인지를
- 입고 전에 반드시 검토하여 확인하여야 한다. (기술자료 등)
(2) 보관
- 자재의 보관 시 건자재의 경우 신너, 페인트, 접착제 등 유해성 액상류에 의해
- 노출ㆍ오염되지 않도록 적절한 장소에 보관하여야 한다.
- 도료류, 접착제류는 유해성 액상류가 침투되거나 섞이지 않도록 주의하여야 한다.
(3) 품질시험 및 검사
- 기술자료의 적정성 확인 : 현장품질요원은 친환경자재에 대한 업체의 기술자료의
- 적정성을 확인하고 관련자료를 유지ㆍ관리하여야 한다.
☞ 기술자료 : HB인증마크(유효기간), 시험성적서(유효기간), "갑"의 친환경자재
☞ 인증등록 시 제출 자료 등
- 친환경자재에 대한 현장 시험 : "갑"이 인증한 자재라 할지라도 납품 간 또는 시공 중
- 유해한 냄새가 나는 등 문제가 있다고 의심되는 경우 품질시험요원은 관련부서에
- 통보하고 기술팀에 시험을 의뢰하여 시방기준에 적합한 자재인지 확인하여야 한다.
- 자재업체 공장 실사 : 자재업체에 대한 공장 실사 계획을 수립하고 공장실사 중 자재의
- 제작시방에 준한 소재로 생산되는지 여부를 확인하여야 한다.
☞ 원소재 또는 생산라인 상의 자재를 샘플링하여 기술팀에 검증시험을 의뢰하고
☞ PM부서에 통보하여야 한다.
(4) 하자보수 및 청소 시 유의점
- 하자보수 시 친환경 자재와 동일한 자재로 시공하여야 한다.
- 청소 등을 할 경우, 신너 등 용제류의 유해한 자재의 사용을 자제하며, 사용 후 반드시
- 환기 관리를 철저히 하여야 한다.
- 세대 내 액상자재류(잔재)에 대한 철저한 관리(신너, 페인트, 접착제, 코킹 등)
- 세대 내 청소ㆍ보수용 자재류 및 보양용 자재의 접착제 관리도 주의를 요망
4) 제출서류
(1) "을"은 현장 시공 전, 상기의 친환경자재에 대한 기술자료를 취합하여 "갑"에게
(1) 제출하여야 한다
- 한국공기청정협회 친환경 건축자재 인증서
- 한국공기청정협회 친환경 건축자재 시험성적서
- 한국공기청정협회에 제출된 구성물질 조성표
- MSDS(Material Safety Data Sheet 물질보건안전자료)
- 친환경 자재 시공에 대한 품질보증서약서("을" → "갑")
- 친환경 자재 납품에 대한 품질보증서약서(자재업체 → "을" → "갑")
☞ "을"이 자재 제조사로부터 접수받아 제출함 기준으로 한다.
☞국가공인기관(KOLAS)의 시험성적서 (포름알데히드, VOCs 방산량 시험성적서)

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :