## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 부대토목공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (부대토목공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 전기, 용수(흙막이공사용 작업용수 제외), 레미콘, 철근
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체, 시멘트(가시설용)
2) 관로 터파기
(1) 단지내 우수 외부로 배수, 외부 관로 관리 및 각종환경민원 정리
3) 양질토 반입 되메우기
4) 주출입구 운영 및 교통 신호수 배치(주출입구 청소, 신호수 유지관리 포함)
5) 오, 우수 맨홀 및 관로공사, 연결관공사
6) 택지외부 기존맨홀 연결공사
7) 보도 및 보차도블럭 하부 성토구간 기계 다짐
8) 각동 외부 기계설비 연결관 조인트처리
9) 각종 맨홀 내부 인버트 및 부관 맨홀 연결
10) 측구 및 경계석공사
11) 보도, 차도 블럭 포장공사 (점자블럭, 블럭험프, 콘크리트)
12) 내ㆍ외부 차선도색 및 기타 기호표시
12) (소방차 비상주차공간, 장애자 주차공간, 차량 진행방향 기호, 기타 바닥표시 문구 등 일체 포함)
13) 관로 및 포장부위 연약구간 바닥다짐(30cm이상 잡석다짐 및 콘크리트 타설 포함)
14) 관보호공 자재 및 시공포함(주도로 및 비상차로구간 우수관로 연결관)
15) 부지내부 L형, 역L형옹벽공사
16) 부지경계부 산석옹벽, 단차처리공
17) 단지인접 외부도로 고원식 횡단보도, 보도 및 도로도색 보수
18) 폐기물 상차 및 폐기물박스 정리 포함
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 지급자재로 명기된 품목외 일체의 지급자재 없음을 감안하여 견적하여야 한다.
(1) (지급자재 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비 포함)
(2) 지입자재는 할증에 대한 자재비를 포함하여 견적하여야 하며, 지입자재로 현장에
(2) 반입되는 자재는 국가공인기관에서 작성한 시험성적서를 제출하고 시험비용은 "을"이
(2) 부담하며, 자재는 각 규격별 SAMPLE을 사전에 제출하여 승인을 득한다.
(3) 자재는 현장반입 시 담당자의 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
(4) 모든 사용자재는 KS제품을 사용(제품별로 KS가 있는 경우 반드시 KS제품을 사용)
(4) 하며, 시험성적서 및 자재공급원승인요청서를 “갑”에게 제출하여 승인을 득한 후
(4) 시공한다. 현장에 반입되는 자재 중 의뢰시험이 필요한 자재에 대하여는
(4) 반입자재 중 선정하여 의뢰 시험을 실시한다.
(4) 자재 불합격에 따른 재시공비용은 “을”이 부담하여야 한다.
(4) [모든 접착제 친환경 인증 제품 사용하여햐 함을 감안하여 견적]
(5) 세부 내역이 없는 항목의 시공비 및 자재비는 해당 시공부위의 수량에 포함하여 견적한다.
(6) 각종 현장 점검(국토부 및 노동부등)에 대비하여 현장정리 및 보양추가작업이 내역 외
(6) 추가 발생시는 "을"의 비용으로 실시하여야 한다.
(7) 건설 노동조합 활동 범위 및 노무 민원을 사전확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 한다.
(8) 지하 매설물(전기,가스,수도,통신 등) 유무 확인 후 현황도를 작성 "갑"에게 제출 후
(8) 승인 하에 공사를 실시한다.(확인서 사무실 제출 후 시행)
(9) 자연배수가 가능토록 단지 내외를 조성하여 하수배수 지장이 없도록 한다.
(10) 우기철에 대비하여 사전에 수방계획을 면밀히 수립하여 철저히 이행함으로써 사업과
(10) 관련된 굴토작업 등으로 주변지역에 수해피해가 발생되지 않도록 만전을 기할 것.
(11) 공사 관련 발생된 각종 폐기물은 지급자재는 “갑”이 반출하며, 사급자재는 "을"의
(11) 부담으로 처리하는 것이 원칙이다.
(12) 현장 내 비산먼지 발생 방지조치로 살수차 운영 및 이동식 고압살수기를 "갑"과
(12) 협의하여 지정 장소에 비치한다.
(13) 투입 장비는 소음에 의한 민원이 발생하지 않도록 저소음장비를 사용해야 하며,
(13) 장비의 분산배치, 공기주입형 이동식 방음벽4EA, 엔진방음커버 2EA등의 소음방지
(13) 조치를 취해야 한다.
(14) 지구외 택지보수공사 항목은 공사중 발생하는 폐기물 처리비는 비용에 포함하여야 하며,
(14) 보도블럭포장은 기존에 포설된 자재의 재사용을 원칙으로 하여 견적한다.
(15) 양수기는 동당 2대 및 지하주차장 12대 기본 비치하고, 침사지에는
(15) 대형양수기(4대)를 상시설치하여 유입수를 외부로 배출관리 한다.
(16) 공사와 관련 간섭되는 부분에 해당되는 가설울타리 해체시 재설치를 포함하고 장비를
(16) 지원하여야 한다. (원상복구)
(17) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체, 자재, 인력 우선 사용의 조건이 있는바,
(17) 이 사항을 고려하여 관내지역 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(18) 현장책임자는 현장사무실과 상시연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치한다.
(19) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서,
(19) 현장운영 계획표 등을 포함한 종합시공계획서 3부를 "갑"에게 제출하여 승인을
(19) 득하여야 한다.
(20) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(20) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(21) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보한다.
(22) 협력사 대표이사는 매4개월마다 월간공정회의를 필히 참석하고 2회이상 미참석시
(22) 입찰배제토록 한다.
(23) 현장내 사용되는 각종 기기 및 전선은 현장관리자의 승인을 득한 기기 및 전선을
(23) 사용하며 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용한다.
(24) 철저한 안전관리로 사고 발생 금지 및 재하도급을 금지한다.
(25) 매월 근로자노임수령확인서 제출하고, 확인 후 기성집행을 할 수 있도록 한다.
(26) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함한다. 내역 및 특약사항과 상이하게
(26) 시공한 경우, 하도급업체에서 책임을 지고 재시공한다.
(27) 본 현장설명서에 기재되지 않은 사항은 도면 및 일반시방서에 준하여 적용한다.
(28) 현장식당 식대등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시
(28) YELLOW CARD를 발급하여 경고누적시 추후 입찰참여 제한 등의 조치를 취한다.
(29) 외국인 고용시 불법 외국인 근로자는 퇴출을 원칙으로 한다.
(30) “을”은 공사완료 후 최종 기성청구전 실시공수량을 기준으로 정산함을 원칙으로 하며,
(30) 정산세부 기준은 내역 및 현장설명서 기준에 근거하여 “갑”의 승인하에 최종 결정한다
(30) 이에 대하여 “을”은 이의가 있는 경우 수량산출서 등 “갑”이 요청하는 자료를
(30) 제출하여 “갑”의 검토를 받도록 한다.
(31) 모든 장비 반입시 보험관련 서류 및 작업 계획서를 제출후 신호수를 배치하여
(31) 공사진행하여야 한다.
(32) 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소하여야 한다.
(33) 각종 환경단체, 기자, 원주민의 토공사 관련 민원에 대하여는 관리자가 직접 책임
(33) 처리하여야 합니다.
(34) 상기외 기타 사항은 담당자와 협의후 현장소장 지시에 따른다.
2) 견적조건(내역포함사항) 및 시공범위
(1) 맨홀 터파기 및 관로터파기 공사시 지하수 양수처리 및 법면보양자재비 포함한다.
- 관로 터파기후 안전난간을 포함한 안전시설을 설치하여야 한다.
- 관로깊이에 따른 가설흙막이를 감안하여 견적한다.
(2) 맨홀깊이 및 관로공사시 내외부 지장물이나 간섭사항으로 인한 가시설 설치를 해야하는
(2) 구간 발생시 “을”이 시공하여야 하며 별도 공사비에 대한 증액은 없음을 감안하여
(2) 견적하여야 한다.
(3) 주차장 상부 차량 이동시 반드시 15ton덤프를 사용(24ton불가)한다.
(4) 시공관리 및 사용검사 필증 교부관련 각종 시험비 및 보고서 작성비를 포함한다.
(5) 맨홀 높이는 평균높이로 수량 산출함을 감안하며, 현장여건에 따른 높이 증가에 따른
(5) 금액을 포함 견적하여야 한다.
(6) 우, 오수 맨홀은 기성품(지수재 포함) 사용으로 견적하여야 한다.
(7) 오우수 맨홀뚜껑은 차도용 보도용 구분하여 시공한다. (에폭시 도장 포함)
(8) 지하주차장 상부에 우수처리용 다발관, 맹암거를 포함한다. (바닥포장 부위)
(9) 단지출입구 및 주차장 출입구등에 설치되는 PC, U형플름관, 무소음트렌치는 당사
(9) 지정제품을 사용하여야 한다.
(10) 오·우수 맨홀 내부에는 INVERT를 설치하여 맨홀 내부에 물이 고이지 않도록 한다.
- 우수관로 매설 후 포장전 CCTV촬영 및 수밀 검사 후 이상이 없을 경우 담당 확인 후
- 포장하여야 하며, 맨홀내 규정된 사다리를 설치한다.
- 아파트 사용승인 신청 1개월 전에 오우수관로 준설후 하수도관련 예비준공을
- 신청하여야 하며, 배수설비 준공검사 신청시에는 공사 전.중.후 사진
- (우수설비: 시작부터 ~ 공공하수도 연결부분, 오수설비: 건물외벽 ~ 공공하수도 연결부분)
- 첨부 및 CCTV촬영, 수밀검사 성적서, 경사시험를 제출한다. (도서 및 CD포함)
- 시공계획서에 따른 실 시공 사항을 기입한 시공실적서 (도서및 CD포함)를 사용승인
- 신청 1개월 전 “갑”에게 제출한다.
- 단지 외부 우, 오수 관로의 준설 및 CCTV 촬영을 포함하여 견적한다.
- 오, 우수 맨홀 뚜껑 시공시 Level 조절 몰탈은 필히 몰탈 또는 동등 이상의 강도로
- 시공하며, 조적쌓기 시공은 원칙적으로 금한다.
(11) 관로에 연결관을 접합시킬시에는 관로를 절단하여 접합하여서는 안되며, 규정된 접속관을
(11) 규정된 접속관을 사용하여 연결한다.
(11) 또한 외부관로와 조인부위(말단부)의 경우 이질재료 접합시 필요한 자재+시공등 일체의
(11) 비용을 “을”이 책임시공 하여야 하며, 관련규정에 적합하게시공하여야 한다.
(12) 우. 오수관을 맨홀에 접속시킬때는 접속부위에 수팽창 지수제를 설치한다.
(13) 집수정, 빗물받이는 기성품(PC) 사용으로 견적한다.
(14) 오수받이는 인버트 및 냄새역류방지 U트랩을 설치한다.
(15) 관로시공부위 지반상태가 좋지 않을 경우 치환작업 및 보강콘크리트 타설 후 시공한다.
(15) (관로 보호공 시공 포함)
(16) 맨홀 인입 부위가 60Cm이상시 부관을 설치하여야 한다.
(17) 도로를 관통하는 관로는 보강콘크리트를 타설하여야 한다.
(18) 우수, 오수, 배수 배관작업은 설비에서 건물외부로 1m 돌출하여 작업하며, 그외 작업은
(18) “을”에서(자재포함) 시행한다.
(19) 오우수관은 반드시 폭 10cm의 해당 관로에 관한 사항을 인지할수 있는 비닐테이프
(19) 또는 페인트를 관상단의 종방향으로 부착 또는 페인팅한다.
(20) 공사준공표지판은 맨홀 개소별, 관로구간별 시공 설치한다. (실명제 표기)
(21) 동입구 및 낮춤석 부위의 그레이팅 시공시 데크플레이트(구두뒷굽 빠짐 방지)형
(21) 그레이팅을 포함하여 견적한다.
(22) 보도블럭 시공부위 중 중량물(이삿짐 차량 등)에 의한 처짐이 발생치 않도록
(22) 보강콘크리트 타설을 포함한다.
(22) 또한, 보도블럭의 패션 변경 시공에 따른 자재단가 상승분을 포함하여 견적한다.
(22) [점자블럭(자재 포함) 시공부위는 현장사무실과 협의하여 시공함]
(23) 배수, 포장공사 관련 동 출입구 주변 및 맨홀 상부의 LEVEL 관리에 대해 정밀시공을
(23) 원칙으로 하고, 공사착수 전 현장 담당자에게 해당 부위에 대한 시공 SHOP DWG
(23) 제출하여 검토, 승인을 득하여야 한다.
(24) 집수정 및 빗물받이 뚜껑은 업체 자재 포함으로 규격은 해당 규격의 가로*세로*50이며,
(24) 특화된 집수정은 스틸그레이팅, 빗물받이는 디자인그레이팅 재질로 시공한다.
- 집수정 및 빗물받이 그레이팅(기성품) 상부 거름망(네트 10*10) 설치하며, 하부 보강을
- 포함하여 견적한다.
- 세부 디자인은 당사 특화 기준에 따라 변경될 수 있음
- 보도 및 보차도 블록의 집수정 그레이팅은 디자인그레이팅이며, 녹지의 집수정 및
수로관 그레이팅은 철망이 용접된 기성품 그레이팅을 사용한다.
- 원형수로관 커버는 일자형 그레이팅, 보도부의 트랜치는 일자형 AL트랜치를 사용한다.
#1. 집수정 커버(블럭시공 구간)
#2. 집수정 및 수로관 그레이팅 커버(녹지 구간:철망 용접된 기성품 사용)
#3. 일자형 트랜치(AL트랜치) 및 원형수로관 집수정 및 그레이팅 커버(일자형)
(25) 벤치플륨관 설치는 덮개 자재포함이며 지정된 제품을 사용하여야 하며 납품시공전
(25) 승인을 득하여야 한다
(26) 경계석은 곡선 및 직선 보도절하 등의 계획에 따라 “갑”에 승인을 득하고 “을”이
(26) 납품하여 시공하며, 일면10MM 면치기 가공을 하여 시공하여야 한다.
(26) (산출서는 전체 수량만 표기됨)
(27) 조경공사와 간섭사항이 발생할시 상호협의를 원칙으로 하며 조경포장공사 전 경계석
(27) 공사를 완료하는 것으로 공사계획을 세워야 한다.
(28) 바닥포장부위 상부에 구조물이 있는 경우 구조물 단부에 배수트렌치를 시공하며,
(28) 바닥포장 면적에 포함하여 견적한다.
(29) 구조체와 접합된 도로부위는 침하방지콘크리트(에이프런) 타설을 포함하여 견적한다
(30) 현장책임자는 현장에 반드시 상주하여야 하며 기술자격이 있도록 하여야 한다.
(31) 모든 자재 및 장비는 “갑”이 지정한 장소에 이동식울타리를 설치하고 필요한 자재만
(31) 꺼내어 사용하고, 남는 자재는 정리, 정돈 후 보관하며 미 이행시 “갑”에서 정리 후
(31) 투입된 장비비 및 인건비는 실정산 처리한다.
(32) 차선도색에는 아래항목을 포함하여 견적한다. (색상은 “갑”과 협의후 시공)
- 지상포장구간: 차선도색, 주차공간, 장애자 주차공간 표시, 자전거도로표시, 소방차
- 전용 표시, 차량 진행방향표시 및 문구, 횡단보도 등 일체 포함
[소방차 전용 표시 샘플]
(33) 포장구간 콘크리트 타설 부위의 PE비닐과 이어매쉬(#8-150*150)깔기 및 통수관 자재비
(33) 및 시공비를 포함하여 견적한다.
(34) 오, 우수 관로공사시 잔토처리는 원칙적으로 단지 외 방출한다.
(35) 오, 우수 연결관 공사 후 성토 및 조경 토사 교란으로 인한 정지작업 장비비 일체 포함
(35) 견적한다.
(36) 오, 우수 맨홀, 빗물받이 시공 후 근로자 안전을 위하여 기성품인 철망 개구부 안전보호
(36) 덮개를 필히 시공한다.
(37) D700mm 오수 소형맨홀 시공은 D900mm 맨홀로 변경시공 가능 하나 단가변경은 없음.
(38) 토사(조경토) 반입전에 해당 토양에 대해 검사하여 중급이상 평가등급을 받은 토양만
(38) 반입해야 하며, 반입중간과 완료후에도 이상유무를 최종 확인해야 한다.
<토양시험 평가기준>
(39) 화단 부위 성토는 1차적으로 토공업체에서 정지 작업 완료하며, 경계석 시공 후
(39) 바닥 및 토사 정지작업 비용 일체 포함한다.
(40) 관로공사 및 맨홀공사시 모든 부자재(수팽창 지수판, 연결소켓, 고무링, 오, 우수 분류
(40) 테이프 등)는 내역에 포함하여 발주됨을 이점 인지하고 견적한다.
(41) 맨홀 및 홈통받이 집수정 뚜껑 포함하여 견적하고, 블록 부위 맨홀두껑은 디자인
(41) 뚜껑으로 설치한다.
(42) 모든 장비는 소음과 진동, 분진을 최소화시키고 필요시 부수적인 절감 시설을
(42) 비치하여 시공하여야 합니다. 특히 단지경사가 심함으로 터파기시에는 이동식
(42) 방음벽을 제작하여 발생소음을 차단하여야 합니다.
(43) 모든 장비 작업 시 신호수를 배치해야 하며 견적 시 반영하여야 한다.
(44) 단지내 도로포장구간의 경우 포장구조물 하부는되메우기_주차장상부도로구간』으로
(44) 내역화 하였으며, 도로하부 완벽히 다짐하여 포장구조물 시공시 꿀렁거림이
(44) 발생하지 않토록 하여야 하고 이를 순환골재 등으로 변경 시공함에 따른 단가의
(44) 변경은 인정되지 않습니다.
(45) 단차처리공 및 산석옹벽 쌓기용 돌은 온양석으로 견적한다.
(46) 석면 함유여부 확인 및 시험성적서를 받은 재료만 사용하여야한다.
(47) 토목옹벽, 산벽 및 조경석은 노출면적기준으로 내역작성 및 정산되므로, 근입구간을
(47) 포함하여, 견적하여야 한다.
(48) 산석 옹벽 쌓기 시 상세시공도서, 각종 구조계산서 및 시공계획서를 작성, 제출 승인 후
(48) 시공하여야 한다.
(49) 단차처리공은 매입깊이, 기초 콘크리트, 부직포 시공은 아래 도면을 기준으로 하여야 한다.
(50) 단차처리공 간 산석옹벽과 혼제되어 있는 경우 서로 이질감이 없게 조경석 크기를
(50) 조절하여 시공하여야 한다.
(51) 녹색인증 등급 여부 확인 후, 자원순환 자재 5개 제품 이상을 사용하여야 한다.
- 자원순환 자재 : 아스콘, PE빗물받이, 토목용 부직포, 점자블럭, 인조 화강블럭
(52) 아스콘 표층포장은 배수성 개질아스콘으로 아래 기준을 만족하여야 한다
배수성 포장용 개질 아스콘 품질기준]
|  |  | 항 목 |  | 기 준
|  |  | 침입도(25℃, 100g,5초) |  | 40 이상
|  |  | 연화점(℃) |  | 70이상
|  |  | 신도(25℃,5cm/min) (cm) |  | 50 이상
|  |  | 박막 가열 후 질량 변화율(%) |  | 0.6 이하
|  |  | 박막 가열 후 침입도의 비(%) |  | 65이상
|  |  | 점도(60℃,poise) |  | 200,000 이상
|  |  | PG(Performance Grade) |  | 82-22
[잔골재,굵은골재 및 채움재를 혼합한 혼합골재 입도]
|  |  | 구 분 | 공칭 입경에 대한 체 통과중량 백분율(%)
|  |  | 공칭 최대치수 | 19mm |  | 13mm
호칭 입경
|  |  | 25 | 100 |  | -
|  |  | 20 | 95~100 |  | 100
|  |  | 13 | 53~78 |  | 92~100
|  |  | 10 | 35~62 |  | 62~81
|  |  | 5 | 10~31 |  | 10~31
|  |  | 2.5 | 10~21 |  | 10~21
|  |  | 0.6 | 4~17 |  | 4~17
|  |  | 0.3 | 3~12 |  | 3~12
|  |  | 0.15 | 3~8 |  | 3~8
|  |  | 0.08 | 2~7 |  | 2~7

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :