## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 안전시설물공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ. 안전시설물공사 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 없음
2) 지입자재 : 모든 주/부자재 일체(강관파이프, 비계발판, 클램프, 망류 등 일체 포함)
3) 낙하물방지망 설치, 해체 (낙하물방지망의 2회/月 청소를 포함)
4) 타워크레인 방호울 및 이동통로
5) 호이스트 방호선반, 안전문, 측면난간 (수직망 포함)
6) E/V 출입구 안전난간 및 내부 추락방지망
7) 계단 안전난간 및 수직보호망
8) 아파트 및 주차장 안전난간
9) 발코니 안전난간, 각종 추락방지망 및 개구부 덮개(수평, 수직 개구부)
10) 기타 현장 내 모든 안전시설물 공사
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반 공통사항
(1) 모바일 현장 관리 시스템을 운영에 따른 본사 PM 및 현장책임자는 모바일 현장 관리 시스템
현장 교육을 필히 받아야 하며 “갑”이 모바일 현장 관리 시스템으로 지시한 공사, 안전관리
업무를 수행하여야 한다. 현장 책임자가 모바일 현장관리시스템 운영을 직접 하지 못 할 경우
이를 대신할 수 있는 인원을 별도로 현장에 상주시켜야 함을 인지하여 견적하여야 한다.
(2) 착공 전 "을"은 지역적 특성을 고려한 장비, 인력 및 자재의 이동계획서를 “갑”에게 제출 후
승인을 얻어 시공하여야 한다.
(3) 계약물량은 도면 기준 산출물량(설계수량)으로 하며, 도면 변경으로 인한 추가 부위는 필히
작업지시서를 통한 공사담당자의 서면 확인을 받아 정산 시 반영한다.(자재반입량 기준 아님)
(4) 안전망 청소 및 보수를 월 2회 이상 실시한다. (낙하물방지망 및 각종 보호망)
(불이행 시 "갑"이 처리 후 그 비용을 정산 처리)
(5) 안전시설물 해체 시 파이프, 클램프 및 연결핀을 완전히 해체하여 지정 장소에 정리 후
반출한다.
(불이행 시 "갑"이 처리 후 그 비용을 정산 처리)
(6) 비계 설치 시 시스템비계가 기준이며 수직 사다리 설치를 포함한다.
(7) 주차장 슬래브 오픈구(개구부) 구조물에 사용되는 보양재 천막등급은(325g/m2이상)을
사용하며 규격은 추후 협의하여 발주한다.(하부 1CM 추락방지망 시공)
(8) 장비 투입 시 장비임대차 계약서, 차량등록증, 보험영수증, 장비운전면허증 사본을 제출하고,
“갑”의 승인을 득하여야 한다.
(타이어식: 대인, 대물, 자차, 비 타이어식: 영업배상책임 보험증권)
(9) 작업 시 가설 조명은 “을”의 부담으로 설치한다.(전선, 전등 등의 자재와 인건비 포함)
(10) 수직망 색상은 당사 정한 색상으로 한다.
(11) 낙하물방지망 설치 해체에 관한 기준
① 자재 기준
- 낙하물방지망에 투입되는 방망, 가설재, 시스템 안전망 등 모든 자재는 '가설기자재 성능검정
규격' 및 한국산업표준(KS F 8083) 또는 고용노동부고시 “방호장치 안전인증 고시에서 정하는
기준에 적합한 것을 사용하여야 한다. (성능시험성적서 제출) 외부감사 등에 의하여 자재 및
시공 부적합 판정을 받는 경우 “을”의 부담으로 전체 재시공한다.
- 그물코는 사각 또는 마름모로서 그 크기는 가로, 세로 각 2cm 이하의 제품을 사용한다.
(단, 최하단의 망은 그물코의 크기 1cm 이하)
- 와이어로프 직경은 원형 6mm이상 제품으로 사용한다.
- 방염 처리된 자재를 사용한다.
- 안전망의 설치, 해체에 투입되는 모든 자재(안전망+고장력 와이어+와이어클립+PP로프+
운반비+공구손료(장전기 외)+안전보호장구+결속부자재일체(요철부위)+사다리+비계용브라켓
+자동고정클램프)는 공사금액에 일괄 포함되어 있으며, 자재 투입 전 시험성적서를 별도로
현장 안전관리자에게 제출하여 검토받는다.
- 방지망 색상은 본납 설치 전 “갑”과 협의 후 단가 변동 없이 제작한다. (당사 색상 별도 지정)
② 설치 기준
1) 가설 낙하물방지망
- 낙하물방지망과 관련하여 구조기술사의 날인이 첨부된 구조계산서를 첨부한다.
(구조계신비 포함)
- 낙하물방지망(F/N)의 시공은 반드시 공사 투입 시기 또는 공정의 시기에 맞춰 갑과 협의 후
설치 방식에 대해 승낙을 득한 후 투입한다. 낙하물방지망(F/N)의 고정은 브라켓 고정형
또는 상· 하부 고정을 갱폼 볼트를 이용하여 골조를 훼손하지 않는 방식으로 하되 갑의 요청
방식에 부합하게 시공 진행한다.
- 해체 후 고정 볼트 제거 및 볼트구멍 몰탈 채움, 외부 면 처리를 포함하여 시공한다.
(견적 포함, 불 이행 시 "갑"이 처리 후 그 비용을 정산 처리)
- 견출 작업 전 갱폼 볼트 존치 여부 표시 및 활용 가능토록 필요한 조치는 “을”이 하여야
하며, 안전에 문제가 없도록 시공하여야 한다. (현 시공안보다 개선된 시공방법에 대한 것은
“갑”의 승인을 얻은 후 시행하며, 이로 인한 계약금액 변동은 없음) :자재+시공 견적 포함
- 갱폼 볼트를 이용한 브라켓 고정을 원칙으로 하며, 개선된 브라켓을 활용한다.
- 지상으로부터 최초 1단은 flying power net(사다리형)시스템, 2단은system net, 3단 이상은
flying power net(사다리형)시스템으로 설치한다.
- 낙하물방지망의 설치 간격은 10m 이내로 설치하되 3, 6, 9, 12, 18~ 층의 순으로 매 3개층
바닥 부위에 설치한다.
- 낙하물방지망이 수평면과 이루는 각도는 20° ~ 30°로 설치한다.
- 내민 길이는 비계 외측으로부터 수평거리 3.0m이상으로 설치한다.
- 방지망을 지지하는 긴 결재의 강도는 15kN이상의 인장력에 견딜 수 있는 로프 등을 사용한다.
- 방지망의 가장자리는 테두리 로프를, 그물코를 통과하는 방법으로 방망과 결합하고 견고하게
설치한다.
- 방지망을 지지하는 긴 결재의 간격은 가장자리를 통해 낙하물이 떨어지지 않도록 결속한다.
- 방지망의 겹침 폭은 30cm 이상으로 하여야 하며 방지망과 방지망 사이의 틈이 없도록 설치
한다.
- 낙하물방지망과 비계 또는 구조체와의 간격은 100mm 이하로 설치한다.
- 창호 인양 구간의 시스템 선반 틀은 현장과 협의하여야 하며 창호공사로 인한 해체시 재설치
한다. (창호 인양 시 인양 구간 해체 및 재설치는 견적 포함)
추락방지고리, 계단수직보호망 해체 후 고정볼트 제거 및 볼트구멍 몰탈 채움, 외부 면처리를
포함하여 시공한다.(견적 포함)
- 계단 난간대 양끝은 파이프 캡을 사용하여 마감 처리한다.
- 계단실 쪽 낙방 브라켓 돌출되어 이동 시 간섭 시 시인성 확보 보호 덮개 설치
■ 유지 보수
- 낙하물방지망 청소 및 보수는 월 2회 이상 실시한다.
- 낙하물방지망에 걸려있는 모든 자재 및 잔재물 등은 현장 요청에 따라 청소한다.
- flying Net 와이어로프는 레버블록 및 턴버클을 이용하여 수시로 팽팽하게 유지한다.
- 낙하물방지망 유지관리 및 손망실에 대한 모든 책임은 “을”에게 있다.
■ 해체
- 해체 후 자재는 즉시 반출하여 타 공정에 지장을 주어서는 안되며, 폐기물 처리 비용은
공사금액에 포함되어 있음을 인지한다.
- 해체 후 고정볼트 제거 및 볼트구멍 몰탈채움,외부 면처리를 포함하여 시공한다.(견적포함)
- 강관파이프 및 부자재 입출고 시 “갑”에게 수량을 보고하여야 하며, 반출 시 반출 수량을
“갑”에 보고하여야 한다.
2) 가설 발코니 난간대
- 발코니 안전난간은 갱폼 세팅 시 1개 층 시공하며, E/V 홀은 전 층 시공하며, 물량 산출 내역
에 따라 수직형 방망으로 시공한다. (물량 산출 내역 참조)
- 발코니 난간대는 기성품을 제작하여 설치하고 벽면 이격은 5cm 이내로 한다.
- 안전난간대의 최대 연장길이는 3M 이상 초과를 금지한다.
- 발코니 설치시점에 맞게 즉시 설치하여 사고를 예방한다.
- 발코니 난간기둥은 3단 H=1.5 이상으로 한다.
- 수직 브라켓은 2M 이내마다 설치한다.
- 1층 구간 한 개층 최초 설치 후 수직형 추락방망으로 교체한다.
- 파이프 끝단에 파이프 캡을 설치한다. (타포린 설치 포함(개소당 1장))
- 타 공정과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건으로 한다.
- 공정상 일시적인 손보기 또는 보수작업이므로 추가적인 시공 횟수에 포함하지 않는다.
3) 가설 E/V 안전난전대
- E/V 안전난간은 지하 전 층, 1, 3층 설치 후 3개 층마다 상,하부 2단 밀실하게 시공한다.
- 지하 최하층은 양수 등, 작업 시 열고, 닫을 수 있도록 개폐식 난간대로 설치한다.
- 전층 타포린 설치를 포함한다.
4) 가설 E/V PIT 추락방지망
- 내부 추락망 프레임은 φ42.7(K.S)제품의 파이프를 사용하고, 설치 브라켓은 40×100,
6T 규격의 Channel 등을 사용하여 설치한다.
- 내부 추락방지망은 10m 이내마다(3개 층) “2cm" 안전망을 사용하여 설치한다.
- 안전망과 프레임을 결속하는 P.P로프는 지름 8mm 이상을 사용한다.
- 브라켓 설치 시 E/V 난간대와 간섭되지 않도록 설치한다.
- 후면 벽체와 경사각 20~30도를 주어 거치식(대각선 원리 이용) 으로 설치한다.
- 1층, 3층 바닥에 설치하고 3개 층마다 설치한다.
- E/V 내부 안전망은 지하층은 최하층을 제외한 전층 설치한다.
- 타공 종과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건
(공정상 일시적인 손보기 또는 보수작업이므로 추가적인 시공 횟수에 포함하지 않는다)
- 타공 종과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건
5) 갱폼 수직보호망
- 갱폼 수직보호망은 외부에 구김이나 휨이 없어야 한다.
- 갱폼 수직보호망은 PVC방염망 1500D(인장강도 1,500N 이상)의 제품을 사용한다.
- 갱폼 수직보호망에 대한 너비 등 치수 제한은 없으나 접합부(연폭)*가 있다면(방망의 인장
강도)에 적합한지 KOLAS 로부터 인정받고 발행한 제품의 시험성적서 확인 후 사용 설치한다.
- 외부 로고 및 색상은 제작, 설치 전 당 현장과 협의한다.
(시안 포함-계약 후 7일 이내 제출, 시안 원본 파일 제출 조건)
- 수직망 아일릿 간격은 30cm 이내로 하며, 내부 간격은 1cm 이내로 최소화하여 설치한다.
- 수직보호망이 타 공정에 의해 파손 시 타 공정 업체와 계약단가로 자재 납품조건
- 층변화구간 측면 갱폼수직보호망 및 안전난간대를 포함한다.
- 설치, 해체, 유지, 보수 조건
- 해체 후 폐기물 처리 조건
6) 계단 가설 안전난간대(단관+자재+설치)
- 지급된 자재를 사용하여(2단형) 설치한다.
- 작업자의 안전을 고려하여 난간대를 돌출되지 않도록 시공한다.
- 설치 방법은 원사업자와 협의하여 설치한다.
- 파이프 끝단에 파이프캡을 설치한다.
- 각 계단 안전난간은 “층”마다 시공한다. (12개 층 전용, 아파트 및 부속동)
- 전 층 타포린 견고히 설치한다.
- 타 공정과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건
(공정상 일시적인 손보기 또는 보수작업이므로 추가적인 시공 횟수에 포함하지 않는다.)
- 설치, 해체, 유지, 보수 조건
7) 옥상.옥탑 가설안전난간대(단관)
- 수직 난간주는 H=1500, 수평재는 단관파이프("안“제품)를 이용하여 설치하며, 수직보호망
1500D(인장강도 1,500N 이상) 사용하여 설치한다.
- 수평재의 설치는 3단으로 하며 각각 볼트를 사용하여 설치한다.
- 기성제품의 안전 난간대 설치가 어려울 시에는 앙카 및 소켓매립 방식으로 설치한다.
- 파이프 끝단(수직/수평)에 파이프캡을 설치한다.
- 설치 방법은 원사업자와 협의하여 진행한다.
- 현장 상황에 따라 발코니 난간대 또는 앙카형으로 시공한다.
- 브라켓은 2M이내간격, 단관파이프를 3단 H:1.5 이상 사용조건(파이프캡 및 타포린
설치조건)
- 옥상 안전난간은 옥상 파라펫 길이로 시공한다.(설치,해체는 2회)
- 수직망 설치 포함하며 하단부는 바람에 날리지 않게 와이어 6mm를 고정하여 설치한다.
- 타 공정과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건(외부로프, 도장, 견출, 비계, 방수 및 기타)
- 모든 부속철물은 전용 철물 사용조건.
- 설치, 해체, 유지 보수 조건
8) 가설 수직추락방지망(각층 세대)
- 수직망은 1500/D, 천정, 슬라브 와이어 고정 기준이며, 당사 디자인 색상을 따른다.
- 망은 PVC 1500D(인장강도 1,500N 이상) 망을 사용한다.
- 수직망은 길이 방향 연결부위는 시각적으로 미려하도록 수시로 고정 부위 확인, 유지관리 한다.
- 시공을 위하여 타공한 부위는 안전시설물 해체 후 사춤작업을 실시한다.
- 타 공정(견출, 도장, 방수, PL, 유리, 기타) 과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건
(공정상 일시적인 손보기 또는 보수작업이므로 추가적인 시공 횟수에 포함하지 않는다).
- 설치, 해체, 유지, 보수 조건
9) 주차장 가설 단부난간대, 가설 흙막이 안전난간대
- 자재사항 : 단관파이프, 수직보호망(1500D), 그 외 부속품 ,규격 : H:1200 ~
- 개소당 ‘추락주의’ 타포린 1장 설치 포함.
- 수직보호망 설치 포함하며 하단부는 바람에 날리지 않게 PP로프 및 와이어로 고정한다.
- 안전난간대의 높이는 1200이상으로 하며, 지주와 지주 사이의 간격은 2M를 기준으로 한다.
- 차장 상부 및 슬라브 이어치기 부위 난간대는 지하층 바닥에서 상부 슬라브까지 비계를
조립하는 방법의 설치를 원칙으로 한다.
- 파이프 끝단(수직/수평)에 파이프캡을 설치한다
- 조절식 안전난간대는 사용을 금하고, 안전 인증을 받은 제품(조립식 안전난간 인증 제품) 또는
법적으로 문제가 없는 제품을 사용한다.
- 파이프 끝단에는 파이프캡 및 기둥과 난간을 고정하는 클램프에는 클램프 캡을 설치한다.
- 타 공정과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건
(공정상 일시적인 손보기 또는 보수작업이므로 추가적인 시공 횟수에 포함하지 않는다).
- 설치, 해체, 유지, 보수 조건
10) 주차장 가설 슬래브 난간대
- 하부에 셋트앙카를 설치한다.
- 파이프는 인증된 자재를 사용하며 3단으로 설치한다.
- 난간대의 높이는(1.2M) 이상으로 한다.
- 파이프캡, 클램프캡 주차장 골조끝선둘레길이, 발끝막이판(폭목)10cm 이상 설치 포함한다.
- 개소당 ‘추락주의’ 타포린 1장 설치 포함한다.
- 포스트 간격은 2M 이내로 설치한다.
- 수직보호망 설치 포함하며 하단부는 바람에 날리지 않게 PP로프 및 와이어로 고정한다.
- 타 공정과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건
(공정상 일시적인 손보기 또는 보수작업이므로 추가적인 시공 횟수에 포함하지 않는다).
- 설치, 해체, 유지, 보수 조건
11) 가설 집수정 개구부 난간대
- 난간대 파이프 끝단(수직/수평)에 파이프캡을 설치한다.
- 탈착이 용이하도록 제작한다.
- 난간대 수직보호망 설치 , 타포린 개소당 2개 이상 설치한다.
- 타 공정과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건
(공정상 일시적인 손보기 또는 보수작업이므로 추가적인 시공 횟수에 포함하지 않는다).
- 설치, 해체, 유지, 보수 조건
12) 가설 동접근 금지휀스(PVC망 인쇄 포함)
- 인증된 강관파이프를 사용하여 1.2m 이상의 높이로 일정한 간격으로 설치한다.
- 수직망 PVC 1500D(인장강도 1,500N 이상)의 망으로 설치한다.
- 수직망 위에는 안전문구(전체 수량의 50% 이상)를 인쇄한다.
- 난간기둥 간격은 4M 이내로 설치한다.
- 골조공사 갱폼 설치 후 즉시 설치한다.
- 파이프 끝단에 파이프캡을 설치한다.
- 타 공정과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건
(공정상 일시적인 손보기 또는 보수작업이므로 추가적인 시공 횟수에 포함하지 않는다).
- 설치, 해체, 유지, 보수 조건
13) 가설 안전통로(천정형)
- 기둥은 각파이프 자재로 50*100각 이상 사용한다.
- 너비 2m * 높이 3m * 길이 BAR 사이즈를 기본으로 하나 현장 여건에 맞추어 제작할 수도 있다.
- 상부는 아연도금 유공발판을 설치하고 바닥 유공발판은 진행방향에 맞춰서 세로로 설치하고
틈이 없도록 고정한다.
- 옆면은 수직보호망 PVC 1500D(인장강도 1,500N 이상)를 사용 설치한다.
- 하부는 앙카고정이고 5M당 대각선 보강대를 설치한다.
- 내부는 3M 간격으로 안전간판 및 표어를 설치한다.
- 인증된 단관파이프 사용하며 상부 유공발판 위에는 천장은 현수막 또는 합판을 설치한다.
- 방호선반 천정에 안전. 보건 표지 포함(원사업자와 협의 후 설치)
- 방호선반 상부 1면, 전면 양측 2면(입구, 출구 2개소 후렉스 표지판 설치)
- 타 공정과 간섭 부위 해체 및 재시공 조건
(공정상 일시적인 손보기 또는 보수작업이므로 추가적인 시공 횟수에 포함하지 않는다).
- 설치, 해체, 유지, 보수 조건
(12) 점검 및 유지보수
- 안전시설물에 대한 일일점검 실시 후 점검표 제출
- 개구부 덮개 이탈 시 정위치 유지보수
- 난간대 및 가설기자재 점검 및 유지보수
- EV 난간대 설치 상태 일일점검 및 보수조치
(13) 비계 설치 시 발판 설치, 비계다리 설치, 안전망 설치 (그물코 2cm), 폭목 설치 등의 자애와 시공
을 포함하며, 설치 기준은 발판 상부에서 수평비계 사이의 중간 안전난간대를 필히 설치한다.
(14) 기타 내용은 당사 안전보건관리기준(SHMS) 및 고용노동부 안전기준에 관한 규칙,
한국산업안전보건공단 안전시설 설치가이드 내용에 준한다.
(15) 투입되는 근로자는 안전시설팀임을 구분할 수 있는 형광색 조끼와 그네식 안전대를 착용하고
근무하여야 한다.
(16) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치한다.
(작업반장 현장 상주)
(17) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서,
현장운영 계획표 등을 포함한 종합시공계획서 3부를 "갑"에게 제출하여야 한다.
(18) 매월 기성(노무비, 자재비, 장비비 외) 노무비닷컴으로 기성 지급 처리를 원칙으로 한다.
- 불법 작업자 고용불가 및 대리인을 통한 기성위임 불가(반장, 팀장 등)
- 자재, 장비 등 당월에 발생된 비용은 당월 세금계산서 발행 및 처리 원칙
(하수급자 자재비 및 장비비의 기성지급이 45일 및 60일 지연지급 불가)
(19) 현장 착수 후 2명 이상의 작업자를 현장에 상주하여야 하며, 상주 인원의 변동 시 안전관리자의
승인 후 변동하여야 한다.
(20) 자재의 보관소는 이미지 휀스로 구획하여 넘어지지 않도록 관리하여야 하며, 화재에 대비하여
소화기 4대 이상 비치하여야 한다.
(21) 모든 안전시설물 설치시 산업안전보건법에 기준된 안전시설 설치 기준을 충족하여야 한다.
(21) 수직망의 색상 및 문구는 발주전 사전에 협의하고 협의된 내용으로 발주하여 설치하여야 한다.

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :
|  | 2) 수직보호망 및 갱폼 색상은 아래 사진 참조. (발주 전 "갑"의 승인 필요) | 변경고려 현장 특이사항 시트 작성