## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 알폼공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (알폼)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
|  | 1) AL폼 자재 임대 (Buy-Back) 일체(현장설명서 각 조건 및 설계도서에 표기된 사항) | 행높이 : 25
|  | 2) 정사이즈 폼은 재사용재, 비규격폼은 신재, 품질 이상이 있을시 원사업자 요청시 전량 교체 | 문자크기 : 타이틀 13, 이외 11
|  | 3) 자재 현장 도착도 기준 (하차는 철근콘크리트공사 수행업체 부담) | 글꼴 : 굴림
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
(8) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(9) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(10) 입찰내역 작성은 "갑"이 배부한 내역서를 기준으로, 도면과 현장 여건을 면밀히 검토 후
(15) 작성하여야 한다.
(11) 총액 입찰 조건으로, 입찰 전 면밀한 설계도서 검토 후 실 납품물량 반영 견적하여야 한다.
(12) 입찰 시 제공한 자료 및 정보의 미숙지 등으로 인한 수급사업자의 견적 누락, 견적 착오
(17) 등으로 추가 발생되는 비용은 정산에 반영되지 않는다.
2) 공사일반사항
(1) 현장설명서와 설계도서는 계약서와 동일한 효력을 가지므로, 사전에 그 내용을 충분히
(1) 파악하고 견적하여야 한다.
(2) 자재납품은 공사 진행에 맞추어 적기에 반입하여야 하며, 세부 일정은 "갑"과 협의하여
(2) 진행하여야 한다.
(3) 알폼류, 스틸류, 전용 AL 동바리 포함하여 견적하여야 한다.(회수재 반영)
- 신재 또는 신재에 준하는 재사용재 반입(반입 전 "갑"의 승인 득)
- 제외품목 : PIN, HOOK, TIE 류는 철근콘크리트 수행 업체 부담
(4) 공장제작 + 현장도착 운반비 + 인수인계 + 설치지원 + 반출인계 + 반출운반비를 반영,
(4) 현장도착도 기준으로 견적하여야 한다.
- 하차 및 상차는 철근콘크리트공사 하도급업체 해당분
(5) 전동 기준층 세팅 완료까지 관리자 상주 조건으로 견적하여야 한다.
(6) 제작 불량, 현장 실측 오류 등의 문제로 재시공이 발생할 경우 2일 내 기존자재 회수 및
(2) 신규 자재 반입을 통해 공종지연을 방지하여야 한다.
(7) 주자재 및 부속자재에 대한 시공상세도(Shop Dwg)는 "갑"과 철근콘크리트공사 업체와
(7) 협의하여 작성하여야 한다.
(8) 납품 자재와 관련된 구조계산서(구조기술사 날인)를 제출, "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(9) 자재 반입 시 사전에 "갑"에게 자재검수를 필히 요청하고, "갑", 철근콘크리트 업체와
(9) 함께 자재검수를 진행하여야 한다.
(10) AL폼 자재 반입 중량은 "갑"의 기준 준하며, 손망실(손망실정산 기준 5,000원/Kg)에 대한
(10) 책임보상은 철근콘크리트공사 업체가 부담하여야 한다.
(11) 민원발생을 방지하기 위하여 Drop Down System(저소음공법)을 적용 견적하여야 한다.
(12) 아래 부자재를 포함 견적하여야 한다.
- 물끊기 홈 제작, 부착
- 자재 인양구(커버 포함) 포함, 자재 인양구는 세대당 1개소 기준 제작 반영 포함
- 화장실 및 안방 PL창호 하부 방수턱 포함
- 슬라브상단 박스류(건축, 설비, 전기) 포함
☞ 해당 박스류 설치를 위한 타공위치는 제작 전 "갑"과 반드시 협의하여야 한다.
- E/V PIT 난간용 홀제작 포함(난간제외)
(13) 아래 항목은 발주내역(수량) 내 포함으로, "을"은 반드시 인지하여 반입하여야 한다.
- E/V PIT구간의 작업용 철근을 설치하기 위한 홈판넬(groove panel)
- 주계단 마구리 판넬
- 계단 슬라브 이어치기 부위, 단부 홈판넬(groove panel)
- 옥상 높은파라펫 구간의 내측 판넬
- 필러 서포트 4개층 설치 자재
- 창호 개구부 동바리
- 계단실 디딤판 덮개
- E/V PIT 발판, 계단실 참부위 작업발판('ㄷ'자 발판)

## ※ 알폼 관련 업무범위
■ AL-FORM Work Scope (철.콘업체, AL-FORM 납품업체, "갑")
[◎ : 담당 / ◇ : 검토 / ☆ : 승인]
구 분 |  | 관리주체 |  |  | 비 고
단 계 | 관련업무 | 골조업체 | 폼납품업체 | 시공사
설계단계 | 도면, 관련자료 검토 | ◇ | ◎ | ◇
| 현장여건파악 | ◎ | ◇
| 인력 투입계획 수립 | ◎
| 제작 및 반입계획 수립 | ◇ | ◎ | ☆
| AL-FORM 시공계획 수립/발표 | ◎ | ◇ | ☆
| 도면 작업 | ◇ | ◎ | ☆
생산단계 | 자재 제작 발주 |  | ◎ | ☆
| 자재 부위별 제작 |  | ◎
| 둥근핀, 납작핀, 롱핀 | ◎
| 자재인양구 |  | ◎
| 부속자재 준비-Sleeve Box | ◎
단열고정캡, 갱폼외부긴결제, 박리제,
세파앙카, 각파이프, Open Box등
| 제작 수량 관리 |  | ◎
납품단계 | 자재 반입시 수량 확인 | ◎ | ◎ | ☆ | A/S 요원 (자재)
| 자재 반입 일정 수립/관리 | ◎ | ◎ | ☆
| 자재 반입시 관리주체 | ◎ | ◎
| 대운반 주체 (공장→현장) |  | ◎
| 소운반 주체 | ◎
| 반입시 관리 (각재받침 등 관리) | ◎
설치단계 | 최초(1층) 셋팅 | ◎
| 최초(1층) 셋팅시 교육, 관리감독, 오류수정 |  | ◎ |  | A/S 요원 (자재)
| 기준층 시공 | ◎ | ◇
| 시공중 자재 관리 (부속자재 포함) | ◎
| 박리제 등 자재 반입 / 관리주체 | ◎
| 손망실 발생시 추가분 부담주체 | ◎
| 손망실 발생 부족분 발주 물량조절 | ◎ | ◇ | ☆ | 원인규명
| 추가 반입시 자재관리 | ◎
| 야적장 관리 / 작업장 정리정돈 | ◎
| 설치,해체 공구 수급 | ◎
| 안전 난간대 설치 (계단실, E/V PIT 등) | ◎
해체/반출단계 | 해체 작업 | ◎
| 해체 후 최상층 → 1층 하역 | ◎
| 해체/하역 후 보관장 이동 | ◎
| 해체 후 밴딩, 야적 등 관리 | ◎
| 반출시 수량 확인 | ◎ | ◎ | ☆
| 반출시 손망실 관리 및 부담 주체 | ◎
| 반출 운반비 부담 (현장→공장) |  | ◎
| 반출시 폼 청소 및 정리 | ◎
■ 자재공급 범위
구 분 | 부재명 | 골조업체 | 폼납품업체 | 비고
판 넬 | Wall Panel |  | ◎
| SL (Soffit Length) |  | ◎
| Slab (Deck) Panel |  | ◎
| Beam (EB, MB) |  | ◎
| In, Out Corner |  | ◎
계 단 | Panel |  | ◎
| Beam (EB, MB) |  | ◎
| 계단판 (디딤판,챌판,마구리판) |  | ◎
| Wall Panel (벽체이형) |  | ◎
서 포 트 | Support, Prop Head |  | ◎
부속자재 | Round Pin (원형핀) | ◎
| Steel Wedge Pin (납작핀) | ◎
| Long(Beam) Pin류 | ◎
| Hook | ◎
| 내,외부 Tie | ◎
| 자재인양구 |  | ◎

## ※ 확약서
■ AL-FORM 확약서
철근콘크리트 업체인 " "는 공동주택 신축공사 현장의 골조공사
시공사로서, 로 부터 AL-FORM 임대자재 (알폼류, STEEL류, 동바리 등)를 지급받아
공사함에 있어 골조공사 진행중 또는 완료후 발생될 수 있는 AL-FORM 임대자재의 손,망실에
대해 일체의 책임을 질것을 확약합니다.
■ AL-FORM 임대자재 손, 망실 범위 및 규정
- 세팅폼 자재반입시 총 중량(100%)기준할 때, 반출시 총중량은 멸실율(감모율) 4%를 고려한
- 104% 미달시 상기 단가로 정산 처리.
- 동바리 규격별 수량 기준, 자재 입고시 100%, 반출시 100% 기준으로 정산 처리.
| 구 분 | 공급량 | 반납수량 | 손망실 발생시 정산단가 |  | 비고
|  |  |  | 정산단위 | 정산단가
| 알폼류 | 100% | 104% | KG |  | 셋팅폼 수량
| 스틸류 | 100% | 104% | KG
| AL동바리 | 100% | 100% | EA
■ 지급방법
- 손,망실 정산금액에 대한 계산서를 에서 골조업체인 로 발행 후
- 익월 말 이 에 현금 결재.
- 에 지급 이행이 안될시 에 지급된 잔여기성에서 공제 후
- "갑"이 에 직접 지급하는 것에 동의한다.
일자 : 년 월 일
확약자 :
대표이사 (인)

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :
2) AL폼 자재 반입 중량은 OO%로 하여야 한다.
3) AL폼 자재 납품 일정
(1) AL-FORM 도면 승인 완료 후 OO일 내 현장에 투입 완료하여야 한다.
(2) 관련 계약자의 업무는 "갑"의 업무분장표에 의거 수행하여야 한다.