## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 유리공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (유리공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 용전, 용수
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
2) 도서(실시, 특화) 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체 및 기타 현장 지정 도장공사
3) 각종 자재 하차시 운반 및 관리
4) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
5) 유리설치 후 파손방지 식별 표시 부착 및 제거
6) 강화유리도어 제작 및 설치 (인테리어 및 특화도면 규격품, 손끼임방지대 등 포함)
7) 결로 예방 안내 스티커 부착
8) 샘플세대(세대수 "갑" 담당자 확인) 시공
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 작업발판용 BT비계 등 작업발판용 자재는 "을"에서 수급 및 설치하여야 한다.
(11) 또한, 안전상 강관비계조립으로 작업발판이 필요할 경우 "갑"과 상의하여 시행한다.
- BT비계 사용시 4면에 난간대를 설치한 후 작업한다.(수직사다리 포함)
- BT 2단 이상 사용시 아웃트리거 및 가새를 설치 후 작업한다.
(13) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(14) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(15) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(16) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유한다.
(17) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(18) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(19) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(20) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(21) 지하 PIT 작업시 전동식 리프트카를 사용하여 공사를 진행하여야 한다.
(22) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(23) 우천시 자재 야적구간의 침수방지 양수작업을 실시하고, 양수기를 배치 시킨다.
(24) 자재는 포장 단위별로 제조업자 명칭, 상품명 및 규격 등이 부착된 포장상태로 현장에
(24) 반입되어야 하며, 습기가 없는 장소에 안전하게 보관하여야 한다. 또한, 시공시점까지
(24) 포장을 제거하지 않아야 하며, 유리를 취급할 때 유리의 모서리나 귀퉁이가 땅에 닿거나
(24) 유리에 무리한힘을 가하는 일이 없도록하여야 한다.
(25) 세대에 자재 소운반시 아래 유의사항을 준수하여야 한다.
- "갑"이 지정한 위치에 적재
- 통행에 지장이 없도록 정리정돈 철저히 (이동통로 확보)
(26) 모든 장비 투입시 작업계획서, 장비임대차 계약서(고소작업대 포함), 차량등록증,
(21) 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 타이어식: 대인,대물,자손,자차 비타이어식: 영업배상 책임 보험증권
(27) 장비 사용시 별도의 신호수를 지정하여 작업하여야 하며, 장비기사는 동일 작업수행
(22) 능력을 3년 이상의 자격을 갖춘 기사를 지정 후 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(28) 현장과 인접한 주거지, 학교단지 등 민원발생예상지를 대상으로 교통, 소음, 분진
(26) 민원방지 공사계획 수립 및 이행을 포함하여 견적하여야 한다.
(29) 건설용리프트는 코어별 설치되어 운행됨을 감안하여 견적하여야 하며, 자세한 설치부는
(30) "갑"과 사전에 확인하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) 내역 유리수량은 창짝 내경에서 상하좌우 +10MM 기준임을 인지하여야 한다.
(3) 각 동별, 층별 유리적용 기준(별첨자료)을 숙지한 후 견적하여야 하고, 기준에 의거하여
(3) 견적, 시공하여야 한다.
- 기준과 상이하게 임의 시공할 경우 "을"이 책임지고 전면 재시공하여야 한다.
(4) 실시공물량에 변경이 있을시 계약단가로 변경계약을 시행하여야 한다.
(5) 입주시까지 시공된 유리의 보존 및 파손방지는 "을"이 관리하여야 하며, 관리미흡에 따른
(5) 하자발생은 즉시 조치하여야 한다.
- A4용지 크기의 파손주의 식별표시 부착, 파손 잔여물은 "을"이 청소 후 반출
(6) 유리 반입과 동시에 운반함을 원칙으로 하나, 현장 여건상 적재할 경우 용접 불똥 및
(5) 파손 등으로부터 안전하게 보양하여야 한다.
(7) 유리설치 전 창호 프레임 내부 청소를 반드시 실시하여야 한다.
(8) 프레임의 유리홈과 유리표면은 기름, 먼지 등의 유해 물질이 없어야 하며, 유해물질로
(8) 오염된 부분은 솔벤트 등으로 깨끗이 청소한 후 다시 물로 닦아내고 습기 등이 없도록
(8) 완전히 건조시켜야 한다.
(9) 유리공사 시작 전 현장 실측을 실시하고 "갑"의 승인을 득한 후 생산에 들어가야 한다.
(10) 현장에 반입된 유리의 결함 상태를 "갑"이 검사하여 불량한 것은 즉시 반출하여야 한다.
(11) 유리 납품시 해당 자재에 대한 제품규격 및 KS인증을 날인하여 각각 유리자재 모서리에
(11) 인쇄하여 납품하여야 한다.
[예시]
(12) 유리재질(로이, 강화 등) 및 아르곤 가스 충진율, 두께등을 판단할 수 있는 전자계측기를
(12) 공사기간 중 반입하여 샘플링 검수에 협조하여야 한다.
-35
|  |  | [로이유리측정기] |  |  | [아르곤가스 충진 측정기]
(13) 유리자재 운반, 시공 간 타공정에 재시공이 발생할 경우 즉시 "갑"에게 보고하여 조치
(12) 될 수 있도록 하여야 한다.
(14) "갑"이 지정하는 타입, 실별 1개소씩 견본 시공하여 "갑"의 승인을 득한 후 본공사를
(11) 진행하여야 한다. (오시공, 하자 관련 방지 사전 검토)
(15) 유리규격은 창짝의 물림깊이가 충분하도록 제단하여 시공하여야 한다.
- 물림치수는 최소10MM 이상, 복층유리의 경우 최소 15MM이상
(16) 유리강화도어는 손보호대(모든 수직면)를 시공하여야 한다.
- 손잡이 형태는 "갑"에게 사전 승인 득 필요, 포함 견적
- 부속동 강화도어는 틀없는 방식(가네모네 힌지)적용여부를 확인(창호도)후 견적
- 잠금장치 포함 견적
(17) 강화유리 시공부위의 고정 및 유리주위에서 누수가 되지 않도록 밀실하게 시공하여야
(14) 하며, 강화도어 플로우힌지 자재반입 및 선시공을 포함 견적하여야 한다.
- 플로우힌지 바닥마감전 힌지 선 설치 관련 "갑"과 협의 필요
(18) 복층유리 봉합 SEAL은 유리 모서리면 보다 튀어나오지 않도록 하여야 한다.
(19) 복층유리는 KS L 2003에 의한 KS표시품으로 하며, 보통판유리는 KS L 2001,
(16) 무늬(에칭)유리는 KS L 2005, 강화유리는 KS L 2002 규정에 합격한 품질이어야 한다.
(20) 유리코킹 시공시 양생관리 미흡에 따른 하자발생을 방지하여야 하며, 하자 발생시 즉시
(17) "을"이 조치 후, "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(21) SETTING BLOCK은 X/4지점에 정확히 설치하여야 한다.
- 코킹 시공 후 SETTING BLOCK에 의한 변색 방지를 위한 자재를 선정해야 하며, 변색시
- 재시공을 포함 견적하여야 한다.
(22) 유리코킹의 종류는 실리콘 실란트(옥심경화형)이며, 제품은 코레실 SL907 (제조사:KCC)
(19) 이상의 자재를 사용하여야 하고, 사전에 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(23) 코킹 시공 전 시공부위의 먼지, 기름, 수분, 연마 잔여물 등을 완전히 제거하며, 오염된
(20) 부분은 크리너를 사용하여 닦아야 한다. 또한, 창짝에 훼손된 코킹자재는 사면 전체
(20) 재시공을 원칙으로 하며 이색이 발생하지 않도록 한다.
(24) 코킹 시공 시 조인트 부분에 깊숙히 노즐을 삽입한 후, 충분히 실란트를 넣으면서 균일
(21) 하고 일정한 속도를 유지하여 시공토록 한다.
- 기포가 들어가지 않도록 하며, 불균형한 시공부위는 기포 생성에 유의하여야 한다.
(25) 코킹 시공 후 경화되기 전까지(최소 72시간 경과) 접촉하지 않도록 "을"이 책임지고
(22) 관리하여야 하며, 관리 미흡으로 인한 코킹 결손부위는 재시공하여야 한다.
(26) 유리코킹 시공 전 창짝의 수직.수평을 확인 후 정확히 시공 하여야 하며, 뒤틀림이나
(23) 프레임 변경이 발생하지 않도록 하여야 한다.
(27) E/V 기계실 창호유리 시공 시 실시도서 내 규격을 "갑"과 필히 확인 후 시공하여야 한다.
(28) 아파트 및 부속동에 설치되는 로이유리 내 공기층의 아르곤가스 충진여부는 창호일람표
(28) 및 에너지절약계획서를 기준으로 한다.
(29) 로이유리 코팅 위치는 아래 그림 참조하여 시공하여야 한다.
로이 유리 코팅면 기준(빨간 점선 위치)
(30) 이중창의 경우 현장 여건상 내창과 외창의 설치 시점이 달라질 수 있으며, 세부사항을
(30) "갑"과 확인 후 반영 견적하여야 한다.
(31) 로이복층유리는 형별성능을 사전에 확인하여 별도명기가 없을시 소프트 코팅으로
(31) 적용 견적하여야 한다.
(32) 동절기 전체 시공이 어려울 경우, 내창과 외창을 구분 시공할 수 있음을 인지하여야 하고
(33) 분리시공 수량 및 시기는 "갑"과 협의 후 반영하여 견적하여야 한다.
(33) 당 현장의 잔여 공사기간 및 주요공종 진행현황을 "갑"과 사전에 협의하여 분할 반입
(34) 수량, 시기를 검토 후 반영 견적하여야 한다.
(34) 아르곤 주입관련 하자(기준 미달) 및 입주 후 민원 발생시 "을"이 즉시 보수하여야 한며,
(35) 처리결과를 "갑"에게 보고하여야 한다.
(35) 양면 반강화로 시공되는 부위는 열파손이 발생에 대한 사전 예방 조치계획을 수립하여
(36) "갑"에게 사전 승인을 득하고 시공하여야 한다.
(36) 방재실, 방화구획의 유리는 방화유리 및 망입유리로 시공하여야 하며, 방화구조에
(37) 시험성적서를 사전에 "갑"에게 제출 하여야 한다.
- "갑"과 실시도서 내 유리규격 사전 확인 필요
(37) 복층유리는 4면 모서리가 바닥 등에 닿지 않도록 하고, 외부압력을 줄일 수 있는 합성
(38) 고무로 만든 쿠션재를 사용하며, 20매 이상 겹쳐서 적재하지 않도록 하여야 한다.
(38) 자재인양 시 낙하물방지망 등 안전시설물의 설치, 해체 및 재설치 비용은 포함 견적
(39) 하여야 하고, 설치 시설물은 "갑"의 안전관리자 승인을 득하여야 한다.
(39) 분할 반입, 시공량은 "갑"과 사전에 충분히 협의하여야 하며, 이를 반영 견적하여야 한다.
(40) 세대 내 유리 운반시 고임대는 별도(현장 내 타공종 자재 사용금지단열재 사용금지)로
(41) 준비하여 사용하며, 시공 완료 후 즉각 정리를 실시하여야 한다.
(41) 유리코킹 시공 전 모든 이물질(보양지 등)을 제거 후 시공하여야 한다. 단순 이물질이
(41) 아닌 추가 조치가 필요한 경우 "갑"에게 즉시 보고하여 조치될 수 있도록 하여야 한다.
(42) 부속시설 내 자재 운반 관련 건설용리프트 사용 가능 여부를 사전에 "갑"과 확인 후
(42) 장비투입 필요시 반영 견적하여야 한다.
(43) AD창호에 포함된 도어는 틀없는 방식(가네모네, 힌지) 또는 상하부틀, 전체틀을 적용
(43) 예정이므로 강화유리, 로이복층유리(실시도서 기준) 창호 나누기도 및 도어개수,
(43) 도어규격, 손잡이 형태, 규격 등 실시도서를 명확히 인지하고 견적하여야 한다.
(44) 결로 예방 안내 스티커는 예시를 참고하여 샘플 제작 후 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(45) 자재반입전, 유리는 각 용도별(공동주택, 부대시설) 풍압검토 결과에 준하여 형별성능
(45) (열관류율, 기밀성능(통기량))을 만족하는 시험성적서 및 구조계산서를 제출하여야 하며
(45) "갑" 담당자의 사전 승인을 득한 후 자재를 반입하여야 한다.
(46) 주택단지 안의 각 동 출입문에 설치하는 유리는「주택건설기준 등에 관한 규정」제16조의2
(45) (출입문)에 따른 안전유리를 적용한다.
(47) 실내 유리문은 「실내건축의 구조·시공 방법 등에 관한 기준」제7조(완충재료)에 따라
(45) 안전유리를 적용한다.
(47) 안전유리는 시험방법 KS L 2004(접합유리 쇼트백 충격특성 시험)에 합격한 제품만 사용하며
(45) KS L 2002(강화유리) 시험으로 합격한 제품 사용은 불가로 한다.
(45) ※KS L 2004 접합유리 쇼트백 충격특성 적합 성적서 제출 必

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :
|  | 2) 공동주택 결로방지 성능평가 결과표에 만족하는 의뢰시험실시 및 시험성적서 제출 | 최신기준 확인 필요
(1) PL창호에 유리설치 후 시험의뢰 실시
(2) TDR값 : (PVC 창호) 유리중앙<0.20, 유리모서리<0.27, 창틀 및 창짝<0.32 만족
(2) TDR값 : (알루미늄 창호) 유리중앙<0.18, 유리모서리<0.29, 창틀 및 창짝<0.33 만족