## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 주방가구공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (주방가구공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
(1) 지급자재 : 용전, 용수
(1) 지입자재 : 기타 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
(2) 도면 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체
(3) 각종 자재 하차, 소운반 및 관리
(4) 잉여자재 뒷정리
(5) 각종 시공부위 보양 및 제거
(6) 작업용 장비의 자체 조달 조건으로 장비비, 청소비 포함
(7) 주방가구 조립 및 설치
(8) 각종 SHOP DWG. 작성 및 제출 (작업전 사전 승인 必)
(9) 작업용 조명 및 전원은 지정 위치로부터 “을”이 직접 확보해야 하며, 자재는 직접
(9) “을”이 반입하여 운용하여야 한다.
(10) 주방가구서랍 하부 처짐 하자에 대한 보강 시공
(11) 모든 지입자재에 대하여 관련 법규에 의한 외부공인기관 시험의뢰(비용 “갑” 부담)
(11) (F항 재료, 품질, 자재시험 항목 참조) (비용:”갑” 지출, 불합격시 “을” 부담)
(12) 온수분배기 커버 시공(자재포함_디자인 현장 협의)
(13) 벽부착가구의 설치기준(SPS-KHFC 004-6244)에 부합한지 확인을 위한 추락
(13) 안정성 시험 2개소 포함(단열+석고벽, 조적벽)한다.
(14) 부속동 방염공사 포함
(15) 선반, 바디, PB, MDF 4면, 컷팅부위(현장 제단부위 포함) 엣지 처리 필수
(15) (병해충방지 차원)
(15) 엣지 불가할 경우 노출부위 실리콘 코팅 적용
(15) 분배기 컷팅면 실리콘 코팅 후 마감캡 시공(자재비+노무비)포함
(16) 엣지면이 판넬에 고정되는 심재(별도) 설치
(17) 전기, 설비 배관 간섭부위 타공 포함
(18) 저층세대(0~0층) 층고(H:2500)가 상이함을 반영하여 견적
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 한다.
(2) 용전, 용수는 현장 지급이며 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비,
(2) 인건비는 “을”이 포함한다.
(3) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시
(3) YELLOW CARD를 발급하여 경고누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(4) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치한다.
(5) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서,
(5) 현장운영 계획표 등을 포함한 종합시공계획서 3부를 "갑"에게
(5) 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(6) 확장형공사 및 특화공사에 따른 시공물량의 증감이 있음을 인지하여야 한다.
(6) 당 현장 단위세대 확장형 세대수량은 (총 0,000세대, 000%)를 기준하였으며,
(6) 특화범위 및 입주자 확장형 선택에 따라 물량이 증감될 수 있음을
(6) 인지하여야 하며, 공사물량 증감분은 정산하여 변경 계약을 실시한다.
(7) 모든 사용자재는 KS제품 사용을 원칙으로 하고,(제품별로 KS가 있는 경우 반드시
(7) KS제품을 사용) 국가공인기관에서 작성한 시험성적서 및 자재공급원 승인요청서를
(7) “갑”에게 제출하여 승인을 득한 후 시공한다. 또한, 반입자재 중 의뢰시험이 필요한
(7) 자재에 대하여는 반입자재중 선정하여 의뢰 시험을 실시(관련업무 일체 포함)하고
(7) 관련비용은 현장 반입이 적합한 판정을 받은 시험에 한해서만 당사에서 부담한다.
(7) 각 재료는 “갑”이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰를 하여야
(7) 하며, 자재 불합격에 따른 재시공비용은 “을”이 부담하여야 한다. 또한, 시공완료 후
(7) 친환경인증과 관련하여 인증서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시
(7) 제출하여야 한다.
- 현장반입 시 자재의 내구성과 품질확인을 위해2회(필요할 경우 3회 이상)에
- 걸쳐 무작위로 샘플을 선정하여 절단 등의 검사를 진행할 예정이며, 이는 대형챔버
- 시험과 별도로 진행함을 인지하여 견적한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에
(8) 의거 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업종료 30분전에는 현장정리정돈을 철저히 하여 작업시 발생하는 모든 작업
(9) 부산물(폐기물 일체)은 “을”이 책임지고 지정된 장소에 운반한다.
(9) 공종간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 정리하여햐 한다.
(9) 만약 불이행 시 “갑”이 임의로 처리한 후 기성지불 시 정산 처리한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소하여야 한다.
- 기포타설전 바탕청소를 하여야 한다.
(10) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 “을”이 부담한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포,
- 차광막 등
(11) 현장의 T/C, L/C설치는 당사에서 시행하며, 자재 하차 및 소운반은 협력사에서
(11) 부담한다.
- 소운반 및 손망실 책임은 "을"에서 부담한다.(지게차 비용 포함)
(12) 작업발판용 BT비계 등 작업발판용 자재는 "을"에서 수급 및 설치한다.
(12) (자재비+시공비 포함 견적) 또한 안전상 강관비계조립으로 작업발판을 구성할
(12) 필요가 있을 경우 담당자와 상의하여 시행한다.
- BT비계 사용시 4면에 난간대를 설치한 후 작업한다.(수직사다리 포함)
- BT 비계 사용시 아웃트리거 및 가새를 설치 후 작업한다.
(13) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함한다.
(13) 내역 및 특약사항과 상이하게 시공한 경우, 하도급업체에서 책임을 지고 재시공한다.
(13) 본 현장설명서에 기재되지 않은 사항은 도면 및 일반시방서에 준하여 적용한다.
(14) 장비투입시 장비임대차 계약서, 차량등록증, 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출
(14) 하고 “갑”의 승인을 득하여야 한다.
(14) (타이어식 : 대인, 대물, 자손, 자차 / 비타이어식 : 영업배상책임 보험증권)
(15) 철저한 안전관리로 사고 발생 금지 및 재하도급을 금지한다.
- 자재 반입, 반출, 하역 등 장비 사용 시 신호수 필히 배치
- 작업 시 충분한 작업 구역 확보 및 근로자 출입 금지
(16) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보한다.
(17) 협력사 대표이사는 매4개월마다 월간공정회의를 필히 참석하고 2회이상 미참석시
(17) 입찰배제토록 한다.
(18) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(19) “을”은 공사완료 후 최종 기성청구전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로
(19) 하며, 정산세부 기준은 본 현장설명서(특약) 및 내역 기준에 근거하여 “갑”의
(19) 승인하에 최종 결정한다. 이에 대하여 “을”은 이의가 있는 경우 수량산출서 등
(19) “갑”이 요청하는 자료를 제출하여 “갑”의 검토를 받도록 한다.
(20) 현장내 사용되는 각종 기기 및 전선은 현장관리자의 승인을 득한 기기 및 전선을
(20) 사용하며 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용한다.
(21) 세대내부에 시공한 모든 완성된 제품에 대해서는 필히 견고한 제품을 사용하여
(21) 보양한다. (자재포함)
(22) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함한다.
(22) 모든 품목은 순수 시공물량으로 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 산출하여
(22) 견적시 반영하여야 한다.
(23) 외국인 고용시 불법 외국인 근로자는 퇴출을 원칙으로 한다.
(24) 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고,
(24) 야적했던 부위는 청소를 깨끗이 실시한다. 청소후 담당기사 확인을 받고 만약
(24) 미이행으로 인한 청소상태 불량시 후속 공종 청소까지 포함하여 실시한다.
(25) “을”의 귀책사유로 발생한 폐기물은 종류에 따라 반드시 분리수거 하여 “을”의
(25) 부담으로 폐기물업체를 통해 장외 반출한다.
(25) 특히, 팔레트 등은 현장의 요구가 있을 경우 즉시 외부로 반출하여야 한다.
(26) 자재는 각 규격별 SAMPLE을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장반입시
(26) 담당자의 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관한다.
(27) 자재는 현장 반입시 담당자의 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하고, 현장
(27) 반입 후 하차, 운반, 보관, 보양 등은 “을”에서 부담하며, 햇빛과 비에 노출되지
(27) 않도록 보관하여야 한다. 관리 부실에 대한 재료비 손실은 정산 처리한다.
(28) 입주시까지의 사후관리를 위한 작업요원을 배치하고 주요 자재를 확보하여 현장
(28) 인계를 하여야 하며 이에 대한 비용을 포함하여 견적한다. (계약물량의 1%)
(29) 친환경 자재(항목,규격,재질 등)는 현장과 사전 협의후 견적한다.
(29) 친환경 등급은 E0 이상이어야 하며, “건강친화형 주택 건설기준”에 준한 대형챔버
(29) 시험의 기준을 충족하여야 하며, 현장 반입 전 친환경등급 시험성적서를 현장에
(29) 제출하여 “갑”의 승인을 득하여야 한다.
- 현장에 반입되는 모든 가구재는 “유효자원재활용”을 위한 친환경인증 제품을
- 사용하여야 한다. [매우 중요]
(30) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적한다.
(31) 견적참조사항으로 반드시 모델하우스 및 인테리어도서을 확인한다.
(32) 전체 작업부위에 대한 현장 실측과 실측 후의 부위에 대한 도면협의를 거친 후에
(32) 제작함을 원칙으로 한다.
(33) 주방가구공사로 인한 타 공종의 오손과 파손시에는 이에 대한 변상을 하여야 한다.
(34) 작업 단계별 승인을 득해야 하며 수정이 되는대로 다음 단계의 후속작업을 진행한다.
(35) “갑”의 공장방문은 회수에 관계없이 사전통보 또는 불시에 실시하며, “을”은 “갑”의
(35) 요청자료 제출, 공장설비 및 보유 원자재 확인, 생산공정 설명 등에 대하여
(35) 성실하게 임하여야 한다.
(36) 건설용리프트카는 각 동별 중속싱글 운행됨을 감안하여 견적하여야 한다.
(37) 자재 반입전 필히 현장사무실과 협의하여 자재 야적공간 확보후 자재 반입하여야
(37) 하며, 자재 반입후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을 실시하여야 한다.
(38) 모든 장비 반입시 보험관련 서류 및 작업 계획서를 제출 후 신호수 배치하여
(38) 공사진행하여야 한다.
(39) 준공청소시 발생 가능한 씽크볼 파손 하자 방지를 위하여 씽크볼 하부 보강 및
(39) 준공청소시 발판으로 사용가능 하도록 씽크볼 상부 고정 덮개 자재를 준비하여야한다.
(40) 고급주방특화(옵션)로 인한 상부장 간접조명은 주방가구(확장) 내역에 포함되어 있는
(40) 옵션선택사항으로 별도의 SPEC이 있음을 인지하여 견적한다. (확인 必)
2) 공사일반사항
(1) 작업 착수전 바탕면의 이물질 제거 및 기타 장애물 제거 등 청소상태를 담당
(1) 직원에게 승인을 득하여야 한다.
(2) 실시공물량에 변경이 있을시 계약단가로 변경계약을 시행한다. “을”은 이를 수인
(2) 하여야 하고 견적시 총액 견적이 아닌 명확한 단가 견적을 실시하여야 한다.
(3) 행위자가 불분명한 파손 부위에 대해서는 “을”이 교체 시공한다.
(4) 공사 착수 전 SAMPLE 및 SHOP DWG.을 제출 후 승인을 득하여야 한다.
(5) 도장 문짝의 경우 4측면을 모두 전면 PET 동일칼라로 제작해야 하며,
(5) 상이할 경우 전량 반출함을 원칙으로 한다. (현장 도장 미허용)
(6) 하드웨어, 액세서리 등 본 공사에 부착되는 모든 자재들과 마감 등은 모델하우스
(6) 및 도면과 동일하여야 하고 동일한 제품의 단종 등으로 인한 조달불가 시에는 갑과의
(6) 협의 하에 동등이상의 품질이어야만 하며, 추후 이와 관련한 해당관청 및 입주자들의
(6) 이의 제기가 있을 시 을은 이에 대해 정상적인 준공과 입주에 문제가 없도록 이해를
(6) 시키고 품질을 증명해야 한다. 이에 대한 증명 및 설명의 부족으로 해당 관청이나
(6) 입주자들을 이해시키지 못할 경우에는 “을”은 지체없이 교체시공 등의 방법으로
(6) “갑”이 정한 기한 내에 준공 및 입주를 진행하는데 아무 문제가 없도록 조치한다.
(7) 주방가구의 제작과 설치, 입주시까지의 보양/관리를 위한 일체의 자재 및 시공비를
(7) 포함한 단가로 견적한다.
(8) 견적서 제출시 지정 항목에 대하여 일위대가를 제출하여야 한다.
(9) 본납 전 현장 샘플세대 (0세대)의 가구를 선시공하여야 하며, 입주전 문짝부위는
(9) 교체시공하고, 잔손보기를 실시하여야 한다. 샘플세대는 조립 후 현장에 반입한다.
(9) (오염 및 파손시 “을”의 부담으로 재시공하여야 한다)
(10) ITEM 변경분은 당초 계약된 일위대가를 기준으로 정산하는 조건이며, 공사완료 후
(10) 각 부재별, 구조물별 공사물량의 증감분을 정산하여 변경 계약을 진행한다.
(11) 제외품목 : 가전(쿡탑, 오븐, 빌트인냉장고, 액정TV 등), 후드, 수전류, 씽크볼,
(11) 제외품목 : 음식물탈수기, 절수페달, 식기세척기, 인조석 또는 천연석 상판(본주방,
(11) 제외품목 : 보조주방, 아일랜드 식탁 등)
(12) 설치품목 : 힌지, 경첩, 유리장식장 경첩, 서랍재, 선반다보, 수저분리함, 인출망장,
(12) 설치품목 : 칼꽂이, 코너선반, 행거악세사리, 밥통장레일, 밥통장 콘센트,
(12) 설치품목 : 후라이팬꽂이(서랍), 팝업콘센트(아일랜드 상판), 상부장 조명,
(12) 설치품목 : 다용도걸이, 개수대 하부 수납받침대, 측면수납장, 접시꽂이, 걸레받이
(12) 설치품목 : 등 주방가구 모든 일체
(12) 설치품목 : 품목(도면 및 스펙북에 제시된 제품 일체)
(13) 액세서리는 인테리어도서 스펙에 맞게 사용하고 구매 거래명세서를 제출한다.
(14) 인테리어 도면에 의거 하되, 본납전 현장 및 당사 인테리어팀과 사전 협의를 거쳐야한다.
(15) 주방가구 키큰장 문짝 보강으로 밴딩하자를 방지토록 한다 (사진참조)
(16) 주방가구 냉장고장 통합형 하부 보강으로 밴딩 하자를 방지토록 한다.
(17) 어린이집, 경로당, 관리사무실, 용역원휴게실(남,여), 돌봄교실에 설치되는 주방가구는
(17) 인테리어 도면을 참고하여, 1식으로 견적하고, 실시공시 규격변경이 있을 수 있으며,
(17) 이에 따른 별도의 정산은 없다. (수량 변경시 정산 실시)
(18) 상부장 윗면에 가스점검구(900cm2이상, 170*530,틀,뚜껑포함) 설치를 포함한다.
(19) 작업이 완료되면 설치상태에 대해 “갑”의 승인을 득하고, “갑”의 요청시 수정,
(19) 보완하여야 한다.
(20) 입주 후 제품 자체 결함 또는 시공상 결함으로 인한 사고 발생시 귀책여부 및
(20) 과실비율에 따라 협의하여 처리한다.
(21) 수저분리함, 칼꽂이는 견적시 포함 견적하며 본납품은 현장 담당자와 협의 후 납품
(21) 및 시공한다.
(22) 도어제작시 마감종류(도장 또는 시트지)와 같은 사양으로 EDGE부분 마감처리하여
(22) 제작한다.
(23) 모델하우스 설치품 및 배포된 인테리어 가구도면의 사양과 동일하여야 한다.
(24) 선반처짐 예방을 위하여 중간판 시공을 하여야 한다.
(24) (시공계획 수립하여 사전 승인후 자재 발주 및 시공하여야함)
(25) 선반 850이상인 경우 선반하부 보강적용하여 시공한다. (디테일 가구도서 확인)
(26) 자재 휨강도는 LH 기준 이상으로 하여 입찰하여야 하며, 하자가 예상되는 부분에는
(26) 별도의 보강조치를 하여야 한다.
(27) 곰팡이 발생에 따른 하자발생 가능하므로, 관련하여 곰팡이 방지 대책을 세워
(27) 관리하여야 하며, 곰팡이 하자 발생시 “을”이 책임지고 하자처리하여야 한다.
(27) (하자보수가 불가능할경우 전체 교체 시공하여야 함)
(27) ex ) 싱크대 내부, 냉장고장 나무판 곰팡이 사례
(28) 주방발코니, 팬트리쪽 벽체 타일, 엔지니어스톤과 가구가 접하는면등 타공정과
(28) 접하는곳 포함 틈새코킹을 포함하여 견적한다.
(29) 알파룸 문틀과 가구가 접하는 면 틈새코킹작업을 포함하여 견적한다
(30) 상부 몰딩과 틈새 발생이 되지 않도록 시공관리하여야 하며, 틈새 발생시 “을”이
(30) 조치하여야 한다. (조치방법은 “갑”에게 사전 승인을 득한 방법으로 시공하여야 함)
(31) 경로당, 보육시설, 관리사무소, 용역원휴게실 등 부대복리시설에 사용되는
(31) 자재(목재,합판,MDF,몰딩 등)는방염처리 된 제품을 사용하며 도장 또는 래핑되는
(31) 부위는 마감전 목재면에 방염처리항여 한다.(방염필증, 소방서 신고필증 및
(31) 관련사진 등 자료를 첨부하여 “갑”에게 제출하며, 이에 소요되는 비용일체는
(31) 견적에 포함하고 부적절한 자재 사용에 따른 재시공 비용은 "을"이 부담하여야 한다.
(32) 아일랜드장이 주방가구에 접합되어 있는 타입을 확인하여야 하며, 접합 시공을
(32) 포함하여 견적한다.
(33) 상부 몰딩과 틈새 발생이 되지 않도록 시공관리하여야 하며, 틈새 발생시 “을”이
(33) 조치하여야 한다.
(33) (조치방법은 “갑”에게 사전 승인을 득한 방법으로 시공하여야 함)
(34) 아일랜드식탁에 설치되는 팝업콘센트 자재 및 시공을 포함하여 견적한다.
(34) (팝업콘센트 시공시 필히 담당자와 협의 후 시공한다. 인테리어도서 스펙 참조)
(35) 도어문짝의 높이가 H : 2,000 이상일 경우 힌지를 5개 설치하고 스무브 힌지를
(35) 2개소이상 설치한다.
(36) 작업에서 쓰이는 공도구는 사전 점검을 받은 것을 사용하여야 하며, 사용 시 감전,
(36) 베임 등 안전사고에 주의한다.
3) 검수, 납품
(1) 검수는 당사에서 임명한 검수원이 공장 또는 현장에서 행하며, 검수에 불합격된
(1) 제품은 즉시 장외로 반출한다.
(2) 현장에서 검수는 전량 시행하며, 각 세대에 설치 및 청소 완료 후 외관, 작동 및
(2) 기타 결함 유무 확인 후 합격으로 한다.
(3) 납품에 따른 부산물은(포장재료, 파렛트 등) 장외로 반출토록 하며, 검수에 따르는
(3) 비용은 납품자 부담으로 한다.
(4) 납품자는 주방가구의 운반에 필요한 제반 경비를 부담한다.
(5) 납품 후 제작 결함으로 인한 파손 혹은 변형에 대하여는 납품자가 보수 및 교체
(5) 하여야 하며, 교체로 인한 발생된 비용은 납품자가 부담하고, 그 기간은 계약시
(5) 명기된 기간으로 한다.
(6) 현장에 반입될 모든 자재는 원산지에서 수입 후 국내가공하여 현장에 반입한다.
(6) (국내가공 확인서 제출)
(7) 자재의 안전성, 강도, 내구성, 내식성, 내열성, 내오염성 등에 대해 국가공인
(7) 시험기관에 의뢰하여 정당한 시험 방법에 의한 결과 및 성능치가 미흡할 경우 납품
(7) 및 시공자는 전부 재제작 및 재시공하여야 한다.
(8) 현장 입주자 사전점검 행사 실시 전 시공업체에서는 현장 전수검사를 실시하며, 이상
(8) 유무에 대한 검사보고서를 작성하여 담당자 및 현장책임자의 서명 날인 후 “갑”에게
(8) 제출 및 당사 본사로 송부하고 즉시 보수한다.
(9) 도어제작시 마감종류(도장 또는 시트지)와 같은 사양으로 EDGE부분 마감처리하여
(9) 제작한다.
(10) 배포한 인테리어 가구도면의 사양과 동일하여야 한다.
4) 설치 시공
(1) 모든 가구는 현장 전세대를 실측하여 규격에 맞게 제작(평형별 가구 치수를 실측하여
(1) 제출하며 실측 치수를 토대로 가구를 제작)하고, 틈이 발생하지 않도록 설치한다.
(1) 틈새 발생시 가구공사에서 처리하여야 한다. (냉장고장 등의 시공시 가림판 시공 포함,
(1) 가림판 조인트의 틈새가 발생하지 않도록 하여야 한다.)
(2) 샘플룸 시공은 “갑”이 정한 위치에 시공하며, 적정시점 보수공사를 시행하며 이에
(2) 발생되는 비용을 견적에 포함한다. (샘플룸 0세대)
(3) 하차 및 소운반은 “을”의 부담으로 하며, 운반시 기 시공되어 있는 내외부 시설이
(3) 손상되지 않도록 주의하며, 타 공종에 지장을 주었을 경우는 “을”에서 부담한다.
(4) 지상층 토목작업 및 조경작업으로 인하여 차량진입 및 운반이 어려운 경우,
(4) 지하층으로 지게차 등을 이용하여 운반하며 (신호수 필수 배치) 견적에 포함한다.
(5) 가구공사 진행을 위한 해당 공종 책임자를 상주시켜야 하며, 현장시공 작업자를
(5) 책임자로 선임하여서는 안된다.
(6) 가구 몸통은 현장조립을 원칙으로 하며 건설용리프트카나 E/V운영과 관계없이
(6) 작업이 진행되어야 한다. (인양장비 운영 포함)
(7) 가구설치시 별도의 청소인원을 배치하여 운영하여야 하며, 문짝 시공전후 가구
(7) 보양재 및 이물질 청소를 직접 시행한다.
(8) 가구 설치전 바닥청소를 실시하고, “갑”의 확인을 득한 후 설치한다.
(9) 판과 판의 조립시 연결은 별도 명시가 있는 경우를 제외하고는 못 또는 나사못
(9) 고정이 아닌 조립용 연결철물을 사용한다.
(10) 뒷판은 두께 3T HDF위 양면 0.08T 접착한다.(양문형태는 전면 중간목에 다보설치)
(11) 바닥 수평조절용 철물을 이용하여 바닥의 수평면을 잡은 후 벽판 등의 몸체를
(11) 조립하고, 수직 및 수평부재의 조립시(벽과 바닥판등)는 매입되는 스크류
(11) (Mini-Fix, Ra-Fix)를 사용한다.
(12) 옵션 선택세대의 경우 해당 옵션을 정확히 확인한 후 제작 시공하여야 하며, 본납전
(12) 본사 및 현장사무실에 현황표를 제시 받아야 한다.
(13) 가구 설치를 위하여 옹벽 또는 석고보드면에 고정철물 등을 설치하지 말고 자립으로
(13) 고정될 수 있도록 한다.
(14) 가구의 측판이 CON’C벽체면 또는 석고보드면과 접하는 부위는 벽체의 시공오차를
(14) 최소화 할 수 있는 구조로 마감한다.
(15) 가구 공사의 잘못으로 인한 연관된 타공정의 재시공에 소요되는 공사비는 "을"에서
(15) 부담하며, 이를 어길시에는 감액 정산한다.
(16) 가구 설치로 인한 도배지, 바닥재, 몰딩재의 훼손, 파손이 없도록 필요한 경우,
(16) 보양을 해야 하며, 설치에 따른 하자는 제품 설치업체의 부담으로 조치한다.
(17) 가구 설치가 완료되면 노출면 및 파손의 우려가 있는 부위는 보양하여야 하며,
(17) 손잡이가 설치되는 부위는 차후 보양재 제거를 고려하여 일부 따내기 시공한다.
(18) 조명기구 및 콘센트 시공 등의 위치에 대하여는 담당자와 사전 협의 후 시공한다.
(19) 가구의 뒷판, 측판과 벽체는 10~30mm정도의 틈새를 유지토록 하여 통풍 및
(19) 환기가 되도록 설치한다.
(20) 바닥판, 측판, 중간판, 천장판의 EDGE는 전면부, 상/하부 4면 처리된 제품으로
(20) 한다. 단, 이동형 내부선반은 4면 EDGE 처리할 것.
(21) 도어제작시 마감종류(도장 또는 시트지)와 같은 사양으로 EDGE부분 마감처리하여
(21) 제작한다.
(22) 하부장 코너선반의 경우 상부 선반을 폭 300mm, 하부받침대 폭 150mm를
(22) 사용하여 시공하며, 이 경우 다보 위치를 미리 조정한다.
(23) 상부장 시공시 창호틀과 밀착시공하여, 전면에서 틈이 발생되지 않도록 한다.
(23) 상부장 고정용 철물은 30MM이하로 시공을 하며, 석고보드(단열재 시공부위
(23) 포함)나 경량칸막이 등에 시공하는 부위는 해당 선투입 공종의 공사시기에 맞춰
(23) 자체 보완작업 및 보강공사를 시행하고, 시공에 관한 방법은 “갑”과 협의 후
(23) 시공한다. 장 뒷판은 흔들림이 없도록 보강목을 시공하여야 한다.
(24) 설비, 전기, 조명 및 가스배관, 가전제품 배선연결 등의 타공이 필요한 경우,
(24) “갑”의 승인을 득한 후 정교하게 타공하여야 한다.
(25) 최초 하부장 수평작업 외 마루널 공사 완료 후 주방가구 상판 작업전 수평 확인 및
(25) 보수 작업을 시행하여야 한다.
(26) 조립용 피스볼트는 노출되지 않도록 처리하여야 하며, 가전제품 시공 후 마감판
(26) 작업(EP, 마감판)을 직접 시행하여야 한다.
(27) 하부장 설치 전 및 걸레받이 시공 전 2회에 걸쳐 바닥청소를 실시하고, “갑”의
(27) 확인을 득한 후 설치를 시행한다. (전세대 검수 예정)
(28) 콘센트 연결을 위한 측판이나 걸레받이 타공시 타공면 가림 마개를 별도 시공한다.
(28) (자재포함) : 점검구 필요시 개폐식 점검구 뚜껑시공 포함
(29) 상부장에 가스관 인입을 위해 별도 규격품을 시공하여야 한다.
(29) 가스배관과 간섭되는 상부장의 뒷판은 50mm 당겨 시공한다.
(29) ==> 탈착 가능한 “ㄱ”자형 가림판을 시공한다.
(29) (설치방법은 샘플확인 및 “갑”과 협의 후 시행한다.)
(30) 상하부장 뒷판의 휨보강을 위한 보강대를 공장에서 제작하여 납품해야 한다.
(31) 상부장 시공목의 고정은 칼블럭으로 시공하며 간격은 300mm이하로 시공한다.
(31) 상부장 시공부위에 별도 고정목이 없으므로, 20cm이상 칼블럭 시공으로 상부장
(31) 탈락이 발생되지 않도록 견고히 고정하며, 하중에 관한 시험성적서를 제출한다.
(31) (욕실에 면한 조적벽에 상부장 칼블럭 시공시 욕실 벽타일 탈락 하자가 발생하지
(31) 않도록 시공방법을 “갑”에게 승인받고 시공하여야 하며, 칼블럭 시공에 따른
(31) 욕실 벽타일 하자 발생시 “을”이 책임지고 처리하여야 한다.)
(31) 석고보드 합지면 상부장 고정방식은 사전승인을 득한 후 작업하여 탈락을 방지한다.
(31) 타입별, 위치별 칼블럭 길이가 상이하며 갈블럭 길이 오류로 인해 PD배관 파손이
(31) 되지 않도록 사전협의 하여야 하며 칼블럭 시공상세도면을 제출하여야 한다.
(32) 상부장 몰딩의 연결은 단절되지 않도록 시공하여야 하며 연관부위는 공장가공을
(32) 원칙으로 한다.
(33) 문짝달기 전 몸체 청소작업을 직접 시행하여야 하며 작업완료 후 담당자의 승인을
(33) 받는다.
(34) 후드용 상부장은 스파이럴 배기덕트가 연결될 수 있도록 150mm이상 타공 후
(34) 설치한다.
(35) 하부장내 노출박스 부위는 바닥타공 후 전선관을 통과시켜야 한다.
(35) (각 부위별 타공치수 및 개소 포함, 현장협의)
(35) 전기설비 타공관련 사항 (전기박스부 및 배관인출구 타공)
- 주방상부장 액정tv 박스부 타공
- 주방상부장 액정tv 배선인출용 가구 타공 후 배선 인출
- 주방상부장 렌지후드 상부장 후면 타공 후 배선 인출
- 주방하부장 배관인출구 타공 배관 인출
- 주방밥통장 후면 점검구 타공 및 홀캡시공
(36) 씽크대 선시공시 하부지지대(발)은 상하 2CM이내 조절 가능한 제품을 사용한다.
(37) 물기 및 습기 발생이 예상되는 부위는 현장사무실과 협의 후 별도 보강조치하고,
(37) 보강 미흡으로 인한 하자 발생시 “을”에서 책임지고 재시공 한다.
(38) 씽크볼 하부 장의 경우 배수드레인 및 온수분배기를 가릴 수 있도록 가림판을
(38) 설치하며, 견적에 포함한다. (접이식 일체, 자재포함) - 분배기 위치 변경시
(38) 인테리어도서 변경될 수 있음.
(39) 문짝의 경우 측면 부분의 마감은 전면과 동일한 마감으로 시공하며, 상이할 경우
(39) 전량 반출함을 원칙으로 한다.
(40) 냉장고장 옆 벽면은 EP판넬을 안쪽 끝까지 마감하는 것으로 견적하여야 하며,
(40) 벽면과EP판의 틈새부위에는 가림판(동일색상)을 포함
(40) (냉장고장, 김치냉장고, 키큰장 EP판넬 부위)
(41) 아일랜드 상판 및 주방가구장의 전기배선 모든 타공 위치 타공캡 설치를 포함
(41) 견적한다. (밥통장의 밥통용 콘센트 인출을 위한 후면 공간 확보 50mm)
(42) 수저함, 칼꽂이는 분실 관련하여 추후 시공할 수 있으며 시공 후 분실에 대한
(42) 관리는 ‘을’에서 책임관리하며 분실시 A/S처리한다.
(43) 시공완료 후 보양재 제거 및 청소작업을 포함한다. 보양제 제거시에는 접착제가
(43) 남지 않도록 하며, 접착제가 가구에 남는 경우 제거작업을 포함한다.
(44) “을”은 작업후 잔재물이 발생할 경우 별도 인원을 투입하여 청소하며, 현장내에서
(44) 발생되는 제반 폐기물에 대하여 지정된 장소로 운반하여야야 한다. 이를 이행치
(44) 않을시 “갑”이 처리하고 그 비용을 “을”이 부담한다.
(45) 하자발생 즉시 보완 및 교체 시공하고 이에 관련된 일체의 비용은 “을”에서
(45) 부담한다.
(46) 행위자가 불분명한 파손 부위에 대해서는 “을”이 교체 시공한다.
(47) 시공 진행 및 시공완료 후 전동공구 전선 등의 이동에 의한 코너부의 훼손을 막기
(47) 위하여 보양재를 시공한다.
(48) 그 외 언급되지 않은 자재에 대해서는 M/H 설치품과 배포된 인테리어도면과
(48) 일치하여야 한다.
(49) 도배시공전 벽체에 붙는 부분은 틈이 발생하지 않도록 작업해야 하고, 틈 발생시
(49) 도배작업을 할 수 있도록 처리해야 한다.
(50) 최상층 세대는 공정 진행에 따라 일부 건설용리프트카 사용이 불가할 경우가
(50) 발생할 수 있으며 아래층에서 계단으로 양중을 하여야 한다
(51) 가구하부는 바닥과 틈새가 발생하지 않아야 하며 틈새 발생시 보완작업을 “을”이
(51) 시행하여야 한다.
(52) 조립용 피스볼트는 노출되지 않도록 처리하여야 한다.
(53) 취약부위는 금속자재 및 목심을 사용하여 안정성을 확보하여야 한다.
(54) 도어와 E.P틀 간 색상차이 발생 시 자재 납품 수량에 관계없이 전량 재시공하며,
(54) 본납 생산전 별도 확인용 샘플을 제출하고 본납 입고 시 운반 전 검수 승인 후 설치한다.
(55) 주방 후드상부장 후드 타공을 원형으로 하며, 후드배관위치에 맞춰 정밀히 타공한다
(56) 주방상판 옵션선택(엔지니어스톤, MMA, 세라믹타일)에 따라 하부장 다리높이 변경이
(56) 있음을 감안한다.
(57) 후드 상부장은 정첩2개소 시공 및 필요시 스탭쇼바 1개소 시공을 한다.
(58) 김치냉장고 선택세대가 있을경우 중앙 칸막이 고정을 위한 바닥 앵글고정을 실시한다.
(59) 경량칸막이 벽체와 밀착되어 설치되는 가구는 상, 중, 하부 3개소 장피스로 고정하여 도어
(59) 개폐시 흔들림으로 인해 도배탈락 하자가 생기지 않도록 한다.
(60) 주방장식장 조명 설치 및 결선작업 포함하여 견적한다.(상부장 각 상,하 설치)
5) 보양 규정
(1) 비닐마감을 제외한 모든 Door류 및 상판은 0.05T 비닐 보양 후 입주전 제거한다.
(2) 판넬 및 측판류의 노출 코너부위는 PVC 코너 보완재를 설치하여 보양한다.
(3) 모든 손잡이(도금류)는 개별 비닐포장 상태로 시공한다.
(4) 시공후 발생된 모든 잔재물은 적법한 절차에 의거하여 “을”이 책임지고 처리한다.
(5) 준공품평회, 입주 매니저 점검, 입주자 점검 등 외부 점검전 “가구용 광택자재”
(5) 를 활용하여 마감청소를 실시하며 견적에 포함한다.
(6) “을”은 작업후 잔재물이 발생할 경우 별도 인원을 투입하여 청소하며, 현장내에서
(6) 발생되는 제반 폐기물에 대하여 지정된 장소까지 이동하여야한다. 이를 이행치
(6) 않을시 “갑”이 처리하고 그 비용을 “을”이 부담한다.
(7) 시공 진행 및 시공완료 후 전동공구 전선 등의 이동에 의한 코너부의 훼손을 막기
(7) 위하여 보양재를 시공한다.
(8) DOOR 보양지 제거 후 수평, 수직 확인작업을 전수 실시하여 보수하며 그 결과를 당현장
(8) 담당자에게 제출하여 확인받도록 한다.
6) 재료, 품질, 자재시험
(1) 재료 및 품질은 인테리어도면상 재료사양 동등 제품이상 사용을 원칙으로 한다.
(2) (1)항을 준수하여 모델하우스에서 사용된 표면재, 목재, 액세서리 등은 동일 재질,
(2) 동일 사양으로 제작·시공한다.
(3) 상기 사항을 준수하되, 친환경자재를 사용하며(E0, 크로바 5개 이상 제품) 원자재
(3) 납품자에게 증명 가능한 거래명세서 및 세금계산서, 보드류 친환경 시험성적서를
(3) 발급받아 당사에 제출하여야 한다. (미제출시 친환경자재 미사용으로 간주하여 전체
(3) 재시공, 공사비 감액, 차기 현장 입찰 배제) 또한, 경첩 및 손잡이 등은 당사에서
(3) 제시한대로 제조사, 제품명, 규격 등을 정확히 확인, 구매하여 장착한다.
(4) 자재의 안전성, 강도, 내구성, 내식성, 내열성, 내오염성, 포름알데이드 방산량
(4) 시험 등 국가공인시험기관에 의뢰하여 정당한 시험방법에 의한 결과 및 성능치가
(4) 미흡할 경우 납품 및 시공자는 전부 재제작 및 재시공하여야 한다.
(4) [시험의뢰 및 접수절차는 “을”에서 실시, 시험비용은 “갑”에서 부담한다.]
(4) 포름알데이드 방산량 등 친환경인증을 위한 완제품 시험은 “건강친화형 주택
(4) 건설기준”에 준한 대형챔버시험을 실시 후 성적서를 제출하여야 한다.
(4) (시험은 전체 평형 아닌 대표 평형에 대해 1회 의뢰한다. 총 2회 의뢰)
(5) 먼지다듬이(혹파리) 하자 예방 관련하여 각종 내장재의 반입, 적재시 흑파리, 곰팡이 등이
(5) 발생하지 않도록 관리하며, 다듬이 하자 발생시 방지제 도포 및 각종 잔재물 정리를 “을”의
(5) 책임하에 실시한다. (하자보수가 불가능할경우 전체 교체 시공하여야 함)
(5) [방지제는 당사와 협의 후 시행하며 시공상태를 확인할 수 있는 근거를 제시하여야 한다]
7) 기성지급조건
(1) 기성 청구 기준 : 설치 완료
- 지정된 장소에 설치가 완료되어 갑(공무, 공사, 소장)의 확인을 득하여야만
- 기성청구 대상이 되고, 하자보수의 경우, 동/호수 입주자와 A/S담당직원으로부터
- 하자보수완료확인서에 확인을 받은 것만 기성청구의 대상이 된다.
- 잔손보기, 문짝 상하좌우균형, 벤딩유무, 흠집유무, 마감이색여부 등을 포함하는
- 현장담당의 최종 완료확인 이전에는 기성청구 대상이 되지 아니한다.
(2) 기성 확정 단위 : 동 마감완료 기준
(3) 월 기성 마감일 : 매월 말일
(4) 기성 청구 단계
- 1단계 : 몸통(body) 설치완료(조립 및 세대내 배치는 불인정)
- 1단계 : → 기성금액 산출 : 계약단가의 50% 적용
- 2단계 : 문짝(door) 설치 및 보양완료(세대내 배치하여도 미설치는 불인정)
- 2단계 : → 기성금액 산출 : 계약단가의 40% 적용(누계90%)
- 3단계 : 악세사리 및 잔손보기 완료
- 3단계 : (입주매니져점검, 갑의 임직원 하자점검 시 지적된 사항 완료)
- 3단계 : → 기성금액 산출 : 계약단가의 5% 적용(누계 95%)
- 4단계 : 현장 전체 준공(하자증권 접수 후)
- 4단계 : → 기성금액 산출 : 계약단가의 5% 적용(누계 100%)
(5) 필수 제출 서류(필요 시 사진 포함)
- 2회차 기성청구 부터는 매회 전월 노무비 지급영수증 사본(노무자 자필서명) 또는
- 지급명세서 사본(노무자 자필서명)을 첨부하여야 한다.
- (반드시 출력일보와 일치하여야 함)
- 제조사 출고송장(내용 및 포장단위 표기), 운반송장(일체), 신용장(수입자재), 보관증
- 등 제조로부터 (조립)공장반입 및 현장반입까지의 경로가 확인 가능하여야 함.
- 친환경 E0등급 관련 시험성적서

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :