## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란
■ 공종명 : 철근콘크리트공사
- 목 차 -
Ⅰ. 공사개요
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (철근콘크리트공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ-Ⅰ. 공종별 공사범위 및 견적조건 (형틀 공사)
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 용전, 용수, AL폼, AL전용 서포트, 갱폼, 데크플레이트
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
2) 도서(실시, 특화), 시방, 내역에 명기된 부위 일체 및 현장 지정 세부공사
3) 각종 자재의 하차, 야적 및 현장 내 소운반 (하차 장비비 포함)
4) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
5) 반입 자재 검수
6) 먹매김
7) 보양 및 해체("갑"의 보양기준 준수, 시공 전 "갑"에 확인 요청)
8) 동절기 공사 간 필요한 보양 및 열원 설치(자재, 인건비 포함)
9) 시공불량에 따른 재시공 및 관련 공정 재시공
10) 우기철 양수 작업
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(13) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(14) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(15) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유한다.
(16) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(17) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(18) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(19) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(20) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(21) 세대에 자재 소운반시 아래 유의사항을 준수하여야 한다.
- "갑"이 지정한 위치에 적재
- 통행에 지장이 없도록 정리정돈 철저히 (이동통로 확보)
(22) 모든 장비 투입시 작업계획서, 장비임대차 계약서(고소작업대 포함), 차량등록증,
(21) 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 타이어식: 대인,대물,자손,자차 비타이어식: 영업배상 책임 보험증권
(23) 장비 사용 시 별도의 신호수를 지정하여 작업하여야 하며, 장비기사는 동일 작업수행
(22) 능력을 3년 이상의 자격을 갖춘 기사를 지정 후 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 안전교육 이수, 지정 복장 및 장비 "을"이 지급
(24) 현장과 인접한 주거지, 학교단지 등 민원발생예상지를 대상으로 교통, 소음, 분진
(26) 민원방지 공사계획 수립 및 이행을 포함하여 견적하여야 하고, 민원발생 시 "을"은 "갑"의
(26) 민원처리 업무에 적극 협조하여야 한다. 추가로, 민원 발생 소지가 있는 작업의 경우
(26) 오전 08:00 ~오후 18:00까지의 작업계획을 수립하여야 한다.
(25) 건설용리프트는 코어별 설치되어 운행됨을 감안하여 견적하여야 하며, 자세한 설치부는
(30) "갑"과 사전에 확인하여야 한다.
(26) 타워크레인 운영범위는 "갑"과 사전에 확인하여야 하며, 타워크레인 범위 외 공사에 따른
(28) 장비 투입 필요 시 해당 비용을 포함 견적하여야 한다.
(27) 친환경 자재(항목,규격,재질 등)는 "갑"과 사전에 협의 후 견적하여야 한다.
- 친환경 등급은 E0 이상이어야 하며, "건강친화형 주택 건설기준"에 준한 대형챔버시험
- 기준을 충족하여야 하며, 현장 반입 전 친환경등급 시험성적서를 "갑"에 제출하여
- 승인을 득하여야 한다.
- 사용되는 모든 자재는 친환경건축자재 인증서(E0 등급)를 획득한 제품을 사용하며,
- 접착제 및 제반 부속제품의 경우 휘발성유기물질 저방출 자재를 사용하여야 한다.
☞ 건강친화형주택 건설기준의 기준에 적합하여야 한다.]
- 현장에 반입되는 모든 가구재는 "유효자원재활용"을 위한 친환경인증 제품을 사용
- 하여야 한다.
(28) 철근은 공장 가공이며, 필요에 의해 일부 현장 가공이 있음을 반영 견적하여야 한다.
(29) 철근 시공 전 사전에 "갑"과 시공상세도 협의, 검토하여 오시공 및 철근 과투입을 방지
(24) 하여야 한다. 임의 시공에 따른 자재 손실, 추가 투입 비용은 "을"이 부담하여야 한다.
(30) "을"의 자재, 장비 등의 투입 시 현장 출입구에 작업차량 통제, 청소요원 인원을 반드시
(29) 배치하여 민원을 사전 방지하여야 하며, 살수기 등 일체를 포함 견적하여야 한다.
(31) "을"의 공사 수행 간 우천 시 양수 작업을 위한 자재 등 일체를 포함 견적하여야 한다.
2-1) 공사일반사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) "을"은 해당 현장 지역의 레미콘 타설가능일, 출하가능 시간 등을 "갑"과 사전 확인 후
(2) 반영하여 공사계획을 수립하여야 하며, 이를 충분히 반영하여 견적하여야 한다.
(3) "을"은 해당 현장 지역의 건설노동조합 활동범위, 노무 민원을 사전에 확인하여 "갑"에게
(3) 공유하여야 하며, 현장 공정에 차질이 발생하지 않도록 사전조치를 하여야 하고, 이에
(3) 발생되는 비용을 포함 견적하여야 한다.
(4) 갱폼 지급 구분 현황
|  | 구 분 |  |  |  | 규 격 | 갱폼업체 | 철근콘크리트, "을"
|  | 공구함 |  |  |  |  | 포함 | 미포함
|  | 이동사다리 |  |  |  |  | 포함 | 미포함
|  | 호이스트카 수정 |  |  |  |  | 포함 | 미포함(관리 : "을")
|  | 압송관 수정 |  |  |  |  | 포함 | 미포함(관리 : "을")
|  | 시멘트 페이스트 유출방지 고무패드 |  |  |  |  | 포함 | 미포함
|  | 원터치 볼트/핀/타이 |  |  |  |  | 미포함 | 포함
|  | 저층부, 최상층 층고변환 수정 |  |  |  |  | 포함 | 미포함(관리 : "을")
|  | 층변화 갱폼수정 |  |  |  |  | 포함 | 미포함(관리 : "을")
|  | 방수키 수정 및 외부줄눈수정 |  |  |  |  | 포함 | 미포함(관리 : "을")
|  | 추락방지 인양고리 |  |  |  |  | 포함 | 미포함(관리 : "을")
|  | 높인발코니 캡 |  |  |  | 창하부 | 포함 | 미포함
|  | 작업발판 4단 |  |  |  | 메쉬(W500) | 포함 | 미포함
|  | 작업발판1단 |  |  |  | 유공(W650) | 포함 | 미포함
|  | 핸드레일 |  |  |  | 20*40 | 포함 | 미포함
|  | TOE BOARD 1단 |  |  |  | H=100 | 포함 | 미포함
|  | PVC캡 마감 |  |  |  |  | 포함 | 미포함
|  | 배관슬리브 고정철물 |  |  |  |  | 포함 | 미포함
|  | 각종 오픈구 BOX틀 |  |  |  |  | 미포함 | 포함
(5) 철근 시공 전, 콘크리트 타설 전 슬라브 알폼 청소(이물질 제거)를 철저히 하여야 하고,
(5) 이에 수반되는 자재 등 비용 일체를 포함 견적하여야 한다.
(6) 1차, 2차 잔손보기(할석, 미장)와 완료 후 청소, 잔재물 반출을 포함 견적하여야 한다.
(7) 수평목(레벨목), 고정용 콘크리트 못 제거 및 반출 포함 견적하여야 한다.
(8) 전기 설비 개구부 박스 제작, 설치 일체를 포함 견적하여야 하고, 세부 규격은 "갑"과
(8) 사전에 협의하여 규격상이로 인한 추가작업이 없도록 유의하여야 한다.
(9) 끊어치기 계획을 "갑"과 사전에 검토, 협의하여야 하고, 끊어치기 이음부 막음, 보양 등
(9) (부직보)자재 및 인건비 일체를 포함 견적하여야 한다.
(10) 기초+외벽, 기초+기초, 벽체+벽체, 주차장 슬라브+슬라브, 주 동 단차구간, 옥상 난간턱
(10) 기초조인트 등 에 지수판을 설치하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(11) 지수판 시공이 어려운 부위는 수팽창지수재로 시공하여야 하며, 해당 부위는 사전에
(11) "갑"에게 승인을 득하여야 한다.
(12) 격벽 시공구간, 방화문 리셋구간은 "갑"과 사전에 확인하여 적용하여야 하며, 누락으로
(12) 할석, 미장 등 추가원가가 발생하지 않도록 면밀히 검토하여야 한다.
(13) 전기실, 기계실, 열교환실, 저수조 패드, 옥상구조물, 태양광 등 각종 패드 및 주차장 램프
(13) 연석의 거푸집 시공을 포함 견적하여야 한다.
(14) 양중장비(건설용리프트, 타워크레인) 기초, 건설용리프트 마스트 고정용 앙카 설치를
(14) 포함 견적하여야 한다.
(15) 주 동 PIT, 지하주차장 외곽부 철근콘크리트용 배수트렌치 설치를 포함 견적하여야 하며,
(15) 집수정으로 약 구배가 생길 수 있도록 타설 전 높이 조절을 하고, 세부 시공구간은 "갑"과
(15) 검토 후 반영하여야 한다.
(16) 건축물 배치 및 수평 보기(광파기 측량, 항심보기)를 포함 견적하여야 하고, 실시 후 "갑"
(16) 에게 결과지를 제출하여야 한다.
(17) 동바리 설치(자재비, 시공비)는 거푸집 내역에 포함 견적하여야 한다.
(18) 거푸집 설치에 필요한 부자재(폼 오일, 면목, 수절목 등) 일체를 포함 견적하여야 한다.
(19) 중간층 배수판 시공구간의 결로수 배출을 위한 슬리브(매립 배관)를 시공하여야 하고,
(19) 세부구간은 "갑"과 사전 협의, 이를 포함 견적하여야 한다.
(20) E/V PIT 내림기초 타설 시 측압을 버틸수 있게 견고하게 설치하여야 한다.
(21) 모든 콘크리트 타설 구간에 대해 타설 전 마감 레벨 표기를 하여야 하고, 레벨 포스트 등
(20) 부속자재 일체를 포함 견적하여야 한다.
(22) 계단실, 지하구조물 등 시공 시 필요한 B/T는 "을"이 반입하여 설치, 운용하여야 하고,
(21) "갑"의 안전기준을 준수하여 안전사고를 방지하여야 한다.
(23) 단위세대 각종 단열재 자재 반입 및 시공을 포함 견적하여야 한다.
- 기준층 벽체, 천장 결로방지 단열재
- 최상층 천장 단열재 등
(24) 지붕층 단열재 조인트 부위의 열반사 테이프시공을 포함 견적하여야 한다.
- 우레탄폼 밀실 충진 + 열반사 단열재 시공
- PF보드 LX하우시스 전용 화스너 사용, 고정
(25) 단열재 부착 타설 후 아래와 같이 처리 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
- 콘크리트 잔재물 제거 + 폼 사춤 + 퍼티 마감
☞ 조인트 부위 퍼티 자재는 안티팡과 동일한 수준의 자재를 사용
(26) 거푸집 부재별 구조계산서를 "갑"에게 사전 제출하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(27) 갱폼 부착 제반 안전시설물 조립 설치, 유지보수, 해체를 포함 견적하여야 한다.
- 핸드레일, 발판, 타워브레싱 자리, 콘트리트 타설시 배관 구멍 등
(28) 층고변화, 평면변경 등 특이 여건을 "갑"과 사전에 검토, 협의하여야 하고, 이제 수반되는
(27) 갱폼 조정 등에 발생되는 비용을 포함 견적하여야 한다.
(29) 동절기 공사에 앞서 동절시 시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 하며,
(29) 동절기 공사를 위한 각종 부자재 일체를 포함 견적하여야 한다. 내역 외 추가 투입된
(28) 사항은 실 수량으로 정산하여야 한다.
- 콘크리트 타설 전 슬라브 및 옹벽의 제설작업 및 결빙 제거
- 비계, 천막, 난방연료비, 난방기구비, 연료교환 및 안전당직자 인건비 포함
- 보양구간 수평투영면적 기준으로 정산
(30) 주 동 및 부속시설의 아래 동절기 공사 기준을 반영 견적하여야 한다.
- 72시간 난방 (숯/탄사용 불가)
☞ 기초 : 열풍기
☞ 지하층, 필로티 : 펠릿난로 또는 열풍기
☞ 기준층 : 펠릿난로(단위세대), 열풍기(코어)
☞ 기타 : 펠릿난로 또는 열풍기 또는 고체연료
- 난방기구비 : 보양막을 제외한 보양막 설치에 필요한 부자재 (로프, 조명 등), 열풍기 등
- 인건비 : 난방연료를 교체할 수 있는 인원과 안전순찰을 할 수 있는 인원
☞ 타설구간 당, 주간 2인 x 1.5일, 야간 2인 x 2일, 잔재물 처리 2인
(31) 동절기 보양 연료관리는 유류저장시설(소방서 기준에 적합하게 설치 및 승인)을 제작,
(31) 설치하여 "을"이 수시 관리하여야 한다.
(32) RC시공부위의 과중량 차량 이동 등으로 별도 보강이 필요시 "갑"과 협의하여 잭서포트를
(31) 반입, 설치하여야 하고, 해체, 정리를 포함 견적하여야 한다.
- 펌프카 설치 위치, 건설용리프트 하부
(33) 알폼 슬라브 상단에 설치되는 각종 박스류(자재인양구, 슬리브 박스 등) 시공을 포함
(32) 견적하여야 한다.
(34) 계단실 내부, E/V 내부 거푸집 작업 시 계단안전작업대(알폼 기성재)를 설치하여야 한다.
- 작업시점 : 각 동 세대 내 벽체 철근작업 시공전에 설치
- 알폼 발판자재는 "갑"의 지급, 난간, 캡 등 기타 부속자재는 "을"이 반입, 설치
(35) 알폼과 갱폼 연결 관련 부자재는 "을"이 반입, 설치, 해체, 반출하여야 한다.
(36) 거푸집 핀자리, 기초 조인트(우레탄), 외벽 아스팔트 프라이머 도포(방동) 등 각종 골조면
(35) 방수부위를 "갑"과 사전에 확인, 공법을 협의하여야 하고, 해당방수는 전문방수공을 투입
(35) 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(37) E/V 작업발판은 알폼 작업발판을 사용하여야 한다.
(38) 알폼의 꺾임, 절단, 찌그러짐 등으로 2%이상의 폐품 처리 시, 2%이상의 초과분에 대하여
(36) 협의단가로 정산하여야 한다. (알폼 업체와 골조업체와 협의/정산)
- 알폼 업체와 골조업체와 협의, 정산 후 "갑"에게 공유
(39) 삭제
(40) 세대별 자재 인양구 1개소씩 설치하여야 하며, 자재인양구 외 DUCT, E/V PIT, 피난구,
(37) 및 기타 통로로의 자재인양을 금지하여야 한다.
(41) 세대별 설치되는 자재 인양구의 크기는 "갑"과 사전에 협의하여야 한다.
(42) 시스템동바리 설치구간은 하부 추락방지망, 작업발판(최상단 포함), 승강통로를 반드시
(42) 시공하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
- 최하부 추락방지망을 설치
- 상부 2M이내마다 작업발판을 설치
- 하부 안전통행로 설치, 식별가능 안전띠 설치
- 가새 설치(구조계산서 "갑"에게 제출)
(43) 외부 계단, 골조 옹벽 설치 여부를 "갑"과 사전에 확인하여, 이를 포함 견적하여야 한다.
(44) 안전사고를 예방하기 위하여 작업 후 돌출물은 즉시 제거하여야 하고, 필요시 미장을
(44) 실시하여야 한다.
(45) 주 동 저층부 석재 시공구간의 창호주위 줄눈 미장을 포함 견적하여야 하고, 세부 시공
(45) 구간 및 시점은 "갑"과 협의하여야 한다.
(46) 단위세대 내부 골조 수직도 불량구간을 폼 해체 후 수시 체크하여, 먹매김 후 그라인더
(47) 작업을 실시하여야 하고, 할석이 필요한 구간은 사전에 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 그라인더 작업 시 집진기를 사용하여 분진이 발생하지 않도록 관리하여야 한다.
- 할석, 미장 또는 그라인더 작업 후 잔재물은 "갑"이 지정한 장소로 운반하여야 한다.
(47) 다짐 및 양생 불량으로 인한 골조면 균열로 발생한 마감재(타일, 도장, 도배 등) 훼손
(48) 발생 시 "을"이 부담하여 원상복구 하여야 한다.
(48) 삭제
(49) 화장실 및 발코니에 설치되는 바닥배수구 등 각종 슬리브는 물 제거 등의 사유로 파손
(49) 하여서는 안되며, 파손 시 "을"의 부담으로 재설치 하여야 한다.
- 단위세대 내부 작업자 교육 철저
(50) 단위세대 단열재 시공 불량, 파손부위는 폼 탈형 후 "을"이 즉시 보수하여야 하며, 설계
(49) 기준의 열관류율을 만족할 수 있는 보수방법을 "갑"에게 승인을 득하여 시공하여야 한다.
(51) 지하주차장 및 동 지하의 노출 콘크리트(견출, 도장 외 별도 마감이 없음) 구간의 거푸집
(50) 및 부자재는 신재를 사용하여 마감품질을 확보하여야 한다.
(52) 각종 면목은 석이면귀 사용하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(53) 각종 슬리브 및 개구부 위치 오차 발생시 "갑"에게 보고하여야 하고, 즉시 재시공하여
(53) 후속 공종 투입에 지장을 방지하여야 한다.
(54) 타설 및 폼 탈형 후 물끊기 홈 시공불량 부위를 체크하여 미흡한 구간을 즉시 손보기
(54) 하여야 하며, 알폼 손상일 경우 교체시공하여야 하고, 손상품 재사용을 금한다.
(55) 벽체에 설치되는 슬리브(렌지후드, 보일러 흡배기 연도, 에어컨 슬리브, 환기구 등)는
(55) 거푸집과 일체형으로 시공하며 재질은 "갑"의 지정품으로 하여야 한다. 또한, 설치위치는
(55) "갑"과 사전에 협의하여야 하고, 이를 일체 포함 견적하여야 한다.
(56) 타워크레인 및 건설용리프트 설치 전 기간의 투입 장비, 타워크레인 노사분쟁 등 특이
(56) 사항으로 발생되는 대체장비 투입을 일부 감안하여 견적하여야 한다.
(57) 갱폼 인양 시 상, 하부에 신호수를 배치하여야 하며, "을"의 안전담당자가 반드시 입회
(57) 하여야 하고, 반드시 20mm이상의 와이어로프 신재를 사용하여야 한다.
(58) 작업을 위한 임시 가설발판(안전자재 일체) 설치, 해체를 포함 견적하여야 한다.
(59) 알폼의 정비는 1개층 당 1회(폼 코팅 포함)를 실시하여야 하고, 갱폼 표면 면정리 또한
(59) 1개층 당 1회 실시하여야 양질의 품질을 확보하여야 한다.
(60) 가설용 파이프는 못이 잘 박히고, 소음이 발생하지 않는 플라스틱 코팅된 각파이프를
(60) 사용하여야 한다. 다만, 민원이 예상될 경우 "갑"과 협의하여 대체품을 사용하여야 한다.
(61) 거푸집 시공불량으로 인한 폐콘크리트 발생 시 즉시 폐기물을 처리하여 타설 완료 후
(61) 후속작업에 지장이 없도록 하여야 한다.
(62) 품질시험계획서의 가설기자재 항목과 관련하여 강재 파이프 서포트, 강관비계용부재
(62) (비계용 강관, 강관조인트), 조립형 비계 및 동바리 부재(수직재, 수평재, 가새재 등)
(62) 등의 가설재는 가설자재 검정합격품(KS마크, 재사용 등록제품 스티커 부착) 만을 사용
(62) 하여야 하며, 반입증, 사용리스트, 합격증을 "갑"에게 제출하여야 한다.
(63) 외부 비계 설치 시 시공되는 수직보호망 자재는 PP혼합수직망을 사용하여야 하며, 안전
(63) 인증을 반드시 받아야 한다.
(64) 동바리(시스템동바리 포함) 시공 전 사전에 "갑"에게 구조검토서(3차원 구조설계포함)를
(64) 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(65) 2중 동바리의 사용은 금하며, 층고 4.2M초과 슬라브 또는 보 작업 시 시스템동바리 사용
(65) 을 원칙으로 하고, 세부 설치, 관리기준은 "갑"의 기준에 준하여야 한다.
(66) 동바리 설치 시 지반 침하로 붕괴의 우려가 있을 시 "을"은 지반 보강 조치를 실시하여야
(66) 하고, "갑"의 확인을 득한 후 후속작업을 실시하여야 한다.
(67) 동바리 설치 시 하부 슬라브의 취약, 상부 타설 하중에 의한 구조체의 영향이 우려될
(67) 경우, 즉시 작업을 중단하고 하부층 서포트 보강 등의 조치 실시 후 "갑"의 확인을 득하여
(67) 시공하여야 한다.
(68) 자재인양구 등 골조 개구부 필요 시 "갑"에게 구조 검토서를 사전에 제출하여 승인을
(68) 득하여야 하며, 사용이 끝난 후 개구부는 즉시 마감처리하여 추락 등의 안전사고를 방지
(68) 하여야 한다.
- 연결 및 보강철근 시공, 콘크리트 타설, 조인트 견출, 도막 방수 등
(69) 층별 자재인양구 마감(타설) 시 처짐이 발생하지 않도록 하부에 서포트 4개소를 설치
(69) 하여야 한다.
(70) 하절기 공사 시 습윤양생(물뿌리기, 비닐보양, 그늘망 설치)을 포함 견적하여야 하며,
(71) 동절기 공사 시 세대 내의 실내온도 15℃에 필요한 난방작업을 포함 견적하여야 한다.
(71) 지하주차장 delay joint, expansion joint 적용 시 상세도면에 근거하여 "갑"과 세부 시공
(72) 구간, 공법을 사전 협의하여야 한다.
(72) 노출면 문양은 "갑"이 지정하는 디자인으로 하여야 하며, 이를 포함 견적하여야 한다.
(73) 계단실 내부 옹벽, 계단 옆면은 견출마감하여야 하며, 선형이 미흡한 경우 별도 그라인더
(88) 작업을 통해 후속공종에 지장이 없도록 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(74) 옹벽공사 등 분리 타설 구간 유무를 "갑"과 사전에 검토, 협의하여야 하고, 해당구간
(89) 전단키 시공을 포함 견적하여야 한다.
(75) 판넬은 "갑"과 사전 협의 후 조립식으로 제작하여야 하며, 양 끝부분 찬넬에는 slot holl을
(73) 가공하여 볼트로 연속조립 할 수 있도록 하여야 한다. 또한, 구멍이 맞지 않을 경우 천공
(73) 하여 볼트로 체결하여야 하고, 절대로 용접을 하여서는 안된다.
(76) 크레인 후크의 조립용 볼트는 Φ16*150mm(L)이상의 H.T.BOLT를 사용하거나 중량별로
(74) 정해진 길이만큼 부착하여 용접하여야 한다.
(77) 타워크레인, 건설용리프트를 이용한 자재인양 및 운반 장비 사용시 추락, 낙하, 전도,
(70) 협착위험 예방조치에 관한 작업계획서를 작성 후 "갑"에게 제출, 승인을 득하여야 한다.
(78) 타워크레인, 이동식 크레인 등을 통한 인양작업 시 아래의 안전기준을 철저히 준수
(71) 하여야 하고, 수반되는 자재 등의 비용을 포함 견적하여야 한다.
(79) 갱폼 발주시 높이, 나누기, 줄눈 등 세부사항을 "갑"과 검토, 협의 후 진행하여야 한다.
(80) 갱폼은 기 설치한 매립앙카에 wire rope로 팽팽히 잡아당겨야 하며, 슬라이딩이 우려되는
(73) 곳은 와이어로프를 2개소 이상 설치하여 안전을 확보하여야 한다.
(81) 알폼 제작, 반입 시 갱폼제작과 연계하여 "갑"과 사전에 협의하여야 하고, 추가로 "갑"의
(74) 안전관리자 확인을 득하여야 한다.
(82) 갱폼 교차부 조립 후에는 반드시 수직 검사를 실시하여 데이터를 기록하여야 하고, "갑"
(78) 의 승인을 득한 후 후속작업을 진행하여야 한다.
(83) 갱폼 설치 후 부속철물의 위치, 간격, 견고성 및 뒤틀림이나 변형유무, 용접의 이상유무
(79) 등을 확인하여야 하고, "갑"에게 보고하여 승인을 득한 후 후속작업을 진행하여야 한다.
(84) 갱폼 조립 후 공사 진행 시 갱폼 일체를 "을"이 책임지고 관리하여야 하고, 작업자 사용
(80) 부실로 인한 손망실은 "을"이 부담하여 보수하여야 한다.
(85) 갱폼 조립도면은 "을"이 작성하여 "갑"의 승인을 득하여야 하며, 임의 시공에 따른 손실
(80) 발생시 "을"이 부담하여 재조립하여야 한다. 또한, 아래 내용을 포함 견적하여야 한다.
- 상단부 30*50 각 파이프 용접(방수키 설치)
- 데크와 데크 사이 연결고리 핀 설치
- 모든 갱폼발판은 5단으로 구성 및 전체 폭목 설치
- 갱폼 데크 개구부 및 사다리(ㅁ 40*40*2.0T)설치
(86) 외부 폼의 폭이 6M이상이면 폼의 휨을 방지하기 위해 별도의 찬넬로 보강하여야 하며,
(17) 구조계산시 기록, 반영되어야 하고, "갑"에게 제출, 승인을 득하여야 한다.
(87) 작업발판 하부받침은 3줄로 설치하여야 하되, 양단은 ㅁ40*40*1.6t, 디딤판은 expanded
(83) metal(ss342)을 사용하여 150 이하의 간격으로 점 용접하여야 한다.
(88) 갱폼 상단에 자재 야적을 금지하여야 하고, 부득이 잔여자재를 보관하여야 할 시에는
(84) 시건장치와 고정장치가 설치된 철제 자재보관함을 제작하여 "갑"의 승인을 득한 후 사용
(84) 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(89) 갱폼 최하단 낙하물 방지대는 틈새가 없도록 제작하여야 하며, 최하단, 최상단 발판은
(85) 폭 650mm이상을 기준으로 하여야 하고, 수시로 청소하여 낙하물을 방지하여야 한다.
(90) 갱폼 최하단 발판 단부쪽에 10cm 낙하물방지턱을 양쪽에 설치하여야 하며, 안전난간
(85) 에는 toe board를 설치하여야 한다.
(91) 갱폼 고정용 볼트는 반드시 스프링볼트를 사용하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(92) 자재 반입 시 휨이나 기타변형, 사이즈의 허용오차는 ±2mm 이내로 하여야 한다.
(93) 필러처리를 위하여, 합판 나누기를 도면에 표기하여 사전에 "갑"에게 제출, 승인을 득
(91) 하여야 하고, 임의시공에 따른 재시공은 "을"이 부담하여야 한다.
(94) 필러용 서포트는 색상을 구분 표시하여야 하며, 4개층 자재를 반입, 설치하여야 한다.
(95) 강관동바리 간격은 1.2m 이내로 설치하여야 하고, "갑"의 검토시 추가 보강이 필요한
(93) 경우 즉시 조치하여야 한다.
(96) 벽체, 기둥 거푸집, 계단 경사슬라브 설치 시 하부에 청소 구멍을 설치하여야 하고, 청소
(94) 상태를 "갑"과 확인 후 타설 전 밀폐시켜야 한다.
(97) 골조공사를 위한 먹매김 및 후속공정을 위한 기준먹 시공을 포함 견적하여야 한다.
(98) 각종 타설 부위별 방수턱 시공이 필요할 수 있으니, 사전에 "갑"과 시공부위를 검토하여
(99) 이를 반영 견적하여야 한다.
(99) 콘크리트 타설 전, 후 수직 수평도를 체크하여 성과표를 "갑"에게 제출하여야 한다.
(99) 매 층 타설 전, 후 제출하여야 하며, 기준 미충족 구간은 그라인더 작업을 통해 평활도
(99) 를 충족시켜야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
- 타설 전 : 알폼 설치 후 벽체별 수직도 체크(2점 체크)
- 타설 후 : 알폼 탈형 후 벽체별 수직도 체크, 실 별 슬라브 평활도 체크(3m당 7mm)
☞ 각 실 중앙을 기준하여 모서리 방향 1.5~2m구간에서 레이져 레벨기로 체크, 기록
(100) 지하주차장 바닥 트렌치 부위는 최종 마감이므로 기성폼을 반입, 시공하여 수직, 수평
(101) 품질을 확보하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(101) 지하주차장 공사용, 슬라브 하부 서포트 시공을 위한 가설 등기구는 "을"이 반입, 설치,
(102) 관리하여야 하고, 감전 등의 안전사고가 일어나지 않도록 철저히 관리하여야 한다.
(102) 충격, 거푸집 존치기간, 필러서포트 설치 미준수로 인한 균열 발생 시 "을"은 즉시 보수
(103) 하여야 하며, 보수공법은 사전에 "갑"과 협의하여야 한다. 또한, 해당 균열보수에 대해
(103) 발생한 비용은 "을"의 시공불량, 관리부재 등의 귀책사유이기에 정산에 반영할 수 없다.
(103) 주차장 상부 누름콘크리트 타설 시 사각파이프 등을 이용하여 오픈트렌치를 시공하여
(104) 조경배수구로의 우수처리를 용이하게 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(104) 엘리베이터실 내부 청소 작업(발판용 철근제거, 타이핀, 각종 목재 제거 등)을 포함
(105) 견적하여야 한다.
(105) 슬라브 개구부(PD, AD, 하향식 피난구 등)는 거푸집 제거 후 철판개구부 덮개를 준비
(106) 하여 즉시 보양하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(106) 단위세대 내부 화장실과 발코니 등 슬라브 다운이 적용되는 부분을 위한 자재, 시공
(107) 일체를 포함 견적하여야 한다.
(107) 계단실 거푸집 조립 후 계단경사로에 알폼 가설계단을 설치하여야 하며, 계단 측면 단부
(107) 방호를 위한 안전난간 설치, 관리하여야 한다.
(108) 거푸집 조립을 위한 발판 사용 시 "갑"의 안전기준에 적합한 기성품을 사용하여야 한다.
(109) "을"은 구조물의 측량을 수시로 실시하여 오시공을 방지하여야 하며, 측량시 "갑"에게
(110) 입회요청하여 확인을 득하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
- 일반 광파기, 트렌싯, GPS측량기 사용
(110) 단위세대 청소는 알폼 해체 후 즉시 시행하여야 하며, 콘크리트 잔재물 할석 후 빗자루
(111) 청소, 수직도 체크 후 할석, 미장 잔재물 빗자루 청소를 포함 견적하여야 한다.
- 청소 완료 후 반드시 "갑"의 체크, 확인을 득하여야 한다.
(111) 단위세대 청소 후 발생된 모든 잔재물은 마대를 사용하여 "갑"이 지정한 장소까지 운반
(112) 하여야 하고, 이에 소요되는 모든 자재 등 일체를 포함 견적하여야 한다.
(112) 먹매김은 콘크리트 구조물 먹매김, 마감(건식PD, 방화문, 디딤판, 건식벽 등)을 위한
(113) 모든 기준먹 작업 포함 견적하여야 한다.
(113) 수평규준틀은 반드시 4개소 이상 설치하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(114) 옹벽 거푸집 조립 시 콘크리트 타설면의 수평불량에 따른 수평받침목 설치 시, 하부
(115) 틈새로 레미콘이 새어나오지 않도록 사전에 몰탈로 패칭을 하여야 한다.
(115) 엘리베이터 샤프트 내부 작업용 합판은 12mm이상의 견고한 합판으로 설치하여야 하며,
(116) 1층은 경사로 여러겹을 겹쳐서 시공하여야 하고, 골조공사 완료 시까지 존치시켜야 한다.
(116) 또한, 사용이 종료된 합판 및 받침용 철근 제거를 포함, 이에 필요한 소요자재, 인건비
(116) 일체를 포함 견적하여야 한다.
(116) 엘리베이터 샤프트 내부, P/D, A/D, 단위세대 내부, PIT 등 타이핀, 철선, 못 등이 사용된
(116) 모든 구간을 점검하여 잔재물 제거 후 몰탈 보수하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(117) 거푸집 공사 중 다음 사항을 자재 포함 시공으로, 견적하여야 한다.
- 슬라브 거푸집 해체 후 PD, AD 등 개구부 막기
- EV버튼 박스 넣기 및 원형스리브 시공
- 야간 작업 시 등기구 반입, 설치, 관리
- 발코니 버팀대 및 특수 부위 고정대 등
(118) 지하주차장 바닥 누름콘크리트 타설 시 타설 구간별 거푸집시공을 위한 자재 등 일체를
(117) 포함 견적하여야 한다.
(119) 주차장과 주 동 동시 타설 시 타설강도가 다를 경우 분리 타설에 필요한 자재 등 일체를
(119) 포함 견적하여야 하고, 세부 타설계획은 사전에 "갑"과 협의하여야 한다.
(120) 발코니 턱, 욕실 방수 턱, P/D, A/D, 옥상층 파라펫트 등 콘크리트턱은 철재폼 또는 "갑"
(120) 에게 승인을 득한 자재로 일체 시공하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(121) 콘크리트 정밀 타설을 위해 슬라브 1mx1m 마다 인서트타입 자립식 레벨봉(사진참조)을
(121) 설치하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(122) 거푸집용(알폼 포함) 박리제는 반드시 수용성을 사용하여야 하며, 매 콘크리트 타설전
(122) 실시하여야 하고, 과한 사용으로 인한 콘크리트 표면 오염이나 몰탈의 부착 강도에
(122) 영향을 주지 않아야 한다.
- 사용 자재의 시험성적서 및 카다로그 등을 "갑"에게 사전 제출
(123) 박리제 전용 보관 창고를 제작하여 보관하여야 하며, 박리제 누유로 환경이 오염되지
(123) 오염되지 않도록 필요한 조치(바닥 모래 부설, 흡착제 준비 등)를 사전에 하여야 하고,
(123) 누유로 인한 오염 시 "을"의 부담으로 원상복귀하여야 한다. 또한, 박리제 전용 보관
(123) 창고에는 반드시 박리제 전용 특수 수화기를 비치하여야 한다.
(124) 철재폼 등에 관련된 안전시설물(발코니 게이지 등)은 시공층의 바닥 먹매김 전에 인양
(124) 설치하여야 한다.
(125) 공기 단축, 예산 절감을 위하여 신공법, 신자재 등을 적용 시에는 반드시 사전에 "갑"의
(125) 승인을 득한 후 행하여야 하며, 임의 적용에 따른 재시공 및 선 투입 비용은 정산시
(125) 반영 할 수 없다.
(126) 우기철 피트층 및 지하구조물 등에 양수를 원할히 시행할 수 있도록 양수대책을 사전
(126) 준비하여 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(127) 태풍, 돌풍, 폭우 등 천재지변에 대한 예방대책을 수립하여 "갑"에게 제출하여 승인을
(127) 득하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(128) 모든 안전 관련 시설물은 임의 해체를 금한다. "을"은 해체가 필요한 경우 사전에 "갑"의
(128) 승인 및 안전 조치 확인을 거쳐 해체 작업을 수행해야 하며, 작업 후에는 즉시 "을"이
(128) 이를 원상 복구하여야 한다.
(129) 주 동 3개층 이상의 차수층을 형성하여야 하며, 차수를 위한 자재 등 일체를 포함 견적
(129) 하여야 한다.
(130) 각종 기둥 하부는 반드시 청소구를 설치하고 타설 전 깨끗하게 청소하여야 하고, 페이
(130) 스트가 흘러나오지 않도록 밀실하게 막아야 한다.
(131) 단위세대의 다짐 불량, 양생 미흡으로 인한 벽체 및 슬라브의 균열 발생시 "갑"의 균열
(130) 보수 기준에 따라 보수하여야 하며, 보수에 필요한 자재비 등 일체를 포함 견적하여야
(130) 하고, 보수 완료 후 반드시 "갑"의 확인을 득하여야 한다.
(132) 지하주차장 상부 누름타설 시 주차장 외벽(단부) 구간에 보호강판 설치를 포함 견적
(132) 하여야 한다.
(133) 주차장 기둥은 V.H분리타설 시 전용 철재거푸집을 사용하여야 하며, 시공용 안전발판
(133) 및 난간대 설치를 포함 견적하여야 한다.
(134) 외부 알폼 인양 시 킥커는 레벨조정 후 인양하여야 하며, 킥커 볼트 삽입 시 반드시
(134) 규정된 와샤를 사용토록 하여야 한다.
(135) 콘크리트 진동기 사용 시 폼 취부형 진동기와 고주파 진동기를 병행하여 표면기포현상
(134) 을 최소화 하여야 한다.
(136) 알폼 불량발생 시 즉시 "을"은 "갑"과 알폼 납품업체에 통보하며 제품을 교체하여야 하고,
(136) 결과를 "갑"에게 보고하여야 한다.
(137) 알폼 불량으로 발생되는 할석, 그라인더, 미장은 "을"이 부담하여 처리하여야 한다.
(138) 알폼 해체 시 피난사다리 훼손을 방지하기 위하여 별도 보양조치하여야 하며, 파손 시
(138) "갑"에게 즉시 보고 후 "을"이 부담하여 교체 시공하여야 한다.
(139) 지하층 외벽, 기초 접합부와 흙에 묻히는 지하층의 층조인트, 끊어치기 수직조인트 등의
(139) 시공조인트는 외부에서 파취, V-컷팅 후 방수 작업을 실시하여야 하고, 이를 포함 견적
(139) 하여야 한다.
(140) 주차장, 부속동의 흙에 매립되는 부위는 타이핀 제거, 타이핀 부위 우레탄 시공, 전면
(140) 아스팔트 프라이머(방동) 순으로 시공하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(141) 갱폼 인양 시 필요한 고정용 앙카철물 길이는 동절기 180mm, 그 외 계절은 180mm로
(141) 사용하여야 한다.
(142) 높이 5m이상의 거푸집 작업 시 사전에 "갑"에게 해당부위 구조계산서를 제출하여 승인
(142) 을 득한 후 작업하여야 한다.
(143) 주차장 기초 위 바닥 먹매김은 PC기둥(중심선)을 포함하여 먹매김 하여야 한다.
(144) 거푸집 설치 해체 시(알폼작업 포함) 내부 작업 등을 설치하여 75 LUX 이상의 조도를
(144) 확보하여야 한다.
(145) 갱폼의 줄눈 파손여부를 매 층 인양 후 선행하여 확인하여야 하고, 파손부위는 철근
(144) 배근 전 즉시 보수하여야 한다.
(146) 갱폼과 갱폼 사이 핀은 100%체결하여야 하고, "을"은 수시 확인하여 안전사고가 발생
(146) 하지 않도록 관리하여야 한다.
(147) 데크보 제작 시 반드시 실시도서 구조일반사항 내 명기된 피복두께를 준수하여야 하며,
(149) 피복두께 확보를 위해 수반되는 모든 자재, 작업을 포함 견적하여야 한다.
(148) 레미콘 타설 간 유도요원, 타워 자재 인양(갱폼 등) 간 통제요원을 상시 배치하여 작업장
(149) 주변 접근을 통제하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(149) 목재 가공장 컨테이너 설치 시 반발예방장치, 외함 접지, 분진 방지장치를 설치하여야
(149) 하고, 매일 환경정리를 하여 잔재물로 인한 안전사고를 방지하여야 한다.
(150) 지상층 콘크리트 타설배관(압송관)을 외부로 설치하는 경우 배관파손 방지를 위해
(150) 신재를 사용하여야 하며, 하부층 발코니 난간대, PL창호 등 타공종 마감재 손상을 방지
(150) 하기 위해 전용브라켓으로 배관을 고정하여야 하고, 아래 내용을 포함 견적하여야 한다.
- 압송관 주위 안전난간대 설치
- 압송관 주위 안전망 설치
- 압송관 주위 폭목 설치
- 압송관 주위 추락방지 안내 표지 설치 설치
(151) 갱폼에 옥외 간이 휴게시설(차광막)을 설치하는 등 근로자의 혹서기 작업환경 개선을
(151) 위한 조치를 사전에 취하여야 한다.
(152) DH-BAEM 시공시 "을"은 시공을 위한 SHOP DRAWING 및 시공 계획서를 작성 후 "갑"에게
(152) 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(153) DH-BAEM의 강판은 KS D 3506 SGCC 용융 아연도금 강판에 규정하는 제품을 사용하여야
(153) 한다.
(154) DH-BAEM의 스트럽 (STIRRUP): 구조도면에 명시된 규격과 같은 철근을 사용하여야 한다.
(155) DH-BAEM은 강판 두께 1.0mm을 기준으로 제작하여야 하며, 길이는 구조도면에 준하여
(155) SHOP DRAWING에 명시하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(156) DH-BAEM의 스트럽철근 용접에 따른 전단성능 및 휨성능 검토자료를 "갑"에게 제출하여
(156) 승인을 득하여야 한다.
(157) DH-BAEM의 내화성능 검토자료를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(158) 주문 시 DH-BEAM의 TYPE, 높이, 길이, 형상 등을 충분히 고려하여야 한다.
(159) 현장 시공에 차질이 없도록 생산계획을 수립 후 생산하도록 조치하여야 하고, 생산
(159) 일정에 변동 발생시 즉시 "갑"에게 보고하여 대안을 검토하여야 한다.
(160) DH-BEAM에는 제작자 및 치수를 식별할 수 있는 표시를 하여야 한다.
(161) DH-BEAM의 성형은 정확한 치수와 형태를 바르게 유지하여야 하며, 성형부분이 변형,
(161) 파손되지 않도록 하여야 한다.
(162) DH-BEAM의 형상을 유지하기 위하여 @500~600간격으로 스트럽을 용접으로 고정하여
(162) 가공하여야 하며, 필요시 현장과 협의하여 해당부재의 배근리스트에 맞게 ALL배근
(162) 할 수도 있다. 이때 형상 유지를 위해 사용한 스트럽 철근의 규격은 13mm철근을 사용
(162) 하여야 하며, 단부갈고리 가공은 180˚로 하여야 한다.
(163) DH-BEAM의 성형이 불가능한 부분(단차등의 차이)이 있을 시에는 현장에서 가공, 조립
(163) 하여 시공하여야 하고, 이를 감안하여 견적하여야 한다.
(164) 가공 성현된 제품에 변형이 생길 경우는 "갑"의 확인하에 수정하여야 하며, "을"이 임의
(164) 대로 산소, 열등을 가해서는 안된다.
(165) 설계 도면의 각종 개구부는 SHOP DRAWING작성 시 적절한 보강을 반영하여야 한다.
(166) 제품 검사는 "갑"의 시방과 도면에 준하여 실시하여야 한다.
(167) 제작 완료된 제품은 야적장에 적정 단위로 묶어 수평이 유지되도록 보관하여야 한다.
(168) 제작 완료된 제품은 1BUNDLE당 3단 적재단위로 하여 철밴드로 2개소 이상 묶어, 제품이
(168) 흩어지거나 빠지지 않도록 하여야 한다.
(169) DH-BEAM 출하 시 아래 사항을 준수하여야 한다.
- 출하자는 "갑"과 제품의 현장 야적 유무, 설치순서, 설치공정 등을 충분히 협의하여 현장
- 공정에 맞추어 출하하여야 한다.
- 출하 시 포장은 현장에서의 작업을 고려하여 포장단위를 정하여야 한다.
- 운송 시 제품에 변형이 생기지 않도록 제품 고임부에 보강재를 반드시 설치하여 출하
- 하여야 한다.
(170) DH-BEAM 운송 시 아래 사항을 준수하여야 한다.
- DH-BEAM의 적재는 수평적재를 원칙으로 하여야 한다.
- 제품의 길이 및 높이를 고려하여 운송 차량을 선택하여야 한다.
- 제품의 상차는 현장 도착을 기준하여 사전에 적재하여 출고하여야 한다.
(171) DH-BEAM 현장 반입 및 야적 시 아래 사항을 준수하여야 한다.
- DH-BEAM은 현장 시공계획 및 공정표에 따라 반입하여야 한다.
- 현장 반입된 DH-BEAM은 제품 성능 및 외형적인 품질이 기준에 적합 여부와 운반 중
- 파손이나 변형 유무를 검사하여야 한다.
- 검사가 끝난 제품은 야적장소로 이동하여 크레인, 지게차를 이용하여 하차하여야 한다.
- 야적장소는 충분히 확보하여야 하고, 되도록 도착 즉시 양중 하도록 계획하여야 하며,
- 가능한 크레인의 작업범위 이내에 야적하여야 한다.
- 야적 높이는 제품에 변형이 생기지 않는 범위(4단 이상 적재 금지) 이내로 하며, 과도한
- 충격이나 압력이 가해지지 않도록 하여야 한다.
- 현장 야적이 필요할 경우에는 우천시 대비와 오염방지를 위하여 지면으로부터 적절한
- (최소 25cm이상) 높이를 띄어 적재하여야 하며, 비닐 포장지로 보양하여야 한다.
- 자재의 운반 또는 시공 중 손상이 발생하여 녹이나 오염 발생 시 "을"은 즉시 보수를
- 실시하여야 하고 "갑"의 확인을 받은 후 시공하여야 한다.
(172) DH-BEAM 양중 시 아래 사항을 준수하여야 한다.
- 크레인의 양중능력, 양중거리, 정격속도 등의 제원을 사전에 검토 후 반입하여야 한다.
- 양중을 위한 부속자재를 사전에 준비하여야 한다.
- DH-BEAM의 양중 시 뒤틀림, 찌그러짐 등의 손상을 방지하기 위하여 1회 1개의 자재를
- 양중하여야 하고, 지게차로 운반 시 찍힘 및 추락 등에 의한 손상에 유의하여야 한다.
(173) DH-BEAM 양중 시 아래의 안전사항을 준수하여야 한다.
- WIRE ROPE, SHACKLE 등의 사전 점검 후 사용하여야 한다.
- 용접기 및 공구는 사용 전 안전조치를 하여야 한다.
- 신호수의 정확한 신호요령 교육을 사전에 실시하여야 한다.
- GIRDER, BEAM의 설치 완료 후 보행하여야 하며, 미끄럼에 주의하여야 한다.
- 보걸이 작업 중에는 하부층 출입 인원을 통제하여야 한다.
- 보 거푸집 인양 전, 보 브라켓 난간대와 생명로프를 먼저 설치 후 인양하여야 한다.
- 자재 운반 시 조별로 통일된 행동, 주변을 수시 확인하여 추돌사고를 방지하여야 한다.
- 안전모, 안전벨트 등 안전 장구를 필히 착용하여야 한다.
- 낙하물 예상지역 내 타 공종 근로자 접근을 통제하여야 한다.
- 일일 작업량을 철저히 관리하여야 하며, 작업종료 후 잔여 물량을 지상에 방치하여
- 바람에 날리는 일이 없도록 주의하여야 한다.
- 작업 전 위험 예지 훈련 및 안전조회, 안전교육을 실시하여야 한다.
(174) DH-BEAM의 고정방법 및 동바리 설치 상태를 수시 확인하여야 한다.
(175) 적치된 DH-BEAM은 크레인를 이용하여 해당 장소에 안전하게 양중하여야 하며, 양중
(175) 시에는 반드시 신호수를 배치 후 출입통제 조치를 하여야 한다.
(176) DH-BEAM 배치도에 따라 최초 1매를 거푸집 상단에 걸침(25mm)을 확인 후 순차적으로
(176) 설치하여야 한다.
(177) DH-BEAM의 단부는 BENT PLATE의 직결피스홀 위치 확인 후 피스 조립하여야 하고,
(177) 시공오차에 따른 피스결합 불가 시 용접으로 고정할 수 있다.
(178) DH-BEAM의 GIRDER와 BEAM 연결 시 2mm 철판 수직 BENT PLATE와 1mm 거푸집
(178) 강판의 직결피스 고정방법 적용하여야 한다.
(179) DH-BEAM의 측압 방지용 철근 가공 시 굽힘각도를 90˚ 이내로 하여 결속하여야 한다.
(180) DH-BEAM의 원자재는 용융아연도금강판을 사용하나, 용접 가공된 제품으로서 장기간
(180) 습기에 노출 시 표면의 백화, 녹슴 등이 발생할 수 있으므로, 통풍, 환기를 통하여 습기
(180) 를 제거하여야 한다.
(181) DH-BEAM 상단에 수밀테이프 부착 후 최초의 데크를 설치한 후 단부를 피스로 가고정
(181) 하여야 한다. [DH보상단과 데크플레이트의 걸침 길이는 안전율을 고려하여 최소
(182) DH 보 상단과 데크플레이트의 걸침 길이는 안전율을 고려하여 최소 20mm이상 걸쳐서
(182) (데크직봉 또는 하부래티스풋 기준) 피스 조립(@200이내)으로 조정하여야 한다.
(182) 데크플레이트는 겹침부의 암수가 들뜨지 않도록 완전히 밀착하여 체결하여야 한다.
(183) 데크플레이트 배력근, 보강근 등을 구조 시방규칙에 따라 배근하여야 한다.
(184) 탈형 데크플레이트의 경우 해체 후 부자재 반출을 기준으로 견적하여야 한다.
(185) 단열이 필요한 구간의 보는 일반합판공법을 적용하고 단열DECK와의 결합이 용이하게
(184) 하여야 한다.
(186) DH-BEAM 현장 조립 시 아래 특이사항을 인지하여야 한다.
- GIRDER 부재의 설치 치수는 기둥 콘크리트면간 치수이다.
- GIRDER 부재의 콘크리트 테두리보 또는 지중옹벽 설치부위는 20mm매입하여야 한다.
- BEAM 부재의 설치 위치는 접합철물 내 GIRDER FACE에서 20~25mm이격된 위치가
- 적절하다.
- BEAM TO GIRDER 접합철물은 반드시 피스 조립을 기준하여야 한다.
(187) DH-BEAM 철근 현장 조립 시 아래 특이사항을 인지하여야 한다.
- 보거푸집 제작에 포함된 스트럽은 별도 CAP TIE로 준비하여야 하고, 반드시 철근샵에
- 반영하여야 한다.
- 하부 주근 설치 후 설치기준에 따른 측압방지 철근 시공하여야 하고, 반드시 철근샵에
- 반영하여야 한다.
☞ 측압 방지 철근은 반드시 DH-BEAM 형상 유지용 용접 스트럽에 체결하여야 한다.
☞ 측압 방지 철근 규격은 D10, 간격은 형상 유지용 용접 스트럽 간격(@500~600)을
☞ 준수하여야 한다.
(188) DH-BEAM 시공되는 늑근(스트럽) 가공장에서 DH-BEAM 공장으로 매 회마다 발생되는
(188) 운반비를 포함 견적하여야 한다.
2-2) 알폼 자재(임대) 관리 사항
(1) "을"은 임차물품의 소유권이 "갑"에게 있음을 반드시 인지하여야 하고, 다음 각호의 사항을
(1) 준수하여야 한다.
- "갑"은 "갑"이 제시한 관리지침을 "을"이 소홀히 할 경우 시정 조치 요구를 서면으로 할
- 수 있으며, "을"은 즉시 시정 조치 후 그 결과를 "갑"에게 서면 통보하여야 한다.
- 알폼 납품 업체와 사전에 납품일자 등 세부사항에 대한 협의를 거쳐야 하며, 납품 지연
- 사항 발생으로 인해 공정이 문제가 발생하지 않도록하여야 한다.
- 알폼 납품 업체와 세부사항 협의 완료 후, 시공을 위한 세부 도면을 작성하여야 하고,
- 작성된 도면은 "갑"과 협의, 승인을 득하여야 한다.
- 알폼 자재의 반납을 위한 청소, 규격별 정리, 상차, 운반비를 포함 견적하여야 한다.
☞ 현장 내 소운반 포함
- 지급 제외되는 알폼 공사부분은 아래와 같으므로, 해당부위는 "을"의 별도 거푸집 공사
- 진행임을 인지하여 견적하여야 한다.
☞ 지하구조물 및 기준층과 구조가 다른 변화부
☞ 기준층 이하, 이상 계단실 경사부 및 방수턱
☞ 옥탑 부분 및 지붕층과 비정형 부분 (PIT층 외)
☞ 필로티 세대
☞ 최상층 동 이형 층고 보완 자재 (1층 부속동, 최상층)
- "을"은 작업자에게 알폼 자재관리 요령 및 알폼 설치 작업 시 주위사항을 정기적으로
- 교육 및 관리 하여야 한다.
- 층고변화 시 연장부위 볼트 체결은 "을"이 조립하여야 한다.
- "을"은 지급되는 알폼 부속자재 손망실을 철저히 관리하여야 하며, 손실분에 대해서는
- "을"이 부담하여 조달하여야 한다.
- "을"은 제3자가 본 물품에 관하여 권리를 주장하거나, 제3자로부터 압류, 가압류, 가처분
- 등 강제집행을 당했을 때에는 "갑"의 소유권에 대한 침해를 배제하기 위한 모든 조치를
- 취하여 처리함과 동시에 그 사정을 즉시 "갑"에게 통지하여야 한다.
- 전항의 경우 "갑"이 필요한 조치를 취할 때에는 "을"은 적극적으로 협력하여야 한다.
- "을"은 임차물품의 요구 수량을 소요일로부터 60일전에 "갑"에게 통지하여야 하며
- "을"의 주문서에 의거 확정한다.
- "을"은 사용중의 수량 추가소요가 발생하였을 때에는 임차물품의 요구 수량을 도착
- 요구일로부터 30일 전에 "갑"에게 통지하여야 하며, "을"의 주문서에 의거 협의 후
- 확정한다.
- "을"은 셋팅이 완료된 물량을 "갑"과 자재납품사의 3사가 상호 확인할 수 있도록 하여야
- 하며, 자재임대물량 확인서에 서명날인하여야 하고, 이를 자재임대기간 종료 후 "갑"
- 에게 반납하여야 한다.
- "갑"과 "을"은 본 계약에 의거한 권리 및 의무를 상호변경, 대표자변경, 기타 여하한
- 방법으로도 제3자에게 양도 또는 승계하게 하거나 담보목적으로 제공하지 못하며,
- 기타 일체의 처분을 하지 못한다.
- "을"은 본 계약에서 정한 납품장소 이외의 장소로 임차물품을 이동시킬 때에는 "갑"의
- 승인을 받아야 하며, 승인 없이 이동한 임차물품은 멸실로 처리하여 변상하고, 이로
- 인하여 발생하는 민.형사상의 책임을 질 수 있다.
- 본 계약기간은 임대차 기간으로 각동별 자재입고 완료 후부터 작업완료 후 상차일자
- 상차일자 기준으로 하여야 한다.
- "을"의 사정에 의하여 임차물품의 해체, 철거가 불가능할 때에는 "갑"이 이를 확인 후에
- "갑"과 "을"이 협의하여 기간을 연장할 수 있다.
- "갑"이 "을"에게 임차물품을 인도 시 "갑"은 "을"에게 공장출고증을 교부하여야 하고,
- "을"은 이를 확인 서명한 출고증을 "을"의 인수증으로 대체하여야 한다.
- 임차물품의 반환 장소는 자재납품사가 납품한 장소로 하여야 하며, "갑"과 "을"이 동시
- 입회하여 임차물품을 검수, 출고증에 서명 후 상차하여야 한다.
- 인도된 임차물품의 수량에 부적합함이 있을 경우 "을"은 현장반입 후 15일 이내에 "갑"
- 에게 유선 또는 서면 통보 하여야 한다.
- 수량 부적합 통보가 없을경우 임차물품이 완전한 상태로 "을"에게 인도된 것으로 간주
- 하고 "을"은 이후 임차물품에 대한 비용을 부담하여야 한다.
- 반환에 소요되는 일체의 비용, 분류, 포장, 반환운반비 등은 "을"이 부담하여야 한다.
- 반환 시 "을"은 임차물품과 다른 물품으로 대체 반환할 수 없다.
- "을"은 매월 임차물품의 사용, 보관 상황 등을 "갑"에게 문서로 공유하여야 한다.
- "갑"과 "을"은 상대방에게 다음 각호의 내용에 해당하는 사유가 발생하였을 때
- 계약을 해지할 수 있다.
☞ "갑", "을"이 파산, 회사정리 절차개시를 신청하여 본 계약을 계속 이행하기가 어려운
☞ 경우가 되었을 때.
☞ "갑", "을"이 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받았을 때.
☞ "갑", "을"이 본 계약을 위반하여 "갑", "을"이 시정 요청을 하였음에도 불구하고, 이에
☞ 불응하였을 때.
- 위의 항 제1, 2호의 경우에는 "갑"과 "을"은 사전 협의하여 임차물품을 반출할 수 있다.
- "을"의 사용, 관리상의 잘못으로 인한 폐품의 기준과 멸실 가격 적용 비율은 다음 각 호
- 의 1과 같고, 폐품의 경우에는 반납 후 도착일부터 14일 이내에 "갑"에게 통보하여야
- 하고, "을"은 멸실 가격 적용 비율에 의한 금액을 자재납품사에게 지불하여야 한다.
☞ 알폼의 꺽임, 절단, 중간부분 찌그러짐 등으로 원형으로 수리 불가능한 상태일 때.
☞ 알폼의 꺽임, 절단, 중간부분 찌그러짐 등으로 내, 외관이 원래의 크기로 유동이
☞ 불가능할 때.
☞ 스터 핀 등 회수 부속자재의 원형 변경, 절단 등으로 인하여 수리 불능 상태일 때.
☞ 기타 일반적인 방법으로 수리하여도 원래기능을 회복할 수 없을 때.
※ 위 사항 일괄 공급가격(판매가격)의 100% 적용
☞ 수량은 100%, 중량은 105% 있어야 하고, 폐성 한계(1항과 2항에 해당)는 2%이내로
☞ 인정 하며, 그 이상의 물품에 대하여는 공급가격(판매가격)의 100% 적용하여야 한다.
☞ 회수용 부속자재의 90% 수량은 회수되어야 하며, 그 이하일 때 공급가격(판매가격)
☞ 100% 적용하여야 한다.
☞ 자재의 분류 및 정리가 안된 상태의 자재는 반환이 불가능하며, "을"은 반드시 "갑"이
☞ 지정한 장소에서 분류하여야 하고, 분류 후 청소를 철저히 하여야 한다.
☞ 단 전체수량의 멸실 및 폐품처리는 "갑", "을" 상호협의하여 처리하여야 한다.
(2) 알폼자재 공급범위는 아파트 지상층(기준층~최상층 이하) "을"의 임대 자재임을 인지
(2) 하여야 하고, "을"의 책임하에 유지관리되어야 한다.
(3) 알폼 조립에 소요되는 부속자재의 현황을 참고하여야 한다.
|  | 품명 |  | 공급량 | 최소반납수량 |  | 비고
|  | 스틸웨지(WEDGE) |  | 해당없음 | 형틀지입자재 |  | 형틀 지입자재
|  | 타이핀(TIE PIN) |  | 해당없음 | 형틀지입자재 |  | 형틀지입자재 (둥근 PIN)
|  | 롱 핀(LONG PIN) |  | 해당없음 | 형틀지입자재 |  | 슬라브와 동바리 고정용
|  | 플렛타이(FLAT TIE) |  | 해당없음 | 형틀지입자재 |  | 내부 매립형
|  | 외부타이(WALL TIE) |  | 해당없음 | 형틀지입자재 |  | 외부 전용형
|  | HOOK |  | 해당없음 | 형틀지입자재 |  | 하부WALL 바대용
|  | 자재인양구 |  | 해당없음 | 형틀지입자재 |  | 1개 / 1바닥 세대당
|  | ALU-SUPPORT 또는 일반용 |  | 100% | 100% |  | 3개층용
설치잔여 2개층 자재 형틀지입
|  | PROF-HEAD |  | 100% | 100% |  | 3개층용
설치잔여 2개층 자재 형틀지입
(4) 기존 Form과 자재납품사 알폼과의 연결 부속자재, 킥커용 슬리브(PVC제품)는 제외함을
(7) 인지하여야 한다.
(5) "갑"의 공급부속 잡자재는 지정, 규정수량만 공급하며, 분실훼손에 따른수량은 반영하지
(7) 인지하여야 한다.
(6) 서포트는 기준층의 규격품만을 "갑"이 공급하며, 기타 비규격에 대하여는 "을"이 반입
(8) 설치하여야 한다.
(7) 자재납품사의 알폼은 임대 전용자재이며, 현장사용 후 반환시에는 품목별 및 규격별로
(9) 규격별로 분류정리하여야 하고, 수량은 100%, 중량은 콘크리트 잔재를 감안하여 105%
(9) 이상으로 반납하여야 한다.
(8) 알폼의 패널 및 서포트는 아래 기준에 의거 규격별로 별도 Packing 후 반납하여야 한다.
- WALL 규격 : 600(90장), 450(120장), 400(150장), 300(180장) x 2300, 2450
- SLAB 규격 : 600x1200(90장)
- Al-Support : 2270H, 2370H, 2470H 각 100개 Packing
- Hi-Tech Support : D100(49개), D80(42개) Packing
Ⅲ-Ⅱ. 공종별 공사범위 및 견적조건 (철근 공사)
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 철근
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
(1) 폭 고정재, 간격 유지재, 철선, 응력분산곡면판, 커플러, 전단 보강재 등
(2) 스페이셔 색상 구분 : 3cm 적색계열, 4cm 황색계열, 5cm 청색계열
2) 도서(실시, 특화), 시방, 내역에 명기된 부위 일체 및 현장 지정 세부공사
3) 각종 자재의 하차, 야적 및 현장 내 소운반 (하차 장비비 포함)
4) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
5) 반입 자재 검수, 관리
6) 벽체, 바닥, 보강근(타워 엠베드 등) 철근배근
7) 시공불량에 따른 재시공 및 관련 공정 재시공
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항 [아래 사항 외 형틀공사 내용과 동일]
(1) 정산 물량은 도면 기준 산출물량(설계 수량)으로 하며, 도면 변경 및 기타 추가
(1) 보강 등으로 인한 추가 배근은 필히 "갑"의 작업지시서를 받아 정산시 반영하여야 한다.
(2) 반입 철근 물량은 1%는 할증된 수량 이며, 할증 수량을 제외한 실 시공물량으로 정산
(2) 하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) "을"은 해당 현장 지역의 건설노동조합 활동범위, 노무 민원을 사전에 확인하여 "갑"에게
(3) 공유하여야 하며, 현장 공정에 차질이 발생하지 않도록 사전조치를 하여야 하고, 이에
(3) 발생되는 비용을 포함 견적하여야 한다.
(3) 지급자재는 현장 도착도까지 "갑"이 관리업무이며, 현장 도착자재의 하차 및 소운반은
(3) "을"이 실시하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(4) 슬라브 철근 받침대는 PVC제품을 사용하여야 하고, 기초 철근의 받침대는 "갑"에게 승인
(3) 받은 콘크리트 제품을 사용하여야 한다.
(5) 옹벽 복배근 부위의 스페이셔는 수평 일체형을 사용하여야 한다.
(6) 매직프레임, 커플러, 가스압접 시 먼저 샘플 및 성적서를 "갑"에게 제출, 승인을 득하여
(4) 사용하여야 한다.
(7) 철근은 공장 가공이며, 현장 도착 시 자재 소운반, 자재야적 및 관리하여야 하고, 필요시
(6) 일부 현장 가공이 있음을 인지하여 견적하여야 한다.
(8) 시공상세도를 사전에 "갑"과 협의, 작성하여야 하고, 철저히 검토하여 오시공, 재시공이
(7) 발생하지 않도록 하여야 한다.
(9) 현장 내 임시 기초, 가설 통행로 등의 시공을 포함 견적하여야 한다.
- 건설용리프트 기초, 가설 램프 진입로, 세륜장(이설 시) 등
(10) 모든 개구부 4면 모서리에 응력분산 곡면판을 시공하여야 하고, 이에 소요되는 자재 등
(10) 일체를 포함 견적하여야 한다.
(11) 모든 기계, 전기 슬리브와 개구부 주변 철근 보강을 구조일반사항에 맞추어 실시하여야
(11) 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(12) 현장 가공시 철근 절단은 기계 가공을 원칙으로 하여야 하고, 산소 사용을 금한다.
(13) U-bar 및 스터럽은 "갑"의 시공 기준에 의거하여 시공하여야 하며, 사전에 "갑"과 협의
(13) 하여 재시공이 발생하지 않도록 하여야 한다.
(14) "을"은 주 1회 철근 규격별 부위별 투입물량, 재고물량을 체크하여 "갑"에게 제출하여야
(14) 하고, 계획대비 초과물량에 대해서도 즉시 분석하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
(15) 철근 보관은 지면에서 20cm이상 침목 등을 설치하여 지면에 닿지 않도록 보관하여야
(12) 하며, 작업종료 후 반드시 천막 등으로 보양하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(16) 스페이셔 재질은 반입 전 "갑"에게 관련 자료를 제출, 승인을 득하여야 한다.
(17) 타워크레인용 소형 운반함, 인양용 밴드는 "을"이 반입하여야 하며, 세부 규격사항은
(14) "갑"의 기준을 사전에 확인하여 적합여부를 확인하여야 한다.
(18) 지하주차장 슬라브 단차, 주차장 배수 트렌치 등 일부 절곡 배근이 있으며, 이를 포함
(15) 견적하여야 한다.
(19) 슬라브 철근배근 후 기계, 전기 배관 완료 시 결속 상태 확인, 스페이셔 설치 확인 등
(19) 잔손보기를 "갑"의 확인하에 실시하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(20) CON'C 타설 시 철근 작업자는 항시 대기하며 피복, 결속 상태를 지속 관리하여야 하고,
(19) 이에 소요되는 비용을 포함 견적하여야 한다.
(21) 철근 벤딩기에 협착 방지센서 부착하여 안전사고를 방지하여야 한다.
(22) 철근 작업용 발판(안전기준에 적합)은 "갑"의 승인을 득한 제품을 사용하여야 하고, 이를
(18) 포함 견적하여야 한다.
(23) 지하실 PIT층(h=4.0m 이상), 옥탑, 기계실 공사 시 필요한 가설 B/T, 안전발판은 유해
(19) 위험 방지 계획서에 준하여 설치, 관리하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(24) 동절기기간 슬라브 거푸집 작업이 끝난 후 철근 작업 전, 중, 후에 눈이 내릴 시 보양을
(20) 실시하여야 하고, 이에 소요되는 자재 등 일체를 포함 견적하여야 한다.
(25) 옹벽철근은 폭고정 겸용 스페이셔를 최상단에 사용하여야 하며, 모든 철근의 결속은
(25) 300mm간격 이상은 100%, 기타 부위(300mm미만)는 50%이상 결속하여야 한다.
(26) 정착, 이음길이가 부족할 경우 커플러 또는 압접 시공을 하여야 하고, 이를 포함 견적
(26) 하여야 한다.
(27) 기초 옹벽 철근은 인장 정착 길이만 확보되도록 기초 상부근에 고정하여야 하고, 불필
(27) 요한 표준 갈고리 시공을 금하여야 한다.
(28) 시공 이음 철근 등의 부식방지를 위해, 부직포, 천막 보양 처리하여 이물질 투입을
(28) 방지하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(29) 타워크레인 운영 범위를 사전에 "갑"과 확인하여야 하고, 별도 장비 투입이 필요한
(31) 구간을 확인하여 크레인 장비비를 포함 견적하여야 한다.
(30) 철근 자재보관 장소는 동별로 구획하여 보호망을 시공하여야 하며, 가공리스트, 재고량
(32) 파악이 되도록 현황판을 설치하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(31) 최상층의 수직철근은 항상 밴딩시켜 슬라브 철근과 정착 길이를 확보하여야 한다.
(32) 철근 등 자재 인양 시 별도 신호수를 투입하여 주변 통제 및 양중 관리를 하여야 하고,
(32) 신호수 복장, 안전 유도봉, 호각 등을 착용하여야 한다.
(33) 기초철근 및 주차장 PC상부 철근 작업 시 작업 통행을 위한 작업로 자재(철재 패널)를
(37) 포함 견적하여야 한다.
(34) 알폼거푸집 상부에서 철근 내리기 및 운반 시 바닥에 부딪힘에 주의하여 소음민원을
(41) 방지하여야 하고, 민원발생 시 "갑"의 행정처리에 적극 협조하여야 한다.
(35) 현장여건에 따라 기초 전단보강재나 제진댐퍼가 입찰에 포함될 경우 지정품목을 확인 후
(42) 자재 등 일체를 포함 견적하여야 한다.
(36) 현장여건에 따라 커플러 시공이 발생할 수 있으므로, 사전에 "갑"과 커플러 시공 예상
(36) 구간을 검토, 협의하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(37) 슬라브 배근 시 개구부 및 배관이 설치되는 부위에 대해 간섭이 발생하지 않도록 별도
(37) 표기하여야 하며, 배근 간섭 시 구조일반사항에 따라 보강을 실시하여야 한다.
(38) 철근 전단보강근(내진철근) 반영 여부를 사전에 "갑"과 확인하여야 하고, 누락시공되지
(38) 않도록 철저히 검토, 시공하여야 한다.
(39) 철근 누락 시공부위에 대해 케미컬 앙카를 시공하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
Ⅲ-Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건 (콘크리트 공사)
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 레미콘
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
(1) 비계공사는 비계파이프를 포함 부자재 일체
2) 도서(실시, 특화), 시방, 내역에 명기된 부위 일체 및 현장 지정 세부공사
3) 각종 자재의 하차, 야적 및 현장 내 소운반 (하차 장비비 포함)
4) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
5) 반입 자재 검수, 관리
6) 타설 후 습윤 양생(물뿌리기 및 비닐보양)
7) 타설구간 보양 및 해체(우천, 우설)
8) 시공불량구간 보수(표면 기포 다수 구간 등)
9) 타설 전 필름 포설 및 법면 천막 포설
10) 단위세대 평활도 관리(3m당 7mm이하)
11) 기계 미장 시공
12) 시스템비계 설치, 관리
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항 [아래 사항 외 형틀공사 내용과 동일]
(1) 정산 물량은 도면 기준 산출물량(설계 수량)으로 하며, 도면 변경 및 기타 추가 사유에
(1) 따른 추가 타설은 필히 "갑"의 작업지시서를 받아 정산시 반영하여야 한다.
(2) 반입 레미콘 물량은 1%는 할증된 수량 이며, 할증 수량을 제외한 실 시공물량으로 정산
(2) 하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) 콘크리트 타설의 불량 시공에 대한 보완 공사는 즉시 시행하여야 하고, 이에 소요되는
(2) 비용 일체를 포함 견적하여야 한다.
(3) 콘크리트 물량을 감안하여 주간에 타설을 완료할 수 있도록 사전에 "갑"과 협의하여 계획
(6) 수립하여야 하며, 이에 필요한 펌프카를 투입하여야 한다.
(4) 예비용 엔진 바이브레이터 1대는 상시 현장 내 비치하여야 한다.
(5) 배관 타설 시 분배기 사용을 원칙으로 하여야 한다.
(6) 콘크리트 타설 작업자는 반드시 절연 안전장화를 착용하여 안전사고를 방지하여야 한다.
(7) 레미콘 차량 통제를 위한 신호수를 배치하여야 하며, 타설 후 세륜 관리를 위한 인원을
(7) 추가 배치하여 민원발생을 방지하여야 하고, 이에 소요되는 비용을 포함 견적하여야 한다.
(8) 콘크리트 타설을 위한 작업 발판, 가설 배관 받침 등 작업을 위한 자재 등 일체를 포함
(8) 견적하여야 한다.
(9) 현장주변 외부도로를 일시 점유하여 콘크리트 타설 시 차량통행 제한에 따른 민원이 발생
(9) 하지 않도록 교통통제 인원과 신호수를 배치하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(10) 버림 콘크리트 타설 시 파일두부 내부 채움을 실시하여야 하며, 파일두부에 묻은 C급
(10) 콘크리트를 깨끗하게 제거하여야 한다.
(11) 동절기기간 콘크리트 타설 시 보양에 필요한 천막 자재 등 일체를 포함 견적하여야 하며,
(11) 보양천막 보수를 전담하는 인원을 배치하여, 양생에 지장이 없도록 관리하여야 한다.
(12) 콘크리트 보양 천막 자재규격은 325g/m2이상의 제품을 기준으로 하여야 하며, 반입 전
(12) "갑"에게 관련 자료를 제출, 승인을 득하여야 한다.
(13) 콘크리트 양생용 보양막 설치 시 강풍 및 폭설에 의한 훼손이 발생하지 않도록 견고하게
(24) 설치하여야 하며, 수평비계와 수직 갱폼케이지 사이를 클램프로 정밀시공 하여야 한다.
(14) 아파트, 부대시설의 자재인양구와 개구부 콘크리트 타설을 포함 견적하여야 한다.
(15) 타설면 마감 시 계단, 전면발코니, 후면발코니 턱 및 방수턱은 쇠흙손 마감하여야 한다.
(16) 레미콘 타설 시 바닥이나 옹벽 면에 설치된 부설물(설비 및 소방배관, 전기 박스 등)에
(15) 주의하여 시공하여야 하며, 파손 또는 훼손시 "갑"에게 즉시보고하여 조치될 수 있도록
(15) 하여야 한다.
(17) 기계고장, 장비 불량 등으로 레미콘 회차 등의 손실이 발생하지 않도록 최소 타설 1일 전
(16) 점검하여야 하고, 특이사항 발생시 즉시 "갑"에게 보고하여야 한다.
(18) 콘크리트 타설 시 재료분리 현상이 일어나지 않도록 하여야 하며, 콘크리트가 덜 채워진
(19) 부분은 무수축 몰탈로 즉시 밀실하게 마감시켜야 한다.
(19) 콘크리트 타설 전 외부로 콘크리트 잔재물이 떨어지지 않도록 보양하여야 하고, 내부
(21) 벽면은 비닐 등으로 보양하여 외부차량 파손이 발생하지 않도록 하여야 한다.
(20) 동절기기간 천막 보양 시 갱폼게이지 상, 하부 발판부위는 부직포 보양 시공하여야 하며,
(26) 외부 최하단 보양 천막은 바람이 들어오지 않게 밀실하게 감아서 시공하여야 한다.
(21) 기초 콘크리트 타설 시 침하균열이 발생하지 않도록 2차 다짐 작업을 하여야 하고, 침하
(23) 균열 발생시 즉시 보수하여야 한다.
(22) 기초 콘크리트 타설 시 벽체, 기둥 다월바 오염을 방지하기 위해 비닐 보양을 실시하여야
(28) 하며, 타설 중 발생한 콘크리트 잔재물 및 기타 오염 부위는 깨끗하게 청소하여 추가적인
(28) 손보기가 없도록 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(23) 재료분리 및 건조수축에 의한 균열발생 시 보수, 보강을 실시하여야 하며, 콘크리트 균열
(31) 폭 0.3mm이상이거나 균열 폭 0.3mm미만이라 하더라도 관통 균열인 경우는 즉시 보수를
(31) 실시하여야 한다.
(24) 단위세대 콘크리트 타설 시 바탕면 평활도(3m당 7mm이하)관리를 하여야 하며, 쇠흙손
(80) 마감을 실시하여야 하고, 성과도를 매 타설시 마다 "갑"에게 제출하여야 한다.
(25) 바탕면 평활도 미확보 시 무수축 몰탈 채움, 바닥 그라인더를 실시하여야 하고, 이에 소요
(80) 되는 비용 일체를 포함 견적하여야 한다.
- 매층 평탄도 레벨측정후 자료 제출
- 기준치를 벗어나는 경우 그라인더 실시 후 자료 제출
(26) 펌프카 주변 에어방음벽을 설치하여 타설 소음에 따른 민원을 최소화하여야 한다.
(27) 펌프카 주위 접근방지를 위한 울타리 설치, 펌프카 호퍼부위 레미콘 믹서트럭과의
(83) 충돌방지를 위한 스토퍼를 설치하여야 한다.
(28) 펌프카는 투입 6개월 이내 비파과검사를 실시한 장비가 투입입되어야 하며, 매 6개월 마다
(84) 실시하여야 한다.
(29) 펌프카 제한 기종은 "갑"의 기준을 참고하여 준수하여야 한다.
- KCP중공업: KCP63ZX170, 에버다임: ecp55/60cs
(30) 분배기, 보양자재 등 자재 인양 시 별도 신호수를 투입하여 주변 통제 및 양중 관리를
(32) 하여야 하고, 신호수 복장, 안전 유도봉, 호각 등을 착용하여야 한다.
(31) 기초 버림 콘크리트 타설 전 두께 0.1mm이상 pe film포설을 포함 견적하여야 한다.
(32) 콘크리트 타설 전, 후 기상에 따라 (강풍, 우천, 폭설, 동해 등)에 따른 표면 보호가 필요할
(24) 경우 천막 보양을 실시하여야 한다.
(33) 타워크레인 작업 반경 이외 부분의 장비 양중이 필요할 수 있으므로, 사전에 "갑"과 타워
(33) 범위를 확인하여야 하고, 별도 장비 투입 필요시 이를 포함 견적하여야 한다.
(34) 레미콘 타설 시 펌핑용 유도제 사용을 원칙으로 하여야 하며, 초기 Pump윤활용 몰탈
(37) 사용 시 호퍼를 이용하여 회수처리 하여야 한다.
(35) 주차장 상부 등 구조물 상부에서 콘크리트 타설 시 진동을 완화할 수 있는 받침장치를
(39) 설치한 후 타설을 하여야 한다.
(36) 자재인양구의 바닥마감은 기존 마감면 대비 (-) 5mm 이내로 쇠흙손 마감을 하여야 하며,
(36) 편차 발생 시 그라인딩 또는 무수축 몰탈 보수를 즉시 진행하여야 한다.
(37) 합벽구간 타설 시 타설발판을 별도 설치하여야 하고, 이에 소요되는 자재 등 일체를 포함
(37) 견적하여야 한다.
(38) 모든 비계설치는 시스템비계 사용를 원칙으로 하여야 한다.
(39) 비계 해체 시 파이프, 클램프 및 연결핀을 완전히 해체 후 지정 장소에 정리하여 반출
(50) 하여야 한다.
(40) 비계 설치 시 수직 사다리 설치를 포함 견적하여야 한다.
(41) 비계설치는 발판, 비계다리, 분진망, 폭목 등의 자재, 시공 일체를 포함 견적하여야 하며,
(52) 발판상부에서 수평비계 사이의 중간허리 안전난간대를 필히 설치하여야 한다.
(42) 주차장 단차구간 및 층고가 높은 외벽구간에는 되메우기를 동시에 진행할 수 있도록
(42) 쌍줄용 T-브라켓 지지대 비계를 적용하여 설치하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(43) 옹벽 선 타설 시(지하실 PIT층, 옥탑, 기계실 등) 필요한 가설 B/T 및 안전발판은 "을"이
(54) 반입, 설치, 관리하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(44) 쌍줄비계 설치 시 수직 이동통로를 설치하여야 하며, 독립형 워킹타워 시스템으로 설치
(55) (수직망 포함)하여야 하고, 계단참 3면 부분에 끝단막이(폭목 높이15cm이상) 설치를 포함
(55) 견적하여야 한다.
(45) 부속동 옥상 등의 출입을 위한 가설계단 설치, 해체를 포함 견적하여야 한다.
(46) 아래의 시스템비계 세부 설치 기준을 준수하여야 한다.
- 비계설치 전 설치계획서를 작성 후 "갑"에게 제출, 승인을 득하여야 한다.
- 비계공사 외부 승강로를 설치 하여야 하고, 경사통로는 60M, 사다리식 통로는 30M를
- 기준으로 하여야 한다.
- 비계하부 밑받침 철물 및 밑둥잡이를 설치하여야 한다.
- 수직재, 수평재, 가새재를 견고하게 연결되는 구조로 설치하여야 한다.
- 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착이 되도록 설치하여야 하며, 수직재와 받침철물의
- 연결부 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
- 수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치
- 하여야 한다.
- 벽 연결재의 설치 간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치하여야 한다.
(47) 아래의 시스템비계 세부 조립 기준을 준수하여야 한다.
- 비계 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며, 고저차가 있는 경우에는 조절현 밑받침
- 철물을 사용하여 시스템 비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 하여야 한다.
- 경사진 바닥에 설치하는 경우에는 피벗형 받침 철물 또는 쐐기 등을 사용하여 밑받침
- 철물의 바닥면이 수평을 유지하도록 하여야 한다.
- 가공 전로에 근접하여 비계를 설치하는 경우에는 가공 전로를 이설하거나 가공 전로
- 절연용 방호구를 설치하는 등 가공 전로와의 접촉을 방지하기 위하여 필요한 조치를
- 선행하여야 한다.
- 비계 내에서 근로자가 상하 또는 좌우로 이동하는 경우에는 반드시 지정된 통로를 이용
- 하도록 주지시켜야 한다.
- 비계 작업 근로자는 같은 수직면상의 위와 아래 동시 작업을 금지하여야 한다.
- 작업발판에는 제조사가 정한 최대적재하중을 초과하여 적재해서는 아니 되며, 최대
- 적재하중이 표기된 표지판을 부착하여야 하고, 근로자에게 주지시켜야 한다.
(48) 수직보호망은 안전인증(KCS)에서 정하는 성능기준에 적합한 것을 사용하여야 한다.
(49) "을"은 작업 간 법적소음기준을 준수하여 소음 및 비산먼지 민원을 방지하여야 하고,
(63) 민원 발생 시 "갑"의 행정업무에 적극 협조하여야 한다.
3. (철근콘크리트공사) 프리콘수행 견적조건
1) 프리콘수행
(1) 당 현장은 프리콘수행 현장으로 공사투입 전 프리콘수행에 대하여 다음과 같은 제반
(1) 운영에 따라 수행하여야 한다.
2) 프리콘수행 목적
(1) 설계검토 : 설계도서 검토, VE활동을 통한 설계변경 최소화
(2) 원가관리 : 지하층 물량검토 및 절감방안을 통한 원가최적화
(3) 공정관리 : 토목, 철근콘크리트, PC공사간의 간섭 리스크 최소화
(3) 공정관리 : MS-PJ 및 3D Modeling(DI PLAN)을 통한 철근콘크리트공사 최적화
3) 조직구성 및 수행방법
(1) 프리콘 기간 : 입찰 후 약 7주 (공사투입 전)
(2) 장소 : 현장사무실
(3) 참여조직 (2명)
- 현장소장 : 당 현장 철근콘크리트공사를 실질적으로 수행할 직원
- 공무담당 : 각종 폼 계획, 자재 계획, CAD사용이 능통한 엔지니어
(4) 수행방법
- 최소 5일/주 출근 (현장 상주)
4) 수행범위
(1) 주차별 수행 업무
|  |  | 주간 |  | 중점 수행내용 |  |  |  | 비고
|  |  | 1주차 |  | 현장현황파악 및 설계도서 검토
|  |  | 2주차 |  | 시공계획, 공법 검토
|  |  | 3주차 |  | 시공성검토(장비,자재 투입계획 등)
|  |  | 4주차 |  | 프로세스맵핑, 생산성 관리
|  |  | 5주차 |  | 프로세스맵핑, MS-PJ작성 지원
|  |  | 6주차 |  | 원가내역 작성, MS-PJ작성 지원
|  |  | 7주차 |  | 성과취합, 최근현안 대응방안
(2) 주요 작성서류
- 가설계획 및 내부 동선, Zonning계획
- 폼 사용계획(자재전용, 소요, 투입계획)
- 인력운영계획(인력, 노조투입에 따른 생산성 등)
- 공정계획(Zonning별 세부공기, 지상층 Cycle공정)
- 신규공법 제안 및 생산성 검토
- 설계검토서 및 시공개선 사항
- T/C (Target Cost) 관리
- VE제안서 작성
5) 프리콘수행 결과물 및 정산 세부기준
(1) 본 프리콘수행에 대한 결과를 통해 최종변경계약을 진행하여야 하며, 공사 투입 시
(1) 프리콘수행결과에 대한 피드백을 보고하여야 한다. 정산관련 사항은 아래와 같다.
- 물량 검증
☞ 프리콘기간 내 계약물량에 대한 검증을 통해 최종 변경계약을 실시하여야 한다.
☞ 최초계약 물량과 프리콘수행 후 물량에 대한 비교분석을 실시하여 실제 시공에
☞ 반영될 수 있도록 작성하여 물량최적화 활동을 하여야 한다.
6) 업무 중단 시의 담당자 교체
(1) "을"의 귀책사유로 인하여 업무의 전부 또는 일부가 중단되거나 원활한 진행이 어렵다고
(1) 판단되는 경우에 시공사는 "을"의 담당자를 교체 요청할 수 있으며, "을"은 해당 담당자를
(1) 교체하여야 한다.
7) 성과품의 소유권
(1) 프리콘수행과 관련 작성한 모든 도서 및 자료의 소유권은 "갑"에게 귀속된다.
(2) 제 1항의 도서는 "을"와 계약 목적과 관련 없이 타 용도에 사용할 수 없으며, "갑"의
(2) 승인 없이 인용 또는 사용되었을 경우 민형사상 모든 법적 책임을 진다.
8) 비밀보장
(1) "을"은 시공사의 이익을 최대한 보호하고 업무를 하면서 취득한 사항을 타인에게
(1) 누설하거나 인지시켜서는 아니 된다. 또한, "을"의 사용원 또는 "을"의 하도급자가
(1) 이조항을 위반하였을 때에도 "을"는 연대하여 책임을 진다.
(2) 관련 도서 및 프리콘성과물의 외부 반출 또는 외부인의 열람은 "갑의 승인을 받아야 한다.

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :