## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 파일항타공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (파일항타공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 콘크리트 파일, 벌크 시멘트, 이음파일조인트
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
2) 도서(실시, 특화) 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체
3) 각종 자재 하차, 소운반 및 관리(하차 장비비 포함)
4) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
5) 항타작업 및 항타 후 바닥정리
6) 파일 두부정리, 캡시공, 잔재물처리
7) 항타장비(DH658 이상), 드롭 햄머, 상부모터, 하부모터, 자동 중량 혼합 믹서기 반입 운영
8) 파일심보기
9) 항타기록부, 항타보고서 작성 및 제출
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음 구간으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
- 불량 자재 반출로 인한 소운반 필요 시 적극 협조하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(13) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(14) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(15) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유한다.
(16) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(17) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(18) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(19) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(20) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(21) 모든 장비 투입 시 작업계획서, 장비임대차 계약서(고소작업대 포함), 차량등록증,
(21) 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 타이어식: 대인,대물,자손,자차 비타이어식: 영업배상 책임 보험증권
(22) 장비 사용시 별도의 신호수를 지정하여 작업하여야 하며, 장비기사는 동일 작업수행
(22) 능력을 3년 이상의 자격을 갖춘 기사를 지정 후 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(23) 현장과 인접한 주거지, 학교단지 등 민원발생예상지를 대상으로 교통, 소음, 분진
(26) 민원방지 공사계획 수립 및 이행을 포함하여 견적하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) 천공길이 정산 시 버림콘크리트 정리선(버림 하단 토공 마감선)에서 실제 천공하는
(2) 깊이를 시공길이로 산정하고, 부상토로 인한 지반표고 증가분은 제외하여야 한다.
(3) 파일 두부 정리 후 발생되는 잔재물은 운반, 파쇄, 상차의 단계를 거쳐 적법한 절차에
(3) 의거하여 폐기물로 장외반출하며(폐기물 처리 증빙서 제출), 강선 절단 및 바닥정리
(3) 후 파일강선용 안전보호캡을 즉시 설치하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
- 아파트 Ø600 : 원컷팅, 주차장 및 부속동 Ø600 : 원컷팅
(4) 원컷팅 공법을 적용하는 부위의 강선 대체용 철근 및 캡 시공은 "을"이 직접 반입하여
(3) 시공하여야 하고, 이에 발생되는 비용을 포함 견적하여야 한다.
(5) 완전 컷팅한 PILE상부 보양은 장비통행을 고려하여 목재 쿠션재 + 마대 2겹이상으로
(4) 보양 실시하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(6) 원컷팅 파일구간 되메우기 시 파일 내 토사 유입을 막기 위해 "을"은 보양재를 설치하여야
(6) 하고, 이후 해체작업까지 포함 견적하여야 한다.
(7) "을"은 "갑"에게 좌표를 제공받아 파일 심보기를 실시하여야 하고, 천공토 및 장비의 이동
(6) 으로 인해 재확인 필요시 "을"은 즉시 심보기 재실시 후 좌표 검증을 하여야 한다.
- GPS기기 운영 필요
(8) 지지층의 판단은 시험항타 후 외부공인시험기관의 자료를 토대로 소요깊이 및 지지층을
(7) 판단하여야 한다.
(9) 엘리베이터 PIT, 가설도로, 단차구간 등 말뚝선시공 후 터파기를 진행하는 부위는 보조
(8) 파일(공파일 : 쇠기둥)을 이용하여 말뚝박기를 진행하여야 하며, 보조파일을 시공부위를
(8) "갑"과 사전에 확인하여 해당 공사비를 포함 견적하여야 한다.
(10) 항타 후 해당 구간의 부토처리는 "을"에서 실시하여야 하며, 토목에서 상차할 수 있도록
(10) "갑"이 지정한 위치까지 소운반 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(11) 항타 후 독립기초 파일 두부정리는 파일 주변만 굴착하여 두부를 정리하여야 하고,
(10) 최종 바닥 정리는 토목 공종에서 정리함을 인지하여야 한다.
(12) "을"의 취급 부주의로 인한 파일의 파손, 시멘트 관리부주의에 의한 시멘트 폐기, 파일
(10) 오시공 발생 시 이에 제반되는 비용은 "을"이 부담하여야 하고, 정산시 반영할 수 없다.
(13) 각종 장비의 반입, 가동, 해체 시기와 장비수는 "갑"과 사전에 협의하여야 하며, "을"의
(13) 임의 판단에 따라 발생되는 추가 비용은 정산시 반영할 수 없다.
|  | 장비 |  | 규격 | 수량 | 장비 | 규격 | 수량
|  | Pile Driver(전용기) |  | DH658이상 | 각 1대 | Silo | 50tf이상 | 1대
|  | 굴착 Auger |  | 150HP이상 | 1대 | Drop hammer | 7tf 이상 | 1개
|  | Casing Auger |  | 150HP이상 | 1대 | Auger screw | D625 | -
|  | 천공용 Generator |  | 450 kw | 1대 | Casing screw | (D+58)*12T | -
|  | Plant용 Generator |  | 75 kw | 각1대 | Payloader | FR20이상 | 1대
|  | Back hoe |  | 0.3 m3 이상 | 1대 | 복공판 | 6m*2.4*34t | 최소 6장
|  | Compressor |  | 고압(CFM900) | 1~2대 | Service hole(강관) | D658 X 12T | 1개
|  | 용접 Generator |  | 125 kw | 1대 | 보조말뚝 | D609강관 (T=12mm이상) | 1개
|  | 용접/삽입용 서비스크레인 |  | 70tf 이상 | 1대 | 혼합기 | 1.0m3 이상 | 1대
[6 empty] | 교반기 | 3.0m3 이상 | 1대
|  | 기타부대장비 |  | 줄자,수평대 | 각1대 | 시멘트밀크 | 고압펌프 | 1대
|  |  |  | 레벨측량기 |  | Plant용 펌프
- pile driver(전용기)의 Leader 길이는 최소 30m 이상이어야 한다.
☞DH658급 또는 동급 이상
- SDA매입말뚝공법으로 시공하되 천공방식은 auger 천공방식(고압콤푸 1대)을 원칙으로
- 하되, auger로 천공이 불가능한 말뚝만 개량 T4를 사용하여 천공하는 기준으로 견적
- 하여야 한다.
☞ auger : 고압콤푸 1대
☞ 개량 T4 : jack hammer(비트 규격 Φ380mm 이상) / 고압콤푸 1~2대
- 경계 구간의 최소 근입장 확보가 필요한 말뚝은 정 T4를 사용하여 천공하는 기준으로
- 견적하여야 한다.
☞ 정 T4 : air hammer(비트 규격 : Φ625mm 이상) / 고압콤푸 2대
- 보조말뚝은 규격은 말뚝시공기준면에 따라 상이할 수 있으므로, 사전에 "갑"과 협의
- 하여 반영 견적하여야 한다.
- 혼합기와 교반기는 전용기당 1set 사용을 기본으로 하여 견적하여야 한다.
- 항타 시 "을"은 다림추 또는 트랜싯(transit) 측량기 2대로 케이싱(casing) 수직도 관리를
- 하여야 하고, 결과지를 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 항타기는 20년 이내의 전용기를 반입(근거서류 "갑"에게 제출)하여야 하며, 외부 전문
- 기관의 반입점검을 실시하여 사전 결함부위를 보수한 근거서류를 "갑"에 제출, 승인을
- 득하여야 한다.
- 반입허용가능 항타기종 확인(중국 장비 SUNWARD는 제외)
- 경타용 햄머는 "갑"과 규격 확인 후 반입하여야 하며, 반입 전 계근표를 제출하여야 한다.
(14) 장비 리더, 아웃트리거 등 주요부위의 비파괴검사, 안전성검사 등 사전검사를 장비계류
(12) 장에서 실시한 후 합격된 장비를 반입예정이며, 장비 투입 7일 전 장비투입계획서를
(12) "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(15) 파일항타 시공은 SIP+CASING, T4+CASING, 일부T-4천공, 일부파일 용접이음을 원칙으로
(13) 하며, 공법에 맞춰 실 시공 정산을 원칙으로 하여야 한다.
- 공법변경 시 "갑"의 최근 발주현장의 단가범위 내에서 상호 협의하여야 한다.
(16) 아크용접 시 용접공은 소정의 자격을 갖춘 자로 채용하여야 하며, 말뚝용접 방법은KSF
(14) 7001의 방법에 따라 시행하여야 한다.
(17) 용접 시 1회 용접으로는 소정의 목두께 확보가 어려우므로, 1회 용접 후 쇠브러시 등을
(17) 이용하여 이물질 제거 후 재차 용접을 진행하여야 한다.
(18) 파일 이음 용접 적용 시 용접개소 20개소당 비파괴 검사를 실시하여야 한다.
(19) 시항타는 동별, 항타장비 변경시 마다 2개소씩 실시하며, 이를 반영 견적하여야 한다.
(20) 품질 확보 및 공사감독를 위하여 "을"의 관리자가 상주하여야 하며, 매일 항타기록부를
(18) "갑"에게 제출하여야 한다.
(21) 파일 항타 시 매본당 리바운드 체크를 실시하여야 하며, 최종 관입량은 동재하 시험
(21) 관리기준에 준하여 관리하여야 한다.
(22) 파일항타 관입량 자동측정 시스템을 적용하여 관입량 실시간 확인 및 근로자의 안전을
(19) 확보하여야 한다.
(23) 동재하, 재 동재하 등 각종시험에 소요되는 시간을 "갑"과 사전에 확인하여야 하고, 이를
(23) 반영 견적하여야 한다. 시험에 따른 대기시간에 정산 반영은 없다.
(24) 기후적 특성에 따라 공사가 지연될 수 있으며, 투입 시점별(계절) 예상되는 대기기간을
(24) "갑"과사전에 협의, 예측하여 이를 반영 견적하여야 한다.
(25) "을"은 시건장치가 있는 폐유 및 유류 보관함을 설치, 운영하여 항타 장비의 윤활유 기름
(20) 등이 유출되지 않도록 하여야 한다.
- 폐유/윤활유는 반드시 특정폐기물 처리업체를 통해 외부에 반출시켜야 하며, 반출
- 전까지 폐유보관함에 별도 보관하여야 한다.
(26) 소요내력은 "갑"과 사전에 확인하여야 하며, "을"의 임의 시공으로 소요내역 미확보 시
(21) "을"은 즉시 재시공하여야 하고, 이에 발생하는 비용은 "을"이 부담하여야 한다.
(27) 말뚝 장내 야적 시 "을"은 받침대를 필히 준비, 사용하여야 하며, 미사용에 따른 자재
(26) 파손이 발생하지 않도록 하여야 한다.
(28) 우기철 파일항타 공사에 필요한 양수기(3대, 부속자재 포함)를 운영하여야 하며, 이에
(26) 발생되는 비용을 포함 견적하여야 한다.
(29) 단지 내 가설도로 구간의 파일항타 시 두부정리 선시공 후 합판보양을 실시하고, 이를
(28) 포함 견적하여야 한다.
(30) 에어콤프와 발전기는 고정형으로, 소음 및 분진 민원방지를 위해 전체 사면과 상부를
(28) 막는 별도의 방음벽을 설치 운영하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(31) 파일항타기의 스크류 오거 및 하부모터에서 배출되는 부상토가 비산되지 않도록
(29) 리더를 전체 보양처리(파이프 및 보양천막포)하여 작업을 실시하여야 한다.
(32) 파일 시공기준은 매입말뚝(PHC PILE) 시공 품질 관리 지침서 및 특기시방서를 반드시
(32) 준수하여야 한다.
(33) 가설울타리 또는 흙막이 라인과 주차장 파일 간섭여부를 사전에 "갑"과 검토하여야 하고
(31) 이를 감안하여 시공순서를 검토 견적하여야 한다.
(34) 파일 오시공(위치 불량, 중파 등)으로 인해 제반되는 추가 발생 비용은 "을"이 부담하여야
(34) 한다.(재항타, 기초 확대, 보강철근 투입 등)
- 편심은 7cm 이하, 수직도 1/100 이하
(35) 흙막이 스트러트, 띠장 간섭구간은 공삭공으로 시공하여야 하므로, 사전에 "갑"과 해당
(35) 시공 구간을 확인하고, 이를 반영 견적하여야 한다.
(36) 파일자재 적재는 2단 이하로 하여야 하고, 파일마다 쐐기목을 설치하여야 한다.
(37) 자재 하역 및 운반 시 반드시 신호수를 지정 배치하여 안전사고가 발생하지 않도록
(37) 하여야 하며, 해당 비용을 포함 견적하여야 한다.
(38) 항타기, 페이로더, 이동식크레인 장비 운영간 반드시 신호수를 배치하여야 한다.
(39) 이음파일은 용접시공을 원칙으로 진행하나 기상 영향으로 인해 용접작업이 불가 시
(40) 기계식/볼트 이음을 실시하여 작업 공백이 없도록 하여야 한다.
(40) 항타기 main hoist wire rope는 반드시 신재로 반입하여야 한다.
(41) 중장비(굴착기, 페이로더 등) 협착방지를 위한 HDS(영상인식 시스템)를 설치하여야 하며
(42) 이를 포함 견적하여야 한다.
(42) 항타기는 제원기준으로 변경없이 반입하여야 하며, 항타기를 변형하여서는 안된다.
(43) 항타기 이동 시 1대의 장비당 6장 이상의 전용철판(6m*2.4*34t)을 설치하여야 하며,
(44) 현장 여건 상 추가 투입이 발생할 수 있음을 감안하여 견적하여야 한다.
(44) 항타기 주변 믹싱플랜트시설 통제를 위해 안전난간대(PVC망)를 설치하여야 한다.
(45) 믹싱 플랜트 시설 및 발전기 등에 대해 접지를 실시하여야 한다.
(46) 항타기 리더에는 수직구명줄과 추락방지대, 작업발판을 설치하고 근로자 안전블록을
(47) 설치하여야 한다.
(47) 부상토제거장치는 "갑"과 협의 후 승인을 득하여 설치하여야 한다.
(35) 착공과 동시에 프리콘을 진행예정이며 (프리콘 참석인원 1명 – 소장) 이에
(33) 소요되는 인건비는 포함견적한다. (C.(파일공사) 프리콘 견적조건 참조)
(48) 정재하시험용 파일 및 ELEV 피트 파일의 컷팅시기는 "갑"과 협의하여야 하고, E/V
(49) PIT 파일 컷팅은 2회 실시 기준으로 견적하여야 한다.
(49) 파일 항타 쿠션재 사용 재질은 고무판사용을 원칙으로 하여야 한다.
(50) 파일 천공 시 공벽의 붕괴 방지를 위해 케이싱을 사용하여야 하며, 천공직경은 말뚝
(52) 직경보다 10cm정도 큰 장비를 검토하여야 하고, 케이싱 길이는 천공깊이를 감안하여
(52) "갑"과 사전 협의 후 현장에 반입하여야 한다.
(51) 시멘트 밀크 배합비는 기준배합비(W/C=83%)를 기준으로 하여야 하며, 지하수위가
(53) 높거나 흐르는 경우 기준배합보다 부배합으로 하여야 한다.
- 계량탱크에 육안으로 확인할 수 있도록 눈금표시
(52) 시멘트 밀크의 주입은 1차, 2차, 3차로 진행 되며, 지표까지 완전히 채워지도록
(54) 주입하여야 한다.
- 1차주입은 천공완료 후, 시멘트풀을 말뚝의 약 1/3정도까지 주입한 후 오거를 인발
- 2차주입은 케이싱 인발시 말뚝과 케이싱내부에 주입
- 3차주입은 케이싱 인발한 후 주변의 빈공간에 주입하여 지표까지 완전히 시멘트
- 벌크가 주입
☞ 시공 익일 확인 결과 파일두부정리선까지 채움 부족시 별도 재주입 실시
- 시멘트량 기준 벌크 주입량을 상시 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 오버플로우된 시멘트 밀크는 당일 "갑"이 지정한 장소로 운반해야 한다.
(53) 공사 중 용수 부족으로 공정지연이 발생하지 않도록 별도 물탱크를 확보하여야 하며,
(55) 야간에도 용수를 받을 수 있도록 수위조절장치를 설치하여야 하고, 이를 포함 견적
(55) 하여야 한다.
(54) 사용자재의 파악과 근입길이 확인을 위해 말뚝머리 3M에 10cm단위로 눈금을 표시
(56) 표시하여야 한다.
(55) "을"은 파일두부 정리용 레벨 표시는 청테이프 등으로 매 자재마다 시공하여야 하며,
(58) 1본당 2점표시하여 절단면이 수평이 되게하여야 한다.
(58) 파일 두부 주위는 쇠브러쉬 등으로 흙 또는 시멘트 잔재물을 제거하여야 한다.
(56) 파일 두부 정리 후 파일 상부에 개구부가 발생 시 적절한 안전조치를 실시하고 "갑"
(56) 의 안전관리자에게 반드시 확인을 득하여야 한다.
(57) 파일 커팅 폐기물 발생 시 "갑"이 지정한 장소에 적재하여야 하며, 컷팅된 파일의
(57) 파쇄 및 내부 강선 분리작업은 "을"의 책임 하에 수행하여야 하고, 이에 필요한 살수
(57) 작업 등 비산방지 조치를 포함 견적하여야 한다.
(57) 현장 내 고철은 외부로 임의 반출하여서는 안되고 "갑"이 지정한 장소에 운반한다.
(58) 지반여건상 말뚝-케이싱 협착(끼임)현상이 발생 가능성을 감안 하여야 하며, 끼임(Jam)
(57) 현상으로 정비시간 등으로 인해 시공지연이 발생되지 않도록 여분(2개이상)의
(57) 케이싱을 준비하도록 한다.
(59) 유압 또는 에어 호스 연결부에 이탈방지를 위한 와이어를 설치하여야 한다.
(60) 용접 등 화기 작업 시 화재예방조치를 실시하여야 하고, 화기 작업허가서, 화재감시자
(64) 배치, 교육 이수, 소화기 비치, 작업구간 인화성 물질 제거, MSDS 게시 등을 필히
(64) 실시하여야 한다.
|  | [항타기후면 발전기 덮개시공] |  |  |  |  | [컴프레셔 덮개시공]
[지상발전기 덮개시공]
[이동형 방음벽 적용기준: 길이6m*3ea , 높이 :6m 이상-항타기 1대기준 적용]
[파일 항타기 천공토사 비산방지망 처리 기준]
(61) 공삭공 구간 말뚝 시공순서는 다음 그림을 참고하도록 한다.
3. (파일항타공사) 프리콘수행 견적조건
1) 프리콘수행
(1) 당 현장은 프리콘수행 현장으로 공사투입 전 프리콘수행에 대하여 다음과 같은 제반
(1) 운영에 따라 수행하여야 한다.
2) 프리콘수행 목적
(1) 설계검토 : 설계도서 검토, VE활동을 통한 설계변경 최소화
- PC설계사 선정-우미건설)
(2) 원가관리 : 지하층 파일물량검토를 통한 원가 최적화
(3) 공정관리 : 파일, 골조, 토목간의 간섭 리스크 최소화
(3) 공정관리 : MS-PJ 및 3D Modeling(DI PLAN)을 통한 PC공사 최적화
3) 조직구성 및 수행방법
(1) 프리콘 기간 : 입찰 후 약 7주 (공사투입 전)
(2) 장소 : 현장사무실
(3) 참여조직 (1명)
- 현장소장 : 당 현장 파일공사를 실질적으로 수행할 직원
(4) 수행방법
- 시공사가 요청시 참여조건 (골조 / 토목 프리콘 수행기간 내)
4) 수행범위
(1) 주차별 수행 업무
|  |  | 주간 |  | 중점 수행내용 |  |  | 비고
|  |  | 1주차 |  | 현장현황파악 및 설계도서 검토
|  |  | 2주차 |  | 시공계획, 공법 검토
|  |  | 3주차 |  | 시공성검토(장비,자재 투입계획 등)
|  |  | 4주차 |  | 프로세스맵핑, 생산성 관리
|  |  | 5주차 |  | 프로세스맵핑, MS-PJ작성 지원
|  |  | 6주차 |  | 원가내역 작성, MS-PJ작성 지원
|  |  | 7주차 |  | 성과취합, 최근현안 대응방안
(2) 주요 작성서류
- 파일투입, 시공 및 내부 동선, Zonning계획
- 파일입고, 설치계획(장비, 인원 투입계획)
- 공정계획(조닝별 세부물량 및 간섭사항 파악)
- 설계검토서 및 공법개선 사항 (품질관리계획 등)
- T/C (Target Cost) 관리
- VE제안서 작성
5) 프리콘수행 결과물 및 정산 세부기준
(1) 본 프리콘수행에 대한 결과를 통해 최종변경계약을 진행하여야 하며, 공사 투입 시
(1) 프리콘수행결과에 대한 피드백을 보고하여야 한다. 정산관련 사항은 아래와 같다.
- 물량 검증
☞ 프리콘기간 내 계약물량에 대한 검증을 통해 최종 변경계약을 실시한다.
☞ 최초계약 물량과 프리콘수행 후 물량에 대한 비교분석을 실시하여 실제 시공에
☞ 반영될 수 있도록 작성하여 물량최적화 활동을 하여야 한다.
6) 업무 중단 시의 담당자 교체
(1) "을"의 귀책사유로 인하여 업무의 전부 또는 일부가 중단되거나 원활한 진행이 어렵다고
(1) 판단되는 경우에 시공사는 "을"의 담당자를 교체 요청할 수 있으며, "을"은 해당 담당자를
(1) 교체하여야 한다.
7) 성과품의 소유권
(1) 프리콘수행과 관련 작성한 모든 도서 및 자료의 소유권은 "갑"에게 귀속된다.
(2) 제 1항의 도서는 "을"와 계약 목적과 관련 없이 타 용도에 사용할 수 없으며, "갑"의
(2) 승인 없이 인용 또는 사용되었을 경우 민형사상 모든 법적 책임을 진다.
8) 비밀보장
(1) "을"은 시공사의 이익을 최대한 보호하고 업무를 하면서 취득한 사항을 타인에게
(1) 누설하거나 인지시켜서는 아니 된다. 또한, "을"의 사용원 또는 "을"의 하도급자가
(1) 이조항을 위반하였을 때에도 "을"는 연대하여 책임을 진다.
(2) 관련 도서 및 프리콘성과물의 외부 반출 또는 외부인의 열람은 "갑의 승인을 받아야 한다.

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :