## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : PC공사 |  | 현장 작성란
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (PC공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 공사용수 및 전력
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재와 장비 일체
(1) 잭써포트, 시스템써포트, 크레인
(2) HILTI, INJECTION액, 우레아폼(BACK-UP재 포함),
(3) SUPPORT(PROP), SET-ANCHOR, CHEMICAL ANCHOR
(4) 앙카로드, 무수축몰탈, RUBBER-SEAL(T:3mm, W:30mm)등
2) 각종 자재 하차, 소운반 및 관리
3) 먹메김 (PC공사 시공을 위한 먹메김)
4) 기초 앙카 설치 및 레벨링
5) PC부재 조립 설치, 잭서포트, 스라브 동바리 설치 및 해체
6) LINER 제작 및 설치
7) 그라우팅 충진
8) 무수축 몰탈 시공
9) BACK-UP재의 시공 및 면처리(견출, 미장)
10) PC슬라브 단부 안전조치(추락방지 안전로프)
11) PC부재 설치 전,후 파손된 부재의 손보기 작업
12) PC슬래브 단차 발생부위 보수 작업 (집진기를 사용)
13) 공급원승인서(원자재 및 납품자재), 품질시험서류의 작성 및 제출
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽 등
(12) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(13) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(14) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(15) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을
(15) 공유하여야 한다.
(16) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(17) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(19) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(20) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(21) 모든 장비 투입시 작업계획서, 장비임대차 계약서(고소작업대 포함), 차량등록증,
(21) 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 타이어식: 대인,대물,자손,자차 비타이어식: 영업배상 책임 보험증권
(22) 장비 사용시 별도의 신호수를 지정하여 작업하여야 하며, 장비기사는 동일 작업수행
(22) 능력을 3년 이상의 자격을 갖춘 기사를 지정 후 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
2) 견적조건 및 유의사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) 부재 치수별 허용 오차를 준수하여야 한다.
(3) 각종 SUPPORT 자재 반입, 설치 및 장비비(하이드로 크레인 등) 포함하여야 한다.
(4) 사업승인도서 및 착공도서에 반영된 PC설계도서의 설계비를 포함하여야 하며, "을"은
(4) 낙찰 후 1개월 이내에 설계업체에 설계비를 지급하여야 한다.
(5) 부재의 운반, 조립시 생긴 부재 파손부위의 미장 보수 및 견출을 포함 견적하여야 한다.
(6) 설치를 위한 ANCHOR 및 그라우팅, 무수축 몰탈 포함 견적하여야 한다. 또한, 동절기
(6) 기간중 시공 시, 보양비를 포함 견적하여야 한다.
(7) 자재 하역 및 소운반 비용 포함 견적하여야 한다.
(8) PC구조체의 철근, 콘크리트 재료의 규격,강도 및 적용기준은 PC구조 설계도서에 의한다.
(9) 옥탑, 옥상 PC구조물은 TYPE별 외부 구조검토 의뢰를 포함하여야 하며, 구조검토
(9) 의견서를 자재생산 15일 전까지 "갑"에 제출하여 협의하여야 한다.
(10) 구조물 디자인은 "갑"이 요구하는 디자인으로 경미한 변경이 발생 될 수 있으며,
(10) 물량 변경에 따라 정산(계약단가 적용) 함을 인지하여 견적하여야 한다.
(11) PC부재와 RC부재가 만나는 부위의 동바리는 "을"에서 시공하며, 양생기간에 따른 존치
(11) 일정을 준수하여야 한다.
(12) PC부재와 RC접합부의 SHOP DWG은 "을"에서 작성하여 "갑"과 협의하여야 한다.
(13) 잭 서포트 존치기간은 공사용과 보강존치용으로 구분하여 견적하여야 한다.
(14) 보강존치용 잭서포트는 설치, 해체 각 1회 시공을 기준으로 견적하여야 한다.
- 주차장바닥 무근콘크리트 타설 전, 후 재시공발생
(15) SYSTEM SUPPORT 설치, 해체 각 1회 시공을 기준으로 견적하여야 하며, 존치기간은
(15) 잭서포트와 동일함을 인지하여야 한다.(구조기술사의 구조계산서 포함)
(16) 주차장 동바리용 SUPPORT 설치는 "을"이 하여야 하며, 설치 시 전용철물을 이용하여
(16) 고정용 띠장을 1단 시공하여야 한다.
(17) 전기 BOX 및 COLUMN의 전기BOX, 전선관, 매립설치 공사를 포함하여 견적하여야 한다.
(18) 전기, 설비 매립박스 및 배관매립시에는 "갑"과 사전협의를 통하여 확정하고, 오타공 및
(15) 현장 재타공 발생시에는 "을"이 보수하여야 한다.
(19) 기둥, 보 동시 조립시 발생 가능한 안전사고에 대비하여 각 부재별 지지대 보강 및 부재
(19) 낙하방지를 위한 보강 대책을 수립하여 시공계획서에 첨부하여야 한다.
(20) 조립시 안전사고를 대비한 안전조치를(자재, 설치) 포함 견적하여야 하며, 설치시 "갑"의
(20) 안전관리자 승인을 득한 후 작업하여야 한다.
(21) 각종 검토서의 구조기술사 등의 날인이 필요할 시 "을"의 부담으로 처리하며 소요비는
(21) 제작, 조립단가에 포함한다.
(22) 주차장 및 옥상 PC슬래브 시공 시 안전조치 시설 선 설치 후 시공이 가능하도록 제품
(22) 제작시 사전 앙카 매립(안전대 부착설비) 포함 견적하여야 한다.
(23) 옥상구조물 작업 간 비계설치가 필요시 "을"이 반입, 운영 하여야 한다.
(24) PC부재 반입시 자재검수를 통해 불량 자재(균열 및 양생부족)는 반출을 원칙으로 한다.
(25) 중공슬래브는 크기는 오차범위 이내로 자재 반입하여야 하고, 시공시 판 나누기를
(26) 정확하게 하여한쪽으로 편심이 생기지 않도록하여야 한다.
(26) 중공슬래브 판 나누기시 균등하게 나누어, 슬라브 간 죠인트가 동일하게 형성 되도록
(26) 하여야 하며, 미흡할 경우 그 구역 5개 스판 코킹시공을 포함 견적하여야 한다.
(27) 중공슬래브(HOLLOW CORE SLAB) 적용시 SPAN별 배수구 설치 포함 견적하여야 한다.
(28) PC 구간 누수 및 균열에 대한 보수(아크릴 보수)비용을 포함 견적하여야 한다.
(29) PC구간은 별도의 마감이 없이 노출이므로, 물곰보 및 재료분리 구간에 대한 면처리,
(26) 견출, 퍼티 작업을 포함 견적하여야 한다.
(30) 콘크리트 타설 시 이음부 시멘트 페이스트 유출방지를 위해 접합부를 밀실하게 처리
(26) (타설 전 우레아폼 사춤, 타설 후 코킹 마감)하여야 하며, 이를 포함 견적하어야 한다.
(26) 처리 미흡에 따른 누출 오염부는 "을"이 즉시 조치하여야 한다.
(31) JOINT코킹을 포함 견적하여야 한다.
- 주차장 : 기둥+보
- 옥상/옥탑 구조물 : 슬라브+벽체 / 옹벽+PC벽체 / 기둥+슬라브 / 슬라브+슬라브
☞ 곰팡이 방지용 코킹으로 시공, 곰팡이 발생시 곰팡이 제거를 포함 견적
(32) 그라우팅 시 하절기 습윤양생, 동절기 양생 보양(자재 포함)을 포함 견적하여야 한다.
(33) PC기둥 인양고리 미장은 미려하게 하며 단차발생이 없도록하여야 한다.
(34) 지붕층 PC시공 시 RC와 수직,수평이 맞도록 하며 갱폼줄눈과 일치하여야 한다.
(35) 지붕층 PC시공 전 실측을 진행하여 현장 여건에 맞춰 시공하여야 한다.
(36) PC부위중 펌프카 아웃트리거 설치부위, 건식몰탈용 사일로부위, 건설용리프트 부위
(36) 잭서포트 시공을 "갑"과 협의하여 실시하여야 한다.
(37) PC공사구간의 구조체 균열을 파악하여 지정한 방법으로 보수를 진행하여야 하며, 이를
(37) 견적에 포함하여야 한다.
(38) 공사 진행 전, 중, 후, 모든 PC부재의 균열보수를 포함 견적하여야 하며, 발생된 부위는
(37) 3일 이내 현장 보수완료 하여야 한다.
- 균열관리대장 작성 후 "갑"에 수시 제출 확인
(39) 공사 전, 후 발생한 파손부분(연귀 및 코너, 조인트 포함)은 별도의 보수공을 투입하여
(39) 마감하여야 한다.
(40) PC부재의 슬라브 및 보부위, 통행로구간에 설치되는 잭서포트는 충분한 시간이 경과할
(40) 때까지 존치시키며 해체시기는 "갑"과 협의 후 진행하여야 한다.
- 임의 해체 후 발생되는 모든 사항은 "을"에서 책임지고 조치하여야 하며, 이에 따른
- 임대료 및 재시공비용은 정산시 반영할 수 없다.
(41) 지하주차장 RC구간이 PC로 변경시 기계약단가를 적용하여 정산하여야 한다.
(42) 옥상 PC상부 안전시설 설치 기준을 준수하여야 한다.
- 아이볼트 및 스트롱 앵커 : M16, 2개소/SPAN, 끝단에서 30CM 이격 설치
- 생명줄 : 와이어로프 8MM이상(식별이 용이한 유색제품 사용 또는 도장)
(43) PC슬래브 시공 시 단차가 생기지 않도록 하여야 하며, 단차발생시 그라인더로 작업을
(42) 실시하여 보수하여야 한다.
(44) 기둥 앙카는 인발테스트 실시 후, "갑"의 승인을 득하여 작업하여야 한다.
(45) 공장제작 시 구조물 매입철근 확인을 위해, 부재별 촬영하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
(46) 공장제작 PC기둥의 현장반입 시 노출된 철근부위는 보양하여야 한다.
(47) 공장제작 시 철근에 묻은 페이스트는 출하 전 공장에서 제거 후 출하하여야 한다.
(48) 부재일람표 내 내진철근 반영 유무를 "갑"과 사전에 확인하여야 하고 현장 납품 일정에
(48) 문제가 없도록 하여야 한다.
(49) 옥상 PC상부 안전시설 설치 기준을 준수하여야 한다.
- 아이볼트 및 스트롱 앵커 : M16, 2개소/SPAN, 끝단에서 30CM 이격 설치
- 생명줄 : 와이어로프 8MM이상(식별이 용이한 유색제품 사용 또는 도장)
(50) 인양작업 시 아래의 안전기준을 철저히 준수하여야 한다.
(51) 지하주차장 중층 토핑 콘크리트 타설 시 존치되어 있는 잭서포트는 보양을 실시하며,
(51) 잭서포트 해체 후 "을"이 보수하여야 한다.
- 고강도 무수축몰탈 보수
3. (PC공사) 프리콘수행 견적조건
1) 프리콘수행
(1) 당 현장은 프리콘수행 현장으로 공사투입 전 프리콘수행에 대하여 다음과 같은 제반
(1) 운영에 따라 수행하여야 한다.
2) 프리콘수행 목적
(1) 설계검토 : 설계도서 검토, VE활동을 통한 설계변경 최소화
- PC설계사 선정-우미건설)
(2) 원가관리 : 지하층 PC물량검토를 통한 원가 최적화
(3) 공정관리 : 골조, PC간의 간섭 리스크 최소화
(3) 공정관리 : MS-PJ 및 3D Modeling(DI PLAN)을 통한 PC공사 최적화
3) 조직구성 및 수행방법
(1) 프리콘 기간 : 입찰 후 약 7주 (공사투입 전)
(2) 장소 : 현장사무실
(3) 참여조직 (2명)
- 현장소장 : 당 현장 PC공사를 실질적으로 수행할 직원
- 본사지원 : PC제작 및 CAD지원 가능한 담당 PM
(4) 수행방법
- 시공사가 요청시 참여조건 (골조 / 토목 프리콘 수행기간 내)
4) 수행범위
(1) 주차별 수행 업무
|  |  | 주간 | 중점 수행내용 | 비고
|  |  | 1주차 | 현장현황파악 및 설계도서 검토
|  |  | 2주차 | 시공계획, 공법 검토
|  |  | 3주차 | 시공성검토(장비,자재 투입계획 등)
|  |  | 4주차 | 프로세스맵핑, 생산성 관리
|  |  | 5주차 | 프로세스맵핑, MS-PJ작성 지원
|  |  | 6주차 | 원가내역 작성, MS-PJ작성 지원
|  |  | 7주차 | 성과취합, 최근현안 대응방안
(2) 주요 작성서류
- PC영역 및 내부 동선, Zonning계획
- PC양중, 설치계획(장비,인원 투입계획)
- 공정계획(조닝별 세부물량 및 간섭사항 파악)
- 설계검토서 및 공법개선 사항 (부대시설 PC적용 필수검토)
- T/C (Target Cost) 관리
- VE제안서 작성
5) 프리콘수행 결과물 및 정산 세부기준
(1) 본 프리콘수행에 대한 결과를 통해 최종변경계약을 진행하여야 하며, 공사 투입 시
(1) 프리콘수행결과에 대한 피드백을 보고하여야 한다. 정산관련 사항은 아래와 같다.
- 물량 검증
☞ 프리콘기간 내 계약물량에 대한 검증을 통해 최종 변경계약을 실시한다.
☞ 최초계약 물량과 프리콘수행 후 물량에 대한 비교분석을 실시하여 실제 시공에
☞ 반영될 수 있도록 작성하여 물량최적화 활동을 하여야 한다.
6) 업무 중단 시의 담당자 교체
(1) "을"의 귀책사유로 인하여 업무의 전부 또는 일부가 중단되거나 원활한 진행이 어렵다고
(1) 판단되는 경우에 시공사는 "을"의 담당자를 교체 요청할 수 있으며, "을"은 해당 담당자를
(1) 교체하여야 한다.
7) 성과품의 소유권
(1) 프리콘수행과 관련 작성한 모든 도서 및 자료의 소유권은 "갑"에게 귀속된다.
(2) 제 1항의 도서는 "을"와 계약 목적과 관련 없이 타 용도에 사용할 수 없으며, "갑"의
(2) 승인 없이 인용 또는 사용되었을 경우 민형사상 모든 법적 책임을 진다.
8) 비밀보장
(1) "을"은 시공사의 이익을 최대한 보호하고 업무를 하면서 취득한 사항을 타인에게
(1) 누설하거나 인지시켜서는 아니 된다. 또한, "을"의 사용원 또는 "을"의 하도급자가
(1) 이조항을 위반하였을 때에도 "을"는 연대하여 책임을 진다.
(2) 관련 도서 및 프리콘성과물의 외부 반출 또는 외부인의 열람은 "갑의 승인을 받아야 한다.

## ■ 현장 여건(특이사항)
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :