## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 0000공사 |  | 현장 작성란
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
4. 주요 공종 하도급 기성지급 기준안[별첨]
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅰ.Ⅱ 공사개요, 입찰 및 하도급 일반조건
Ⅰ. 공사개요
|  | 공사명 | 00지역 공동주택 신축공사 (도급계약서 내 공사명 기입) | [7 empty] | 타이틀 간 행높이 : 10
|  | 위치 | 000도 00시 000000 (현장주소명, 택지지구 블록명 기입) | [7 empty] | 열너비 : 9 (1,2열 2 / 11열 4)
|  | 공사기간 | 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일 (00개월) | [7 empty] | 행높이 : 25
|  | 대지면적 | 000,000㎡ (00,000평) |  |  | 연면적 | 000,000㎡ (00,000평) |  |  |  | 문자크기 : 타이틀 13, 이외 11
|  | 건축면적 | 000,000㎡ (00,000평) |  |  | 용적률 | 0 |  |  |  | 글꼴 : 굴림
|  | 규모 | 00개동 / 0000세대 |  |  | 건폐율 | 0 |  |  |  | 표시형식 : 일반
※ 동별 층수, 세대수, 면적 등 세부사항은 설계개요자료 참고 바랍니다.
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
1) 입찰 일시 : 0000년 00월 00일, 00시
2) 입찰 방법 : 지명 경쟁 전자입찰
3) 선정 방법 : 최저가 낙찰 ("갑"의 기준에 따른 저가심의 실시)
4) 계약 조건 : 현장설명서에 적용된 "갑" 규정에 따름
5) 설계도서는 열람이 가능하며, 사본구입은 별도 신청서를 작성할 것
|  | 6) 공사 범위 : 아파트 00개동 및 부대시설, 지하주차장 | [6 empty] | 현장 작성 필요 (일반건축은 수정)
|  | 7) 계약이행증권 : 계약금액의 10% 이행증권 "갑"에 제출 | [6 empty] | 공종별 상이함 (확인 후 기입)
|  | 8) 하자이행증권 : 계약금액의 x 0% (계약완료 후 0년) | [6 empty] | 공종별 상이함 (확인 후 기입)
- 공동주택관리법, 건설산업기본법에 준하여 적용함
9) 지체 보상금 : 계약된 공사기간 내 공사를 종료하지 못 할 경우
- 공사완료 시점까지 일일당 공사계약 금액의 1/1000씩을 공제함
10) 공사대금 지불방법(기성)
- 선급금 : 없음
- 기성비율 : 현금 100% ("갑"의 기준 변경시 변경 가능)
- 기성금 : 1개월 1회 (매월 29일에 지급)
☞ 기성고 확정은 매월 말일기준이며 기성신청은 매월 25일까지 한다
☞ 기성금 확정은 전자 세금계산서 확인 금액으로 한다
11) 인지세
- 낙찰자는 계약진행시, B2B사이트(https://b2b.woomi.co.kr)를 통해 계약금액에 따라
- 인지세액을 납부한다. 단, 계약자는 인지세를 전액 납부하고 "갑"의 납부금액(70%)을
- 본 계약 내역에 포함하여 견적한다. 인지세 금액 입력 오류에 따른 부담은 "을"이 진다.
|  | 구분 | 계약금액별 인지세 금액 (단위 : 원)
|  |  | 투찰금액 |  | 인지세 | "갑" 납부 (70%) |  | "을" 납부 (30%)
|  | 하도급 계약금액 | 10억 초과 |  | 350000 | 245000 |  | 105000
|  |  | 1억~10억 |  | 150000 | 105000 |  | 45000
|  |  | 5000만~1억 |  | 70000 | 49000 |  | 21000
|  |  | 3000만~5000만 |  | 40000 | 28000 |  | 12000
|  |  | 1000만~3000만 |  | 20000 | 14000 |  | 6000
12) 하도급대금 연동제 : 하도급법 개정 시행(’23.10.04)에 따라 내용 인지 필요
(1) 하도급대금 연동제 : 주요 원재료의 가격이 원사업자와 수급사업자가 정한 비율 이상
(1) 변동하는 경우 그 변동분에 연동하여 대급을 조정하는 제도
(2) 적용 대상 (아래 4개 조건 모두 해당되는 경우)
① 중소기업(단, 상호출자제한기업집단 소속기업과 거래하는 평균매출액 또는 연간
① 매출액이 3천억원 미만인 중견기업 포함)
② 주요 원재료가 납품대금에서 10% 이상 차지하는 경우(노무비, 경비 제외)
③ 거래기간 90일 초과
④ 계약금액 1억 초과
※ 단, 하도급법 제3조 제4항 제4호에 따라 원사업자와 수급사업자가 하도급대금
※ 미연동을 합의하고, 취지와 사유를 미연동계약서에 명기한 경우 예외 적용됨.
(3) 적용시기 : ‘23년 10월 4일 부터 시행
(4) 입찰참여시 "갑"의 B2B사이트 공지사항 사전확인하여 하도급대금연동제 희망여부
(2) 파악 후 희망의사 반영 필요.
2. 하도급 일반조건 [시공사 "갑", 하도급사 "을"로 칭한다]
1) 일반사항
(1) [가설 사무실 등 설치] "을"은 당 공사를 위한 가설사무실 등을 설치하고자 할 경우,
(1) (단지 내부 또는 단지 외부 지정된 공간) 서면으로 "갑"의 승인을 득하고 별도 지자체의
(1) 가설건축물 축조신고를 개별로 득한 후(신고비 및 재산세 등 일체 포함) "을"의 부담으로
(1) 설치하고 "갑"의 지시에 따라 정리정돈 및 주변청소를 철저히 하여야 한다. 또한 "갑"의
(1) 안전보건기준서(SHMS)의 가설건물 안전기준을 준수하고, 공정상의 이유로
(1) 가설사무실의 이전을 "갑"이 요구시 이를 이행해야 한다.
(2) [숙박 시설 등 설치] 현장내에서 숙박 및 취사는 일체 불허하며, 이로 인한 사고
(2) 발생시 모든 책임을 "을"이 진다.
(3) [현장 대리인] 건설산업기본법 제40조, 건설산업기본법 시행령 제35조에 의거하여
(2) 반드시 적법한 자격의 현장대리인을 신고 및 현장 상주하여야 하며, 현장을 이탈하여야
(2) 할 경우사전에 서면으로 "갑"의 승인을 득한 후 행할 수 있다.
(4) [재하도급 금지] 당해 공사에 대해 건설산업기본법이 정하는 경우 이외에는 다른
(2) 사람에게 재 하도급 할 수 없으며, 만약 이를 이행하지 않을 경우에는 "갑" 임의대로
(2) 공사계약을 해지할 수 있다.
(5) [작업자의 현장출입] 작업자는 지정된 출입관리시스템을 통해 출입해야 하여,
(2) 확인이 안된 자재 및 공구 등은 지참할 수 없으며, 작업자의 일일 출역 집계표를
(2) 정확하게 기재하여 오전 7시00분까지 "갑"에게 제출한다.
(6) 사전공정회의(PCM) 실시 10일 전까지 인적사항, 동별 인원배치계획 등을 포함한
(2) 시공 계획서를 작성하여 "갑"의 공사책임자에게 제출한다.
(7) [보증의무의 이행] 당해 공사를 위해 "을"은 계약 이행증권 등 "갑"이 요구하는
(2) 각종 증권을 계약 전 반드시 제출하여야 한다.
(8) "을"은 당 공사수행 중 건설산업기본법, 고용 보험법, 국민연금법, 산업안전보건법,
(2) 근로기준법 등의 제반 법규를 준수하고, 법규위반으로 인한 책임은 "을"이 부담한다.
(9) 근로조건의 결정권은 전적으로 "을(하도급사)"(실질적 사용자)에 있다.
2) 지입자재 및 지급자재
(1) [지입자재 및 지급자재의 구분] "을"의 지입자재 및 "갑"의 지급자재는 계약내역서의
(2) 물량을 기준하며, 그렇지 아니한 경우 본 일반조건, 특수 조건상 명기된 조건에 준한다.
(2) [현장 내 자재 반입·반출] 현장 내 반입되는 모든 자재는 사전에 서면으로 "갑"의
(2) 승인을 득한 후 반입할 수 있으며, 반입 후 반출시에도 "갑"의 확인 절차에 따라야 한다.
- 갱폼, RCS 자재의 현장 반출 시 자재 공급업체, "을"(실 사용자) 및 "갑"은 공동 입회하여
- 자재의 수량, 규격, 상태 및 손망실 여부를 확인하여야 하고, 검토 결과를 서면으로
- 작성, 확인하여야 한다.
- 반출 확인 시점까지 발생한 자재의 분실, 훼손, 변형, 망실 및 기타 손상에 대한 보수,
- 복구, 교체 비용은 "을"(실 사용자)이 부담하여야 한다.
- 반출 확인서에 기재되지 않은 자재의 분실, 손망실, 훼손 등에 따른 비용은 정산시
- 별도 청구할 수 없다.
(3) [자재관리] 공사용 모든 자재는 현장 내 "갑"이 지정하는 장소에 반입 후 관리하고,
(2) 소운반은 "을"이 부담 하며, 관리소홀로 인한 자재손실은 "을"의 부담으로 한다.
(4) ["갑"의 지급자재 등]
① "갑"의 기본 자재 등은 용수, 전기공급으로 한다.
② 별도의 지급자재는 공종별 특수조건 또는 내역서 상의 표기에 의한다.
③ 기타 지급자재를 제외한 모든 주/부자재는 "을"이 반입하여 사용한다.
(5) [용전 및 용수] 전기 및 용수는 "갑"이 지정장소(분전반)까지 설치하며, 분전반 또는
(6) 지정 장소로부터 작업장까지 소요되는 전기 및 용수공급에 필요한 모든 자재 및
(7) 설치는 "을"이 부담한다.
(6) [장비 및 공도구] T/C 장비 외의 모든 장비 및 공도구는 "을"의 부담으로 시공한다.
3) 환경/민원사항
(1) [의무사항] 환경 오염 예방을 위한 지속적인 개선 활동에 동참하여야 한다.
(2) [작업장 정리정돈] "을"은 매일 작업장을 정리, 정돈하고 청결을 유지하여 다른
(1) 공사 수행에 지장을 주지 않도록 하여야 하며, 작업으로 인해 발생된 모든 폐기물과
(1) 쓰레기 등의 부산물을 분류하여 "갑"이 지정하는 위치까지 운반하여야 한다.
- 정리정돈 위한 자재 및 도구 일체포함
(3) [운반 및 보관] 폐기물 및 쓰레기의 운반/보관은 적절한 방법으로 시행하여 소음,
(1) 비산먼지, 분진이 발생하지 않도록 하여야 한다.
(4) [폐기물 처리원칙] "을"은 "을"의 공사로 발생한 폐기물을 "갑"이 지정한 장소까지
(1) 운반 및 분리수거 하기로 하고, 이후의 반출과 처리는 "갑"이 비용을 부담한다.
(1) 단, "을"의 귀책사유(재시공, 자재 오남용 등)로 발생한 폐기물과 생활폐기물의 처리
(1) 비용은 "을"이 부담한다.
(5) [작업장 청소] "을"은 매일 작업 종료 후 작업장 주변을 청결히 하고 쾌적한 작업
(1) 환경을 유지토록 하여야 하며, 분리수거 후 "갑"이 지정한 장소까지 운반하여야 한다.
(1) 미이행 시 "갑"이 조치 후 그 투입 비용을 정산한다.
(6) 현장 내 불법 쓰레기 매립 및 소각을 금한다.
(7) 공사 중 소음, 분진의 발생우려 작업은 사전조치를 취한 후 작업에 착수하여야 하고,
(7) 미조치로 인한 민원 및 문제발생시 그 책임은 "을"에 있음을 인지하여야 한다.
(7) 또한, 시공계획서 제출시 환경관리 및 민원관리 계획 수립을 포함하여 제출한다.
(8) "갑"과 협의 없이 작업 중 발생한 민원에 대해서는 "을"의 책임으로 해결하고, 이에
(8) 대한 경위서 및 처리계획을 "갑"에게 제출하여야 한다.
(9) [과실 및 처리] "을"의 공사 중 발생한 환경 민원 및 사고(사업장 폐기물, 생활쓰레기,
(9) 분진, 비산먼지, 소음, 진동, 오폐수 등)는 "을"이 처리하기로 하고, 처리 비용은 귀책
(9) 비율에 맞게 부담한다.
(10) 작업시간은 07:00 ~ 17:00까지(특정장비 투입시작 08:00)이며, 주 52시간 등을
(10) 감안하여 법령에 맞게 자율적으로 정하고, 사전에 “갑”과 협의하여야 한다.
- 특별한 사유로 인한 작업시간 및 휴무는 "갑"의 지침에 의한다.
4) 안전관련사항
(1) [산재업무 협조] 산재보험은 "갑"이 가입하며. "을"은 산재 처리시 업무 전반에 대하여
(1) 적극 협조한다.
(2) [안전관리계획서] "을"은 공사 착공 전 공사수행에 따른 안전성 검토를 목적으로 하는
(2) '안전관리계획서'를 제출해야 한다.
- "갑"은 계획서 검토 후 내용이 부적절할 경우, 재작성을 요구할 수 있다.
(3) [안전관리계획서]에 포함되어야 할 내용은 다음과 같다.
① 안전보건관리방침 및 목표
② 안전보건관리체제
③ 목표달성을 위한 중점 안전관리 항목 및 세부 실천계획
④ 안전보건점검 및 교육
⑤ 주요 공법에 대한 위험분석(위험성평가포함) 및 안전대책
⑥ 안전보호구 지급계획
⑦ 비상대책
⑧ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
(4) [조직구성] "을"은 구체적인 안전관리 활동을 위하여 그에 적법한 안전관리 조직을
(4) 구성 및 운영한다.
(5) [관리책임자의 직무] "을"의 관리책임자는 작업장의 안전점검 및 근로자의 안전에
(5) 대한 특별교육을 실시하는 등 근로자의 안전의식을 고취하여야 한다.
(6) 선임된 관리책임자는 매일 2회 이상 안전순찰을 실시하고, 이 때 안전점검일지를
(6) 기록 작성하고 현장 종료시까지 보관하여야 한다. 잠재 유해·위험 발견 즉시, 그에 대한
(6) 적절한 안전보건상의 조치를 취하여야 한다.
(7) 관리책임자는 매월 1회 이상(2시간 이상) 정기적으로 안전교육을 실시하여야 한다.
(8) 관리책임자는 모든 작업에 대한 작업분석을 통하여 위험관리사항을 숙지하여야 한다.
(9) 관리책임자는 예정 작업에 대한 잠재위험을 파악하여 위험성평가표를 작성하고,
(9) "갑"이 지정한 날에 제출하여야 하며, 그에 대한 안전대책을 수립하여야 한다.
(10) [근로자의 채용] "을"의 관리책임자는 채용 근로자에 대한 신분 확인의 책임을 지며,
(10) 안전관리상의 부적합 근로자는 채용을 기피해야 한다.
① 불법 고용 외국인
② 건강이상자 : 전염성, 정신질환자(간질환자 포함), 심장, 신장 등의 질환이 있는 자
③ 상습적인 안전수칙 위반자
④ 기타 현장의 질서 유지에 위배되는 자
⑤ 건설업기초안전보건교육 미이수자
⑥ 만 65세 이상이면서 건강 이상이 없는 경우 채용사유서 제출(고위험작업 채용 제한)
(11) 근로자 채용에 관련된 각종 서류를 작성·보관하고, 즉시 "갑"에게 보고하여야 한다.
- 근로계약서 사본 제출
(12) [보호구의 지급] 근로자의 개인보호구는 작업의 위험을 방호하는 것으로 작업 전
(13) 지급하여야 하며, 현장사무실에 지정하는 식별용 조끼를 별도로 착용하여야 한다.
(13) 안전보호구는 한국산업안전공단의 검정에 합격된 것을 지급하여야 한다.
(14) 보호구는 언제든지 지급할 수 있도록 소요량 이상을 보유·관리하고 있어야 한다.
(15) 안전모는 ABE형 안전모, 안전대는 충격흡수장치가 부착된 것을 지급하여야 한다
(16) [산업안전보건관리비의 사용] "을"은 계약된 산업안전보건관리비를 법적 기준에
(17) 맞게 적합한 용도로 사용하여야 한다.
(17) "을"은 산업안전보건관리비 사용 전 "갑"의 안전관리자와 협의 후 사용한다.
(18) 산업안전보건관리비 사용에 대한 증빙서류를 작성·보관하여 "갑"의 요청 시 제출한다.
(19) [안전보건협의체] "을"은 "갑"이 구성·운영하는 안전보건협의체 및 노사협의회에
(21) 적극 동참하여야 한다.
- "을"의 안전보건관리책임자(또는 현장대표)가 참석하는 것을 원칙으로 한다.
(20) 안전보건협의체에서 구성한 합동점검반의 일원은 그 합동점검에 반드시 동참해야 한다.
(21) [근로자의 준수사항] 모든 근로자는 안전수칙을 성실히 준수하여야 하며, 위반시
(23) 어떠한 조치에도 순응 하여야 한다.
- "을"은 소속 근로자의 안전수칙 미 준수에 대한 연대 책임을 진다.
(22) 모든 근로자는 지정된 안전복장을 착용하여야 한다.
- 안전복장 : 안전모, 안전화, 안전각반, 안전대, 보안경, 방진마스크 등
(23) 현장의 안전시설물을 손상하거나 임의로 변경 또는 해체해서는 안 된다.
(24) 현장 내에서의 폭력 및 음주행위는 절대 금지하며, 흡연은 지정된 장소에서만 한다.
(25) 현장 내에서는 정해진 통로로만 통행하여야 한다.
(26) 작업 전 해당 설비·기구 등에 대한 안전점검을 실시하고, 이상 발견 시 즉시 보고한다.
(27) "갑"에서 시행하는 안전보건 업무계획 CYCLE제도에 적극 동참한다.
- 업무계획CYCLE
(28) [재해발생의 대비] 재해발생의 위험이 있거나 발생한 경우 "갑"의 조치에 따른다.
(29) 재해발생시 신속하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 비상체제를 구축하여야 한다.
(30) "을"은 현장 내에서 발생한 모든 사고 및 재해에 대해서 "갑"에게 보고하여야 한다.
(31) 재해발생의 긴박한 상황시 대피 및 전원차단 등 긴급조치를 취한 후 즉시 "갑"에게
(34) 보고 하고 그 조치에 따라야 한다.
(32) 재해발생 등의 비상상황에 대비하여 시나리오를 작성하고 반기 1회 훈련을 실시한다.
(33) [안전관리 협조] "갑"의 안전관리자의 안전·보건상의 지도·조언에 대하여 "을"은
(36) 적극 협조하여야 한다.
(34) "갑"의 안전·보건상의 조치에 대하여 "을"(소속 근로자 포함)은 적극 협조하여야 한다.
- 비협조적 태도에 대하여 "갑"은 현장 퇴장 등의 조치를 취할 수 있다.
(35) 모든 근로자는 정기 및 특별안전교육에 반드시 참석하여야 한다.
- 안전교육 미 이수자는 즉시 작업을 중지하고 "갑"의 별도 조치를 받도록 협조 한다.
(36) "갑"의 협조요청에도 불구, 안전관리 활동이 미흡할 경우 관리책임자를 교체할 수 있다.
(37) 작업장 및 근로자 관리는 산업안전보건법, 관계법규와 "갑"의 규정에 준하여야 한다.
(38) [유해·위험의 예방조치] "갑"이 지정한 안전점검의 날에는 모든 근로자가 참여하는
(41) 안전점검을 실시하고, 그 결과에 대한 조치를 취하여야 한다.
(39) "을"에 속하는 작업장 및 사무실, 창고 등은 항상 청결한 상태를 유지하고, 화재방지 및
(43) 절전 활동에 만전을 기해야 한다.
(40) 공사와 관련된 중장비 사용시 사전에 안전성을 검토하고 제반서류를 제출하여야 한다.
(41) 현장에 반입되는 모든 중장비 및 공·도구는 반입검사 및 월간검사를 받아야 한다.
(42) 사용 전선 및 전기기구는 접지형, 옥외는 방수형을 사용하여야 한다.
(43) 전선은 피복손상 등 불량전선 사용은 금지하며, 바닥에 방치하지 않아야 한다.
(44) 모든 전기기구의 충전부가 노출되지 않도록 하고, 절연상태를 수시 확인하여야 한다.
(45) 사용하는 기계·기구의 방호장치는 안전한 상태를 유지하여야 한다.
- 용접기 전격방지기, 둥근 톱날 접촉방지장치, 연삭기 덮개, 회전체 방호울
(46) 현장에 반입하는 모든 가설기자재는 안전인증(KC인증)을 받은 제품을 사용해야 하며,
(50) 자재 반입시 제조사의 안전인증 확인심사 결과 등 근거서류를 "갑"에게 제출해야 한다.
(47) 사다리는 아웃트리거를 설치하고, 작업발판은 안전난간 일체형 제품을 사용해야 한다.
(48) "을"의 필요한 작업도구 및 작업발판은 "을"이 구입, 준비하여야 한다.
(49) 유해·위험물질을 사용할 경우에는 사용 전 "갑"에 신고하고, 그 취급방법에 대하여
(53) 작업자에게 주지시켜야 하며, 현장 내 위험물 반입/보관 등 관리기준은 위험물
(53) 안전관리법을 따른다.
- 지정수량 미만인 위험물 저장, 취급에 관한 기술심의 기준은 지자체 조례를 준수한다.
- 지정수량 이상의 위험물 반입 및 보관 시 다음 각호의 모두에 해당하는 서류를
-첨부하여 "갑"에게 제출, 관할 소방서의 승인을 득 하여야 한다.
☞ 시설의 위치, 구조 및 설비에 관한 도면
☞ 반입물의 수량, 종류 등이 명시된 견적서, 거래명세서 등
☞ 반입, 반출 등 취급계획(90일 이내)
(50) 신호수는 지정된 신호방법에 의해서만 신호하여야 한다.
(51) 자재 인양 시 낙하물이 발생하지 않도록 자재인양박스를 사용하여야 한다.
(52) 자재인양박스는 반입 전 비파괴 검사를 실시한 자재인양박스만 사용하여야 한다.
(53) 모든 인양자재는 낙하물 방지를 위해 2지점 이상 결속하여야 한다.
- 인양함 및 호퍼는 4지점 이상 결속
(54) 용접 및 용단작업시 소화기를 비치하고, 화재감시자를 두어 불티 비산에 대한 철저한
(58) 대책을 수립 실천하여야 한다.
- 유해.위험물질 보관시 지정된 장소에 보관 및 MSDS표지부착, 소화기 1개소 비치,
- 바닥은 물질이 누출되지 않도록 하여야 한다.
(55) 산소결핍장소에서의 작업은 사전 신고와 안전교육실시, 환기장치가동, 측정 후 안전이
(60) 확보된 상태에서 "갑"의 안전담당자의 지휘하에 2인 이상 작업을 하여야 한다.
(56) 현장 반입되는 가건물은 화재방지 대책이 적용된 것만 반입하여야 한다.
- 콘테이너의 경우 불연성 마감재, 전원과 환풍기 연동, 누전차단기, 소화기 등
(57) 동바리 3.5m 초과시 높이 2m마다 수평연결재를 전용철물(검정품)을 사용하여야 한다.
(58) [안전관련 특기사항] "을"은 근로자재해보장책임보험(근재보험) 가입
- 배상한도 2억원/인, 4억원/사고당 이상, 피보험자는 원청사 전부를 공동피보험자로
- 등록하고, 기 발급한 연간 근재증권이 "갑"의 배상한도 기준에 충족하지 못할 경우는
- 한도증액을 하거나 개별 근재증권을 발급하여야 한다.
|  | ☞ 근재증권 발급 수수료는 본 계약 내역에 포함하여 견적하여야 한다. | [7 empty] | 25.09.25 추가
(59) "갑"의 안전교육이나 안전조회 등의 안전활동에 "을"의 전 작업원이 참여하여야 한다.
(60) 현장에서 사용되는 모든 전기기구는 접지선이 연결된 제품을 사용해야 하며, 외관상
(65) 심하게 손상된 전선은 즉시 교체하고, 전기사용 시 누전차단기가 설치된 전선을
(65) 확인 후 사용하여야 한다.
(61) 안전으로 인한 경미한 지적을 3회 이상 받았거나, 중대한 안전사고가 발생될 것으로
(67) 판단되었을 시 "갑"의 안전담당자에 의해 일시적, 부분적으로 작업이 중단 될 수 있다.
- 보호구 미착용 및 지시 미이행시 해당 근로자는 특별 안전교육을 받아야 한다.
(62) "갑"의 안전관리지침을 준수해야 하며, "을"은 현장에서 발생한 사고에 대한 민.형사상의
(68) 책임에 최대한 협조하여야 한다.
(63) 월 1회이상 자체 안전교육을 실시하고, 그 현황을 기록 보관하여야 한다.
(64) 개인 안전장구 지급대장, 안전관리비 사용내역서를 현장에 보관하여야 한다.
- 수기계산서 사용 불가
(65) "을"은 작업 시간 전 필히 안전체조 및 안전보건 업무계획 CYCLE을 통하여 안전 사고
(71) 예방 및 안전교육을 실시 후 작업에 투입하여야 하며, 일일 안전 활동내용을 기록
(71) 관리하여야 한다.
(66) 계약금액 100억 이상 공사의 관계수급인 안전관리자 선임 필요
- 관련 법규 : 산업안전보건법 시행령 [별표 3], [별표 4]
- "을"측에서 별도의 안전관리자를 선임하여야 하며, 안전관리비요율을 상향 조정 필요
☞ ’20.07.01일 이후 선임기준 확대 / 안전관리비요율 : 0.3%→0.6%
- "갑"에서 일괄 대리 선임시 "을"은 미선임 대상이며, 산업안전보건관리비는 추후 정산
☞ 보호구 외 미인정
|  | 사업의종류 |  | 선임 기준(공사금액) |  |  | 선임 수 | 선임방법
|  | 46. 건설업 |  | 공사금액 50억원이상 (관계수급인은 100억원 이상) 120억원 미만 (「건설산업기본법시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호에 따른 토목공사업의 경우에는 150억원 미만) |  |  | 1명 이상 | 별표 4 제1호부터 제7호까지 또는 제10호에 해당하는 사람을 선임해야 한다
(67) 매월 기성 청구시 해당월에 사용된 안전 관리비 사용 증빙서류를 기성 서류에 첨부하고
(71) 미사용 분에 대해서는 계약 정산 처리하여야 한다.
(68) 작업발판으로 사다리 사용을 금지하여야 한다.
- 형사처벌대상, 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형
(69) 화재예방 관리 철저히 하여야 하며, 화기작업시 작업 전일 화기작업계획서를 제출
(75) 승인 후 작업을 실시하여야 한다.
- 전문 화재감시자, 소화시설 3단위 소화기 2개소 이상 배치
(70) T/L 보양작업시 안전고리 체결 및 과상승방지봉 등 안전장치 설치 철저, 단차구간
(76) 이동시 단차부 장애물 제거 후 작업진행 하여야 한다.
- 미 사용시는 과상승방지봉 키높이 이상 유지, KEY분리, 고인목을 설치하여야 한다.
- 테이블리프트 반입 전 사전장비계획서 제출 및 안전바형(사각전체)으로 반입 점검
- 승인 득 후 작업하여야 한다.
(71) BT비계 사용 작업시 상부, 중간 난간대 견고히 설치하여야 한다.
- 바퀴고정 및 미설치시도 아웃트리거와 승강용 사다리는 견고히 설치하여야 한다.
- 작업발판은 밀실하게 설치하며, 경사면 또는 단차부에는 설치를 금지하고 평평하고
- 견고한 바닥에 설치하여야 한다.
☞ 예 : 폭500mm 2장 or 400mm 2장 & 240mm 1장
- 자재의 낙하를 방지하기 위하여 필요시 발끝 막이 판 또는, 안전망을 설치한다.
- 2단 이상 조립시 이동식 틀비계 내부로 이동할 수 있는 개폐형 발판을 설치해서
- 승.하강시 추락 위험을 예방하여야 한다.
- BT비계 사용작업 시 안전대 부착설비에 안전고리 체결 후 작업을 실시하여야 한다.
(72) 작업 시 비산물질 및 소음등 발생시는 귀마개, 방독마스크, 보안경, 안전모 등
(77) 안전보호구 착용을 철저히 하여야 한다.
(73) 자재 적치 구간 구획, 정리하여(이미지휀스 설치) 정리정돈을 철저히 하여야 한다.
- 정∙부 관리책임자 정보 기재
(74) 인화성성분 자재는 별도로 보관장소를 지정하여 화재예방조치를 철저히 하여야 한다.
(75) 물질안전보건자료(MSDS) 전문자료 부착 및 경고표지판 배치하여 관리하여야 한다.
(76) 추락위험이 조금이라도 있는 장소에서 작업시 안전벨트 착용 후 안전대를 걸어서
(81) 사용할 수 있는 시설 등을 설치하고 사용해야 한다. 안전대 부착 설비로 생명줄 등을
(81) 설치하는 경우에는 섬유로프 16mm 이상 2,340kg f이상의 인장하중을 견디며 마모,
(81) 변형, 소선이 발생한 생명줄은 교체하여야 한다.
(77) 근로자가 작업 중 내측 비계 안전난간을 임의 해체하고 작업하는 경우, 추락위험
(82) 발생에 노출 되므로 외측에 수평 구명줄을 추가로 설치하여 추락을 방지하여야 한다.
(78) 말 비계 사용시 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치를 하고, 양쪽 끝부분에는
(83) 단부임을 알 수 있도록 낙상 경보기를 설치하여야 한다.
(79) 비계 밑둥잡이는 300mm이내, 벽체와의 간격이 300mm초과시 10m마다 쪽망을
(84) 설치하여야 한다.
(80) 비계 승강통로는 근로자가 쉽고 편하게 출입이 가능하도록 워킹타워 또는 계단식으로
(84) 설치한 후 근로자의 미끄러짐, 전도, 실족 추락을 방지하기 위해 안전난간시설을
(84) 빠짐없이 설치하여야 한다.
- 낙하물이 발생하지 않도록(PVC1500)이상 안전망을 밀실하게 설치하여야 한다.
(81) 핸드 그라인더 사용시에는 펄럭이는 치마바지 착용금지, 용접각반 착용, 8인치 전용
(86) 거치대를 제작하여 운영하여야 한다.
(82) 윈치 조작레버는 비상스위치를 부착하여 사용하여야 한다.
(83) 폭염시 온열질환 예방을 사전 점검하고, 작업지침을 전파하여야 한다.
- 연간 열사병 3명이상 발생시 중대재해처벌법 대상
- 폭염시 온열질환 예방을 사전점검하고 작업지침 전파
☞ 폭염 작업 : 체감온도 31℃이상, 장시간 작업(온열질환 72.7%가 31℃이상에서 발생)
☞ 폭염 주의보 : 일 최고 체감온도 33℃ 이상이 2일 이상 지속(중대한 피해발생 예상)
☞ 폭염 경보 : 일 최고 체감온도 35℃ 이상이 2일 이상 지속(광범위한 지역 발생 예상)
☞ 전 근로자 온열질환 증상 및 응급조치 사항 비치와 교육
☞ 현장별 기상청 날씨 확인 후 당일 TBM 및 폭염문자 정보 지속적 제공
- 온열질환 예방 비치품목
(84) 밀폐공간(동절기) 관리기준을 사전 점검하고, 작업지침을 전파하여야 한다.
- 일산화탄소(CO) 관리기준
- 발생원인
- 작업 관리사항 (관리자 확인 → 미준수시 작업중지)
- 한파안전 5대 기본수칙
(85) 작업의자형 달비계 작업기준을 준수하여 작업하여야 한다.
- 시설 안전기준
- 시설 안전기준
5) 기타 준수사항
(1) "갑"의 요구일정에 맞추어 착공하여야 한다.
(2) 시공 중 타공종 자재 훼손시 원인자 부담으로 책임 복구해야하며, 미실시 할 경우 기성과
(2) 정산에서 공제하여 타 공종의 손해가 없도록 조치 한다.
(3) "을"은 기술정보 공유체계 정립의 일환으로 작업지침, 작업지도서, 하자사례 등의
(3) 교육을 실시할 경우 "갑"의 교육 계획에 따라 반드시 교육에 참석하여야 한다.
(4) 공사 착수 전 반드시 PCM을 실시하여야 한다.
6) 설계변경
(1) [물가변동으로 인한 계약금액의 조정] 하도급법 제 16조의 2 등의 변동에 따른
(1) 하도급대금의 조정에 따른다.
- 하도급법 제 16조의 2 : 공급원가 등의 변동에 따른 하도급대금의 조정
(2) [도면에 의한 설계변경] 서면으로 지시한 설계변경을 제외하고는 현장 내 설계변경은
(1) 없는 것으로 한다.
(3) 공법 변경으로 인한 설계변경시 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(4) [경미한 변경] 도면 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라 할지라도 재료의 치수 및
(4) 설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반되는 약간의 수량 증감 등 경미한 변경은
"갑"의 승인을 득 하여 진행하여야 한다.
(5) [계약 내역 이외의 공사] 현장에서 추가로 발생되는 사항은 반드시 "갑"이 발행한
(5) '작업지시서'에 의해서 실시하여야 하고, 작업 완료 후 '작업지시서'에 반드시 "갑"의
(5) 담당자 완료 확인을 득 한 후, 일위대가 및 내역서와 함께 제출하여 정산토록 한다.
7) 하자보수(A/S)
(1) 해당 공종: 목창호, 도배, 마루, 주방가구, 일반가구, 타일, PL, 도장, 내장, 전기, 설비 등
(2) 상주 기간: 입주 개시일 ~ 3개월까지
(3) 상주 인원
- 상주인원은 1인/500세대(+α)를 기준으로 구분하여 시행
☞ 기본인원으로 하자접수 건을 15일 내 처리불가 시 추가 인원 투입
- "을"의 A/S 상주 요원은 하자 건수와 관계없이 무조건 상주
☞ 상주요원 : 본공사 우수인력 또는 A/S 전문요원으로 선발
☞ 상주기준 : 6일/주, A/S접수처 운영시간 동안 현장 지정장소 상주
☞ 일시적인 하자 폭증으로 상주 인원 처리능력 초과시 A/S 인력 증원 처리
※ 500세대 미만 : 각 공종 1명씩
※ 500세대 이상 1000세대 미만 : 각 공종 2명씩
※ 500세대 이상 1000세대 미만 : 각 공종 2명씩
(4) A/S 상주제 선결 사항
- 입주 개시일 이전 "을"의 원인 하자 완결 (미조치 시 공제 방안)
- 입주자 사전 점검 시 제기된 하자, 입주 개시일 이전 "을"의 부담으로 완결
3. 견적시 유의사항
1) 견적서 작성
(1) 입찰내역서 작성시 간접비 항목(안전관리비, 고용보험 등)은 지정 요율을 준수해야 한다.
- 간접비 포함에 의한 견적 오류시 탈락 원칙
- 시스템 입력 입찰 총액과 첨부 내역서 금액 차이 발생시 탈락 원칙
- 시스템 입찰 총액과 견적내역 금액이 일치하는 경우라도 견적내역서 중 일부가
- 누락된 경우는 고의 여부를 막론하고 탈락이 원칙
- 시스템 입찰 시 V.A.T를 제외한 공급가액기준으로 입력 (직접공사비+간접비)
(2) "갑"에서 납부하는 퇴직공제 부금은 견적에서 제외하여야 한다.
(3) 공사 입찰 시 현장설명서의 모든 내용을 충실히 검토하여 누락 항목이 없도록 해야 하며,
(3) 견적 제출 시 단가가 누락된 항목에 대한 금액은 입찰가에 포함한 것으로 간주 한다.
(4) 입찰내역서 중 노무비는 "을"의 근로계약서에 근거하여 소속된 모든 근로자들의 일당과
(4) 법정 제수당(국공휴일, 주휴일, 연차, 연장, 휴일할증 등의 일체)을 포함하여 견적한다.
(5) 설계도서가 불분명한 부분은 사전에 현장 담당자에게 의뢰하여 정확한 지침을 받아 각사
(4) 동일한 기준으로 견적해야 하며, 임의적인 공법, 규격, 자재 등의 견적 제시는 배제 한다.
(6) '일반자재 적용'과 '친환경 자재 적용'여부를 확인하여 견적오류가 없도록 하여야 한다.
(7) 일위대가표는 단가산정에 있어 복합단가 또는 분쟁의 소지가 있을 것으로 예상되는
(6) 항목은 반드시 "갑"에게 이의를 제기하고 상호협의 후 내역을 수정하여 입찰 참여사가
(6) 동일한 기준으로 견적하여야 한다.
(8) 설계도서 및 현장설명서 내용에 표현되지 아니한 사항(설계변경, 도서 불충분 등)이
(7) 발생한 경우 즉시 "갑"에게 통보, 이의를 제기하고 상호협의 후 내역을 수정하여 입찰
(7) 참여사가 동일한 기준으로 견적토록 한다.
(9) 현설시 현장에서 제공되는 견적특수조건서의 내용을 포함하여 견적을 하며, 견적내역에
(8) 반영된 단가로 간주 한다.
(10) 시공물 보양을 위해 설치한 보양재는 해당공종 "을"이 제거/반출을 원칙으로 한다.
(11) 지역의 노동조합의 활동범위 및 노조 민원을 사전확인하여 당 현장 공정에 차질이
(10) 없도록 하여야 한다.
(12) 노동조합의 민원우려가 발생할 경우 고발조치에 대한 대비를 사전에 하여야 한다.
(13) 입주자사전점검 하자처리 강화
- [주택법] 시행령 변경(안)
☞ 사전방문 시 접수된 하자의 조치계획 (보수공사 등) 제출
※ 7일 이내, 사업주체 → 승인관청
☞ 입주 시 하자에 대한 조치현황 서면 공지 (사업주체 → 입주예정자)
☞ 전유부분 하자 입주 전까지, 공유부분 하자 사용검사 전까지 완료
☞ 300 세대 이상 전문적인 품질점검단 운영 (사전방문 종료일로부터 10일 내)
2) 입찰 관련
(1) 입찰시간 미준수로 인한 탈락이 없도록 시간을 준수하여야 한다.
(2) "갑"의 시스템오류 ("을" 장애 미인정), 현장설명 조건의 변경 등 특수상황 이외의 입찰시간
(2) 연장은 불가하다.
(3) "갑"의 시스템오류, 현설조건의 변경 등에 의하여 입찰시간 연장결정시 기 입찰사도
(2) 재입찰에 대한 "갑"의 동의서 징구에 응해야 하며, 불충분한 사유로 동의서 제출 거부시
(2) 입찰에서 제외할 수 있다.
(4) 입찰마감 1시간 전까지 전산장애 미 신고시 전산장애에 의한 입찰불가는 미인정한다.
(5) 전자입찰에 참여하는 업체는 "갑"이 구축한 전자입찰시스템의 이용방법을 충분히
(2) 숙지하여 정해진 절차에 따라야 한다.
3) 견적개봉/낙찰자 선정
(1) 최저가 입찰 낙찰을 원칙으로 한다.
(2) 현장 공구분할로 인하여 공구별 1개사 이상 선정시 발주양식은 "갑"의 지침에 따른다.
(3) 최저가 낙찰사라 할지라도 저가심의 대상일 경우 '저가심의'를 거쳐 탈락할 수 있다.
- 저가입찰사에 대하여는 당해 현장 저가심의 탈락시 "갑"의 기준에 따른 제재 실시
- 2개사 이상 저가 입찰사 발생시 최저가 입찰사로부터 저가 심의를 실시하며,
- 저가심의결과 공사수행 불가판정시 차순위 입찰사에 동일절차 진행하여 결정 한다.
4) 계약/변경계약/정산 관련
(1) 현장사정에 따라 물량증감 또는 삭제, 추가가 있을 수 있으며 "갑"과 협의 후 결정에 따라
(1) 이를 수용하여야 한다.
(2) 입주자의 확장형 선택에 따른 세대수 변경에 의한 수량 변동시 정산함을 원칙으로 한다.
(3) 규격 변동으로 인한 신규내역의 단가는 기 발주된 "갑"의 타현장 단가와 타사 동등
(3) 사양의 단가를 비교하여 최저 단가를 적용하여 정산 한다.
(4) 계약 전 사전공사 투입은 공정거래법 위반 주요 항목이므로, 조기 투입이 필요한 경우
(4) 사전에 계약이 원활히 진행될 수 있도록 업무협조하여야 한다.
(5) 계약된 공사 초기 공종은 공사완료 최소 2개월 전 "을"의 산출 물량, "갑"의 산출 물량,
( 5) 실행물량을 바탕으로 양자 합의 물량을 확정하고 변경계약을 실시하여야 한다.
(6) 변경 또는 정산 계약시 별도 단가 책정을 요하는 추가 항목 발생시 당초 계약 하도율을
(6) 초과하여 계약 할 수 없다.
- 당초 하도율 준수 : 입찰시 추가 항목 의한 손익 만회 의도 사전 배제
(7) 간접공사비 정산
- 안전관리비 : 매월 세부집행 계획에 따라 집행된 내역을 증빙하여 제출하여야 하며
- 목적 외 사용하거나 미사용한 안전관리비는 감액정산
☞ 정산시 제출서류 : 세금계산서, 거래명세표, 사진대지
- 고용보험 : 계약자는 ‘고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률
- 제9조 단서 및 동법 시행령 제7조 제3항에 따라 하수급인 사업주인정 승인을 받을 수
- 있도록 하여야 한다.
☞ 보험료 납부 인수계약서를 계약일로부터 1주일 이내 필히 "갑"에 제출
☞ 고용보험 납입증명원 제출 (전 공종, 단위현장명으로 가입)
☞ 하수급인 사업주 인정승인 받은 경우 : 고용보험 완납증명서 제출 못할 시 정산
☞ 하수급인 사업주 인정승인 못 받은 경우 : 고용보험 전액 감액 정산
- 건강보험, 연금보험, 노인장기요양보험
☞ 증빙서류에는 반드시 단위현장명으로 지정되어야 함.
☞ 일용근로자 : 당해 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액 인정, 정산
☞ 상용근로자 : 낙찰자가 납부한 납입확인서에 의해 정산 (실 투입한 일자로 정산)
☞ 제출서류 : 건강보험, 연금보험, 노인장기요양보험 납입증명원
- 건설기계대여지급보증수수료 : 보증서 발급 후 보증서 발급 영수액 실비 정산
※ 간접비(국민건강, 국민연금, 노인장기 등)는 최초 계약시점의 요율에 따른
※ 산정금액의 범위 내에서 제출한 증빙내역에 따라 실비 정산함.
(8) 정산은 '실시공 물량 정산을 원칙'으로 하며 해당 공사종료 2개월 전 산출 물량을 현장에
(8) 제출하여 상호 확인 합의하여야 한다.
(9) 규격 변동으로 인한 신규내역의 단가는 기 발주된 "갑"의 타현장 단가와 입찰에 참여한
(9) 타사동등 사양의 견적단가를 비교하여 최저 단가를 적용하여 정산하여야 한다.
(10) "을"이 공사수행이 어려울 경우, "갑"은 관련 법령에 따라 직불할 수 있다.
5) ‘노무비닷컴’ 또는 '클린페이'를 이용한 노무비 지급
(1) [노무비닷컴] 본 공사는 건설근로자의 임금 체불 방지 및 임금 보호를 위해 시행하는
( 1) 정부 등 정책에 따라 ‘건설근로자 노무비 구분 관리 및 지급확인제’가 적용되어 실시되므로
(1) 입찰자는 이를 이행하고 준수함에 동의하는 조건으로 입찰 한다. 현장 사정에 따라 물량
(1) 증감 또는 삭제, 추가가 있을 수 있으며 "갑"과 협의 후 결정에 따라 이를 수용하여야 한다.
(2) 낙찰자는 하도급계약 체결일 3일 전까지 나이스디앤알㈜가 운영하는 '노무비 닷컴'
(2) (www.nomubi.com)에 전용계좌를 개설하여 "갑"의 담당자에게 제출하여야 한다.
(3) ‘건설근로자 노무비 구분 관리 및 지급확인제’ 실시를 위한 필요한 관련서류를 "갑"의
(2) 담당자에게 제출하여야 한다.
(4) "을"은 '노무비 닷컴'에 개설된 전용 계좌를 통하여 노무비를 지급하여야 한다.
(3) 이 방법으로 의하여 노무비를 지급하지 않을 경우 "갑"는 노무비 지급을 거부할 수 있다.
(5) '노무비 닷컴'이용 시 발생하는 비용 중 이체운영수수료는 "을"이 부담하여야하고,
(4) 그 이외의 시스템 사용 비용은 “갑”에서 부담한다.
(6) '노무비 닷컴' 전용계좌 개설 및 시스템 이용 등에 관한 메뉴얼은 별도 교부 한다.
(7) "을"은 '노무비 닷컴'의 이용과 관련된 세부 사항은 나이스디앤알㈜에 문의 한다.
- 나이스디앤알㈜ : 02-788-9089
(8) 본 공사와 관련된 자재대금 또는 장비대금에 대해 ‘건설근로자 노무비 구분관리 및
(7) 지급확인제’와 같은 방법을 적용하여 실시할 경우, 낙찰자는 이에 동의하여야 한다.
(9) [클린페이] "갑"은 협력사의 근로자 및 장비·자재업자가 수령할 대금을 적기에 지급하여
( 1) 체불을 원천적으로 방지하고, 사업을 안정적으로 수행하기 위하여 클린페이(채권신탁
(1) 연계 대금지급시스템)를 적용하여 대금을 지급합니다.
(10) "을"은 "갑"과 공사계약 체결 시 신탁사와 하도급계약을 신탁원본으로 하는 신탁계약을
(10) 체결하여야 합니다. 신탁계약 체결 시 신탁대상자산인 하도급계약에 대하여 (가)압류,
(10) 체납처분 등이 이루어지지 아니하고, 질권 기타 담보권이 설정되어 있지 않아야 합니다.
(11) "갑"은 모든 공사대금을 신탁계약에 따라 수탁자에게 지급하고, 협력사는 클린페이를
(11) 통해 대금을 청구하고 수령한 후 하위사업자에게 지급하여야 합니다.
(12) 클린페이 이용에 관한 자세한 사항은 “https://woomi.cleanpay.co.kr”를 참고하여야 한다.
(13) "을"이 체결하는 신탁계약 수수료 및 대금 지급 시 발생하는 이체수수료와 VAN사용료
(13) 등은 면제됩니다.
(14) 신탁계약 문의는 "갑"에게 관련 업무 담당자를 확인하여 진행하여야 한다.
(15) 클린페이 사용 문의
- ㈜페이컴스 : 고객센터 평일 09시~18시(중식 12시~13시)
- Tel : 070-5224-0250
- E-mail : heunjeen@paycoms.com (하도급 계약 사항)
6) 기타사항 (사업승인조건 및 기타조건)
(1) 사업승인조건에 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선구매, 채용의
(1) 조건이 있는 경우 "을"은 상기 사항을 고려하여 관내지역 장비, 자재, 인력을 채용한다.
(2) 민원발생시 현장의 긴급상황 등 "갑"의 요구가 있을시 "을"은 적극적으로 지원 해야 한다.
(3) 공정추진에 따른 돌관공사비를 감안하여 견적하며 천후등의 여건에 따른 공사비 증액은
(6) 없음을 인지하고 견적하여야 한다.
(4) "갑"의 모바일 하자관리시스템 적용에 따라, 하자처리 요원은 하자처리 투입 전 모바일
(7) 하자관리시스템 사용방법을 숙지하고 당일 하자 처리결과를 시스템에 등록하여야 한다.
(5) "을"의 PM 및 현장책임자는 모바일 현장관리시스템 현장교육을 필히 받아야하며,
(2) 모바일 현장관리시스템으로 지시된 업무를 수행하여야 한다.
(6) 현장책임자가 모바일 현장관리시스템 운영을 직접하지 못 할 경우 이를 대신할 수 있는
(2) 인원을 별도로 현장에 상주시켜야함을 인지하여 견적하여야 한다.
(7) 하자처리 요원이 시스템 활용이 어려운 경우 "을"은 별도의 관리인을 배치하여 하자처리
(7) 유무를 확인하고 하자처리 결과를 시스템에 등록하여야 한다.

## (별첨) 주요 공종 하도급 기성지급 기준안
하도급 기성 지급기준(안)
1. | 공통사항
직접공사비: 공종별 공사 진척도에 따라 지정요율을 기준으로 기성고 산정
직접공사비: 하자보수보증서 발급 전 하자보수금액 3% 공제
안전관리비: 계약금액 내 실 사용금액
각종보험료: 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 실 납부금액의 50%
각종보험료: 고용보험료 완납증명서 제출 시 계약금액 100%(고용보험 신고번호 확인 必)
※ 단, 안전관리비, 각종보험료 지급기준은 간접비 정산대상 공종만 해당함
2. | 공종별 기성 지급기준
| 공 종 |  | 지급기준 |  | 비 고 | 현장의견 | 조연성 부장 | 배정규 부장 | 김정환 과장 | 장세민 부장 | 김민규 부장 | 서태형 부장 | 권정민 부장 | 이상화 부장
|  |  | 당 초 | 개 선
| 가설사무실및울타리공사 |  | - | ▷ 설치: 90%, 해체: 10% |  |  |  |  | 설치: 85%(보통 현장 90% 지급) |  |  |  |  | 해체 30%
| 파일항타공사 |  | - | ▷ 시공량의 100% (PDAM 기준)
| 철근콘크리트 공사 | 거푸집 | ▷ 설치: 60%(벽체 40%, 슬래브 20%), 타설: 30%, ▷ 해체·정리: 10% ※ 자재: 20%(자재 선투입 시, 우수협력사 본사 승인 후) | ▷ 설치: 60%(벽체 40%, 슬래브 20%), 타설완료: 20%, ▷ 해체·정리: 15%, 할석·미장: 5% | 갱폼, 알폼, 유로폼, DH보, 합판거푸집 포함 |  |  |  | 설치, 타설 통합95%(미타설시 기성 없음) | 설치 : 60%, 타설 : 25%, 해체정리 : 15% |  |  | 할석미장 : 10%
|  | 철근 | ▷ 기초~지하층: 시공량의 70%, 4층 이하: 시공량의 80%, ▷ 기준층 이상: 100% ※ 투입인원 확인 후 인건비 보전 | ▷ 시공: 100% (Shop DWG. 기준, 고재 반출량 제외)
|  | 콘크리트 | ▷ 기초~지하층: 시공량의 70%, 4층 이하: 시공량의 80%, ▷ 기준층 이상: 100% ※ 투입인원 확인 후 인건비 보전 | ▷ 타설: 100% (타설수량 기준) | 타설 > 적산 적산수량 적용
|  | 비계 | ▷ 설치: 60%, 해체: 40% | ▷ 설치: 60%, 해체: 40% | 시스템비계, 시스템동바리 포함
|  | 견출 | ▷ 시공량의 90% ※ 잔손보기 작업 후 100% 지급 | ▷ 외부견출: 80%, 잔손보기: 20% ▷ 내부견출: 90%, 잔손보기: 10% | 본 공사 후 3개월 내 잔손보기 후 기성 지급 |  |  |  | 95% 적용(하자보수 5%)
| 철골공사 | 자재 | - | ▷ 반입: 80%, 시공완료: 20% ※ 철골부재 자재검수 완료 후 | 자재, 시공 내역 구분
|  | 시공 | - | ▷ 가조립: 100% ▷ 본조립: 90%, 토크·MT시험: 10% | 가조립, 본조립 내역 구분 | [7 empty] | PADDING(주각시공) 5%
| PC공사 | 자재 | - | ▷ 반입: 40%, 시공: 60% ※ 협력업체 자재기성 요청 시 해당요율 적용 | 자재, 시공 내역 구분 |  |  |  |  | 자재 반입기성 없음
|  | 시공 | - | ▷ 시공: 90%, 무수축몰탈·코킹: 10% ※ 현장여건에 따라 Topping Con'c 타설(20%) 반영 | [8 empty] | PADDING(주각시공) 5%
| 조적미장공사 | 벽돌/블록 | ▷ 소운반: 20%, 하부: 30%, 상부: 50% ※ 투입인원 확인 후 인건비 보전 | ▷ 쌓기: 90%, 줄눈사춤: 10% | 본 공사 후 3개월 내 잔손보기 후 기성 지급 |  |  | 시공 90%, 잔손보기 10% (사춤)
|  | 벽체 미장 | ▷ 초벌: 30%, 정벌: 70% | ▷ 초벌: 30%, 정벌: 60%, 잔손보기: 10% | [5 empty] | 초벌 : 30%, 정벌 : 60%, 잔손보기 : 10%
|  | 바닥 미장 | - | ▷ 타설: 90% (적산수량 기준), 잔손보기: 10%
| 방수공사 | 액체방수 | ▷ 청소: 30%, 1차: 60%, 2차: 40% ※ 자재: 20%(자재 선투입 시, 우수협력사 본사 승인 후) | ▷ 바탕정리: 10%, 방수층: 70%, 담수시험: 20% |  |  |  | 바탕정리 20%, 방수층 60%, 담수시험 20% | 바탕정리, 방수층 통합 70%(바탕정리 기성 구분 불가) | 바탕정리 : 15%, 방수층 : 65%, 담수시험 및 보수 : 20% |  |  | 방수층 : 80%, 담수 : 20%
|  | 도막·시트방수 |  | ▷ 바탕정리: 10%, 프라이머: 10%, 방수층: 60%, 담수시험: 20% |  |  |  | 바탕정리: 10%, 프라이머: 10%, 방수층: 60%, 담수시험: 20% | 바탕정리, 방수층 통합 70%(바탕정리 기성 구분 불가) | 바탕정리: 10%, 프라이머: 10%, 방수층: 60%, 담수시험: 10%, 하자보수 : 10% |  |  | 방수층 : 80%, 담수 : 20%
| 배수판공사 |  | - | ▷ 시공: 100%
| 타일공사 | 벽타일 | ▷ 시공: 100% | ▷ 타일: 90%, 줄눈: 10% |  |  |  | 시공 90%, 줄눈 10% |  | 시공 : 90%, 줄눈 : 10% |  |  | 시공 : 90%, 줄눈시공 : 10%
|  | 바닥타일 | ▷ 구배몰탈: 30%, 타일: 60%, 줄눈: 10% | ▷ 구배몰탈: 30%, 타일: 60%, 줄눈·보양: 10% | [8 empty] | 시공 : 90%, 줄눈 및 보양 : 10%
| 내장공사 | 합지 | ▷ 단열재: 50%, 석고보드: 50% | ▷ [단열재 지급 시] 단열재(폼 사춤 포함): 30%, 석고보드: 70% ▷ [단열재 지입 시] 단열재(폼 사춤 포함): 60%, 석고보드: 40% | [5 empty] | 단열재 : 60%, 석고보드 : 40% |  |  | 단열재 : 60%, 석고보드 :40%
|  | 경량벽체 | - | ▷ 경량틀·유리면: 60%, 석고보드: 40% | [5 empty] | 경량틀 : 50%, 석고보드 : 50%
|  | 천장 | - | ▷ 시공: 100%
| 층간차음재공사 |  | - | ▷ 시공: 100%
| 욕실천장공사 |  | - | ▷ 시공: 90%, 코킹: 10% |  |  |  |  | 하자보수 3%
| 목창호공사 |  | ▷ 가틀: 60%, 본틀: 40% ※ 자재: 20%(자재 선투입 시, 우수협력사 본사 승인 후) | ▷ 가틀: 20%, 본틀: 30%, 문짝: 40%, 창호철물: 10% |  |  |  |  | 액세사리 5%(하자보수5%) | 가틀 : 30%, 본틀 : 25%, 문짝 : 40%, 액세사리 : 5% | 가틀 입고 10% + 가틀 설치 10% + 본틀 입고 10% + 본틀설치 20% + 문짝반입 30% + 문짝설치 10% + 악세서리 및 잔손보기 10%
| PL창호공사 |  | ▷ 창틀: 60%, 창짝: 40% ※ 자재: 20%(자재 선투입 시, 우수협력사 본사 승인 후) | ▷ 창틀(사춤, 코킹 포함): 60%, 창짝: 30%, 핸들: 5%, ▷ 방충망: 5% |  |  |  |  | 방충망, 액세사리 5%(하자보수5%) | 창틀 : 40%, 사춤코킹 : 20%, 창짝 : 30%, 방충망, 액세서리 : 10% | 자재입고 40% + 창틀설치 20% + 창짝 30% + 액세서리, 잔손보기 10% |  | 창틀은 자재반입이 아니고 설치후 60%적용
| AL창호공사 |  | - | ▷ [개폐창] 창틀(사춤, 코킹 포함): 60%, 창짝(PJ창): 30%, ▷ 핸들: 5%, 방충망: 5% ▷ [고정창] 시공(사춤, 코킹 포함): 100% |  |  | 창틀: 60%, 창짝: 40% |  | 방충망 5% |  | 자재반입 30% + 창틀,창짝 설치 60% + 잔손보기 10% |  | 창틀 : 60%, 창짝 : 35%, 손잡이 시공 : 5%
| 방화문공사 |  | ▷ 문틀: 30%, 문짝: 70% | ▷ 문틀: 30%, 문짝: 60%, 창호철물: 10% |  |  |  | 문틀: 30%, 문짝: 60%, 하드웨어: 10% | 하자보수 3% | 문틀 : 35%, 문짝 : 55%, 하드웨어 : 10% | 문틀 50% + 문짝 30% + 하드웨어 10% + 잔손보기 10% |  | 문틀 : 30%, 문짝 : 65%, 손잡이 시공 : 5%
| 금속공사 | 문주 | - | ▷ 철골: 50%, 시스템비계: 10%, 석재: 30%, 코킹: 5%, 조명: 5% |  |  |  |  | 하자보수 3%
|  | 창호 | - | ▷ AL창호공사 동일 기준 적용 |  |  | 창틀: 60%, 창짝: 40% | [5 empty] | 창틀 : 60%, 창짝 : 35%, 손잡이 시공 : 5%
|  | 장식물 | ▷ 트러스: 50%, 쉬트: 50% | ▷ 트러스: 30%, 쉬트: 60%, 코킹: 10% | [8 empty] | 트러스 : 40%, 쉬트 : 60%
|  | 잡철물 | - | ▷ 시공: 100%
| 중문공사 |  | - | ▷ 문틀(레일): 30%(반입 10%, 시공완료 후 20%), ▷ 문짝: 70%(반입 30%, 시공완료 후 40%) |  |  | 28
| 유리공사 |  | ▷ 유리(90%, 코킹(10%) | ▷ 시공: 100% | 유리끼우기, 코킹 내역 구분 |  | 42
| 샤워부스공사 |  | - | ▷ 세대 운반: 40%, 시공: 60% |  |  |  |  | 하자보수 3%
| 난간대공사 | 발코니난간 | ▷ 시공: 90%, 보양지 제거: 10% | ▷ 시공: 90%, 보양지 제거: 10%
|  | 옥상난간 | - | ▷ 시공: 100%
|  | 계단난간 | - | ▷ 가설난간: 20%, 본난간: 80%
| 투시형담장공사 |  | - | ▷시공: 100%
| 일반·주방가구공사 |  | ▷ 바디: 60%, 문짝: 40% | ▷ 바디: 50%(세대 운반 후 20%, 시공완료 후 30%), ▷ 문짝: 40%(세대 운반 후 20%, 시공완료 후 20%), ▷ 액세서리: 10% |  |  | 20 |  | 액세사리 5%(하자보수5%) | 바디: 60%, 문짝: 30%, 액세서리: 10%
| 주방상판공사 |  | - | ▷ 조립: 40%, 시공: 60% | [5 empty] | 자재 : 반입 70%, 시공 30%, 시공 : 100%
| 시스템가구공사 |  | - | ▷ 조립: 40%, 시공: 60% | [5 empty] | 자재 : 반입 70%, 시공 30%, 시공 : 100%
| 욕실장공사 |  | - | ▷ 세대 운반: 40%, 시공: 60%
| 도배공사 | 벽지 | ▷ 초배: 30%, 정배: 70% | ▷ 초배: 20%, 정배: 80% |  |  |  | 자재반입 10%, 초배 20%, 정배 70% | 하자보수 3% | 시공 : 80%, 해체 : 20% | 자재 50% 기성 반영 검토 필요
|  | 천장지 | - | ▷ 정배: 100% |  |  |  | 자재반입 10%, 정배 90% | 하자보수 3%
| 마루공사 |  | ▷ 시공: 90%, 베이크아웃: 10% | ▷ 마루: 90%, 코킹: 10% |  |  |  | 시공 90%, 잔손보기 10% (코킹) | 하자보수 3% |  | 자재 50% 기성 반영 검토 필요
| 도장공사 | 수성페인트 | ▷ 퍼티: 30%, 하도: 20%, 중도·상도: 50% | ▷ 하도: 20%, 퍼티: 20%, 중도·상도: 50%, 잔손보기: 10% | 본 공사 후 3개월 내 잔손보기 후 기성 지급
|  | 무늬코트 | - | ▷ 하도: 20%, 퍼티: 20%, 중도·상도: 40%, 코팅: 10%, ▷ 잔손보기: 10%
|  | 에폭시·우레탄 | - | ▷ 바탕정리: 10%, 하도: 20%, 중도·상도: 60%, 잔손보기: 10%
| 단열흡음뿜칠공사 |  | - | ▷ 시공: 90%, 청소: 10% |  |  |  |  | 하자보수 3%
| 코킹공사 |  | - | ▷ 시공: 100% (시공수량 기준) |  |  |  |  | 하자보수 3%
| 석공사 | 시스템비계 | ▷ 설치: 60%, 해체: 40% | ▷ 설치: 60%, 해체: 40%
|  | 벽체 석재 | ▷ 석재: 80%, 코킹: 10%, 청소: 10% ※ 자재: 20%(자재 선투입 시, 우수협력사 본사 승인 후) | ▷ 석재: 90%, 코킹·청소: 10%
|  | 벽체 트러스 + 석재 |  | ▷ 트러스: 30%, 석재: 60%, 코킹·청소: 10% |  |  |  |  | 하자보수 5%
|  | 바닥 석재 | ▷ 석재: 90%, 줄눈·보양: 10% | ▷ 석재: 90%, 줄눈·보양: 10% |  |  |  |  | 하자보수 5% |  |  |  | 석재 : 95%, 줄눈 : 5%
| 인조강화석공사 |  | - | ▷ 세대 운반: 40%, 시공: 60% |  |  |  |  | 하자보수 3% | 자재 : 반입 70%, 시공 30%, 시공 : 100%
| 마감사인물공사 |  | - | ▷ 시공: 100% |  |  |  |  | 하자보수 3%
| 부대시설인테리어공사 |  | - | ▷ 유사 공종의 기성 지급기준 준수 |  |  |  |  | 하자보수 3%
| 준공청소 |  | - | ▷ 시공: 100% (현장설명서 기준 청소완료 시) |  |  |  |  | 하자보수 3%
※ 자재비 기성지급 기준: 하도급 계약내역 중 자재내역이 없는 경우 원칙적으로 자재기성 없음
※ 자재비 기성지급 기준: 단, 자재비 비율이 높은 공종은 현장소장의 판단하에 자재단가의 40% 지급 가능 (단, 현장 반입수량에 한함)
※ 자재비 기성지급 기준: - 조적미장공사, 방수공사 등 영세한 협력사의 경우 자재기성 지급 필요 시 본사 보고

## Ⅳ 양식(현장설명 참가 확인서)
1. | 현장설명 참가 확인서
| 하도급 공사명 |  |  | 0000 공사 |  |  | 현장 설명 장소
| 현장설명 일시 |  |  | 0000. 00. 00 |  |  | 현장사무실 / 전자현설
| 1) 현장 설명 내용 | [6 empty] | 실시 확인 날인
|  | (1) 도면 열람 |  |  |  |  | --------------------------------- | ( ) |  | 타이틀 간 행높이 : 10
|  | (2) 현지답사 |  |  |  |  | --------------------------------- | ( ) |  | 열너비 : 9 (1,2열 2 / 11열 4)
|  | (3) 설계 내역서 상 시방서 열람 |  |  |  |  | -------------------------- | ( ) |  | 행높이 : 25
|  | (4) 현장설명 특약조건 및 시방서 확인 |  |  |  |  | --------------------- | ( ) |  | 문자크기 : 타이틀 15, 이외 11
|  | (5) 현장브리핑 |  |  |  |  | --------------------------------- | ( ) |  | 글꼴 : 굴림
|  | (6) 작업착수시기 확인 |  |  |  |  | --------------------------------- | ( ) |  | 표시형식 : 일반
|  | (7) 의문사항질의 |  |  |  |  | --------------------------------- | ( )
2) 현장설명 참여업체 확인
상기 내용과 같이 현장설명을 완료 하였으며, "확인되지 않은 사항은 추후 현장과 협의
처리한다." 는 조건에 동의함.
|  | NO | 업체명 |  | 대표자 | 연락처 |  | 참석자 | 확인
|  | 1 | OOO ㈜ |  | OOO | 000-0000-0000 |  | OOO
| ※ | 참석일정이 중복되는 경우에 한해 대표자 위임장을 지참한 대리인의 참석을 인정하며,
특별한 사유 없이 불참한 경우는 평가에 반영토록 함. (위임장 및 법인인감증명 제출)
[11 empty] | NO | 업체명 | 대표자 | 연락처 | 참석자 | 확인

## Ⅳ 양식(윤리경영실천서)
2. | 윤리경영 실천서약서
|  |  | 윤리경영 실천 서약 |  |  |  | 타이틀 간 행높이 : 10
열너비 : 9 (1,2열 2 / 11열 4)
행높이 : 25
|  | 당사는 귀사와의 거래관계에 있어서 아래의 윤리경영 조건을 준수할 것이며, 이를 위반할시 |  |  |  |  | 문자크기 : 타이틀 15, 이외 11
|  | 입찰ㆍ낙찰을 취소하거나 계약의 해제ㆍ해지, 향후 입찰 참여 금지 등 그로 인한 불이익을 |  |  |  |  | 글꼴 : 굴림
|  | 감수할 것이며, 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다. |  |  |  |  | 표시형식 : 일반
- 아 래 -
1. 입찰담합 금지
귀사에서 시행하는 모든 입찰에 참여하면서 입찰가격을 상의하여 미리 입찰가격 협정을 주도하는 등
특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 행위를 하지 않겠습니다.
2. 금품ㆍ향응 등의 뇌물 제공 금지
업무 관련 목적 여부를 막론하고 어떠한 상황에서도 귀사 임직원과 임직원의 가족ㆍ친인척에게
직ㆍ간접적으로 금품ㆍ향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
3. 제보의 의무
① 상기 조항과 관련하여 귀사 임직원의 직ㆍ간접적인 부당한 요구로 인해 불이익을 받았을 경우,
즉시 귀사 사이버신문고(http://www.cleanwoomi.co.kr) 또는 전화(02-6914-1762)
이메일(ethic@wm.co.kr)로 그 사실을 제보하겠습니다.
② 상기와 같은 부당한 사실을 제보하지 않거나 신고하지 않아, 제3자의 제보나 내부 점검시
적발되는 경우 귀사와의 거래가 중단되어도 이의를 제기하지 않겠습니다.
③ 당사의 임직원이 귀사 임직원에게 금품ㆍ향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를
하지 않도록 교육할 것이며, 귀사가 시행하는 윤리경영 실천에 적극적으로 동참하겠습니다.
▪ 일자 :
▪ 회사명 :
[5 empty] | ▪ 대표자 : | (인)
귀중
해당법인별 기입 후 작성 必

## Ⅳ 양식(입찰시간 연장 동의서)
3. | 입찰시간 연장 동의서
|  |  | 입찰시간 연장 동의서 |  |  | 타이틀 간 행높이 : 10
열너비 : 9 (1,2열 2 / 11열 4)
행높이 : 25
문자크기 : 타이틀 15, 이외 11
글꼴 : 굴림
|  | ▪ 현장명 : |  |  |  | 표시형식 : 일반
▪ 공종명 :
▪ 협력사 :
당사는 [ ]현장 [ ]공종 현설 참여업체로 지정 되어 입찰에 참여하게
되었으며, 금번 발생한 입찰시간 연장 건에 이의 없이 동의하며, 연장된 입찰시간에 대하여 향후
이의가 없음을 확인합니다.
▪ 일자 :
|  |  |  | ▪ 대표자 : | (인)
귀중
해당법인별 기입 후 작성 必

## Ⅳ 양식(근로자 채용사유서)
근 로 자 채 용 사 유 서
귀하는 현장 규정에 의해 채용이 불가하나, 아래 같은 사유로 신규채용을 진행하고
정기적으로 이상유무를 확인 하오니 검토 후 승인바랍니다.
- 아 래 -
■ 현 장 명 : AA현장 공동주택 신축공사
| 성명 | 홍 길 동 | 협력사명 | BB건설
| 신규교육 (채용일) | 2026-01-01 | 비상연락 | 010-1234-5678 (처)
| 해당업무 | 잡자재 운반 및 이동 | 작업동료 | 010-1234-5678 (가나다)
| 취업사유 (상세기재) | 인력 수급 어려움 및 숙련 인력 확보 필요성에 따른 조치 경험과 노하우 전수목적의 단순 경략 작업의 필요성
체크리스트 및 동의서
| 본인은 건강상 이상유무에 대해서 사실적으로 보고하였습니다. |  |  |  | (서명)
| 고위험 작업에 투입하지 않으며 정해진 업무만 수행합니다. |  |  |  | (서명)
| 정기적인 교육과 면담 등 적극적으로 참석하여 협조합니다. |  |  |  | (서명)
| 건강상 이상유무가 발생할 경우 즉시 작업을 중단하고 보고합니다. |  |  |  | (서명)
| 위 사항을 위반시 회사의 조치에 이의 없이 따를 것을 서약합니다. |  |  |  | (서명)
※ 첨 부 : 최근 1년이내 건강진단서(A/B 허용), 채용시 교육서류(사본) 각 1부
0000년 00월 00일
[6 empty] | 결 재 | 협 력 사 |  | 원 청 사
[7 empty] | 작 성 | 승 인 | 검 토 |  |  | 승 인
[7 empty] | 근로자 | 책임자 | 안 전 | 보 건 | 공 사 | 총괄책임자
[7 empty] | / | / | / | / | / | /

## Ⅳ 양식(관리대장)
고 령 근 로 자 관 리 대 장
NO | 신규 채용일 | 기본 정보 | [5 empty] | 관리 사항 |  | 비 고
|  | 소속 | 직종 | 성명 | 생년월일 | 개인연락처 | 비상연락처 | 작업내용 | 건강상태
1 | 2026.1.1 | AA건설 | 내장 | 홍길동 | 1960.1.1 | 010-1234-5678 | 010-1234-5678 | 잡자재 운반 및 이동 | 이상없음
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ 출입관리시스템 활용하여 고령근로자 관리 (비상연락처, 혈압, 혈액형 등 활용)