## QA-10.1-1
부적합 및 시정조치 관리 PROCES
구분 | 발행조직 | 이행조직
발행
조치 및 이행
확인 및 후속 조치
비고 | 1) 부적합에 대한 조치로 충분한 경우 → No 2) 부적합 원인 파악 및 원의 제거를 통한 재발방지 조치 필요 → Yes
부적합 발생
(고객불만 포함)
시정조치 요구서
관리대장 등록
부적합 원인 파악
부적합 근본원인 분석
부적합 원인 및
대책 검토
필요한 조치 결정
(재 시정 요구)
현황 관리
Yes
No
시정조치 결과 종결
시정조치 요구서
(원본)
시정조치
필요성 검토
근본원인 제거
대책 수립
부적합보고서 발행
Yes
No
시정조치 이행
시정조치 결과 작성
시정조치 보고서 회신
Yes
No
품질경영검토
시정조치 결과
확인 검토

## QA-10.1-2
[5 empty] | 부적합 시정조치 요구서 Nonconformity Corrective Action Request |  |  | 관리번호 |  |  | NCAR-QA-19-01
발행일자
000 신축공사
[8 empty] | Page |  |  | of
| 수신(이행조직) | : |  |  |  |  | 회신기일 | :
| Receiving Organization | [5 empty] | Due Date
품질요건 Requirement
발견된 부적합 사항 Finding Description
시정조치 요구사항 Corrective Action Request
| 발행자/일자 |  | : | / |  | 승인자/일자 |  |  | : | /
| Issued by/Date |  |  |  |  | Approved by/Date

## 견본
[5 empty] | 부적합 시정조치 요구서 Nonconformity Corrective Action Request |  |  | 관리번호 |  |  |  | NCAR-QA-19-01
[8 empty] | 발행일자 |  |  |  | 2022-05-12
000 신축공사
[8 empty] | Page |  |  |  | 1 of 1
| 수신(이행조직) | : | 공무팀 |  |  |  | 회신기일 | : | 2022-05-19
| Receiving Organization | [5 empty] | Due Date
품질요건 Requirement
품질관리계획서
7.4 역량 및 적격성 관리에 따르면
공사 수행을 위해 배치된 인력은 역량/적격성에 대한 평가를 수행하고 적합한 인력을 배치하여 업무를
수행토록 한다.
건설기술 진흥법
시행령 [별표 3] 건설기술인 교육·훈련의 종류·시간 및 내용 등에 따르면
건설기술 업무를 처음으로 수행하려는 경우 최초교육 35시간 이상을 받아야 한다.
발견된 부적합 사항 Finding Description
현장에 근무중인 000 주임의 건설기술자 기본교육 35시간 이상 받아야 하지만 건설기술인협회 경력증명서에
최초교육을 수료한 근거가 없었음
시정조치 요구사항 Corrective Action Request
000 주임을 포함한 전 직원의 교육 이수 여부를 확인하여 기본교육 및 계속교육을 이수하여야 하며,
현장 배치 인력에 대한 역량/적격성 평가를 재실시 하여 적합한 인력을 배치하도록 하여야 함
| 발행자/일자 |  | : | / |  | 승인자/일자 |  |  |  | : | /
| Issued by/Date |  |  |  |  | Approved by/Date
Sample

## QA-10.1-3
|  | 부적합 시정조치 요구서 관리대장 NONCONFORMITY CORRECTIVE ACTION REQUEST CONTROL LOG |  |  |  | Project/Project No.
[6 empty] | Page | OO of OO
NCAR번호 | 발행 일자 Issue Date | 이행조직 Action Organization | 시정조치 요구사항 Corrective Action Request | 시정예정일 Due Date | 회신내용 Response | 효과성검토결과 Results of effectiveness review | 처리비용 (실패비용) 노무비, 자재비, 장비비 등 | 비고
| 회신기일 Response Date |  |  | 종결일자 Close Date
□만족 □불만족
□만족 □불만족
□만족 □불만족
□만족 □불만족
□만족 □불만족
□만족 □불만족
□만족 □불만족
□만족 □불만족

## QA-10.1-4
[5 empty] | 부적합 시정조치 보고서 Nonconformity Corrective Action Report |  |  |  | 관리번호 |  | NCAR-QA-19-01
발행일자
000 신축공사
[9 empty] | Page |  | of
| 이행조직 | : | [5 empty] | 회신기간 | :
| action Organization | [6 empty] | Due Date
시정조치 Corrective Action
부적합 원인 Cause of Nonconformity
시정조치 결과 Results of Corrective Action
재발방지 대책 Measures to Eliminate Cause
첨부(필요시) Attached (if necessary)
조치완료 (예정)일 Completion Date | [6 empty] | 책임자/일자 Charged by/Date
조치결과 검토 Review of Corrective Action
조치결과 Action Result |  |  | 확인일자 Date |  |  | : | 확인자 Verified by
효과성검토결과 Results of effectiveness review |  |  |  | □ 적합 Conformity □ 부적합 Nonconformity |  |  | 표준변경 Change standard |  |  | □ 필요 □ 불필요
표준번호 Standard number
재회신 요구일자 Re-reply request
종결처리 |  |  | 승인일자 Date |  |  | : | 승인자 Approved by

## 견본 (2)
[6 empty] | 부적합 시정조치 보고서 Nonconformity Corrective Action Report |  |  |  |  | 관리번호 |  | NCAR-QA-19-01
[11 empty] | 발행일자 |  | 2022-05-12
000 신축공사
[11 empty] | Page |  | 1 of 1
| 이행조직 | : | 공무팀 | [6 empty] | 회신기간 | : | 2022-05-18
| action Organization | [8 empty] | Due Date
시정조치 Corrective Action
부적합 원인 Cause of Nonconformity |  |  |  |  | 000 주임은 신규 입사 직원으로 입사 후 교육 이수 여부 확인이 미흡하였음
시정조치 결과 Results of Corrective Action |  |  |  |  | 5월 말 건설기술교육 온라인 교육을 신청하여 교육 이수 예정
재발방지 대책 Measures to Eliminate Cause |  |  |  |  | 신규 입사자 현장 배치 전 교육여부를 확인하여 즉시 교육을 이수하여 배치 하고 역량/적격성 평가를 실시 하겠음.
첨부(필요시) Attached (if necessary) |  |  |  |  | 교육신청 결재 본, 교육과정
조치완료 (예정)일 Completion Date |  |  |  | 2022-05-27 |  |  |  |  | 책임자/일자 Charged by/Date
조치결과 검토 Review of Corrective Action
조치결과 Action Result |  |  |  | 확인일자 Date |  |  | : | 2022-05-18 | 확인자 Verified by
효과성검토결과 Results of effectiveness review |  |  |  |  | ■ 적합 Conformity □ 부적합 Nonconformity |  |  |  | 표준변경 Change standard |  |  | □ 필요 ■ 불필요
[5 empty] | 7.4 역량 및 적격성 관리에 따라 적합한 인력을 배치하고 건설기술진흥법에 따라 교육을 실시하여 효과적으로 인력운영을 실시 함 |  |  |  | 표준번호 Standard number |  |  | 해당없음
[9 empty] | 재회신 요구일자 Re-reply request |  |  | 2022-05-27
종결처리 |  |  |  | 승인일자 Date |  |  | : | 2022-05-27 | 승인자 Approved by
Sample