## QA-5.2-1
현장 조직도
※ 위 조직은 예시로 계약범위 및 사업규모에 따라 달라질 수 있다.
현 장 소 장
관리팀장
공무팀장
공사팀장
품질팀장
자재/출납/원가
건축/설비/전기/토목
대 표 이 사
품질관리자
안전팀장
건축본부
품질기술팀
공무담당
시 험 실
안전관리자
현장
본사
업무상 지시 및 책임계통
의사전달 및 협조 계통

## QA-5.2-2
|  | 개인별 업무 분장표 |  |  | 작 성 | 승 인
0000 신축공사
[5 empty] | / | /
부 서 명 |  |  | 제(개)정일자 | 개 정 번 호
직책 | 성명 | 담당 업무내용 |  |  |  | 업무대행자
| 000 |  |  |  |  | 000
| (서명) |  |  |  |  | (서명)

## 견본
|  | 개인별 업무 분장표 |  |  |  | 작 성 | 승 인
0000 신축공사
[6 empty] | / | /
부 서 명 |  | 품질 | 제(개)정일자 | 2022-03-04 | 개 정 번 호 |  | Rev.00
직책 | 성명 | 담당 업무내용 |  |  |  |  | 업무대행자
품질팀장 | 홍길동 | - 품질관리(시험)계획의 검토 및 적절성 확인 |  |  |  |  | 홍길동
| (서명) | - 소요 시험장비 및 인원에 대한 검토 |  |  |  |  | (서명)
- 품질시험 및 검사성과 적정성 검토
- 내·외부 점검 및 결과조치
- 품질시험·검사 의뢰 및 성적서 확인
- 부적합 사례 및 공정(품질)에 대한 지도관리
- 품질점검 계획 수립 및 시정조치의 확인
- 품질관리시스템 이행유무 확인
- 현장 자체 품질점검결과에 대한 시정조치 및 예방조치 업무 수행
품질담당 | 홍길동 | - 품질관리(시험)계획의 수립 및 이행 |  |  |  |  | 홍길동
| (서명) | - 주요사용자재의 적격품 사용 여부 확인 |  |  |  |  | (서명)
- 시험실 및 시험·검사장비의 관리
- 공사현장 근로자에 대한 품질교육
- 교육결과에 대한 유효성 검토
- 품질목표 달성도 자료수집
- 콘크리트 물섬 및 압축강도 시험
Sample