## QA-6.2-1
품질목표관리 PROCESS
품질목표 정보수집
품질목표 실천
품질목표 및 세부목표 검토
Yes
달성계획 검토 및 승인
No
문서화된 정보로 유지
Yes
세부목표 및 달성계획 수립
품질목표 및 세부목표 변경
목표달성 모니터링
No

## QA-6.2-2
| 품질목표 및 달성계획 |  |  |  |  | 작 성 | 검 토 |  | 승 인
000 신축공사
[6 empty] | / | / |  | /
품질목표 | 세부목표 | 세부 추진계획 | 담당자 | 추진기간 | 목표 | 실행주기 및 산출방법 |  | 필요자원

## 견본
| 품질목표 및 달성계획 |  |  |  |  | 작 성 | 검 토 |  | 승 인
000 신축공사
[6 empty] | / | / |  | /
품질목표 | 세부목표 | 세부 추진계획 | 담당자 | 추진기간 | 목표 | 실행주기 및 산출방법 |  | 필요자원
품질 Risk 관리 강화 | 품질 자체점검 월 4회 실시 | - 공종 별 체크리스트 배포 | 홍길동 | 22.04 | 100% | 매월 (실시횟수 / 계획횟수)X100
|  | - 공종 담당자 선정 및 점검 주기 수립 | 홍길동 | 22.04
|  | - 공종 별 자체점검 실시 및 결과 공유 | 홍길동 | 22.04 ~24.02
| 공종별 교육실시 100% | - 공종 별 교육자료 작성 및 배포 | 홍길동 | 22.04 | 100% | 매월 (교육횟수 / 투입공종)X100 |  | 이동식 빔 프로젝트
|  | - 공종 담당자 공종 별 교육 실시 | 홍길동 | 22.04
|  | - 교육 효과성 검토 및 결과 보고 | 홍길동 | 22.04 ~24.02
현장 용접불량 ZERO | 철골 용접 불량 ZERO | - 현장 관리감독자 교육 | 홍길동 | 22.04 | 0% | 매월 (불량횟수 / 시험횟수)X100
|  | - 용접사 시험 및 자격 관리 | 홍길동 | 22.04 ~23.08
|  | - 용접 작업환경 점검 및 관리 | 홍길동 | 22.04 ~23.08
|  | - 용접부 확인시험 및 시험실적 관리 | 홍길동 | 22.04 ~23.08
Sample
※ 주의사항
① 이해관계자의 요구사항 및 관리방안
② 품질목표 및 달성계획
③ 리스크 및 기회 평가표
위 사항이 연관성이 있어야 함
Note on L6: woomi: 담당자는 세부추진계획에 따라 골고루 지정

## QA-6.2-3
|  | 품질목표 운영 현황 (○분기) | [5 empty] | 작 성 | 검 토 | 승 인
000 신축공사
[8 empty] | / | / | /
NO. | 품질목표 |  | 세부목표 | 목표수준 |  |  |  | 분기 실적 | 부진사유 및 대책방안 |  | 담당
|  |  |  | 올 해 목표치 | 현 재 실적치 | 최 종 목표치 | 달성도 (%)
※ 비 고 1) 달성실적은 주기적으로 작성 2) 품질목표, 세부 목표 및 목표치는 공정 및 기존 목표의 달성성도에 따라서 변경가능함 3) 작성된 품질목표 운영현황은 전 직원 회람 및 사무실에 게시하여야 한다.

## 견본 (2)
|  | 품질목표 운영 현황 (1분기) | [5 empty] | 작 성 | 검 토 | 승 인
000 신축공사
[8 empty] | / | / | /
NO. | 품질목표 |  | 세부목표 | 목표수준 |  |  |  | 분기 실적 | 부진사유 및 대책방안 |  | 담당
|  |  |  | 올 해 목표치 | 현 재 실적치 | 최 종 목표치 | 달성도 (%)
| 현장 용접불량 ZERO |  | 철골 용접 불량률 ZERO | 0% | 0% | 0% | 100% | 불량 0회 총시험 232회 | - |  | 홍길동
| 품질 Risk 관리 강화 |  | 품질 자체점검 월 4회 실시 | 100% | 91.7% | 100% | 100% | 실시횟수 11건 계획횟수 12건 | 사유: 코로나 감염으로 취소 대책: 2분기 추가 점검 실시 |  | 홍길동
※ 비 고 1) 달성실적은 주기적으로 작성 2) 품질목표, 세부 목표 및 목표치는 공정 및 기존 목표의 달성성도에 따라서 변경가능함 3) 작성된 품질목표 운영현황은 전 직원 회람 및 사무실에 게시하여야 한다.
Sample