## QA-6.2-1
품질관리계획서 변경관리 PROCESS
Yes
No
각 부서별
개정/변경사항 작성
개정/변경사항 취합
내부 검토/승인
감리단 검토
/발주처 승인 요청
인·허가기관 검토 요청
Yes
배포 및 개정관리
승 인
검 토
품질관리계획서의 변경
Yes
No
No

## QA-6.3-2
품질관리계획서 항목별 담당파트 현황
주관 : ●, 협조 : ○
구 분 | 현 장 |  |  |  | 비 고
| 품질 | 공무 | 공사 | 현장소장
Ⅰ. 품질관리계획서 작성 취합 | ● |  |  | 승인
Ⅱ. 품질관리계획서 검토 | ○ | ○ | ○
Ⅲ. 요건별 작성 및 이행관리
4.1 건설공사의 정보 |  | ●
4.2 이해관계자의 니즈와 기대관리 |  | ●
4.3 프로세스 관리 | ● | ○ | ○
5.1 품질방침 | ●
5.2 책임 및 권한 | ● | ○ | ○ | 승인
6.1 리스크 및 기회관리 |  | ● | ○
6.2 품질목표관리 | ●
6.3 품질관리 계획의 변경관리 | ● |  | ○
7.1 자원관리 |  | ●
7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관리 | ● | ○
7.3 조직의 지식관리 | ● | ○ | ○
7.4 역량/적경성관리 | ● | ○ | ○
7.5 의사소통관리 |  | ● | ○
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리 | ○ | ●
8.1 건설공사 요구사항 검토 및 준비 |  |  | ●
8.2 건설공사 요구사항 변경 |  | ● | ○
8.3 설계관리 |  | ○
8.4 기자재 구매관리 | ○ | ● | ○
8.5 외부에서 제공되는 프로세스 관리 |  | ● | ○
8.6 공사관리 |  |  | ●
8.7 중점품질관리 | ● |  | ○
8.8 식별 및 추적관리 | ○ | ● | ○
8.9 고객 또는 외부공급자의 재산관리 |  | ● | ○
8.10 보존관리 |  | ● | ○
8.11 검사 및 시험, 모니터링 | ● |  | ○
8.12 부적합공사의 관리 | ● | ○ | ○
8.13 공사준공 및 인계 | ○ | ● | ○
9.1 고객만족 |  | ● | ○
9.2 분석 및 평가 | ● | ○ | ○
9.3 내부심사 | ● |  | ○
9.4 경영검토 | ● | ○ | ○
10.1 부적합 및 시정조치 | ● | ○ | ○
10.2 지속적 개선 | ● |  | ○
※ 제출시에는 해당 BOX 삭제 후 제출
- 현장 여건에 맞게 수정