## QA-7.1-1
자원관리 PROCESS
내부 의사소통
기반구조 및 업무환경 구축
기반구조 유지
필요인원 확보
필요 자원 파악
문서화된 정보로 유지

## QA-7.1-2
현장 기반시설 및 업무환경 구축 요구사항
인허가 |  | 기본서류 | 신고시기 | 해당기관 | 법적근거 | 처리기간
가설건축물축조 신고 |  | 가설건출물 축조신고서외 | 착공5일전 | 읍, 면, 동사무소 그린벨트지역은 지방국토 관리청에 신청, 승인 | 건축법 재15조, 제18조 시행령 제15조 시행규칙 제13조 | 2일
가설건축물 사용승인신청 |  | (임시)사용승인 신청서외 | 건축물 완료일로부터 7일 이내 | 읍,면,동사무소 | - | 2일
건축물철거 멸실신고 |  | 건축물철거멸실 신고서외 | 자의에 의한 신고 : 예정일 7일전 재해로 인한 멸실 신고 : 멸실후 15일 이내 | 시, 군, 구청 | 건축법 27조 시행규칙 24조 | 1일
오수처리 시설 | 설치 신고 | 오수처리시설(단독정화조) 설치(변경)신고서외 | 건물 또는 가설 건축물 축조 신고서 | 시,군구청 환경과 | 오수분뇨 및 축산 폐수처리에 관한 법률 제9조 시행규칙 제13조 | 2일
| 폐쇄 신고 | 오수처리시설폐쇄 신고서외 | - | 시,군구청 환경과 | 오수분뇨 및 축산폐수처리에 관한 시행규칙 제14조, 제17조, 제20조 | 3일
폐수 |  | 폐수배출시설설치 허가/신고 | 폐수처리시설설치(허가) 신고서외 | - | 수질환경보전법 제10조 시행령 제2조 | 10일
세륜시설설치 |  | - | - | - | 대기환경보전법 제28조 시행규칙 제62조, 별표16 | -
폐기물처리시설 (소각로설치신고) | 시설설치 승인 | 폐기물처리시설 설치 승인 신청서외 별지9호 서식 참조 | - | 시,도, 환경관리과, (지방)환경관리청 |  | 30일
| 시설설치 신고 | 폐기물처리시설 설치 신고서외 | - | 시,도, 환경관리과, (지방)환경관리청 | 폐기물관리법 제30조 | 10일
폐기물처리시설 (소각로설치신고) | 인정검사 신고 | 인정검사 신청서 폐기물 소각시설 설치 승인, 신고 또는 사업계획승인서 사본 1부 배출시설 설치허가증 1부 설계도면 및 계산사양서 성능검사결과서 사본 검사대상시설 사진 | 검사일 15일전 | 환경관리공단 | 시행령 제13조 시행규칙 제21~23조 폐기물소각시설 및 매립시설의 세부검사방법에 관한 기준 | 20일
| 사용개시 신고 | 폐기물처리시설 사용개시신고서외 | 사용개시 10일전 | 시,군,구청 |  | 10일
| 사용종료 신고 | 폐기물 처리시설 사용 종료(폐쇄) 신고서외 | - | 시,군,구청 | 폐기물관리법 제47조 시행규칙 제50조, 별지39 | 매립시설외 30일, 매립시설 90일
임시급수 공사 신청 (가설수도인입) |  | 급수공사 신청서외 |  | 수도사업소 관할청 수도과 읍.면 건설사업계 | 시,군 수도급수 조례 시,군,동 조례 | 1주일 이내
전화 가입 | 전화가입 신청 | 전화가입 신청서 사업자등록증 사본 | 현장개설시 | 관할전화국 |  | 1일
| 자급공중전화신청 | 전화 청약서 설치장소약도 사업자등록증사본 | 필요시 |  |  | 1일
임시전력 | 임시전력수용신청 (가설전기인입) | 전기수용 신청서 건축허가서 사본 기타구비서류 | 착공시 | 한국전력지사, 지점또는 영업부 및 배선부 | 전기공사법3조 전기사업법34,45조 시행령41,59,63조 | 15일
| 전기안전관리 담당자 선임신고 | 전기안전관 담당자 선입신고서 전기안전관리대행 계약서 사본 전기안전관리 담당자 내역서 | 임시전력 수전설비 설치후 15일이내 | 한국전력 기술인협회
| 사용전 검사신청 | 사용전검사 신청서 공사계획서인가서 또는 신고수리서 사본 | 공사 완료후 검사일 10일전 | 한국전기안전공사
| 전기인입 요청 및 계기 봉인 | 기기시험 성적서 사용전 검사필증 사본 | 사용전 검사필증 수령후 | 한국전력

## QA-7.1-3
|  | 기반구조관리상태 점검표 |  | 작성 | 검토 |  | 승인
000 신축공사
점검일 : 20 년 월 일 |  |  | 점검자 : 홍 길 동 ( 인 ) 점검자 : 홍 길 동 ( 인 )
주공종 : 토공사
NO | 점검항목 | 점 검 내 용 |  | 점검결과 |  | 조치결과
1 | 사무실 및 부대시설 | 사무실 업무공간이 충분히 확보되어 있는가?
입구에서 사무실까지의 동선은 확보되어 있는가?
전기 및 설비시설은 적정한가? - 누전차단기, 비상전등, 온수기, 기타안전시설 등
냉난방기 및 환기시설은 제대로 가동하는가?
근로자 부대시설은 갖춰어져 있으며 소화기는 비치되어 있는가?
화재에 대비한 소방도구는 확보되었는가?
2 | 야적장, 창고, 작업공간등 | 야적장 및 창고 규모, 위치, 동선등은 적정한가?
야적장 및 창고 관리 상태(종류별, 규격별 야적 등)은 적정한가?
작업장으로의 동선은 적정한가?
작업장 및 야적장의 안전시설 및 소방시설은 적정한가?
2 | 야적장, 창고, 작업공간등 | 시건장치가 필요한 자재는 도난방지에 대한 조치는 되어 있는가?
3 | 공구 및 장비 | 공도구 관리 상태는 양호한가?
장비 점검 및 관리 상태는 양호한가?
4 | 안전 시설 | 현장 안전시설물 설치상태는 적정한가?
위험물저장소 관리 및 소화기배치상태는 적정한가?
현장주변 안전상태는 이상이 없는가? - 현장 가설울타리 안전상태 유무 - 지반침하로 인한 안전피해는 발생 유무
5 | 환경 시설 | 세륜기 점검 및 관리상태는 적정한가?
고압살수기 및 살수차 운용상태는 적정한가?
분리수거장 및 지정폐기물보관소는 양호한가?
슬러지 보관함 관리 상태(용량, 습기대책등) 는 적정한가?
6 | 시험실 및 시험장비 | 시험실 규모 및 시설은 적정한가?
시험장비는 적정하며, 관리는 양호한가?
시험장비의 검교정은 되어있는가?
7 | 위생시설 | 화장실의 위치, 규모, 관리상태는 적정한가?
샤워실의 위치, 규모, 관리상태는 적정한가?
탕비실의 관리상태는 양호한가?
8 | 통신 및 전산시설 | 통신망은 안정적으로 관리되고 있는가?
전화기 상태 및 무전기 상태는 양호한가?
경비실과 통신 수단은 적정한가?
9 | 기타

## 견본
|  | 기반구조관리상태 점검표 |  | 작성 | 검토 |  | 승인
000 신축공사
점검일 : 20 년 월 일 |  |  | 점검자 : 홍 길 동 ( 인 ) 점검자 : 홍 길 동 ( 인 )
주공종 : 토공사
NO | 점검항목 | 점 검 내 용 |  | 점검결과 |  | 조치결과
1 | 사무실 및 부대시설 | 사무실 업무공간이 충분히 확보되어 있는가? |  | 적정
|  | 입구에서 사무실까지의 동선은 확보되어 있는가? |  | 적정
|  | 전기 및 설비시설은 적정한가? - 누전차단기, 비상전등, 온수기, 기타안전시설 등 |  | 모두 적정
|  | 냉난방기 및 환기시설은 제대로 가동하는가? |  | 환풍기 가동 및 냉난방기 설치
|  | 근로자 부대시설은 갖춰어져 있으며 소화기는 비치되어 있는가? |  | 현장이 협소하여 근로자 휴게실로 안전교육장을 이용 소화기 비치 완료
|  | 화재에 대비한 소방도구는 확보되었는가? |  | 현장내 소방도구 확보
2 | 야적장, 창고, 작업공간등 | 야적장 및 창고 규모, 위치, 동선등은 적정한가? |  | 야적은 현장 내부에 있으며, 창고는 현장외부 부지를 이용
|  | 야적장 및 창고 관리 상태(종류별, 규격별 야적 등)은 적정한가? |  | 가설자재 외 자재 미입고
|  | 작업장으로의 동선은 적정한가? |  | 현장이 협소하여 사용할 자재를 제한 하여 입고 후 사용
|  | 작업장 및 야적장의 안전시설 및 소방시설은 적정한가? |  | 작업장 내 소화기 및 안전난간 등 시설 설치 적정
2 | 야적장, 창고, 작업공간등 | 시건장치가 필요한 자재는 도난방지에 대한 조치는 되어 있는가? |  | 도어락 설치
3 | 공구 및 장비 | 공도구 관리 상태는 양호한가? |  | 공도구 함 관리
|  | 장비 점검 및 관리 상태는 양호한가? |  | 정기점검 실시
4 | 안전 시설 | 현장 안전시설물 설치상태는 적정한가? |  | 적정
|  | 위험물저장소 관리 및 소화기배치상태는 적정한가? |  | 적정
|  | 현장주변 안전상태는 이상이 없는가? - 현장 가설울타리 안전상태 유무 - 지반침하로 인한 안전피해는 발생 유무 |  | 적정
5 | 환경 시설 | 세륜기 점검 및 관리상태는 적정한가? |  | 적정
|  | 고압살수기 및 살수차 운용상태는 적정한가? |  | 적정
|  | 분리수거장 및 지정폐기물보관소는 양호한가? |  | 종별 분류하여 처리
|  | 슬러지 보관함 관리 상태(용량, 습기대책등) 는 적정한가? |  | 적정
6 | 시험실 및 시험장비 | 시험실 규모 및 시설은 적정한가? |  | 적정
|  | 시험장비는 적정하며, 관리는 양호한가? |  | 정기점검 실시
|  | 시험장비의 검교정은 되어있는가? |  | 교정주기에 따라 실시
7 | 위생시설 | 화장실의 위치, 규모, 관리상태는 적정한가? |  | 적정
|  | 샤워실의 위치, 규모, 관리상태는 적정한가? |  | 적정
|  | 탕비실의 관리상태는 양호한가? |  | 매일 청소 실시
8 | 통신 및 전산시설 | 통신망은 안정적으로 관리되고 있는가? |  | 사무1, 사무2 모두 인터넷 통신망이 안정적으로 관리 중
|  | 전화기 상태 및 무전기 상태는 양호한가? |  | 직원별 전화기 및 무전기가 지급 되었으며, 상태 양호
|  | 경비실과 통신 수단은 적정한가? |  | 경비실 무전기 지급
9 | 기타
Sample