## QA-7.5-1
주요 의사소통 대상 및 방법
현장명 : 000 신축공사
의사소통 항목 |  | 의사소통 방법
부서내 및 부서간 | 부서간 업무연락 (각 부서장/현장소장 승인 필요시) | 문서기안 → 각 부서의 검토 / 현장소장 승인 → 발송
개인 e-mail 작성 → 발송 → 파일 보관
| 부서내 의사소통 | 회의 | 주간회의, 수시회의, 회람
|  | 업무보고 | 업무보고(월간, 주간, 수시), 품의, e-mail
| 견적관련 | 담당자 | 타 부서 담당자의 의뢰 / 통보 → 사내공문
|  | 담당연락 | 개인 e-mail 작성 → 발송 → 파일 보관
|  | 최종문서 | 최종서류 작성 → 부서팀장/대리인 승인 → 발송
대내 | 구매 | 규격, 물량 반입 시기 등 제공 → 관련자 협의 → 담당 및 팀장 검토 → 승인(안) 관련자 통보
| 설계 업무협조 | 내부 | 사내공문, 업무 협조전, 전사시스템
|  | 협력업체 | 업무지시서, 공문, 전산시스템
| 공정계획 조정 | 공사일정 변경 요인 발생 → 관련 팀간 일정조정(회의) → 필요시 발주자 협의 → 공정계획 반영(공정표)
| 작업방법 / 공법 변경 | 문제점 대비 개선방안 도출 → 관련자 회의 → 본사보고 및 승인 → 승인(안) 관련자 통보
| 공종간 업무협조 | 내부 | 필요시 회의록 작성 및 공유
|  | 협력업체 | 작업지시서, 공문, 부적합 공사, 시정조치, 현지시정 등
| 업무지시 | 작업지시서 (단순 경미한 사항은 유선 가능)
| 민원관련 | 민원사항 접수(구두, 문서, 민원일지) → 현장소장 보고 → 대처방안 마련(관련자 회의) → 대처방안 실행 → 결과보고(문서)
| 사고관련 | 사고보고서/품질IUSSE보고/비상연락망
| 공정회의 | 공정 진행현황 → 회의록
| 공문 | 사내 전산망으로 발송
대외 | 견적관련 | 입찰관련 | 입찰 안내자료, 회의록
|  | 의문사항 | 대외공문 (공문 혹은 e-mail 등)
| 구매/설계/시공방법 변경 | 문제점 대비 개선방안 → 기성내역 협의(감리단) → 건설사업관리(감리단), 발주자 보고(공문) 및 승인 → 기성내역 확정 → 발주자 기성 신청
| 기성청구 | 기성내역 작성(담당자) → 기성내역 협의(감리단) → 기성내역 수정/비상주 감리검사 → 기성내역 확정 → 발주자 기성신청
| 공종간 업무보고 | 회의록 | 주간 공정회의, 수시공정회의
|  | 지시서 | 지시서 수신 및 회신
| 업무보고 | 감리/본사 | 월간 공정현황 보고서
| 공문 | 감리/본사 | 행정업무절차 관련 모든 문서

## QA-7.5-2
대외문서 수신대장
현장명 : 000 신축공사
No | 접수일 | 문서번호 | 제목 | 발신처 | 회신여부 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## QA-7.5-3
대외문서 발송대장
현장명 : 000 신축공사
No | 발송일 | 문서번호 | 제목 | 수신처 | 회신여부 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## QA-7.5-4
회 의 록
주 제
주관팀 |  |  |  |  | 작성자
일 시 |  |  |  |  | 장 소
참석자 |  | OOOOO팀 : OOO 부장, OOO 과장
OOOOOOOOO팀 : OOO 부장, OOO 대리
OOOOOO팀 : OOO 과장, OOO 대리
내 용 | [5 empty] | Action by | Due data | 실시여부
1. 제목
1) 본문
-
참석자 서명확인
No | 소 속 |  | 직급 | 성명 | 참석 확인 |  | 비 고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## QA-7.5-4(양식)
회 의 록
공사명 |  | 참 석 자 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 확 인
일 시 | 20 . . .
제 목
장 소 | 대회의실
회 의 안 건 | [5 empty] | 비 고