## QA-8.1-1
|  | 인허가 업무계획 |  |  |  |  | 작 성 | 검 토 |  |  | 승 인
000 신축공사
[7 empty] | / | / |  |  | /
구분 | 인허가종목 |  | 처리기관 | 처리기한 | 제출시기 | 적용법규 / 관련법규 | 구비서류 |  | 업무구분 |  |  |  | 비고
[9 empty] | 발주자 | 시공자 | 설계자 | 협력업체
[ 착공 전 ]
1 | 개발행위 허가 |  | 시장,군수 건설과 |  |  | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조 동법 시행령 제53조, 제55조 개발행위허가 운영지침 |  |  | ○ |  | ○
2 | 주택건설(대지조성)사업계획 승인 |  | 시,군,구 |  |  | 주택법 제15조, 제16조 동법 시행령 제16조, 제23조, 제30조 동법 시행규칙 제13조 | 신청서(별지 제16호 서식) |  | ○
3 | 건축신고 |  | 시,군,구 건축과 |  |  | 건축법 제14조 동법시행령 제11조 동법 시행규칙 제12조 | 건축·대수선·용도변경신고서 (별지 제6호서식) |  | ○ |  |  |  | 발주자
4 | 건축허가 |  | 시,군,구 |  |  | 건축법 제11조 건축법시행령 제8~9조 건축법 시행규칙 제6~8조 | 건축·대수선·용도변경 허가서 (별지 제2,3호서식) |  | ○ |  |  |  | 발주자
5 | 사도개설허가 |  | 시,군,구 |  |  | 사도법 제4조 동법 시행령 제2조 동법 시행규칙 제2조 | 사도 개설·개축·증축·변경 허가신청서 (별지 제1호 서식) |  | ○ |  |  |  | 발주자
6 | 토지분할,합병 신청 |  | 소관청 |  |  | 공유토지분할에 관한 특례법 제14조 (약칭:공유토지분할법) 동법 시행령 제14조, 제16조 | 분할/합병신청서 (별지 제6호서식) |  | ○ |  |  |  | 발주자
7 | 농지전용허가 및 농지전용신고 |  | 시,순,구 |  |  | 농지법 제34,37,40조 동법 시행령 제32~36,39,40,51,58조 동법 시행규칙 제26,29,31,37,3839,45,51,53,60,61조 | 농지전용(허가, 변경허가)신청서 (별지 제14호 서식) 농지전용심사의견서 (별지 제16호 서식) 농지전용협의요청서(별지 제20호 서식) |  | ○ |  |  |  | 발주자
8 | 농지 용도변경 승인 |  | 시,군,구 |  |  | 농지법 제40조 동법시행령 제59조 동법시행규칙 제52조 | 농지전용용도변경신청서 (별지 제55호 서식) |  | ○ |  |  |  | 발주자
9 | 입목벌채 허가 및 신고 |  | 시,군,구 지방산림청장 |  |  | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제36조 동법 시행령 제42조 동법시행규칙 제44,45조2,46조 | 입목벌채, 임산물 굴취·채취 (변경)신청서 (별지 제34호 서식) 입목 벌채·굴취 신고서(별지 제36호 서식) |  | ○ |  |  |  | 발주자
10 | 산지전용허가 및 신고 |  | 시,군,구 지방산림청장 |  |  | 산지관리법 제14~15조 동법 시행령 제15,17,26조 동법 시행규칙 제10,13조 | 산지전용(허가·변경허가) 신청서 (별지 제3호 서식) 산지전용(신고서, 변경신고서) (별지 제7호 서식) |  | ○ |  |  |  | 발주자
11 | 하천점용허가 |  | 관리청 | 14일 | 필요시 | 하천법 제33조 동법 시행령 제34조 동법 시행규칙 제17조 | 하천점용허가신청서(별지 제29호 서식) 하천점용허가 첨부서류(별표4) 점용허가기간(별표5) |  | ○ |  |  |  | 발주자
12 | 상수원보호구역 행위허가 및 신고 |  | 시,군,구 관리청 |  |  | 수도법 제7조,제7조의2 동법 시행령 제11~14조 동법 시행규칙 제2조 |  |  | ○ |  |  |  | 발주자
13 | 착공신고 |  | 시,군,구 인허가기관 |  |  | 건축법 제21조 동법 시행규칙 제14조 책임감리현장참여자 업무지침 제11조 | 착공신고서(별지 제13호 서식) 착공연기신청서(별지 제14호 서식) |  | ○ |  | ○
14 | 대리인 선임 신고 |  | 시,군,구 감리자 |  |  | 건설산업기본법 제40조 동법시행령 제35조 동법시행규칙 제30조의2, 제31조 공사계약일반조건 제14조 책임감리현장참여자 업무지침 제24조 | 현장대리인선임신고서 공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준(별표5) |  |  | ○
15 | 지적측량신청 |  | 지방지적공사 |  |  |  | 지적측량신청서 |  |  | ○ | ○
16 | 건축물의 철거 및 멸실신고 |  | 시,군,구 관할구청 단지내 수목 벌채, 반출 사전협의 군기관협의 한국가스공사, 지역도시가스, 지방자치단체 협의 |  | 7일전 | 건축법 제36조 동법 시행규칙 제24조 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 제22조 | 건축물철거멸실신고서(별지 제25호 서식) 한전(처리요청 및 비용납부) 한국통신(처리요청 및 비용납부) 건축물대장말소신청서(별지 제18호 서식) |  |  |  |  | ○
17 | 문화재지표조사/매장 문화재발굴 처리 |  | 관할 문화재청 (문화재위원회) |  |  | 문화재보호법 제조 동법 시행령 제11조의3, 13조의3 동법 시행규칙 제8조 | 국각지정문화재 등의 지정조사보고서 (시행규칙 별지 제4호 서식) |  | ○
18 | 분묘의처리 |  | 시,군,구 | 7일 3일 | 착공전 | 장사등에 관한법 제6,8,9,11,15,16,17,18,23,24조 동법 시행령 제6,7,14,15,25,26,27조 동법 시행규칙 제2,5,4,15,12,14,19조 | 개장(신고서,허가신청서) (별지 제3호 서식) 묘지개장공고(2개월) 묘지개장공고 |  |  | ○
19 | 가설건축물 축조 신고 |  | 시,군,구 읍,면,동사무소 | 1일 2일 |  | 건축법 제20조 동법 시행령 제15조 동법 시행규칙 제13조 시,군 자치조례 | 가설건축물 축조신고서 (별지 제8호 서식) 가설건축물 존치기간 연장신고서 (별지 제11호 서식) |  |  | ○
20 | 현장배치플랜트 설치허가 |  | 시,군,구환경청 | 3개월 |  | 건설공사 품질관리 업무지침 (고시 제2017-450호) 제42~43조 건축법 제20조 동법 시행령 제15조 | 현장배치플랜트 설치 허가서 |  |  | ○
21 | 농지의 타용도 일시사용허가 |  | 시,군,구 | 15일 |  | 농지법 제36조, 제36조의2 동법 시행령 제37~39조 동법 시행규칙 제32~35조 | 농지의 타용도일시사용(허가, 변경허가) 신청서 (별지 제26호 서식) |  |  | ○
22 | 옹벽등 공작물 축조신고 |  | 시,군,구 |  |  | 건축법 제83조 동법 시행령 제118조 동법 시행규칙 제41조 | 공작물 축조신고서 (별지 제30호 서식) |  |  | ○
23 | 공공하수도 점용 허가 |  | 시,군 환경부 생활하수과 | 7일 |  | 하수도법 제16조 동법 시행령 제12조 동법 시행규칙 제8조 군 하수도 사용 조례 | 공공하수도 (공사,유지,변경,폐지) 허가 신청서 (시행규칙 별지 제3호 서식) |  |  | ○
24 | 지하수개발 이용허가 및 신고 |  | 시,군,구 환경과 | 30일 |  | 지하수법 제7~10,15,21조 동법 시행령 제8~16,22~26 동법 시행규칙 제6~24조 지방자치조례, 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제11~12조 | 지하수개발 이용허가,신고,이용, 준공신고 임시급수공사 신청 |  |  | ○
25 | 지하수 수질검사 |  | 시,군,구 환경부 |  |  | 지하수법 제20조 동법시행령 제29~31조 먹는 물 관리법 제5조 | 수질검사신청(규정 검사기관) |  |  | ○
26 | 도로공사신고 |  | 도로관리청 관할경찰청 | 즉시 |  | 도로교통법 제69조 동법시행규칙 제42조 | 도로공사 신고서 (별지 제22호 서식) |  |  | ○
27 | 도로점용(굴착) 허가 |  | 도로관리청 | 10일 | 착공5일전 | 도로법 제61조 동법 시행령 제54~58조 동법 시행규칙 제26,33조 도로교통법 제 65,66,67조 동법 시행령 제25,37,38,39 | 도로점용허가 신청서(별지 제24호 서식) 도로의 점용허가 게시사항(별표3) 도로점용공사(원상회복공사) 준공확인 신청서(별지 제32호 서식) |  |  | ○
28 | 발파허가 |  | 관할경찰서 방범과 | 5일 | - | 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 (약칭: 총포화약법) 제18,19,20,65조 동법 시행령 제15~21,24조 동법 시행규칙 제29,30,57~60조 건설관계회계예규 및 고시 (표준공법,표준안전작업) 산업안전기준(발파작업) | 화약류 사용(소지) 허가신청서 (별지 제14호 서식) |  |  | ○
29 | 화약류저장소 설치허가 |  | 관할경찰서 보안과 |  | - | 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 (약칭: 총포화약법) 제24,25,3435,3640,41,43,44,63,64조 동법 시행령 제6,27~36,40~46,65~68조 동법 시행규칙 제34~36,45,49,51,65조 | 화약류 저장소 설치(변경) 허가신청서 (별지 제19호 서식) 화약류저장소와 보안물건간의 보안거리 (별표8) |  |  | ○
30 | 화약류관리 보안 책임자선임신고 |  | 관할경찰서장 |  | - | 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 (약칭: 총포화약법) 제27~30조 동법 시행령 제 53,55,56,58 동법 행규칙 제 41~43조 | 화약류제조(관리) 보안책임자 선임(해임)신고서 (별지 제22호 서식) |  |  | ○
31 | 특정공사사전신고 방음,방진시설 |  | 시,군,구 환경과 | 4일 | 착공 전 | 소음진동관리법 제22조 동법 시행규칙 제21조 | 특정공사사전신고서 (별지 제10호 서식) |  |  | ○
32 | 비산먼지발생사업신고 |  | 시,군,구 환경과 | 4일 | 착공 전 | 대기환경보전법 제43조 동법 시행규칙 제58조 | 비산먼지발생사업신고서 (별지 제24호 서식) |  |  | ○
33 | 건설폐기물 처리계획 |  | 시,군,구 환경과 | 3일 | 착공 전 | 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제17조 동법 시행규칙 제9조 | 건설폐기물 처리계획서 (별지 제7호 서식) |  | ○ | ○ |  |  | 발주자 또는 시공사
34 | 비점오염원 |  | 환경청 | 10일 |  | 물환경보전법 제53조 동법 시행규칙 제73조 | 비점오염원 설치신고서 (별지 제33호 서식) |  | ○ |  |  |  | 발주자
[ 착공 후 ]
35 | 임시전력 수용 신청 |  | 한국전력 지사 (영업부/배선부) | 15일 |  | 전기공급약관 제8~10조 건설관계회계예구 및 고시(전기분야) | 임시동력수용신청 임시전력인입요청및계기봉인 |  |  | ○
36 | 전기설비 시설계획 신고 |  | 시,군,구 |  |  | 전기사업법 제26조 동법 시행령 제17조 동법 시행규칙 제21조 | 자가용 전기설비 공사계획의 인가 및 신고 대상(별표7) 전기설비시설계획 신고서 (별지 제14호 서식) |  |  | ○
37 | 사용전검사 및 점검 |  | 산업통상자원부 |  |  | 전기사업법 제63조 동법 시행규칙 제31조 | 시용전검사 신청서 (별지 제28호 서식) 공사계획인가서 또는 신고수리서사본 |  |  | ○
38 | 전기관리업무위탁 전기안전관리자 선임신고 |  | 전력기술인협회 |  |  | 전기사업법 제73조 동법 시행령 제45조 동법시행규칙 제40~47조 | 전기안전관리자 선임(해임) 신고서 (별지 제37호 서식) |  |  | ○
39 | 가스공급시설공사 계획의승인 |  | 시,군,구 |  |  | 도시가스사업법 제11,39조 동법시행규칙 제11~13,62 | 가스공급시설공사 계획서 |  |  | ○
40 | 굴착 공사 전 가스배관 매설상황 확인 |  | 지역도시가스 사업자 | 2일 |  | 도시가스사업법 제30조 동법 시행령 제7조 동법 시행규칙 제 52,55~58 | 가스배관 매설상황 확인서 (시행규칙 별지 제37호) |  |  | ○
41 | 품질관리(시험)계획서 제출 |  | 시,군,구 |  |  | 건설기술진흥법 제55조 동법 시행령 제 89~90조 동법 시행규칙 제49조 책임감리 현장참여자 업무지침서 지방자치조례 | 품질관리(시험)계획서 감리 검토확인서 |  | ○ | ○
42 | 품질관리기술자 선임 보고 |  | 인허가기관의 장 |  | 변경시 마다 | 건설기술진흥법 제21,55조 동법 시행규칙 제18,35,50조 | 품질관리기술자 변경 신고서 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준(별표5) |  |  | ○
43 | 안전관리계획서의 제출 |  | 시,군,구 |  |  | 건설기술관리법 제62조 동법 시행령 제98~99조 동법 시행규칙 제58조 | 안전관리계획서 |  | ○ | ○
44 | 유해,위험방지계획서의 제출 |  | 관할 안전보건공단 지역본부/ 지사 | 접수후 15일내 | 착공전 | 산업안전보건법 제48조 동법 시행규칙 제 120~124조 | 유해,위험방지계획서 |  |  | ○
45 | 타워크레인,호이스트 안전검사 (완성검사/ 정기검사) |  | 안전보건공단 대한산업안전협회 한국승강기 안전기술원 한국안전기술협회 | 신청서 접수일로부터 30일 이내 | 완성검사 후 6개월 마다 | 산업안전보건법 제36조 동법 시행령 제28조 동법 시행규칙 제73조~76조 | 안전검사 신청서 |  |  | ○ |  | ○
46 | 안전관리자·보건관리자 선임 등 보고서 |  | 관할지방노동청 산업안전과 |  | 실착공후 14일 이내 | 산업안전보건법 제15,16조 동법 시행령 제 12~14조/ 16조~18조 동법 시행규칙 제 14,15조 기업활동 규제완화에 관한 특별조치법 제32조 | 안전관리자·보건관리자 선임 등 보고서 자격증 사본 재직증명서 경력증명서(필요 시) |  |  | ○ |  | ○
47 | 무재해운동 개시 보고 |  | 관할 안전보건공단 지역본부/ 지사 |  |  | 산업안전보건법 시행령 제3조의4 | 무재해운동 개시보고 |  |  | ○
48 | 사업개시신고 보험관계성립신고 |  | 관할지역본부 및 근로복지공단 지사 (징수부) |  |  | 산업재해보상보험법12조 동법 시행령 제16조 산업재해보상보험법 제10,11조 | 사업개시신고서 보험관계성립신고서 |  | ○ | ○
49 | 일시적 하천수 사용신고 |  | 홍수통제소 |  |  | 하천법 제50조의2 동법 시행령 제55조의2 | 하천수 사용신고서 |  |  | ○
50 | 소하천 점용 (하천수 사용) |  | 시,군,구 |  |  | 소하천정비법 제14조 동법 시행규칙 제10조 | 소하천 점용·사용 허가신청서 |  |  | ○
51 | 지하수 유출감소 |  | 시,군,구 | 5일 |  | 지하수법 제9조의2 동법 시행규칙 제9조의2 | 지하수 유출감소대책 신고서 (별지 제12호의2 서식) |  | ○
52 | 중수도 |  | 시,군,구 | 10일 |  | 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제9조 동법 시행규칙 제5조 | 중수도 설치신고서 (별지 제3호 서식) |  | ○
53 | 환경영향평가 대상사업 착공 통보 |  | 환경청 승인기관의 장 |  |  | 환경영향평가법 제37조 동법 시행규칙 제20조 | 환경영향평가 대상사업 착공 통보서 |  | ○
54 | 협의내용관리책임자의 지정통보 |  | 지방환경관서 |  |  | 환경영향평가법 제35조 동법 시행규칙 제17조 | 협의내용관리책임자 지정 통보서 |  | ○
55 | 소음, 진동배출시설 설치신고 및 허가 |  | 시,도지사 환경과 | 10일 |  | 소음진동규제법 제8,9,13~20조 동법시행규칙 제6,7,9,17,18,20,22,25,27조 동법 시행령 제 2,3,5,조 | 소음배출시설 설치신고 소음배출시설 허가서 |  |  | ○
56 | 오수처리시설 설치신고 |  | 시,군,구 청소행정과 오수관리팀 | 5일 (설치) 5일 (준공) |  | 하수도법 제34조제2항 동법 시행규칙 제27조 | 오수처리시설/정화조 설치(변경) 신고서 (별지 제13호 서식) 오수처리시설/정화시설 준공검사 신청서 (별지 제16호 서식) |  |  | ○
57 | 빗물이용시설 |  | 시,군,구 환경과 | 5일 |  | 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제8조 동법 시행규칙 제3조 | 빗물이용시설 설치 신고서 (별지 제1호 서식) |  | ○
58 | 사업장 폐기물 배출자 신고 |  | 시,군,구 환경과,청소과 | 3일 | 폐기물 발생 전 | 폐기물관리법 제17조 동법 시행규칙 제18조 | 사업장폐기물배출자 신고서 (별지 제7호 서식) |  |  | ○
59 | 건설폐기물 처리시설 |  | 시,군,구 환경과,청소과 | 10일 |  | 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제27조 동법 시행규칙 제16조 | 건설폐기물 처리시설 설치 승인신청서 (별지 제14호 서식) |  | ○ | ○ |  |  | 발주자 또는 시공사
60 | 건설폐기물 처리시설 사용개시 |  | 시,군,구 환경과,청소과 | 10일 |  | 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제28조 동법 시행규칙 제20조 | 건설폐기물 처리시설 사용개시 신고서 (별지 제20호 서식) |  | ○ | ○
61 | 폐기물 처리시설 승인 |  | 시,군,구 환경과,청소과 | 10일 |  | 폐기물관리법 제29조 동법 시행규칙 제39조 | 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치 승인신청서 (별지 제23호 서식) |  | ○ | ○
62 | 폐기물 처리시설 신고 |  | 시,군,구 환경과,청소과 | 10일 |  | 폐기물관리법 제29조 동법 시행규칙 제40조 | 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치 신고서 (별지 제25호 서식) |  | ○ | ○
63 | 폐기물 처리시설 사용개시 |  | 시,군,구 환경과,청소과 | 10일 |  | 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제28조 동법 시행규칙 제20조 | 건설폐기물 처리시설 사용개시 신고서 (별지 제20호 서식) |  | ○ | ○
64 | 지정폐기물 처리 |  | 시,군,구 환경과,청소과 | 5일 |  | 폐기물관리법 제17조 동법 시행규칙 제18조 | 폐기물 처리계획서 (별지 제12호 서식) |  | ○ | ○ |  | ○ | 소유자 신고
65 | 폐기물 처분부담금 |  | 시,군,구 환경과,청소과 |  |  | 자원순환기본법 제21조 동법 시행령 제19조 동법 시행규칙 제19조 | 폐기물처분부담금 신고서 (별지 제12호 서식) |  |  | ○
66 | 오염토양 정화 |  | 시,군,구 환경과,청소과 | 10일 |  | 토양환경보전법 제15조의3 동법 시행규칙 제19조의2 | 오염토양반출정화 계획서 (별지 제9호의2 서식) |  | ○ | ○
67 | 환경책임보험 |  | 보험사 |  |  | 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 제17조 동법 시행령 제7조 | 보험가입 |  |  | ○
68 | 건축관계자변경신고 |  | 시,군,구 |  |  | 건축법 시행규칙 제11조 | 건축관계자변경신고 (별지 제4호 서식) |  | ○
69 | 산업재해발생보고 |  | 노동부 |  |  | 산업안전보건법 제9,10조 동법 시행규칙 제3,4조 | 산업재해조사표 |  |  | ○
70 | 사후환경영향조사실시결과보고 |  | 사업계획승인기관 |  |  | 환경영향평가법 제36조 동법 시행규칙 제19조 | 환경교통재해등에관한영향평가서 |  | ○
71 | 유입식 변압기 등 설치 |  | 시,군,구 환경과 | 10일 |  | 잔류성유기오염물질 관리법 제24조의2 동법 시행규칙 제21조 | 관리대상기기 등 신고서 |  | ○ | ○ |  |  | 소유자 신고
72 | 주택 실내공기질 |  | 시,군,구 환경과 |  |  | 실내공기질 관리법 제9조 동법 시행규칙 제7조 | ( )주택 공기질 측정결과 보고 |  |  | ○
73 | 건설공사대장 |  | 발주자 |  |  | 건설산업기본법 제22조 동법 시행령 제26조 동법 시행규칙 제21조 | 건설공사대장 (별지 제17호 서식) |  |  | ○
74 | 건축물의 사용승인 및 임시사용승인 신청서 |  | 시,군,구 인허가부서 | 7일 |  | (사용승인) 건축법 제22조 동법 시행령 제17조 동법 시행규칙 제16조 주택법 제49조 동법 시행령 제54,56조 동법 시행규칙 제21조(임시사용승인) | (임시)사용승인 신청서 (건축법 별지 제17호 서식) 사용검사/임시 사용승인 신청서 (주택법 별지 제23호 서식) |  | ○ | ○ | ○
75 | 건축물의 미술장식 |  | 시,군,구 미술장식심의위원회 |  |  | 문화예술진흥법 제9조 동법 시행령 제12,13조 지방자치단체 조례 | 미술장식품 미술장식심의신청서 |  | ○ | ○
76 | 배수설비 설치 및 사용개시신고 |  | 공공하수도관리청 |  |  | 하수도법 제15,27조 동법 시행령 제11,22조 동법시행규칙 제22,23조 | 배수설비 설치신고서 (별지 제7호 서식) 배수설비 사용개시신고서 |  |  | ○
※ 주의사항
- 작성 전 법규 및 구비서류가 현행 법규에 맞는지 확인 후 작성

## QA-8.1-2
|  | 사업승인(인허가)조건 이행 현황 | [9 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
000 신축공사
[12 empty] | / |  | / |  | /
사업승인일: 2021.04.13
NO | 허가조건내용 |  | 담당 | [6 empty] | 이행시기 및 이행여부
|  |  | 발주자 | 건설사업 관리 | 우미
[5 empty] | 공무 | 건축 | 전기 | 설비 | 토목 | 처리내용 | 착공전 | 공사 전 | 공사 중 | 준공전 | 이행 여부 | 비고

## 견본
|  | 사업승인(인허가)조건 이행 현황 | [9 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
000 신축공사
[12 empty] | / |  | / |  | /
사업승인일: 2021.04.13
NO | 허가조건내용 |  | 담당 | [6 empty] | 이행시기 및 이행여부
|  |  | 발주자 | 건설사업 관리 | 우미
[5 empty] | 공무 | 건축 | 전기 | 설비 | 토목 | 처리내용 | 착공전 | 공사 전 | 공사 중 | 준공전 | 이행 여부 | 비고
1 | 공사관리에 철저를 기하여 공사로 인해 피해발생 민원이 최소화 되도록하고, 제반 민원사항에 대하여는 적극 해결하여 주시기 바랍니다. |  |  |  | 우미 공무: ○; 우미 건축: ○; 우미 전기: ○; 우미 설비: ○; 우미 토목: ○; 우미 처리내용: 공사 중 관리; 우미 공사 중: ○
2 | 공사와 관련된 모든 굴착작업시 도시가스관 등 지하 매설물 상태를 확인하고 관계기관과 협의 후 착공(시공)하시기 바랍니다 |  | ○ | bar: 우미 설비 to 우미 토목; 우미 공사 중
3 | 건축공사장 미관개선을 위하 건축공사장 가설울타리 설치계획 (안)을 수립하여 우리구(건축과)와 협의 후 시행하시기 바랍니다 |  |  | ○ | 우미 처리내용: 협의 후 설치 완료; 우미 공사 전: ○; 우미 이행 여부: ○
4 | 공사장 소음, 진동을 최소화하되, 현장상황에 따라 발생소음도가 규제기준을 초과하여 인근 주민들에게 피해가 발생될 수 있으므로 이에 대하여 저소음 장비사용, 방음시설 추가설치, 작업시간 단축 등 고강도 대책을 수립하여 시행하시기 바랍니다 |  |  |  | 우미 공무: ○; 우미 건축: ○; 우미 전기: ○; 우미 설비: ○; 우미 토목: ○; 우미 처리내용: 공사 중 관리; 우미 공사 중: ○
5 | 교통영향분석, 개선대책 등 심의 결과와 관련기관(부서)에서 제시된 협의의견에 대하여는 이행에 절처를 기하고, 협의의견이 상충되거나 인가조건 이행이 불가할 경우 착공전에 관계기관(부서) 에 별도 협의 후 이행하시기 바랍니다 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 착공 전 협의 완료 공사 중 관리 | ○ |  |  |  | ○
6 | 사업시행 내용에 타 법령의 규정에 의거 조치하여야 할 사항에 대하여는 필히 그 법령에 의한 절차를 이행한 후 시행하시기 바랍니다. |  | ○ |  | 우미 공무: ○; 우미 건축: ○; 우미 전기: ○; 우미 설비: ○; 우미 토목: ○; 우미 처리내용: 공사 중 관리; 우미 준공전: ○
7 | 사업시행에 처리해야 할 각종 제법령에 의한 필증, 검사서 등은 지정(법정)기한내에 완결 처리해야 합니다 |  |  |  | 우미 공무: ○; 우미 건축: ○; 우미 전기: ○; 우미 설비: ○; 우미 토목: ○; 우미 처리내용: 공사 중 관리; 우미 준공전: ○
Sample

## QA-8.1-3
|  | 설계도서 검토서 |  |  | 작성 |  | 검토 | 승인
○○○ 신축공사
[5 empty] | / |  | / | /
검토 기간 |  |  | 작성일
번호 | 도면번호 | 검토내용 |  | 반영여부 (O, X) |  | 검토결과
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 견본 (2)
|  | 설계도서 검토서 |  |  | 작성 |  | 검토 | 승인
○○○ 신축공사
[5 empty] | / |  | / | /
검토 기간 |  | 2019. 03. 18 ~ 4.20 | 작성일 |  |  | 2022-04-22
번호 | 도면번호 | 검토내용 |  | 반영여부 (O, X) |  | 검토결과
1 | 공통 | 84A TYPE 테라스/실외실/대피공간 하부 단열재 누락 : 단면 변경 |  | ○ |  | 경미한 변경도면 제출
2 | 공통 | 84B TYPE 측면세대 거실/발코니2 벽면 T110그라스울 단열재 → 경질우레탄 보드 T65로 변경 |  | △ |  | 건설사업관리(감리)와 협의 후 진행
3 | 공통 | 84C TYPE 침실1 및 77 TYPE 침실2 창호위치 입면 상이 |  | X |  | 현 도면대로 시공 (조합협의)
4 | 공통 | 84C TYPE 복층지붕 중간 슬래브 생성여부 확인 |  | ○ |  | 구조검토 후 경미한 변경도면 제출
5 | 공통 | 커튼박스 공간확보 및 단열재 탈락 우려 최상층 천정 단열재 T180 → 경질우레탄 T140이하 변경 |  | ○ |  | 에너지절약계획서의 열관류율 범위 이내에 변경 가능 → 변경도면 제출
6 | 공통 | 최하층 바닥 완충재 삭제 및 열관류율에 필요한 단열성능 확보 단열재 T80+완충재T30 → 완충재 삭제 및 경량기포 및 비드법 단열재 T20 시공 |  | ○ |  | 에너지절약계획서의 열관류율 범위 이내에 변경 가능 → 변경도면 제출
7 | 공통 | 최하층 온돌파이프 고정 및 품질 고려 바닥 T110 모르타르 → T40 모르타르+T70 기포콘크리트 |  | X |  | 현 도면대로 시공 (조합협의)
8 | 공통 | 각 동 지하~지상1층 ELEV홀 건식별체(철재) → 조적벽으로 변경 : 홀 내부 특화 |  | △ |  | 당분간 보류
9 | 공통 | 주민공동시설 지붕형태 건축도면과 구조도면 상이 → 건축도면 기준으로 구조도 수정 |  | X |  | 구조도면에 맞출 것
10 | 공통 | 코어부분 벽체 다수가 중간중간 Transfer되나, 이에 대한 구조계획이 많은 부분 이루어지지 않음 → 반영요망 |  | ○ |  | 14층 및 옥탑-1 반영 구조 평면도 확인
11 | 공통 | 철근강도에 대하여 전체적으로 HD13이하 fy=400MPa, SHD16이상 fy=600MPa로 구분되어 있으나, Act column의 경우에는 강도를 다르게(HD16이하 fy=400MPa, HD19이상 fy=500MPa) 사용하는 것으로 표기되어 상이함 → 현장관리 등의 문제로 철근 직경에 따라 강도를 통일要 |  | X |  | 공사비 증액의 요인으로 Act column 철근 강도 상향 조정은 현장에서 알아서 적용
12 | 공통 | 지하층 버트레스는 각 층 지지점에서 슬래브에 지압으로 하중을 전달하는데, 일부 하부층의 경우 현재의 슬래브 두께로 지압 전달이 불가할 것으로 판단, RC보 등 보강조치 검토 |  | X |  | 상세 적용하여 지압에 대한 저항면적 충분히 고려하여 확보되었음
13 | A-050 | 공용부위 천정고 단면도와 상이 → 마감표에서 삭제 |  | ○ |  | 삭제
14 | A-051~068 단위세대 확장 | 동파방지 목적으로 외기에 면한 AD/PD부위 압출법 T20설치 |  | ○ |  | 경미한 변경도면 제출
15 | A-057~062 | 부위별 단열재 TYPE 및 두께 미표기 |  | ○ |  | 경미한 변경도면 제출
16 | A-052, 054 | 거실과 발코니-1 경계부 벽체 TYPE 알수 없음 → 건식 또는 조적 검토要 |  | X |  | 콘크리트벽체로 시공 (경미한 변경도면 제출)
Sample