## QA-8.10-1
보존관리 PROCES
| 현장 | 협력업체
취급 및 보관방법 결정
기자재 관리방법 수립
교육 실시
인수검사
취급 및 사용장
공사 목적물의 보호
부적합 처리
부적합 보고
기자재 인수검사 요청
(사급자재)
기자재 보관
(지급/사급자재 포함)
Yes
No
감리/품질/자재
합부여부/
승인
보관 점검 및 관리
공사부서
공사/자재부서
No
Yes
보존 및 인계
공사부서
문서 개정

## QA-8.10-2
|  |  | 기자재 유형별 관리방법 |  | 작성 | 검토 | 승인
000 신축공사
[5 empty] | / | / | /
구분 | 관리대상
|  |  | 식별 | 추적성 |  | 취급
기 자 재 | 철근 | 가공전 | 종류별/규격별 구분표시 | - |  | - 운반시 낙하방지 - 적절한 양질장소에서 보관 - 선입/선출을 고려한 적재 - 덮개로 보호
|  | 가공후 | 가공철근 용도별 표시 | - |  | - 설치시 혼용방지 고려 보관
| 레미콘 |  | 구조물별 설계기준강도 | - 구조물별 콘크리트 타설현황 - 레미콘 납품송장 |  | -
| PC구조물 |  | 종류별 구분관리 | - 부재별 ID 부여 - 검사기록 - 자재인수검사 |  | - 운반시 낙하방지 - 손상/안전을 고려한 적재 - 적절한 야적장소 보관
| 시멘트 제품 |  | 종류별 / 규격별 관리 | - 시험성적서 - 입고송장 및 자재인수검사 |  | - 지면에서 10cm이상 높은각재위에 적재 - 보관시 온/습도 유지 - 적절한 옥내에 보관 - 덮개로 보호
| 석재 |  | 종류별 / 규격별 관리 | - 시험성적서 - 입고송장 및 자재인수검사 |  | - 운반시 낙하방지 - 손상/안전을 고려한 적재 - 적절한 야적장소에 보관
| PIPE류 |  | 종류별 / 규격별 관리 | - 시험성적서 - 입고송장 및 자재인수검사 |  | - 운반시 낙하방지 - 손상/안전을 고려한 적재 - 적절한 야적장소에 보관
| 방수제품 |  | 종류별 / 규격별 관리 | - 시험성적서 - 입고송장 및 자재인수검사 |  | - 보관시 온/습도 유지 - 적절한 옥내에 보관 - 덮개로 보호
| 타일제품 |  | 종류별 / 규격별 관리 | - 시험성적서 - 입고송장 및 자재인수검사 |  | - 지면에서 10cm이상 높은각재위에 적재 - 보관시 온/습도 유지 - 적절한 옥내에 보관 - 덮개로 보호
| 용접봉 |  | 종류별 / 규격별 관리 | - 입고송장 및 자재인수검사 |  | - 바닥적재금지 및 옥내보관 - 보관시 온/습도 유지 - 휴대용 건조기 사용
| 위생도기 |  | 종류별 / 규격별 관리 | - 시험성적서 - 입고송장 및 자재인수검사 |  | - 운반시 낙하방지 - 설치장소 근접 보관 - 손상/안전을 고려한 적재
| 온돌마루 |  | 종류별 / 규격별 관리 | - 시험성적서 - 입고송장 및 자재인수검사 |  | - 지면에서 10cm이상 - 보관시 온/습도 유지 - 적절한 옥내에 보관
| 차음재 |  | 종류별 / 규격별 관리 | - 시험성적서 - 입고송장 및 자재인수검사 |  | - 납품업체 포장유지 - 포장해체시 보호조치 - 옥내 보관
| 장비류 (Compressor/ pump/motor) |  | ITEM No 및 명판 | 납품업체 송장 |  | - 납품업체 포장유지 - 포장해체시 보호조치 - 옥내 보관

## QA-8.10-3
| 주요기자재 품목별 보관방법 | 작성 | 검토 | 승인
000 신축공사
|  | / | / | /
품명 | 관리방법
철근강관 및 철재류 | - 보관장소 주변의 배수시설로 야적물의 침수나 우천시 물고임이 되지 않도록 한다. - 방수포를 설치하여 부식이 되지 않도록 방지하고 지면에는 목재 등으로 받침목을 깔고 적재하며, 이동이 용이하도록 단과 단사이에 각목 등을 설치하여 이동 운반작업이 용이하도록 한다. - 철근은 가공장 주변에 야적하고 PIPE류는 작업장 인근 야적장에 야적하여 불필요한 소운반을 줄이도록 한다. - PIPE류 야적시 쐐기를 박아 무너져 내림을 방지하고 자재 사용 이전 BANDING을 해체하지 않도록 포장 밴딩을 유지하면 1.5M까지 쌓을 수 있다.
가설용재 | - 녹슬지 않도록 지면에 받침목을 괴고 항상 일정한 장소에 품목별, 규격별, 상태별 분리하여 적재 보관한다. - 강도, 내구력 등이 유지되어 재활용이 용이하도록 보수 및 유지 관리에 철저히 임한다. - 평탄작업 및 되메우기 작업시 매립되지 않도록 유의한다. - 장비 및 화물차량 등의 운전 부주의에 의한 파손품이 발생되지 않도록 한다.
시멘트류 | - 지면으로부터 습기를 방지하고 강우시 수질 오염을 방지하기 위하여 받침대의 높이가 지면으로 부터 200mm이상이 되도록 한다. - 적재시 사용이 용이하고 시멘트 자체 하중을 줄이기 위하여 적재 높이는 13포 이하로 한다. - 창고내에 보관함이 원칙이나 부득이 야적장에 보관하여야 할 경우에는 방수포를 덮어 바람과 습기로 부터 보호한다. - 장기 보관시 굳음을 방지하기 위해 정기적으로 위.아래를 교체시켜준다. (선입선출법에 의한 출고) - 이동이 용이하도록 PALLET위에 적재한다.
골재 | - 굵은 골재, 잔골재 등 종류와 입도가 다른 골재는 각각 구분하여 따로 보관하여야 한다.
레미콘 | - 출하 90분 이내(하절기), 120분 이내(동절기) 즉시 타설한다. - 타설이 불가능할시 즉시 반품하여 폐기물 발생을 억제한다. - 타사, 타현장 반품분이 재입고 되지 않게 확인한다. - 타설된 콘크리트를 양생하는 동안 충격을 가하지 않는다
목재류 | - 평탄하고 견고한 바닥에 쌓는다. (배수시설 요망) - 안정되어 미끄러지지 않게 #자형으로 쌓는다. (붕괴방지) - 완전히 건조되지 않은 목재는 직사광선을 피하여 그늘에 보관한다. (휨방지) - 습기가 스며들지 않도록 통풍이 잘되는 곳에 야적하여 우천시 천막을 덮는다. - 못이나 불필요한 부착물을 제거하여 보관한다. - 수량파악이 용이하도록 10배수로 적재하고 이동시 장비사용이 가능토록 적재한다.
CON'C PIPE | - 평탄한 곳에 적재하여 장비이동을 가능토록 한다. - 항타 지역으로 부터 최단 지역에 적재한다. - 보관은 2단 이하로 적재한다. - 단과 단사이에 각목을 설치하고 구르지 않도록 고임목을 고인다.
강관 PIPE | - 각목을 깔고 적재한다. - CAP을 씌워 습기를 방지한다.
보온재 | - 보온재 위에 다른 자재의 적재를 금지한다. - 습기없는 곳에 보관한다.
단열재 | - 평탄한 곳에 보관 - 화기 및 직사광선을 피하여 보관
석고보드 | - 건조한 장소가 좋으며 각목 3-4개를 놓고 적재한다. 특히 습기가 많은 지하실이나 눈, 비가 직접 닿는 장소는 피한다. - 운반은 세워서 모서리와 표면이 상하지 않도록 한다.
타일류 | - 지면으로부터 습기를 방지하기 위하여 바닥에 방수포를 깔고 각목을 고인 후 적재한다. (특히 모자이크 타일이나 도기질타일은 비를 맞으면 사용이 곤란하므로 건조시켜야 한다.) - 하중이 커서 파손될 우려가 있으므로 가능한 낮고 넓게 적재한다.
벽돌류 | - 견고하고 평탄한 지면위의 PALLET위에 적재하여 쌓는다. (수량 확인 가능 및 사용 편리) - 쌓기 높이는 2M 이하로 제한하며 1.5M 이상의 높이에서 부터는 30CM마다 5CM씩 들어가게 한다. - 파손품이 발생되지 않도록하여 폐기물 발생을 최소화한다.
맨홀 | - 실내 보관 야적시는 중량물에 의한 파손을 방지한다. - 규격별로 보관한다.
경계석 | - 도로를 따라서 적재한다. - 현장내 중장비의 이동에 따른 파손을 최대한 방지하여 폐기물 발생을 최소화한다.
흄관 | - 평탄한 곳에 적재한다. - 구르지 않게 네곳에 고임목을 고인다. - 적재는 삼각 쌓기를 하되 300M/M이하일 경우 3단까지 쌓는다.
주철관 | - 야적시 각재를 깔고 적재한다. - 습기가 없는 곳에 규격별로 적재하고 충격을 방지한다.

## QA-8.10-4
|  | 기자재 보관상태 점검 |  |  |  | 작성 | 검토 | 승인
000 신축공사
[6 empty] | / | / | /
기자재명 | 점검항목 |  | 점검결과 |  | 부적합 사유 |  |  | 비고
|  |  | 적합 | 부적합
철근 | 정지된 바닥에 방습 처리 후 지면에서 200 mm 이격 시키고 적재
우천 대비 천막지 사용 및 주위 배수로 설치
규격별로 구분 보관 및 표지판 설치
레미탈 | 포장훼손 여부
12단 이하 적재
지정 파렛트 위에 보관
적재장소의 적정여부
콘크리트 블록 | 품질 등급별로 적재여부
파렛트 단위로 적치여부
적재장소의 적정여부
콘크리트 벽돌 | 품질 등급별로 적재여부
파렛트 단위로 적치여부
적재장소의 적정여부
단열재 | 외기 및 직사광선 노출되지 않는 곳
습기가 적고 통기가 잘 되는 곳
규격별 반입 보관(PD 주변 보관 금지)
정지된 바닥에 방습 처리 후 지면에서 200 mm 이격 시키고 적재
PC 창호 | 제품의 운반 및 보관 시 손상 방지를 위해 PE필름 처리여부
AL 창호 | 제품의 운반 및 보관 시 손상 방지를 위해 PE필름 처리여부
ST'L 창호 (방화문 등) | 포장상태 및 받침목 설치 후 수평으로 적치
우수나 직사광선 노출되지 않도록 보양
석재 | 적재장소는 직사광선과 비를 피할 수 있는 적정한 장소인가
모서리 등의 파손방지 보양은 적정한가
석종/종류별로 분류되어 있는가
타일 | 규격/종류별 분류상태
BOX보양 적정여부
야적된 타일은 선입선출여부
석고보드 | 세대내 반입 후 단면방향으로 세워 보관
다량 보관 시 받침대 간격은 적정
방화, 방수, 방균, 일반 석고보드 구분하여 보관
습기가 없고 통기가 잘 되는 곳 적재
유리 | 적재장소는 직사광선, 비를 피할 수 있는 곳인가
각각의 판유리 사이에 완충재 설치여부
파손방지용 합성 고무계 쿠션재 사용여부
페인트 | 적재장소는 통풍이 잘되고 일정온도가 유지 되는가
화재와 위험성 없는 곳으로 소화기 설치
접근금지 및 위험물 표지판 부착
유ㆍ수성,내ㆍ외부 분리보관 여부
인화성 물질은 따로 보관하고 있는지
주방가구/ 일반가구 | 청결하고 통풍이 잘되는 장소인가
포장훼손, 파손, 흠집, 변형 등은 없는가
종류/규격/평형별 보관되고 있는가
벽지 | 통풍이 잘되고 습하지 않는 곳인가
종류/로트별로 보관하고 있는가
온돌마루 | 청결하고 통풍이 잘되는 장소인가
적재상태는 양호한가