## QA-8.11-1
검사 및 시험, 모니터링 관리 PROCES
발주자(또는 감리) | 현장 | 협력업체
검사 및 시험 대상 파악
검사 및 시험계획 수립
(품질시험계획서 포함)
승인 및 제출
공사 목적물의 보호
부적합 사항 처리이행
확인검토
신청서 요청
(검측)
Yes
No
품질부서
(필요시 공사 관련자)
현장소장
합부판정
검사 및 시험 실시
공사부서
공사/품질부서
공사/품질부서
공사/품질부서
No
Yes
보존 및 인계
공무부서
계획서 검토
No
공장/인수/검측 입회
Yes

## QA-8.11-2
|  | 검사 및 시험계획 (Inspection ＆ Test Plan) |  |  |  |  | 결 재 | 시 공 사 |  |  | 건설사업관리단 |  | ITP No. |  | ITP-공종코드-공정약호-일련번호
[8 empty] | 작성(공사팀) | 검토(품질팀) | 승인(현장소장) | 승인 |  | 페 이 지 |  | 1 of 2
[13 empty] | 제정일자 |  | 2020.11.30
구 분 |  | 공 사 명 | ○○○공사 | [9 empty] | 개정일자
|  | 대 공 종 | [5 empty] | / | / | / | / |  | 개정번호 |  | Rev.0
일련 번호 | 시공 및 검사 Flow | 공 종 | 세부공종 | 검사 및 시험항목 | 검사/시험 시점 및 빈도 | 검사 및 시험기준 (합격기준) |  |  | 검사방법 | 관련기록 | 검 사 점 |  |  |  |  | 비 고
[11 empty] | 협력사 | 시공사 |  | 건설사업 관리단
[12 empty] | 담당/책임 | 검사점
1
2
3
4
5
6
7
8
9
검사점 : W(Witness Point : 입회점) H(Hold Point : 필수 확인점) R(Document Review Point : 서류 검토점)
(외부 의뢰) 시험
공장 검사
인수 검사
시공 검측

## 견본
|  | 검사 및 시험계획 (Inspection ＆ Test Plan) |  |  |  |  | 결 재 | 시 공 사 |  |  | 건설사업관리단 |  | ITP No. | ITP-A-WC-001 |  | 방수공사 (waterproof construction)
[8 empty] | 작성(공사팀) | 검토(품질팀) | 승인(현장소장) | 승인 |  | 페이지 | 1 of 2
[13 empty] | 제정일자 | 2020.7.31
구 분 |  | 공 사 명 | ○○○공사 | [9 empty] | 개정일자
|  | 대 공 종 | 방수공사 |  |  |  |  | / | / | / | / |  | 개정번호 | Rev.0
일련 번호 | 시공 및 검사 Flow | 공 종 | 세부공종 | 검사 및 시험항목 | 검사/시험 시점 및 빈도 | 검사 및 시험기준 (합격기준) |  |  | 검사방법 | 관련기록 | 검 사 점 |  |  |  | 비 고
[11 empty] | 협력사 | 시공사 |  | 건설사업관리단
[12 empty] | 담당/책임 | 검사점
1 |  | 실내방수 | 화장실 방수 (조적공사 이전) | 도면검토 - 부위별 최적 방수공법 - Risk부위 도출 및 대책 등 | 공사착수전 (매도면시) | • 검토의견 결과에 따름 |  |  | 당사 표준 및 작업지침 | KOM, 기술검토 회의록 등 | H | 공사 | W | R
[12 empty] | 품질 | R
2 |  |  |  | 현설, 업체선정 - 현설시, 당사 Spec 반영여부 확인 | 공사착수전 (업체별) | • 당사 표준 및 작업지침 |  |  | 당사 표준 및 작업지침 | 현장설명서 | H | 공사 | W | R
[12 empty] | 품질 | R
3 |  |  |  | 시공계획서 승인 - 당사 표준 및 작업지침 반영여부 - 도면 검토내용 및 현설내용 반영여부 확인 | 공사착수전 (업체별) | • 검토의견 결과에 따름 |  |  | 작업지침 및 시공계획서 | 시공계획서 검토서 | H | 공사 | W | R
[12 empty] | 품질 | W
4 |  |  |  | Shop-DWG. 검토 - Risk부위 방수 Detail - 단계별 품질 Check Point 확인 - 관련공종 간섭(전기, 설비 등) | 공사착수전 (업체별) | • 검토의견 결과에 따름 |  |  | 작업지침 및 시공계획서 | 시공계획서 검토서 | H | 시공 | W | R
[12 empty] | 품질 | W
5 |  |  |  | 자재 승인 - 방수제품의 품질관리 기준 (재료 시험성적서 및 성과표 포함) - 도면, 시방서 요구조건 | 공사착수전 (업체별) | • 제품의 품질관리 기준 (설계사양서와 일치여부) |  |  | 품질관리계획서 기자재구매 절차 | 자재공급원승인서 | H | 공사 | W | R
[12 empty] | 품질 | H
6 |  |  |  | 자재 반입 - 종류, 규격, 제조일, 유효기간 (설계사양서와 일치여부) - 재료 시험성적서 | 반입시 (매회) | • 방수공사 품질관리 기준 - 상표, 재료, 마크 확인 - 파손 등이 없을 것(시방서와 일치) |  |  | 품질관리계획서 검사 및 시험,모니터링 관리 절차 | 자재청구서 자재송장 자재인수검사서 | H | 시공 | W | R
[12 empty] | 품질 | H
7 |  |  |  | 자재 의뢰시험 - 재료의 시험 (장시간 보관으로 품질변동 시 또는 비KS제품) | 필요시 | • 도막방수 F 4932 • 액체방수 KS F 4925 • 프라이머 KS M 2270 |  |  | KS에 규정된 시험항목 또는 품질시험계획서의 시험항목 | 검사의뢰서 공인기관 시험성적서 | H | 품질 | W | R
8 |  |  |  | 자재 보관상태 - 자재 품목/유형별 보관 | 수시 (1일 1회) | • 시방서 |  |  | 품질관리계획서 자재 보존관리 절차 | 자재보관상태 점검표 | H | 시공 | W | R
[12 empty] | 품질 | H
9 |  |  |  | 조적벽체 먹메김 - 먹메김 위치 확인 | 전수검사 (층별, 부위별) | • 바닥/벽면에 모두 표시 |  |  | 표준, 작업지침, 시공계획서 | 현장입회검사 (공정검사 신청서) | H | 시공 | H | W
[12 empty] | 품질 | W
10 |  |  |  | 건식 방지턱 시공 - 건식 방지턱 시공 절차 및 상태 확인 | 전수검사 (층별, 부위별) | • 먹선과 일치시공 • 조적벽돌 우레탄 부착 |  |  | 표준, 작업지침, 시공계획서 | 현장입회검사 (공정검사 신청서) | H | 시공 | H | W
[12 empty] | 품질 | W
11 |  |  |  | 바닥 프라이머 도포, 양생 - 프라이머 도포량 및 양생 확인 (기상, 기온, 도포량, 횟수, 도막의 건조상태, 표면 상태 등) | 전수검사 (층별, 부위별) | • 바닥건조상태 함수율 8% 이하 • 프라이머 도포량 0.3㎏/㎡ 이상 • 영상 5도씨 이상 • 건조피막이 생길 것(12시간) • 엉킴, 핀홀이 없을 것 |  |  | 표준, 작업지침, 시공계획서 | 현장입회검사 (공정검사 신청서) | H | 시공 | H | W
[12 empty] | 품질 | W
검사점 : W(Witness Point : 입회점) H(Hold Point : 필수 확인점) R(Document Review Point : 서류 검토점)
|  | 검사 및 시험계획 (Inspection ＆ Test Plan) |  |  |  |  | 결 재 | 시 공 사 |  |  | 건설사업관리단 |  | ITP No. | ITP-A-WC-001
[8 empty] | 작성(공사팀) | 검토(품질팀) | 승인(현장소장) | 승인 |  | 페이지 | 2 of 2
[13 empty] | 제정일자 | 2020.7.31
구 분 |  | 공 사 명 | ○○○공사 | [9 empty] | 개정일자
|  | 대 공 종 | 방수공사 |  |  |  |  | / | / | / | / |  | 개정번호 | Rev.0
일련 번호 | 시공 및 검사 Flow | 공 종 | 세부공종 | 검사 및 시험항목 | 검사/시험 시점 및 빈도 | 검사 및 시험기준 (합격기준) |  |  | 검사방법 | 관련기록 | 검 사 점 |  |  |  | 비 고
[11 empty] | 협력사 | 시공사 |  | 건설사업관리단
[12 empty] | 담당/책임 | 검사점
12 |  | 실내방수 | 화장실 방수 (조적공사 이전) | 주요부위 실란트 보강 - 실란트 보강 필요 부위확인 - 실란트 보강 상태 | 전수검사 (층별, 부위별) | • 배관/드레인주위 씰란트보강 • 코너보강 중심깊이 R10T이상 |  |  | 표준, 작업지침, 시공계획서 | 현장입회검사 (공정간 검사 신청서) | H | 시공 | H | W
[12 empty] | 품질 | W
13 |  |  |  | 조적 벽체 액체방수 + 수직부코너 우레탄 보강 - 조적 벽체 액방 시공높이 확인 - 우레탄 보강상태 | 전수검사 (층별, 부위별) | • 액체방수 시공높이 - 샤워부스 1,800mm - 그외 1,200mm • 수직부 코너보강 (우레탄사용) - 보강폭 W200 이상 |  |  | 표준, 작업지침, 시공계획서 | 현장입회검사 (공정간 검사 신청서) | H | 시공 | H | W
[12 empty] | 품질 | W
14 |  |  |  | 우레탄 1, 2차 도포 + Pet Film 시공 - 우레탄 도포기준 준수 확인 - Pet Film 시공 확인 | 전수검사 (층별, 부위별) | • 바닥건조상태 함수율 8% 이하 • 벽면 수직용우레탄 두께 1T이상 • 바닥 논탈 우레탄 두께 2T 이상 PET film 전면 밀착시공 |  |  | 표준, 작업지침, 시공계획서 | 현장입회검사 (공정간 검사 신청서) | H | 시공 | H | W
[12 empty] | 품질 | W
15 |  |  |  | 담수 Test 후 보호몰탈 시공 - 담수전 방수상태 확인 - 누수유무 및 부위 확인 - 누수시, 보수확인 | 전수검사 (층별, 부위별) | • 48시간 담수 - 담수량 : 바닥타일 높이 +20mm 이상 - 보호몰탈 시공두께 20T이상 - 누수 발생 시 건조 후 재시공 |  |  | 표준, 작업지침, 시공계획서 | 현장입회검사 (공정간 검사 신청서) | H | 시공 | H | W
[12 empty] | 품질 | W
검사점 : W(Witness Point : 입회점) H(Hold Point : 필수 확인점) R(Document Review Point : 서류 검토점)
(외부 의뢰) 시험
공장 검사
인수 검사
시공 검측
(외부 의뢰) 시험
공장 검사
인수 검사
시공 검측
도면검토
(적용부위 확인)
업체 선정
자재승인 및 인수검사
바탕면 상태 확인 및
프라이머 도포
A
A
우레탄 도포
48Hr 담수 Test 및
보호몰탈 시공
주요부위 보강작업
Sample
Sample

## QA-8.11-3
공장점검 보고서
공 사 명
공 종 |  | 협력업체
협력업체 |  | 장 소
점 검 자 |  | 점 검 일
주 요 검 사 내 용
특기사항
확 인 | 작성자 : |  | 서명 / 일자
| 검토자 : |  | 서명 / 일자
| 현장소장 : |  | 서명 / 일자
첨 부 | □ 체크리스트 □ 공장 및 제품인증서 □ 시험성적서 □ 사진대지 □ 교정성적서 □ 기타( )

## QA-8.11-4
|  |  | 기자재 인수검사 Checklist |  |  |  |  | 제정일자 : |  | 20 . . .
[8 empty] | 개정일자 : |  | -
[8 empty] | 개정번호 : |  | Rev.0
문서 번호 : |  |  | ○○○공사 |  |  |  |  | 세부공종 : |  | ○○○○
ITP No. : | ITP-해당코드-공정약호-일련번호
제 품 명 |  |  |  |  | 공 급 자
제품 규격 |  |  |  |  | 발주 번호
투입량 / 합격량 |  | / |  |  | 점검 일자 | 20 . . .
검사방법 | 검사항목 |  |  |  | 규격 및 기준 | 검사결과 |  |  | 검사빈도 |  | 조치사항
[6 empty] | 적합 | 부적합
육안검사
수량검사
서류검사
기타
부적합사항 | [8 empty] | NCR No.
협력사 점검 |  |  |  | 시공사 점검 |  |  | 건설사업관리기술인 점검
성 명 : |  |  |  | 성 명 : |  |  | 성 명 :
Sign : |  |  |  | Sign : |  |  | Sign :
DATE : |  |  |  | DATE : |  |  | DATE :

## QA-8.11-5
기자재 인수검사 요청서
공사명 : 000 신축공사
신 청 번 호 |  |  |  |  | 공종 : □ 건축 □ 토목 □ 전기 □ 설비 □기타
품 명 |  |  |  |  | 제품고유 모델명
제조회사명
▣ 기자재 공급원 승인번호 :
NO | 제품규격 |  | 단위 | 설계수량 (전체) |  | 기반입량 (합격분) | 금회반입량 | 비고
1
2
3
4
5
첨 부 서 류 |  | 기본 첨부서류 : 기자재송장 사본 각1부
기타 첨부서류 : □ 체크리스트 □ 시험성적서 □ 검사사진外 기타 ( )
위의 반입 기자재에 대하여 검사를 요청합니다. 20 . . . |  |  |  |  | 검 사 원 : (인)
현 장 소 장 : (인)
▣ 특기사항
판 정 결 과 |  | □ 합 격 □ 일부규격 합격 □ 전체 불합격 |  |  | 딤당 건설사업관리기술자 : (인)
검사완료일 |  | 20 . . . |  |  | 책임 건설사업관리기술자 : (인)

## QA-8.11-6
품질검사 대장
공 사 명 : ○○○ 신축현장
일련 번호 | 연·월·일 | 시험· 검사구분 | 재 료 | 시 험· 검사항목 | 시험기준 | 시험결과 | 시험결과판정 | 시험·검사자 |  | 건설사업관리기술자 확인 |  | 비 고
[8 empty] | 성명 | 서명 | 성명 | 서명
※ 주의사항
검사
측정, 시험 또는 계측을 적절히 활용한 관찰 및 판정에 의한 적합 여부 평가를 말하며, 측정, 시험 또는 계측 결과가 검사기준을 만족하는지에 따라 합격, 불합격이 판정되어야 한다.
시험
절차에 따라 하나 또는 그 이상의 특성을 결정하는 것을 말하며, 일반적으로 자재 등의 물리적 특성, 역학적 특성 등 고유 특성을 도출해 내기 위하여 사용된다.
Note on A5: woomi: 현장에서 품질검사를 실시한 일련번호순
Note on B5: woomi: 품질검사를 실시한 연월일
Note on C5: woomi: "시험". "검사"로 구분하여 명기
Note on D5: woomi: 시험·검사를 실시할 재료종류 및 시험부위(노상,노체)등을 표시
Note on F5: woomi: 품질검사를 실시할 재료의 검사기준 기재
Note on G5: woomi: 수행 결과치(성과치) 기입
Note on H5: woomi: "합격", "불합격" 판정 및 날인

## 견본 (2)
품질검사 대장
공 사 명 : ○○○ 신축현장
일련 번호 | 연·월·일 | 시험· 검사구분 | 재 료 | 시 험· 검사항목 | 시험기준 | 시험결과 | 시험결과판정 | 시험·검사자 |  | 건설사업관리기술자 확인 |  | 비 고
[8 empty] | 성명 | 서명 | 성명 | 서명
1 | 2012.1.12 | 품질검사 | H-PILE 이음부 | 자분탐상검사 (M/T) | 표면결합검출 이상여부 (AWS D1.1) | 양호 및 N/A | 합 격
1-1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 합 격
1-2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 합 격
2 | 2012.01.16 | 품질검사 | H-PILE 이음부 | 자분탐상검사 (M/T) | 표면결합검출 이상여부 (AWS D1.1) | 양호 및 N/A | 합 격
2-1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 합 격
2-2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 합 격
2-3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 합 격
3 | 2012.02.01 | 품질검사 | H-PILE 이음부 | 자분탐상검사 (M/T) | 표면결합검출 이상여부 (AWS D1.1) | 양호 및 N/A | 합 격
3-1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 합 격
3-2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 합 격
3-4 | 2012.02.01 | 품질검사 | H-PILE 이음부 | 자분탐상검사 (M/T) | 표면결합검출 이상여부 (AWS D1.1) | 양호 및 N/A | 합 격
Sample
Note on B6: woomi: 현장에서 품질검사를 실시한 일련번호순
Note on C6: woomi: 품질검사를 실시한 연월일
Note on D6: woomi: "시험". "검사"로 구분하여 명기
Note on E6: woomi: 시험·검사를 실시할 재료종류 및 시험부위(노상,노체)등을 표시
Note on G6: woomi: 품질검사를 실시할 재료의 검사기준 기재
Note on H6: woomi: 수행 결과치(성과치) 기입
Note on I6: woomi: "합격", "불합격" 판정 및 날인

## QA-8.11-7
품질검사 실적보고서 ( 월분)
공 사 명 : ○○○ 신축현장 | [14 empty] | 공정율 : %
공 종 | 시험·검사 종류(재료) | 계획 검사· 시험횟수 | 전월까지 시험횟수 |  |  |  | 금월 시험횟수 |  |  |  | 누계시험회수 |  |  |  | 비 고
|  |  | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시헙 | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시험 | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시험
총 계

## 견본(3)
품질검사 실적보고서 ( 월분)
공 사 명 : ○○○ 신축현장 | [17 empty] | 공정율 : %
공 종 |  |  | 시험·검사 종류(재료) |  | 계획 검사· 시험횟수 | 전월까지 시험횟수 |  |  |  | 금월 시험횟수 |  |  |  | 누계시험회수 |  |  |  | 비 고
[6 empty] | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시헙 | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시험 | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시험
총 계
토공사및 기초공사 | 터파기 | 토질조사 | 보링 등 |  | 1 | [12 empty] | 보고서
|  | 확대기초 | 압축강도 (암판정) |  | 필요시 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 의뢰시험
|  |  | 평판재하 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 전문기관의뢰 (보고서)
|  | 말뚝기초 | 정재하 |  | 필요시 | [12 empty] | 전문기관의뢰 (보고서)
|  |  | 동재하 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 전문기관의뢰 (보고서)
| 되메우기 및 구조물 뒷채움 |  | 다짐 |  | 1 | [12 empty] | 현장시험
|  |  | 입도 |  | 1 | [12 empty] | 현장시험
|  |  | 현장밀도 |  | 1 | [12 empty] | 현장시험
|  |  | 함수비 |  | 1 | [12 empty] | 현장시험
|  |  | 평판재하 |  | 필요시 | [12 empty] | 전문기관의뢰 (보고서)
| 프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트말뚝(PHC) |  | 휨/압축강도,치수,외관 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 공장검수 및 성적서대체
| MICRO PILE |  | 인장강도/항복점/연신율/ → 강봉 |  | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 외부의뢰시험
|  |  | 무수축 그라우트재 | 컨시턴시外 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  |  | 7일압축강도 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  |  | 28일압축강도 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  | 재하시험 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 전문기관의뢰
Sample

## QA-8.11-8
품질검사 성과 총괄표
공 사 명 : ○○○ 신축현장
공사기간 |  |  |  | 공정율 |  | %
공 종 | 시험·검사 종류(재료) | 시험·검사 횟수 |  |  |  |  | 비 고
|  | 계획 | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시험
작 성 일 시 : 20 년 월 일
|  |  | 작성자 | 소 속 : | 우미건설㈜
직 위 :
|  |  |  | 성 명 : | (서명 또는 인)

## 견본 (4)
품질검사 성과 총괄표
공 사 명 : ○○○ 신축현장
공사기간 | [5 empty] | 공정율 |  | %
공 종 |  |  | 시험·검사 종류(재료) |  | 시험·검사 횟수 |  |  |  |  | 비 고
[5 empty] | 계획 | 실시 | 합격 | 불합격 | 재시험
토공사및 기초공사 | 터파기 | 토질조사 | 보링 등 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보고서
|  | 확대기초 | 압축강도 (암판정) |  | 필요시 | 1 | 1 | 0 | 0 | 의뢰시험
|  |  | 평판재하 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전문기관의뢰 (보고서)
|  | 말뚝기초 | 동재하 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 전문기관의뢰 (보고서)
| 프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트말뚝(PHC) |  | 휨/압축강도,치수,외관 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 공장검수 및 성적서대체
| MICRO PILE |  | 인장강도/항복점/연신율/ → 강봉 |  | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 외부의뢰시험
|  |  | 무수축 그라우트재 | 컨시턴시外 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  |  | 7일압축강도 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  |  | 28일압축강도 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  | 재하시험 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전문기관의뢰
철근 콘크리트 공사 | 굳지 아니한 콘크리트 (레미콘포함) |  | 현장배합 수정 생산기록지 확인 |  | 613 | 658 | 658 | 0 | 0 | 현장배합표
|  |  | 슬럼프 또는 슬럼프플로 |  | 613 | 679 | 670 | 9 | 9 | 현장시험
|  |  | 공기량 |  | 613 | 672 | 670 | 2 | 2 | 현장시험
|  |  | 염화물 |  | 613 | 670 | 670 | 0 | 0 | 현장시험
| 굳은 콘크리트 (레미콘포함) |  | 재령 7일강도 |  | 205 | 324 | 324 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  | 재령 28일강도 |  | 615 | 961 | 961 | 0 | 0 | 현장시험
| 이형철근 (SD400) | D10 | 항복점, 인장강도, 연신율 굽힘시험 |  | 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | KS제품사용 KS성적서대체 (MILL SHEET)
|  | D13 |  |  | 15 | 43 | 43 | 0 | 0
|  | D16 |  |  | 11 | 45 | 45 | 0 | 0
|  | D19 |  |  | 6 | 10 | 10 | 0 | 0
|  | D22 |  |  | 11 | 66 | 66 | 0 | 0
| 이형철근 (SD500) | D25 | 항복점, 인장강도, 연신율 굽힘시험 |  | 23 | 76 | 76 | 0 | 0
|  | D29 |  |  | 6 | 21 | 21 | 0 | 0
| PC강연선 (Earth Anchor) |  | 0.2%영구 연신율에 대한 하중, 연신율,인장하중 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
| 철근이음 (커플러) |  | 인장강도/항복점 |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 공장점검 및 성적서대체
| 철근이음 (가스압접) |  | 외관(칫수)검사 |  | 23000 | 23015 | 22965 | 50 | 50 | 현장시험
|  |  | 초음파탐상검사(U/T) |  | 42 | 47 | 47 | 0 | 0 | 의뢰시험
|  |  | 인장시험 |  | 42 | 44 | 44 | 0 | 0 | 의뢰시험
철골공사 | 강재 | 형강류 | 인장강도/항복점/연신율 |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 성적서대체(81건) 외부의뢰시험(1건)
|  | PLATE |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 성적서대체(10건) 외부의뢰시험(8건)
| 강재용접부 | 용접부의 내부결함 | 초음파탐상(U/T) |  | 356 | 1859 | 1859 | 0 | 0 | 공장분＆현장분 (의뢰시험)
|  |  | 자분탐상(M/T) |  | 필요시 | 893 | 893 | 0 | 0 | 공장분＆현장분 (의뢰시험)
|  | 표면결함검사 | 육안검사 |  | 712 | 6911 | 6911 | 0 | 0 | 현장시험
|  | 스터드볼트 | 높이 및 기울기 검사 |  | 1300 | 1325 | 1325 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  | 타격 구부림 검사 |  | 1300 | 1325 | 1325 | 0 | 0 | 현장시험
| 마찰접합용 고장력볼트와 너트 |  | 현장 축력시험 |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  | 인장강도/항복점/연신율 단면수축률/인장하중 |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 의뢰시험(2건) 및 성적서대체(1건)
| 내화피복 |  | 외관검사 |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  | 배합비 |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  | 두께/밀도/부착강도 |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 현장시험 및 내화인증서확인
|  |  | 내화피복재 성분분석 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 외부의뢰시험
| 내화페인트 |  | 외관검사/두께 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 현장시험 및 내화인증서확인
DECK PLATE 공사 | 아연도 강판 |  | 두께/인장강도/항복점 /아연도금 부착량 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 외부의뢰시험
| 철선 |  | 인장강도/항복점/연신율 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 외부의뢰시험
프리 캐스트 콘크리트 공사 | 일일현장배합 / 생산기록지 확인 |  |  |  | 40 | 283 | 283 | 0 | 0 | 공장시험
| Column (40MPa) Girder＆Beam (30MPa) |  | 슬럼프 |  | 40 | 283 | 283 | 0 | 0 | 공장시험
|  |  | 공기량 |  | 40 | 283 | 283 | 0 | 0 | 공장시험
|  |  | 염분함량 |  | 40 | 283 | 283 | 0 | 0 | 공장시험
|  |  | 부재콘크리트 압축강도 [탈형시] |  | 40 | 283 | 283 | 0 | 0 | 공장시험
|  |  | 부재콘크리트 압축강도 [보증일(7일)] |  | 40 | 283 | 283 | 0 | 0 | 공장시험
|  |  | 콘크리트 압축강도 |  | 40 | 283 | 283 | 0 | 0 | 공장시험
|  |  | 콘크리트 압축강도 (7일,28일) |  | 필요시 | 4 | 4 | 0 | 0 | 의뢰시험
| 무수축 그라우트재 |  | FLOW TEST |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  | 압축강도 | 3일 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  |  | 7일 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 현장시험
|  |  |  | 28일 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 현장시험
외장공사 | 커튼월 Mock-up Test |  | 기밀성능/수밀성능 구조성능/층간부위 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 전문기관의뢰 (보고서)
석공사 | 석재(화강석) |  | 비중 및 흡수율/압축강도 /탄성파 속도 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 설적서대체
작 성 일 시 : 20 년 월 일
|  |  | 작성자 | 소 속 : | 우미건설㈜
직 위 :
|  |  |  | 성 명 : | (서명 또는 인)
Sample

## QA-8.11-9
검측 요청서
신청번호 : | 현장코드-검사요○-발생년도-일련번호 |  |  | 20 . . .
수 신 : | 000 신축공사 책임 건설사업관리기술인
다음과 같은 세부공종에 대하여 공정검사 신청하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.
위 치 및 공 종
검 측 부 위
검 측 요 구 일 시 |  | 20 년 월 일 ( 요일)
검 측 사 항
✔ 붙 임 : 시공자의 공정검사 Checklist 결과, 공사참여자(기능공 포함) 실명부, 관련 도면 등
|  |  | 시공자 | 검 사 원 ○ ○ ○ (인)
현장대리인 ○ ○ ○ (인)
검측 결과 통보
통보번호 : |  |  |  | 20 . . .
수 신 : | 000 신축공사 현장 대리인
공정(검측)검사 신청서 번호 ( )에 대한 공정검사 결과를 다음과 같이 통보합니다
건설사업관리기술인 |  | (인) | 검 사 일 시 | 20 년 월 일
검 사 결 과
지 시 사 항
✔ 붙 임 : 건설사업관리기술자(감리)의 공정검사 Checklist 결과 등
책임 건설사업관리기술인 ○ ○ ○ (인)
▫ 재검사 시에는 붉은 글씨로 "(재)"를 우측 상단에 작성
▫ 시공자가 재검사 요청할 때에는 잘못 시공한 기능공의 서명을 받아 그 명단을 첨부
▫ 2부 작성하여 시공자, 건설사업관리기술자(감리) 각 1부씩 보관

## QA-8.11-10
|  | 검측 Checklist |  |  |  |  | 제정일자 : |  | 20 . . .
[7 empty] | 개정일자 : |  | -
[7 empty] | 개정번호 : |  | Rev.0
문 서 번 호 : | WM-QA-5-112 | ○○○공사 |  |  |  |  | 세부공종 : |  | ○○○○
ITP No : | ITP-해당코드-공정약호-일련번호
검사 일시 (Date) :
검사 위치 (Location) :
검사 부위 (Part) :
협력사명 (Sub-contractor) : |  |  |  |  | 검사결과 합격 : ○, 불합격 : ×, 해당없음 : -
검사항목 |  |  |  | 규격 및 기준 | 검사결과 |  |  |  |  | 조치사항
[5 empty] | 시공사 |  |  | 건설사업관리단
[5 empty] | 1차 | 2차 |  | 1차 | 2차
특이사항 :
협력사 점검 |  |  | 시공사 점검 |  |  | 건설사업관리기술자(감리) 점검
성 명 : |  |  | 성 명 : |  |  | 성 명 :
Sign : |  |  | Sign : |  |  | Sign :
DATE : |  |  | DATE : |  |  | DATE :
※ 주의사항
1. 검사항목에 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를
작성하며, 수치가 없는 검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한
내용으로 기재합니다.
2. 매몰부분은 사진을 첨부한다
3. 검사항목, 규격 및 기준은 각 공종별로 건설사업관리기술자와 협의하여
기재합니다.
4. 1,2차 구분은 재검사를 구분한 것으로 재검사가 발생될 경우 1차에 불합격 표시 (X)
2차에 검사결과를 표시한다