## QA-8.12-1
부적합 공사의 관리 PROCES
구분 | 발주자(또는 감리) | 발행조직 및 품질부서 | 조치 이행조직
발행(누구나)
조치 및 이행
확인 및 종결
No
No
Yes
No
No
부적합사항 발견 (자재/시공)
부적합보고서 작성
부적합보고서 관리대장 등록
현상사용
재작업
불합격/폐기
수리
부적합보고서
이행조직 발송
조치방안
이 행
종 결
경영검토
Yes
Yes
Yes
조치방안 결정
조치방안 승인
조치방안 확인
발주자 승인여부
조치내용 승인

## QA-8.12-2
| 현지시정 통보서 Field Action Notice (FAN) |  |  | SOM No.
000 신축공사 |  |  |  | Date | 20 . . .
계약자/공구명 |  | 공종(제품)명
발생위치 |  | 관련문서 식별 (문서번호, 개정번호)
■ 부적합 상태
제 목 :
현 상 :
처리기한 |  | 발행자
■ 처리 이행 내용
이행완료일 |  | 이행자
이행 결과 확인 | □ 만족 □ 불만족(후속조치) |  | 【후속조치 내용】
■ 특기사항
확인일 |  | 확인자
Note on AD22: 협력사 또는 해당분야 담당자
Note on AD29: 검토 및 승인없이 발행자 임의승인 가능 서명은 발행자 or 최고책임자 or 현장소장 가능

## QA-8.12-3
[5 empty] | 부적합보고서 Nonconformance Report (NCR) | [7 empty] | NCR No.
[13 empty] | Date |  | 20 . . .
000 신축공사
[13 empty] | Page |  | of
사업코드 |  |  | : | [5 empty] | 사 업 명 |  | :
Project Code | [8 empty] | Project Name
발행조직 |  |  | : | [5 empty] | 이행조직 |  | :
Issuance ORG | [8 empty] | Subcon. / Vendor ORG
제품명/공정명 Product/Process | [7 empty] | 관련 문서번호 Related Doc. No.
요구번호 No. |  |  |  | 도면 : A-201 시방 : |  |  |  | 발생위치 Location
부적합상태 Condition of Nonconformance |  |  |  | 첨 부 (Attachment) : □ Yes □ No
|  |  |  | 제목 : | [11 empty] | 01. 작성자 : NCR의 부적합내용을 작성한 발행조직의 담당자 이름과 작성일자를 기입한다.
|  |  |  | 현상 : | [11 empty] | 02. 승인자 : NCR 작성내용을 승인한 발행조직 책임자의 이름과 승인일자를 기입한다.
03. 작성자(조치조직) : NCR을 접수받은 조치조직의 책임자가 조치방안을 작성한 후 이름과 작성일자를 기입한다.
|  |  |  | 원인 : | [11 empty] | 04. 승인자(발행조직) : NCR 조치방안에 대한 타당성을 검토하여 만족할 경우 서명과 승인일자를 기입한다.
05. 최종확인 : 발행조직은 처리방안의 이행상태 만족여부를 최종 확인 후 표기한다. 이때 처리방안 이행상태의
|  |  |  | (6하 원칙에 의거 상세히 기재) | [11 empty] | 확인결과가 부적절할 경우 처리방안의 재검토 및 변경을 요구한다.
06. 확인자 : 발행조직은 처리방안의 이행결과에 대해 해당 제품의 검사결과와 관련 품질기록을 확인하여 만족할
|  |  |  | 작 성 자 : |  | / |  |  |  | 승 인 자 : |  |  |  | / |  | 경우 이름과 확인일자를 기입 후 프로젝트 품질담당에게 제출한다.
|  |  |  | Prepared by |  | (Name/Date) |  |  |  | Approved by |  |  |  | (Name/Date) |  | 07. 승인자 : 제반 처리방안 이행결과(첨부서류 포함)와 관련자의 확인서명 등 처리내용이 만족할 경우
조치방안 Disposition |  |  |  | □ 현상사용(Use-As-Is) □ 재작업(Rework) □ 수리(Repair) □ 반품/폐기(Reject/Scrap) | [11 empty] | 현장소장(또는 품질책임자)의 서명과 승인일자를 기입하여 NCR을 종결한다.
※ 기술적 정당성 (Technical Justification)
※ 조치비용(인건비, 자재비, 장비비 등)
조치기한 : 20 . . .
|  |  |  | 작성자(조치조직) : |  | / |  |  |  | 승 인 자 : |  |  |  | /
|  |  |  | performance by |  | (Name/Date) |  |  |  | Approved by |  |  |  | (Name/Date)
최종확인 Final Verification |  |  |  | 이행결과 확인 ■ 합격 Acceptable □ 불합격 Not Acceptable
|  |  |  | 시정조치요구서 발급 : □ 유 ■ 무 |  |  |  |  | CAR NO.
|  |  |  | 확 인 자 : |  | / |  |  |  | 승 인 자 : |  |  |  | /
|  |  |  | Verified by |  | (Name/Date) |  |  |  | Approved by |  |  |  | (Name/Date)
1. NCR No :
프로젝트 품질부서책임자는 NCR의 부적합내용 승인자란에 서명 후 부적합보고서 관리대장에 해당 NCR의
관련 내용을 기록하고 문서번호를 기입한다.
※ NCR 번호는 다음과 같이 부여한다.
(단, 발주처, 감리/감독 및 협력업체와 협의에 따른 별도의 번호부여체계가 있을 경우 관련규정에 따른다)
NCR □ - □□ - □□ - □□□
① ② ③ ④ ⑤
① 양식 접두어 : NCR(Nonconformity Report)
② 부적합 발생 사업유형 기입
E : 설계 (Engineering, Design), P : 기자재 (Procurement-Material), C : 시공 (Construction)
C : 시운전 (Commissioning)
③ 공종별 구분하는 코드
|  | § AR : 건축 (Architecture) |  |  |  |  | § IN : 계장 (Instrument)
|  | § CV : 토목 (Civil) |  |  |  |  | § NS : 보온/보냉 (Insulation)
|  | § EL : 전기 (Electrical) |  |  |  |  | § PC : 시운전 (Pre-Commissioning)
|  | § HV : 설비 (HVAC) |  |  |  |  | § ME : 기계 (Mechanical)
|  | § PO : 공정 (Process) |  |  |  |  | § PT : 도장 등 (Painting / Coating)
|  | § PP : 배관 (Piping) |  |  |  |  | § CO : 기타 (Common, Others)
④ 발행년도
⑤ 일련번호
2. Date : 발행조직은 NCR 발행일자를 기입한다.
3. 사업명/코드 : 프로젝트 이름과 사업코드를 기입한다.
4. 고객, 발행조직, 조치조직 :
NCR과 관련된 업무를 수행하는 발주처, 우미, 시공 및 원인제공 협력(납품)업체 등의 이름을 기입한다.
5. 공종(품명)명 : 해당 공종, 공정 또는 품목(자재)명을 기입한다.
6. 관련 문서번호 : NCR과 직접 관련되는 요구사항(절차서 또는 도면, 시방서의 해당항목의 번호)을 기입한다.
7. 부품명 : Package No.을 기입한다.
8. 도면번호 : NCR과 관련된 도면이 있을 경우 도면번호 및 개정번호를 기입한다.
9. 자재 식별번호 : 자재 TAG 번호 또는 기계 시리얼 번호를 기입한다.
10. 부적합 내용 :
결과물(품목/자재)을 기준으로 규정된 요구사항을 만족시키지 못하는 다음 사항에 대해 해당 요구사항 대비
부적합(불일치 포함) 내용(현상, 상태, 원인 등)을 정확히 기술한다.
가. 제목은 발생된 부적합내용을 간결하고 함축적으로 표현할 수 있는 내용을 기입한다.
나. 구매 품목/자재에 대한 공장검사 시 제작 과정중의 특정부분(요소)에 대한 시험 및 검사 결과치가 기준을
벗어난 사항
다. 현장시공과정(제작/설치)중 단위작업 수행결과가 검사 및 시험요건(절차서, 시방, 도면 등)의
허용기준(Acceptance Criteria)을 벗어나 기술적인 평가가 요구되는 사항
예) 절차서 또는 시방서의 제반 품질 및 기술 요구사항을 만족하나, 작업자의 실수(오류)로 요구사항을 잘못
∙ 잘못된 검사 및 시험기준을 적용한 경우
∙ 검사 및 시험결과가 허용기준을 초과한 경우
라. 현장 모니터링 중 발견한 물리적인 결함(손상) 사항
마. 우미구매, 고객지급 및 협력업체 지입 품목/자재에 대한 인수검사 시 물리적인 결함, 품질 또는
기술기준 미달 및 구매계약서에 요구된 품질보증서류 미흡 등이 발생한 경우
바. 필요시 부적합에 관련된 도면 및 자료 등의 기록을 첨부한다.
11. 작성자 : NCR의 부적합내용을 작성한 발행조직의 담당자 이름과 작성일자를 기입한다.
12. 승인자 : NCR 작성내용을 승인한 발행조직 책임자의 이름과 승인일자를 기입한다.
13. 조치방안 :
가. NCR을 접수한 조치 이행조직은 기술된 부적합을 설계조건, 검사 또는 시험기준과 비교하여 기술평가,
조사 및 분석을 수행한 결과를 근거로 아래의 조치기준에 따라 결정, 표기하고 그 내용을 기술한다.
나. 해당 현장에서 검토 불가시 본사 관련팀 또는 외부전문가 의뢰하여 기술 평가한다.
다. 작업자에게 지시를 내릴 경우 반드시 조치기한을 조치방안 하단에 명시하여 기한 내에 처리/관리 한다.
14. 작성자(조치조직) : NCR을 접수받은 조치조직의 책임자가 조치방안을 작성한 후 이름과 작성일자를 기입한다.
15. 승인자(발행조직) : NCR 조치방안에 대한 타당성을 검토하여 만족할 경우 서명과 승인일자를 기입한다.
16. 최종확인 : 발행조직은 처리방안의 이행상태 만족여부를 최종 확인 후 표기한다. 이때 처리방안 이행상태의
확인결과가 부적절할 경우 처리방안의 재검토 및 변경을 요구한다.
17. 확인자 : 발행조직은 처리방안의 이행결과에 대해 해당 제품의 검사결과와 관련 품질기록을 확인하여 만족할
경우 이름과 확인일자를 기입 후 프로젝트 품질담당에게 제출한다.
18. 승인자 : 제반 처리방안 이행결과(첨부서류 포함)와 관련자의 확인서명 등 처리내용이 만족할 경우
현장소장(또는 품질책임자)의 서명과 승인일자를 기입하여 NCR을 종결한다.
19. 발주자 : 특채 및 수리의 조치방안에 대해 처리내용이 만족할 경우 발주자의 서명과 승인일자를 기입하여
NCR을 종결한다. | [15 empty] | 처리기준 | 정 의
[16 empty] | 현상사용 (Use-As-Is) | 규정된 요구사항에 적합하지 않은 출력/산출물을 사용하거나 인도하는 것에 대한 허용을 말하며, 부적합 사항이 본래의 기능에 영향을 미치지 않는다는 것을 입증할 수 있는 기술적 정당성이 확인이 되어야 한다
[16 empty] | 재작업 (Rework) | 부적합의 출력/산출물에 대해 요구사항에 적합하도록 재작업 하는 조치
[16 empty] | 수리 (Repair) | 부적합의 출력/산출물이 요구사항에는 만족하지 못하지만 기능상 신뢰성/ 안전성이 손상되지 않는 범주내의 부적합 특성 혹은 조건을 수리하여 복구 시키는 조치
[16 empty] | 불합격/폐기 (Reject/Scrap) | 재작업이나 보수로는 회복이 불가능하여 출력/산출물을 폐기 또는 반품처리에 의해 제거하고, 적합품으로 교체하는 조치

## 견본
|  |  | 부적합보고서 Nonconformance Report (NCR) | [7 empty] | NCR No. |  | NCR-AR-001
[11 empty] | Date |  | 20 . . .
000 신축공사
[11 empty] | Page |  | of
사업코드 | : |  |  |  |  | 사 업 명 |  | : | 000 프로젝트
Project Code | [5 empty] | Project Name
발행조직 | : |  |  |  |  | 이행조직 |  | : | 토목협력사
Issuance ORG | [5 empty] | Subcon. / Vendor ORG
제품명/공정명 Product/Process |  | 토공사 |  |  | 관련 문서번호 Related Doc. No. | [5 empty] | 대기환경보전법 제43조
요구번호 No. |  | 도면 : 시방 : |  |  | 발생위치 Location | [5 empty] | 현장 게이트
부적합상태 Condition of Nonconformance |  | 첨 부 (Attachment) : ■ Yes □ No
|  | 제목 : 토사 운반차량 차량덮개 미흡 | [11 empty] | 01. 작성자 : NCR의 부적합내용을 작성한 발행조직의 담당자 이름과 작성일자를 기입한다.
|  | 현상 : 토사운반차량 이동시 차량덮개를 씌워 토사유출 및 비산먼지가 발생되지 않도록 | [11 empty] | 02. 승인자 : NCR 작성내용을 승인한 발행조직 책임자의 이름과 승인일자를 기입한다.
|  | 하여야 하나, 00토건 토사운방 차량(서울00가 0000)이 차량덮개를 씌우지 않은 상태로 운행 | [11 empty] | 03. 작성자(조치조직) : NCR을 접수받은 조치조직의 책임자가 조치방안을 작성한 후 이름과 작성일자를 기입한다.
|  | 원인 : | [11 empty] | 04. 승인자(발행조직) : NCR 조치방안에 대한 타당성을 검토하여 만족할 경우 서명과 승인일자를 기입한다.
|  | ① 운전자의 의식부족으로 차량적재함 덮개를 씌우지 않음 | [11 empty] | 05. 최종확인 : 발행조직은 처리방안의 이행상태 만족여부를 최종 확인 후 표기한다. 이때 처리방안 이행상태의
확인결과가 부적절할 경우 처리방안의 재검토 및 변경을 요구한다.
06. 확인자 : 발행조직은 처리방안의 이행결과에 대해 해당 제품의 검사결과와 관련 품질기록을 확인하여 만족할
|  | 작 성 자 : |  | / |  |  | 승 인 자 : |  |  |  |  | / |  | 경우 이름과 확인일자를 기입 후 프로젝트 품질담당에게 제출한다.
|  | Prepared by |  | (Name/Date) |  |  | Approved by |  |  |  |  | (Name/Date) |  | 07. 승인자 : 제반 처리방안 이행결과(첨부서류 포함)와 관련자의 확인서명 등 처리내용이 만족할 경우
조치방안 Disposition |  | □ 현상사용(Use-As-Is) □ 재작업(Rework) □ 수리(Repair) □ 반품/폐기(Reject/Scrap) | [11 empty] | 현장소장(또는 품질책임자)의 서명과 승인일자를 기입하여 NCR을 종결한다.
① 정기 안전교육시 토사운반차량 운전자에 대한 교육 실시
② 현장 주변에 발생된 비산먼지 제거
※ 기술적 정당성 (Technical Justification)
※ 조치비용(인건비, 자재비, 장비비 등)
조치기한 : 20 . . .
|  | 작성자(조치조직) : |  | / |  |  | 승 인 자 : |  |  |  |  | /
|  | performance by |  | (Name/Date) |  |  | Approved by |  |  |  |  | (Name/Date)
최종확인 Final Verification |  | 이행결과 확인 ■ 합격 Acceptable □ 불합격 Not Acceptable
현장 주변 비산먼지 제거상태 양호
|  | 시정조치요구서 발급 : □ 유 ■ 무 |  |  |  | CAR NO.
|  | 확 인 자 : |  | / |  |  | 승 인 자 : |  |  |  |  | /
|  | Verified by |  | (Name/Date) |  |  | Approved by |  |  |  |  | (Name/Date)
Note on K22: 발행 담당자
Note on AK22: 해당분야 최고책임자
Note on K33: 협력사 또는 해당분야 담당자
Note on AK33: 해당분야 최고책임자
Note on K39: 해당분야 최고책임자
Note on AK39: 현장소장

## QA-8.12-4
공사명 (코 드) : PROJECT NAME(CODE) 000 신축공사 |  |  | 부적합보고서 관리대장 Nonconformance Report LOG
번호 NCR No. | 일자 Date (NCR Issue) | 책임부서 Responsible ORG. | 부적합 내용 Description Condition | 승인 처리 방안 Approved Disposition |  |  |  | 처리완료일 Completion of Disposition | 종결일 Date in Closed | 처리비용 (실패비용) 노무비, 자재비, 장비비 등 | 비고 Remark
|  |  |  | 결정일 Date | 처리방법
[5 empty] | 수리 | 재작업 | 현상사용
Note on K5: woomi: 현장 운영시 삭제 가능

## QA-8.12-5
실패비용 산출서
000 신축공사
NCR 문서번호 |  |  |  |  | NCR 책임조직
일 자 |  |  |  |  | 조치 담당자
위 치 |  |  |  |  | 쪽 수 |  |  | of
업 무 | 세부내용 요약
재 료 | 세부내용 요약 | [8 empty] | 비용
장비 및 인사
설 명 | 1일 비용 |  |  | 비용/시간 |  | 내용 |  |  | 수량 | 비용
굴삭기
포크레인
공기 압축기
물탱크
펌프카
콘크리트 진동기
이동시 크레인
타워크레인
협력사 책임자
현장 기사
보조 책임자
반장
철근공
콘크리트공
목수
배관공
조적공
잡부
종료담당자 | 확 인 자 : |  | / |  |  |  | 승 인 자 : |  | /
| Verified by |  | (Name/Date) |  |  |  | Approved by |  | (Name/Date)
Note on A21: 본 시트에 작성된 설명은 예시로 현장에서 부적합 조치에 사용된 장비 및 인사에 대한 비용을 산출