## QA-8.2-1
건설공사 요구사항 변경 PROCESS
시 공 사
발 주 자
협력업체
변경계약내역서
확정 및 계약
설계도서 접수
실정보고
검토 및 승인
협력업체 변경계약
실행변경계약
설계변경도서 접수
실정보고자료 작성
현장소장 승인
실정보고
실정보고 승인
공문 접수
설계변경사항
협력업체 통보
설계변경사항
협력업체 통보
변경계약서 접수
설계도서 및
계약서류 접수
설계도서 검토
변경계약내역서
접수
배포
발송
YES
NO
해당사항 발송
실정보고 접수
설계변경에 따른
변경내역서 작성, 변경계약 의뢰
설계도서

## QA-8.2-2
현장 설계변경 요청서 Field Change Request
000 신축공사
문 서 번 호 |  | 수 신
변경요청 조직 | □ 본사 □ 현장 □ 발주자 □ Contractor □ Vendor
도 면 명 칭
부 위
현재 설계내용 및 설계변경사유
수 정 내 용 | □ 현장변경안 □ 첨부 도면 □ SKETCH
관 련 부 서 | 건축 : | 서명 / 일자 | 전기 : | 서명 / 일자
| 토목 : | 서명 / 일자 | 설비 : | 서명 / 일자
설계변경을 검토 요청하오니 |  | 작성자 : |  | 서명 / 일자
결과를 통보하여 주시기 바랍니다. |  | 검토자 : |  | 서명 / 일자
0000/00/00 |  | 현장소장 : |  | 서명 / 일자
설계 변경 통보서 Design Change Notice
문 서 번 호 |  | 수 신 | 현 장 대 리 인
검 토 의 견 | 건설사업관리기술자(감리) |  | 발주자
결 과 | □ 승인, 제출한 내용대로 진행 |  | □ 수정 후 재요청, 진행불가
| □ 주 내용대로 수정 후 진행 |  | □ 승인불가
상기 검토요청에 대한 검토 결과를 |  | 확인자 검토 (건설사업관리기술자) | 작성자 : | 서명 / 일자
통보합니다. |  |  | 검토자 : | 서명 / 일자
0000/00/00 |  | 확인자 승인 (발주처) |  | 서명 / 일자

## QA-8.2-3
설계변경 관리대장
현장명: 000 신축공사
NO | 설계변경 사유 | 요청자 | 요청일 | 설계도서명 | 도면번호 | 변경내용 | DCN No. |  |  | 현장 설계변경 반영/적용 |  | 비고
[7 empty] | FCR No. | 발행일 | 회신내용 | 수정번호 | 적용일
1
2