## QA-8.3-1
설계관리 PROCESS
구분 | 발주처(발주자) | 설계주관부서 | 설계계약자 | 설계출력물
계약 / 설계 기획
계약서
설계관리 프로세스 수립
검토/승인 보유
설계 입력 |  |  |  | 설계기준서
검토/승인 보유
설계 관리 |  |  |  | 설계도서
점검표
설계 출력 |  |  |  | 검토/승인에 대한 문서화된 정보 보유
설계 출력물 배포 |  |  |  | 관리대장
설계 변경 |  |  |  | 검토/승인 기록 유지 설계변경도서 관리 설계변경/오류 분석자료 현황 관리
설계 자료 관리 |  |  |  | 설계오류 및 As-built 도면
설계입력자료
수집 및 관리
설계계약
검토/승인
Yes
설계단계 및 관리 결정
(설계계획수립)
No
설계입력자료 작성
검토/승인
설계관리 (검토/검증/실현성 확인)
Yes
No
확 인
설계 출력물
Yes
No
검토/승인
설계도서 배포
착 공
설계변경요청/협의/확정
검토/승인
설계변경 실시
시 공
설계변경/오류 분석자료 및 As-built 관리
설계검토/검증/실현성 확인
설계도서 배포
설계변경 출력
필요시
검토/승인
Yes
No

## QA-8.3-2
설계입력 기준서
공사명 : OOOO 신축현장 |  |  |  | 20 . . .
NO | 입력요소 | 특기사항 | 비 고
1 | 고객의 요구사항
2 | 건축관련 법규 및 제반규정
3 | 사내 설계 관련 지침
4 | 기술적 요건
5 | 기수행된 공사에 대한 하자사항과 고객의 불만사항
6 | 계약검토 활동의 결과
7 | 경제성 검토
8 | 기 타
12
3
작성일자 :
작성일자 :

## QA-8.3-3
[6 empty] | 설계 검토·검증 정보 (DRN/DRVR) | [6 empty] | DRVR No.
Date
[13 empty] | Page |  | of
| 사업코드 |  | : | [7 empty] | 사 업 명 | :
| 설계담당 |  | : | [7 empty] | 구 분 | : | □ 검토 □ 검증
| 제 목 |  | :
|  | 문서번호 |  |  |  |  | 개정번호 |  |  | 문서명/설계명
설계단계 |  |  |  | : | □ 계획설계 □ 인·허가설계 □ M/H설계 □ 기본설계 □ 실시설계 □ 설계변경
확인방법 |  |  |  | : | □ 보류 및 오류사항 검토 |  |  |  | □ 입력요구사항과 비교 |  |  |  |  | □ 검증된 유사설계와 비교
[5 empty] | □ Check List 활용 |  |  |  | □ 대안고려 |  |  |  |  | □ 사양 테스트 및 시운전
□ 기타 [ ]
확인결과 |  |  |  | :
첨부자료 :
작 성 | [7 empty] | 검 토 |  |  |  |  | 승 인
|  |  |  | YYYY.MM.DD | [5 empty] | YYYY.MM.DD |  |  |  |  | YYYY.MM.DD
※ 내부 의사결정 양식

## QA-8.3-4
[7 empty] | 설계 검토·검증 정보 (DRN/DRVR) | [7 empty] | DRVR No.
Date
[15 empty] | Page |  |  | of
| 사업코드 |  |  | : | [7 empty] | 사 업 명 |  | :
| 설계부서 |  |  | : | [7 empty] | 설계담당 |  | :
| 제 목 |  |  | :
|  | 문서번호 | [5 empty] | 수정번호 |  |  | 문서명/설계명
내부 검토·검증 결과 □ 검토 □ 검증
확인방법 |  |  |  |  | : | □ 보류 및 오류사항 검토 |  |  |  | □ 입력요구사항과 비교 | [5 empty] | □ 검증된 유사설계와 비교
[6 empty] | □ Check List 활용 |  |  |  | □ 대안고려 | [5 empty] | □ 사양 테스트 및 시운전
□ 기타 [ ]
|  | 작 성 | [9 empty] | 승 인
[5 empty] | YYYY.MM.DD | [8 empty] | YYYY.MM.DD
외부 관련조직 □ 있음 □ 없음 (검토·검증 종결)
검토자 | [10 empty] | 검토의견* |  | 검토회신일 |  |  |  | 서명 |  | 비고
No. |  |  | 부서 |  |  | 성명 |  |  | 회신요구일
1
2
3
4
5
REMARK | [10 empty] | * A : 검토의견 없음 B : 참고의견만 제시 D : 이의
외부검토 종결확인 | [8 empty] | 검 토 |  |  |  |  | 승 인
[5 empty] | YYYY.MM.DD |  |  |  |  | YYYY.MM.DD | [7 empty] | YYYY.MM.DD
※ 내외부 의사결정 양식

## QA-8.3-5
|  |  |  | 설계 실현성 확인 정보 | [5 empty] | (사업명)
[10 empty] | 사업코드 : | ○○○○○○○
| 확인대상 |  | : |  |  |  |  | 문서번호 |  | :
| 주관부서 |  | : |  |  |  |  | 담 당 자 |  | :
대상 구분 : □ 구매 기자재 □ 시공 결과 □ 기타 [ ]
실현성 확인 방법 :
|  | □ 성능시험 |  |  |  |  | □ 수입검사
|  | □ 설치 후 시운전 |  |  |  |  | □ 시험시공에 의한 사용성의 확인
|  | □ 검사시험 및 시운전 성적서 검토 |  |  |  |  | □ 공인기관 시험성적서의 확인
|  | □ 공급자 문서의 검토 |  |  |  |  | □ 대관 및 인허가 관련 서류 검토
|  | □ 준공도면의 검토 |  |  |  |  | □ 준공허가 관련서류의 검토
□ 과거 경험으로 축적된 데이터 검토 (설계변경 사례, 시공실패 사례, 부적합 사례, 하자사례 등)
□ 기타( )
실현성 확인 결과 :
첨부자료 :
관련조직 :
작성 |  |  |  |  | 검 토 |  |  |  | 승 인
|  |  | YYYY.MM.DD |  |  | YYYY.MM.DD |  |  |  |  | YYYY.MM.DD