## QA-8.6-1
|  | 전체 예정공정표 (Master Schedule) | [35 empty] | 작성 |  |  |  | 검토 |  |  |  | 승인
000 신축공사
[38 empty] | 제(개)정일 : 20 . . . | [5 empty] | 개정번호 : Rev.0
※ 공사기간 : 20 . ∼ 20 . (○○개월)
구분 | 공 종 | 공사금액 | 보할 | 20 년 | [20 empty] | 20 년 | [23 empty] | 비고
|  |  |  | 6월 |  |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  |  | 10월 |  |  | 11월 |  |  | 12월 |  |  | 1월 |  |  | 2월 |  |  | 3월 |  |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  | 6월 |  |  | 7월 |  |  | 8월
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
MILE STONE
토목공사
| 소계 | 0 | 0%
건축공사
| 소계 | 0 | 0%
설비공사
| 소계 | 0 | 0%
전기공사
| 소계 | 0 | 0%
조경공사
| 소계 | 0 | 0%
합 계 |  | 0 | 0%
월 간 공 정 율
누 계 공 정 율

## 견본
|  | 공사 예정공정표 (Master Schedule) | [35 empty] | 작성 |  |  |  | 검토 |  |  |  | 승인
000 신축공사
[38 empty] | 제(개)정일 : 2022. 06. 01. | [5 empty] | 개정번호 : Rev.0
※ 공사기간 : 2022. 06 ∼ 2020. 08 (14개월)
구분 | 공 종 | 공사금액 | 보할 | 2022년 | [20 empty] | 2023년 | [23 empty] | 비고
|  |  |  | 6월 |  |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  |  | 10월 |  |  | 11월 |  |  | 12월 |  |  | 1월 |  |  | 2월 |  |  | 3월 |  |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  | 6월 |  |  | 7월 |  |  | 8월
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
MILE STONE
건축공사 | 미설계 및 설계변경 확정시한 계획 |  | (현장검토) | [45 empty] | 100%
| 가 설 공 사 | 58607000 | 2% |  |  |  | 가설공사 | [41 empty] | 95%
[5 empty] | 0.04 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.16
| 토공사및지정공사 | 512925000 | 1% | [7 empty] | 지하층 터파기 / 되메우기 /1층 바닥 정지
[5 empty] | 0.08 |  |  | 0.2 |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  | 0.18
| 철근콘크리트공사 | 2785611000 | 10.5% | [5 empty] | 기계실 골조 | [7 empty] | 정반기초 / 기둥 / 지중보 작업 | [5 empty] | 1층 바닥 |  |  |  |  | 2층,3층,4층 바닥 | [6 empty] | 옥상 누름 con'c | [13 empty] | 90%
[8 empty] | 1.01 |  |  | 1.01 |  |  | 1.06 |  |  | 1.06 |  |  | 1.06 |  |  | 1.06 |  |  | 1.06 |  |  | 1.06 |  |  | 1.06 |  |  | 1.06
| 철 골 공 사 | 3321243000 | 13% | [7 empty] | 철골 shop dwg | [5 empty] | 자재발주 / 제작 |  |  | 1차 설치 |  |  | 2차 설치 |  |  | 3,4차 설치
[8 empty] | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.26 |  |  | 3.26 |  |  | 3.26 |  |  | 0.22
| 지붕 및 판넬 |  | 11% | [19 empty] | SHOP DWG /자재 발주 | [5 empty] | 하지 철물 설치 |  |  |  | 마감재 설치(지붕 및 판넬) | [15 empty] | 85%
[23 empty] | 0.5 |  |  | 0.9 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
| 방 수 공 사 | 1085434000 | 1.5% | [9 empty] | 지하층 / pit / 내,외벽 방수 | [19 empty] | 옥상 방수
[11 empty] | 0.2 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.22 |  |  | 0.22
| 조 적 공 사 | 544425000 | 1% | [28 empty] | 지하층 조적쌓기 |  | 1층 조적 |  | 2층 조적 |  | 3층,옥상 조적 | [10 empty] | 80%
[32 empty] | 0.25 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.15
| 미 장 공 사 | 1860858000 | 2% | [28 empty] | 지하층 미장 |  | 1층 미장 |  | 2층 미장 |  | 3층,옥상 미장
[32 empty] | 0.4 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 75%
| 내화뿜칠 공사 | 86373000 | 0.5% | [26 empty] | 1층 |  | 2층 |  | 3,4층
[29 empty] | 0.12 |  |  | 0.2 |  |  | 0.18
| 타일 및 석공사 | 310320000 | 1.5% | [35 empty] | 1층,2층 |  | 3층 |  | 석공사 | [5 empty] | 70%
[38 empty] | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 0.5
| 창 호 공 사 | 1171290000 | 4.5% | [22 empty] | SHOP DWG / 자재발주 |  |  |  | 외부 창호 제작 | [5 empty] | 외부 창호 설치 |  |  |  |  | 셔터 설치
[26 empty] | 0.5 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8
| 유 리 공 사 | 1355248000 | 4% | [31 empty] | 자재발주 |  |  |  | 유리 설치 | [9 empty] | 65%
[35 empty] | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 1.3
| 수 장 공 사 | 166870000 | 10.5% | [30 empty] | 1층 벽체 G/B |  | 2층 벽체 G/B |  | 3층 벽체 G/B |  | 1층 천정공사 |  | 2층 천정공사 |  | 3층 천정공사 |  | 바닥재 시공
[35 empty] | 1.95 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 1.95
| 도 장 공 사 | 297952000 | 2% | [32 empty] | 벽체 도장 | [6 empty] | 무늬 코트 시공 |  |  | 바닥 EPOXY / 준공청소 |  |  | 60%
[35 empty] | 0.38 |  |  | 0.43 |  |  | 0.43 |  |  | 0.43 |  |  | 0.33
| 잡 공 사 |  | 9% | [29 empty] | 우수 드레인 / 트랜치 / 캐노피 / 방풍실 작업
[26 empty] | 1.25 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 55%
| 소 계 | 851977000 | 74%
설비공사 | 가대설치공사 | 182289000 | 0.16% | [21 empty] | 가대 설치 공사 | [23 empty] | 50%
[23 empty] | 0.08 |  |  | 0.08
| 닥트설치공사 | 38626000 | 4.2% | [30 empty] | 닥트 설치 공사
[29 empty] | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05
| 공조배관공사 | 379664000 | 2% | [30 empty] | 공조 배관 공사 | [14 empty] | 45%
[29 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
| 위생설비공사 | 45916000 | 1% | [32 empty] | 위생 설비 공사
[32 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
| 소화설비공사 | 401603000 | 2% | [32 empty] | 소화 설비 공사 | [12 empty] | 40%
[32 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
| 방진공사 | 58169000 | 0.2% | [26 empty] | 방진 공사
[29 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
| 장비설치공사 | 15515400000 | 2.6% | [29 empty] | 장비 설치 공사 | [15 empty] | 35%
[32 empty] | 1.3 |  |  | 1.3
| 기계실배관공사 |  | 1.13% | [34 empty] | 기계실 배관 공사
[35 empty] | 0.37 |  |  | 0.38 |  |  | 0.38
| 옥외배관공사 |  | 0.2% | [32 empty] | 옥외 배관 공사 | [12 empty] | 30%
[35 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
| 시 운 전 | 1058343000 | 0.01% | [40 empty] | 시운전
[44 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 25%
| 소 계 | 45024000 | 13.5%
전기공사 | 접지, 피뢰침공사 | 211233000 | 0.6% | [10 empty] | 건물 접지 | [5 empty] | 피뢰접지 | [20 empty] | 피뢰기 취부
[11 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | [20 empty] | 0.2 | [7 empty] | 20%
| 수 변 전 공 사 | 93200000 | 3.4% | [22 empty] | TRAY 설치 | [8 empty] | 배전반 입고 설치
[26 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1.2 |  |  | 1.2
| 전 력 간 선 공 사 | 113934000 | 5.6% | [10 empty] | 공동구 배관 배선 | [5 empty] | 1층 배관 배선 | [5 empty] | 2층 배관 배선 | [5 empty] | 3층 배관 배선 |  |  | 분전반 설치 및 시운전
[14 empty] | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.8 |  |  | 0.5 |  |  | 1.6 |  |  | 0.5 | [10 empty] | 15%
| 전 등 공 사 | 313703000 | 1.88% | [10 empty] | 공동구 배관 배선 | [5 empty] | 1층 전등 | [5 empty] | 2층 전등 | [5 empty] | 3층 전등 설치 | [8 empty] | 조명 기구 설치
[14 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.38
| 전 열 공 사 | 850620000 | 0.33% | [10 empty] | 공동구 배관 배선 | [5 empty] | 1층 전열 | [5 empty] | 2층 전등 | [5 empty] | 3층 전등 설치 | [5 empty] | 배선 기구 설치
[14 empty] | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.05 |  |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0.06 |  |  | 0.02 | [7 empty] | 10%
| 약 전 공 사 | 48955000 | 0.69% | [10 empty] | 공동구 약전 | [5 empty] | 1층 약전 | [5 empty] | 2층 약전 | [5 empty] | 3층 약전 공사 | [8 empty] | 기구 취부
[14 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.04
| 소 계 | 14300000 | 12.5%
0%
합 계 |  | 2912000 | 100%
[5 empty] | 0.12 |  |  | 1.71 |  |  | 2.39 |  |  | 3.12 |  |  | 3.28 |  |  | 5.64 |  |  | 5.92 |  |  | 8.37 |  |  | 9.19 |  |  | 11.19 |  |  | 17.04 |  |  | 15.61 |  |  | 9.17 |  |  | 4.97 |  |  | 2.28
월 간 공 정 율
[5 empty] | 0.12 |  |  | 1.71 |  |  | 2.39 |  |  | 3.12 |  |  | 3.28 |  |  | 5.64 |  |  | 5.92 |  |  | 8.37 |  |  | 9.19 |  |  | 11.19 |  |  | 17.04 |  |  | 15.61 |  |  | 9.17 |  |  | 4.97 |  |  | 2.28
누 계 공 정 율
[5 empty] | 0.12 |  |  | 1.83 |  |  | 4.22 |  |  | 7.34 |  |  | 10.62 |  |  | 16.26 |  |  | 22.18 |  |  | 30.55 |  |  | 39.74 |  |  | 50.93 |  |  | 67.97 |  |  | 83.58 |  |  | 92.75 |  |  | 97.72 |  |  | 100
[50 empty] | 작성 | 검토 | 승인
Sample

## QA-8.6-2
|  | 월간 예정공정표 (Monthly schedule milestone) | [22 empty] | 작 성 |  |  |  |  | 검 토 |  |  |  |  | 승 인
000 신축공사
[25 empty] | 제(개)정일 : 20 . . . | [7 empty] | 개정번호 : Rev.0
구 분 | 위 치 | 세부내용 | 단위 | 수량 | 실적 | 20 년 00월 | [30 empty] | 공정율 | 비 고
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
토목공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
철골공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
골조공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
설비공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
전기공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
참 고 사 항
: 계획
: 실시

## 견본 (2)
|  | 월간 예정공정표 (Monthly schedule milestone) | [22 empty] | 작 성 |  |  |  |  | 검 토 |  |  |  |  | 승 인
000 신축공사
[25 empty] | 제(개)정일 : 2022. 06. 01. | [7 empty] | 개정번호 : Rev.0
구 분 | 위 치 | 세부내용 | 단위 | 수량 | 실적 | 2022년 06월 | [30 empty] | 공정율 | 비 고
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
인테리어공사 | 본 관 | 내부인테리어마감 |  |  | 예정 | 2022년 06월 4 목: 5F WOOD FLOOR/가구설치; 2022년 06월 7 일: 잔손보기 및 마무리
실행
| 별 관 | 내부인테리어마감 |  |  | 예정 | 2022년 06월 1 월: 강당 무대 WOOD FLOOR/계단핸드레일/2F 탄성고무바닥재설치; 2022년 06월 13 토: 잔손보기 및 마무리
실행
| 연결통로 | 내부인테리어마감 |  |  | 예정 | 2022년 06월 8 월: 내부 등박스/F.C.U 골조 설치/벽체 인테리어마감
실행
잡철물공사 | 본 관 | 캐노피설치 (BEAD BLASTER설치) |  |  | 예정 | 2022년 06월 2 화: 캐노피(BEAD BLASTER)/방풍실/하드웨어 설치; 2022년 06월 8 월: 줄눈코킹 및 잔손보기
실행
| 별 관 | 캐노피설치 (BEAD BLASTER설치) |  |  | 예정 | 2022년 06월 2 화: 캐노피(BEAD BLASTER)/방풍실/하드웨어 설치; 2022년 06월 8 월: 줄눈코킹 및 잔손보기
실행
도장공사 | 본/별관 | PAINTING 마감 |  |  | 예정 | 2022년 06월 1 월: #1,2계단실 무늬코트; 2022년 06월 5 금: 지하실 정벌 도장/잔손보기 및 마무리
실행
수장공사 | 본/별관 | 천정/바닥 마감 |  |  | 예정 | 2022년 06월 2 화: 각층 등기구 타공/천정 수정/바닥 OA TILE(EPS실); 2022년 06월 10 수: 잔손보기 및 보양,청소
실행
석 공 사 | 본/별관 | 잔손보기/줄눈코킹 |  |  | 예정 | 2022년 06월 1 월: #4 계단실 벽체/바닥 석재취부 및 외부줄눈코킹; 2022년 06월 10 수: 줄눈코킹 및 잔손보기
실행
| 연결통로 | 잔손보기/줄눈코킹 |  |  | 예정 | 2022년 06월 5 금: 잔여구간 석재취부; 2022년 06월 28 일: 잔손보기/마무리 작업 및 외부 줄눈코킹
실행
창호공사 | 본/별관 | 창호코킹 |  |  | 예정 | 2022년 06월 6 토: 창호 코킹/연결통로 잔손보기
실행
유리공사 | 별관/ 연결통로 | 유리설치 |  |  | 예정 | 2022년 06월 7 일: 별관ACW(X7)/연결통로 지붕 유리설치
실행
준공청소 | 본/별관 | 내외부 청소 |  |  | 예정 | 2022년 06월 1 월: 본관 배면,정면 외벽/화장실 물청소; 2022년 06월 10 수: 별관 외벽/본관 내부 바닥 왁스 작업
실행
전기공사 | 본별관 | 등기구/전열기구설치 |  |  | 예정 | 2022년 06월 5 금: 등기구/전열기구/방송,CATV 설치
실행
설비공사 | 본별관 | 장비설치/시운전 |  |  | 예정 | 2022년 06월 5 금: 설비,소방 장비 설치 및 TEST/시운전
실행
참 고 사 항
Sample

## QA-8.6-3
|  | 주간 예정공정표 (Weekly schedule milestone) | [8 empty] | 작 성 |  |  |  | 검 토 |  |  |  | 승 인
000신축공사
[11 empty] | 제(개)정일 : 20 . . . | [5 empty] | 개정번호 : Rev.0
구 분 | 위 치 | 세부내용 | 단위 | 수량 | 실적 | 20 년 월 | [13 empty] | 공정율 | 비고
[6 empty] | 금 주 | [6 empty] | 차 주
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
토목공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
철골공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
골조공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
설비공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
전기공사 |  |  |  |  | 계획
실시
계획
실시
계획
실시
계획
실시
참 고 사 항 | [5 empty] | 금 주 4 수: : 계획
: 실시

## 견본 (3)
|  | 주간 예정공정표 (Weekly schedule milestone) | [8 empty] | 작 성 |  |  |  | 검 토 |  |  |  | 승 인
000신축공사
[11 empty] | 제(개)정일 : 2022. 06. 01. | [5 empty] | 개정번호 : Rev.0
구 분 | 위 치 | 세부내용 | 단위 | 수량 | 실적 | 2022년 6월 | [13 empty] | 공정율 | 비고
[6 empty] | 금 주 | [6 empty] | 차 주
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
인테리어공사 | 본 관 | 내부인테리어마감 |  |  | 예정 | 금 주 4 수: 5F WOOD FLOOR/가구설치; 금 주 7 토: 잔손보기 및 마무리
실행
| 별 관 | 별 관 |  |  | 예정 | 금 주 1 일: 강당 무대 WOOD FLOOR/계단핸드레일/2F 탄성고무바닥재설치; 차 주 9 월: 잔손보기 및 마무리
실행
| 연결통로 | 내부인테리어마감 |  |  | 예정 | 차 주 8 일: 내부 등박스/F.C.U 골조 설치/벽체 인테리어마감
실행
잡철물공사 | 본 관 | 캐노피설치 (BEAD BLASTER설치) |  |  | 예정 | 금 주 2 월: 캐노피(BEAD BLASTER)/방풍실/하드웨어 설치; 차 주 8 일: 줄눈코킹 및 잔손보기
실행
| 별 관 | 캐노피설치 (BEAD BLASTER설치) |  |  | 예정 | 금 주 2 월: 캐노피(BEAD BLASTER)/방풍실/하드웨어 설치; 차 주 8 일: 줄눈코킹 및 잔손보기
실행
도장공사 | 본/별관 | PAINTING 마감 |  |  | 예정 | 금 주 1 일: #1,2계단실 무늬코트; 금 주 4 수: 지하실 정벌 도장/잔손보기 및 마무리
실행
수장공사 | 본/별관 | 천정/바닥 마감 |  |  | 예정 | 금 주 2 월: 각층 등기구 타공/천정 수정/바닥 OA TILE(EPS실); 차 주 9 월: 잔손보기 및 보양,청소
실행
석 공 사 | 본/별관 | 잔손보기/줄눈코킹 |  |  | 예정 | 금 주 1 일: #4 계단실 벽체/바닥 석재취부 및 외부줄눈코킹; 차 주 8 일: 줄눈코킹 및 잔손보기
실행
| 연결통로 | 잔손보기/줄눈코킹 |  |  | 예정 | 금 주 5 목: 잔여구간 석재취부; 차 주 11 수: 잔손보기/마무리 작업 및 외부 줄눈코킹
실행
창호공사 | 본/별관 | 창호코킹 |  |  | 예정 | 금 주 6 금: 창호 코킹/연결통로 잔손보기
실행
유리공사 | 별관/ 연결통로 | 유리설치 |  |  | 예정 | 금 주 7 토: 별관ACW(X7)/연결통로 지붕 유리설치
실행
준공청소 | 본/별관 | 내외부 청소 |  |  | 예정 | 금 주 1 일: 본관 배면,정면 외벽/화장실 물청소; 차 주 8 일: 별관 외벽/본관 내부 바닥 왁스 작업
실행
전기공사 | 본별관 | 등기구/전열기구설치 |  |  | 예정 | 금 주 5 목: 등기구/전열기구/방송,CATV 설치
실행
설비공사 | 본별관 | 장비설치/시운전 |  |  | 예정 | 금 주 5 목: 설비,소방 장비 설치 및 TEST/시운전
실행
참 고 사 항
Sample

## QA-8.6-4
|  | 시공상세도 작성 계획 |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
0000 신축공사
|  |  |  | / | / | /
No | 공종 | 시공상세도 명 | 예정공정표 시작일/완료일 | 승인대상 여부 | 승인요청 예정일 | 비고

## QA-8.6-5
시공상세도 검토요청서
공 사 명 | ○○○ 신축공사
문 서 번 호 |  |  | 작 성 일 자 |  | 20 . . .
발 신 | 우미건설㈜ |  | 수 신 |  | 책임 건설사업관리기술자
담 당 자 |  |  | 관련도면/시방서
제 목
DIVISION | □ 토 목 | □ 구 조 |  | □ 건 축 |  |  | □ 소 방
| □ 설 비 | □ 전 기 |  | □ 의 장 |  |  | □ 기 타
첨부도면 내용
상기 시공상세도(SHOP-DWG)를 검토 요청하오니 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.
우미건설㈜ ○○○ 신축공사 현장대리인 ○ ○ ○ (인)
시공상세도 검토결과 통보
접 수 일 자 | 20 . . . |  | 통 보 일 자 |  | 20 . . .
회 신 내 용 | 건설사업관리기술인 의견 |  |  | 발주자 의견
결 과 | A. 승인, 제출한 내용대로 진행 |  |  | B. 수정 후 재요청, 진행불가
| C. 주 내용대로 수정 후 진행 |  |  | D. 승인불가
시공상세도에 대한 승인 검토결과를 위와 같이 통보합니다. |  |  | 담당 건설사업관리기술자 |  |  | ○ ○ ○ (인)
|  |  | 책임 건설사업관리기술자 |  |  | ○ ○ ○ (인)

## QA-8.6-6
시공상세도(Shop-DWG) 배포대장
000 신축현장
No | 관리번호 | 도면 및 도서의 종류 |  | 상세도 내용 | 개정 번호 | 배포처 | 관리자 | 회수/폐기
Note on N4: woomi: 해당부서 또는 협력업체명 기입
Note on N5: woomi: 배포일자
Note on W5: woomi: 폐기일자
Note on N6: woomi: 접수자 및 서명확인
Note on W6: woomi: 관리자 서명

## QA-8.6-7
주변 민원관리 대장
현장명 : 000 신축공사
No | 접수일자 | 민 원 인 |  | 민원요지 | 조치내용 | 종료일자 | 비고
|  | 성명 | 전화번호
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## QA-8.6-8
| 주변민원일지 | 작성 | 검토 | 승인
000신축공사
|  | / | / | /
20 . . .
구 분 | 내 용 |  |  | 비 고
민 원 관 련
대응 및 조치
향 후 전 망
특 이 사 항