## QA-8.7-1
중점 품질관리 PROCES
의사소통
(건설사업관리기술자)
검토 및 승인
(현장소장/건설사업관리)
No
Yes
수행인원 적격성 평가서
중점관리 요원 자격대장
대상공종 및 대상부위 선정
모니터링 및 후속조치
(공사부서)
필요시
문서 개정
대상공종 및 대상부위의 관리기준 설정
작업절차 수립
문서 배포 및 시행 통보
(각 부서)
작업자의 적격성 확인 및 사용장비 승인
대상공종 작업자의 교육훈련
(공사부서)
중점 품질관리 대상 파악
문서화된 정보로 유지

## QA-8.7-2
중점 품질관리 수행인원 적격성 평가서
000 신축공사
소 속 |  |  |  |  | 직 종 |  |  | 성 명
No | 세부 평가항목 |  |  |  | 평가기준 | 배점 | 점수 |  | 평가확인
[9 empty] | 평가자 |  | 품질부서
1 | 해당 직종 국가 자격증 소지유무 |  |  |  | 보유 : 5 미보유 : 0 | 10
2 | 수행 PJT규모 업무를 수행한 경험 (해당 직종 근무) |  |  |  | 10년 이상 : 20 5년 이상 : 10 3년 이상 : 5 3년 미만 : 0 | 20
3 | Position에 맞는 기술적 능력 (담당 기능의 기량 정도) |  |  |  | 만족 : 20 보통 : 10 미흡 : 0 | 20
4 | 업무수행 숙지도 (작업 절차서 또는 지침서 숙지 및 관련 기술도면 이해도) |  |  |  | 만족 : 20 보통 : 10 미흡 : 0 | 20
5 | 환경 및 안전작업 의식 |  |  |  | 만족 : 10 보통 : 5 미흡 : 0 | 10
6 | 개인 인성 및 동료간 융화, 지시, 규정 준수 성실도 |  |  |  | 만족 : 10 보통 : 5 미흡 : 0 | 10
7 | 교육훈련 이수여부 (시공방법 및 세부 관리항목 등) |  |  |  | 이수 : 10 미이수 : 0 | 10
취득점수 | [5 empty] | 100 | 0
적격성 충족을 위한 조치사항
평가 종합결과
평가등급 |  | □ A급(우수) □ B급(보통) □ C급(관리대상) |  |  | A급(우수) : 60점 이상, 해당공종 책임자(반장)조건 B급(보통) : 40점 이상 ~ 60점 미만, 해당공정에 투입 가능 C급(관리대상) : 40점 미만, 해당공정에 직접 투입이 제한되며, A, B급 작업자의 보조역할만 가능
최종확인 |  | 공사팀장 |  | 현장소장 |  | 건설사업관리 기술인 승인 | 담 당 |  |  | 승 인
|  | / |  | / |  |  | / |  |  | /
※ 평가항목은 평가 업무에 따라 변경 후 진행

## 견본
중점 품질관리 수행인원 적격성 평가서
000 신축공사
소 속 |  | ○○○방수 |  |  | 직 종 | 방수반장 |  |  | 성 명 |  | 홍길동
No | 세부 평가항목 |  |  |  | 평가기준 |  | 배점 | 점수 |  | 평가확인
[10 empty] | 평가자 |  | 품질부서
1 | 해당 직종 국가 자격증 소지유무 |  |  |  | 보유 : 5 미보유 : 0 |  | 10 | 0
2 | 수행 PJT규모 업무를 수행한 경험 (해당 직종 근무) |  |  |  | 10년 이상 : 20 5년 이상 : 10 3년 이상 : 5 3년 미만 : 0 |  | 20 | 20
3 | Position에 맞는 기술적 능력 (담당 기능의 기량 정도) |  |  |  | 만족 : 20 보통 : 10 미흡 : 0 |  | 20 | 10
4 | 업무수행 숙지도 (작업 절차서 또는 지침서 숙지 및 관련 기술도면 이해도) |  |  |  | 만족 : 20 보통 : 10 미흡 : 0 |  | 20 | 10
5 | 환경 및 안전작업 의식 |  |  |  | 만족 : 10 보통 : 5 미흡 : 0 |  | 10 | 5
6 | 개인 인성 및 동료간 융화, 지시, 규정 준수 성실도 |  |  |  | 만족 : 10 보통 : 5 미흡 : 0 |  | 10 | 10
7 | 교육훈련 이수여부 (시공방법 및 세부 관리항목 등) |  |  |  | 이수 : 10 미이수 : 0 |  | 10 | 10
취득점수 | [6 empty] | 100 | 65
적격성 충족을 위한 조치사항 |  |  |  |  | 관리대상 공종 작업자로 작업 투입 전 1시간 교육이수가 필요함 (시공방법 및 절차, 세부 관리항목 선정 및 품질확인 지침 등)
평가 종합결과 |  |  |  |  | 기술업무 경력 및 해당분야 교육훈련이수로 해당 방수공사 직무수행능력이 충분함
평가등급 |  | ■ A급(우수) □ B급(보통) □ C급(관리대상) |  |  | A급(우수) : 60점 이상, 해당공종 책임자(반장)조건 B급(보통) : 40점 이상 ~ 60점 미만, 해당공정에 투입 가능 C급(관리대상) : 40점 미만, 해당공정에 직접 투입이 제한되며, A, B급 작업자의 보조역할만 가능
최종확인 |  | 공사부서 팀장 |  | 현장소장 |  |  | 건설사업관리 기술인 승인 | 담 당 |  |  | 승 인
|  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | /
※ 평가항목은 평가 업무에 따라 변경 후 진행
Sample

## QA-8.7-3
중점관리 요원 자격관리 대장
현장명 : 000 신축공사
No | 성명 | 소속 | 발급일자 | 인증번호 | 인정자격 | 활동범위 | 자격취소일 | 자격상실 사유 | 비고
Note on E4: [인증번호 부여방법] 현장코드-발행연도-일련번호

## 견본 (2)
중점관리 요원 자격관리 대장
현장명 : 000 신축공사
No | 성명 | 소속 | 발급일자 | 인증번호 | 인정자격 | 활동범위 | 자격취소일 | 자격상실 사유 | 비고
1 | 홍길동 | 00철골 | 2019.6.28 | 현장코드-19-001 | 용접사 | 철골 현장용접에 한정함 | -
2 | 홍길동 | 00설비 | 2019.6.28 | 현장코드-19-001 | 용접사 | 기계배관 현장용접에 한정함 | -
3 | 홍길동 | 00도장 | 2019.6.28 | 현장코드-19-001 | 도장사 | 철골 내화뿜칠에 한정함 | -
Sample
Note on E4: [인증번호 부여방법] 현장코드-발행연도-일련번호