## QA-9.3-1
자체 내부심사 PROCES
피심사자 | 심사팀 | 품질부서
연간 자체 내부심사
계획 수립
심사팀 구성
심사계획 접수 및
심사장소 회신
수심 이행
내부 심사계획서 작성
시작회의
심사 수행
품질심사 결과보고서 작성
시정조치요구서 발행(필요시)
심사결과 접수
후속조치 이행 및 회신
지적사항에 대한
후속조치 확인
심사결과 종합보고
경영검토 반영
문서화 정보
품질개선
내부심사 세부계획 및
점검표 작성
종료회의

## QA-9.3-2
|  | 연간 자체 내부심사 계획 |  |  |  | 작성 |  | 검토 |  | 승인
000 신축공사
시공사명 |  |  | 주관팀 |  |  | 심사년도
심사 적용 표준 및 문서 | 건설기술진흥법, KS Q ISO 9001, 품질관리계획서, 현장 시방서, 도면
심사대상 부서 | 심사사항 |  |  | 심사팀장 | 계 획 |  | 실 행 |  | 비고
[5 empty] | 예정월 |  | 종결일자
【 특기사항 】 1. 심사주기, 심사범위, 심사기준, 역량/적격성에 적합한 심사자 선정을 포함한 심사계획 수립 2. 점검사항은 공정진행을 고려하여 품질관리계획서상의 항목번호를 기재 3. 계획 단계에서는 실시 예정월, 실행 이후에는 종결일자(부적합 포함)를 기재 4. 비고란에는 부적합 발생수 및 기타 참고 사항을 기재
Note on H6: woomi: 주관부서는 품질

## 견본
|  | 연간 자체 내부심사 계획 |  |  |  |  | 작성 |  | 검토 |  | 승인
000 신축공사
시공사명 | 우미건설 |  | 주관팀 |  | 품질팀 |  | 심사년도 |  |  | 2023년
심사 적용 표준 및 문서 | 건설기술진흥법, 품질관리계획서, 현장 시방서, 도면
심사대상 부서 | 심사사항 |  |  | 심사팀장 |  | 계 획 |  | 실 행 |  | 비고
[6 empty] | 예정월 |  | 종결일자
건축, 전기, 설비 | 8.4 기자재 구매관리 8.6 공사관리 8.7 중점품질관리 |  |  | 홍길동 |  | 02월 |  | 2023-02-01 |  | 시정조치 : 1건 부적합 : 1건 권고 : 3건
토목 | 8.4 기자재 구매관리 8.6 공사관리 |  |  | 홍길동 |  | 03월 |  | 2023-03-02 |  | 부적합 : 1건 권고 : 2건
건축, 전기, 설비 | 8.4 기자재 구매관리 8.6 공사관리 8.7 중점품질관리 |  |  | 홍길동 |  | 03월 |  | 2023-04-06 |  | 부적합 : 1건
【 특기사항 】 1. 심사주기, 심사범위, 심사기준, 역량/적격성에 적합한 심사자 선정을 포함한 심사계획 수립 2. 점검사항은 공정진행을 고려하여 품질관리계획서상의 항목번호를 기재 3. 계획 단계에서는 실시 예정월, 실행 이후에는 종결일자(부적합 포함)를 기재 4. 비고란에는 부적합 발생수 및 기타 참고 사항을 기재
Sample
Note on H6: woomi: 주관부서는 품질

## QA-9.3-3
| 자체 내부심사 점검표 |  |  |  |  | 심사번호 Audit No. | 심사종류-년도-일련번호
000 신축공사 | [5 empty] | 페이지 Page | 의
심사종류 | □ 정기 □ 재심사 | 심사일자 |  |  |  | 20 . .
피심사자(또는 부서) |  | 심사팀 |  |  |  | 심사팀장 : 심사원 :
점검 사항 |  | 발견사항 |  |  |  | 결과 (구체적 사실 등을 서술)
항목 및 점검사항 | 세부 확인사항 | 적합 | 권고 | 부적합 | NA
PREFACE 단계
1. 일반사항
품질관리계획서 작성 근거 명시 및 검토 · 승인여부 확인 | -. 품질관리계획서의 작성 근거(영 제89조 제1항의 각 호 등)를 명시하였는가
-. 품질관리계획서의 제정 및 개정현황 등을 작성하였는가
-. 품질관리계획서를 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토와 발주자에게 승인을 받고, 관련근거를 문서화된 정보로 보유하고 있는가 (품질관리계획서 변경도 동일).
2. 적용범위 및 인용표준
품질관리계획서 작성기준 준수 및 적용범위 여부 확인 | -. 품질관리계획서 작성기준에 따른 모든 항목과 내용이 반영되었는가
-. 공사현장 특성 때문에 품질관리계획서 작성기준의 일부를 제외하였다면 제외한 사유가 명시 되었는지와 사유가 타당한가 ＊ 작성기준 「건설공사품질관리 업무지침의 별표1」
3. 용어 정의
품질관리계획서 작성 용어 준수여부 확인 | -. 품질관리계획서 작성에 사용하는 용어는 건설공사 품질관리 업무지침 (국토부고시) 제2조 및 KS Q ISO 9000:2015(품질경영시스템-기본사항과 용어)를 참조하여 작성하였는가
PLAN 단계
4. 조직 상황
4.1 건설공사의 정보
발주자 요구사항의 결정 및 충족 여부 확인 | -. 건설공사와 관련된 일반현황과 계약내용에 대한 요약정보가 문서화된 정보로 유지하고 있는가
4.2 이해관계자의 니즈와 기대관리
이해관계자의 니즈와 기대 파악 여부 확인 | -. 건설공사와 관련되는 이해관계자를 파악하고 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 건설공사와 관련되는 이해관계자의 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 파악 및 결정하고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 이러한 요구사항에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여 반영하고 있는가
4.3 프로세스 관리
건설공사의 프로세스 결정 및 운영 여부 확인 | -. 건설공사 전반의 프로세스를 정하고 상호관계를 명시하였는가
-. 프로세스별로 요구되는 입력과 출력이 결정되었는가
-. 프로세스별로 필요한 기준 및 방법(모니터링, 측정 및 관련 성과지표를 포함), 자원의 결정, 프로세스 평가 및 개선 등을 결정하고 운영하는가
5. 리더십
5.1 품질방침
품질방침의 수립 여부 확인 | -. 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 품질방침을 수립하고, 이용 가능하도록 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 품질방침의 주기적인 교육, 사무실 및 현장 게시 등을 통해 공사수행 구성원들에게 의사소통되고 이해하고 있는가
5.2 책임과 권한
조직편성 및 적정인력 배치 여부 확인 | -. 계약 및 법적요구 인원을 포함하여 원활한 공사수행을 위한 적정인력이 배치되어 있는가
각 조직 인원의 업무분장 실시 여부 확인 | -. 현장 각 조직과 조직 구성원 개개인에 대하여 책임 및 권한(업무분장)이 명확히 부여되어 문서화된 정보로 보유하고 운영되고 있는가 ※ 조직 구성원의 변경시 개정관리 포함
6. 기획
6.1 리스크 및 기회
리스크 파악 및 관리여부 확인 | -. 발주자 및 건설공사 요구사항, 적용되는 법적 및 규제요구사항, 이해관계자의 이슈 등에 대하여 리스크와 기회를 파악하여 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 파악된 리스크는 조치되고 결과에 대하여 효과성을 평가하고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
6.2 품질목표관리
프로젝트 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부(전원 참여) | -. 품질방침과 일관성이 있고 공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 반영 되었고, 정량적 또는 정성적인 측정이 가능하도록 설정되어 있는가
-. 전직원이 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안이 수립되어 있는가 (달성대상의 결정과 달성을 위한 일정계획, 필요한 자원, 책임자 지정, 완료시기, 달성도 확인주기 등)
프로젝트 품질목표 달성 계획의 점검 및 분석 | -. 품질목표 추진계획에 따른 달성 결과를 평가하고, 필요한 경우 변경하고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
6.3 품질관리계획의 변경관리
품질관리계획서 변경 관리 여부 확인 | -. 품질관리계획서가 변경된 경우, 품질관리계획서 작성기준에 적합하게 변경하고 문서화된 정보를 보유하고 있는가
-. 품질관리계획서가 변경된 경우, 공사감독자 또는 건설사업관리 기술인의 검토와 발주자에게 승인을 받았는지 확인.
DO 단계
7. 지원
7.1 자원관리
품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격인력 배치 여부 확인 | -. 관련법령 및 설계도서에서 정한 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 배치기준에 맞게 배치되어 있는가
-. 품질관리업무를 수행하는 건설기술인의 시험․검사를 포함한 전반적인 품질관리를 주관할 수 있도록 공사․공무부문과 독립 (예 : 겸임금지, 조치요구권 부여 등)되어 있는가
기반구조 및 작업환경의 확보, 유지 여부 확인 | -. 공사수행을 위한 적절한 기반구조(건물 및 연관된 유틸리티, 장비, 운송자원, 정보통신기술 등)와 작업환경이 확보 및 유지 관리되고 있음을 문서화된 정보로 유지, 보유하고 있는가 ※ 기반구조란 건물 및 연관된 유틸리티, 장비(하드웨어, 소프트웨어 포함), 운송자원, 정보통신기술 등
7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관리
모니터링 자원 및 측정자원 확보, 교정검사 및 유지관리 여부 확인 | -. 검사 및 시험, 측정에 필요한 각 장비의 관리기준(정밀∙정확도)을 결정하여 장비를 확보하고 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 임대 및 협력업체에서 사용하는 장비를 포함하여 정해진 주기로 교정검사를 받고 있는가
-. 교정성적서의 결과값을 장비관리기준과 비교 검토한 결과를 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 장비가 관리기준을 벗어난 경우, 이전 검사 및 시험과 모니터링 결과에 대한 유효성 평가가 실시되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 장비에 교정검사필증을 부착하였는가
-. 보유한 장비는 식별관리되어 취급과 유지보전을 위한 적절한 보관환경에서 관리되고 주기적인 점검을 실시하여 문서화된 정보로 보유하고 있는가
7.3 조직의 지식관리
지식 결정 및 관련조직과 공유 여부 확인 | -. 건설공사 수행에 필요한 지식(계약서, 건설기준, 적용 코드 및 표준, 사내표준, 적용 법규, 공법, 유사공사 자료 등)을 파악하여 문서화된 정보로 유지, 활용하고 있는가
-. 파악된 지식은 유지·관리되고 관련 조직과 공유되고 있는가
7.4 역량/적격성관리
품질에 영향을 미치는 인원의 역량/적격성 보유 여부 확인 | -. 해당 업무수행에 필요한 학력, 교육훈련, 숙련도, 경험, 관련법령 등을 근거로 역량/적격성 기준을 결정하고 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 공사수행에 배치된 인원들에 대하여 역량/적격성 기준에 적정한지 평가하고 문서화된 정보를 보유하고 있는가
품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부 확인 | -. 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대해 교육훈련의 필요성을 파악하여 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 법적 정기교육을 포함한 교육훈련계획을 수립하여 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 교육훈련계획에 따라 교육훈련결과(교육내용 포함)를 보고하고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 실시한 교육훈련에 대하여 효과성은 평가하고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
7.5 의사소통관리
품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부 확인 | -. 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영에 관련된 모든 사항에 대하여 내․외부 의사소통 방안이 결정되고 문서화된 정보로 유지하고 실행되고 있는가
-. 의사소통 방안에는 의사소통 내용, 시기, 대상, 방법, 담당자 등이 포함되었는가
-. 필요한 경우 의사소통은 내부 및 외부 관계자로부터의 의견접수, 검토, 전달, 문서화 및 회신이 포함되어 문서화된 정보로 보유하고 있는가
이해관계자 불만 및 부적합 공사에 대한 처리 여부 확인 | -. 건설공사와 관련되는 이해관계자의 불만 사항이 관련자와 의사소통 및 처리하고 문서화된 정보를 보유하고 있는가
-. 부적합 사항 및 부적합 공사에 대하여 관련자와 의사소통 및 처리하고 문서화된 정보를 보유하고 있는가
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리
품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성 확인 | -. 현장 품질문서(품질계획서, 절차서, 지침서 등)가 등록되고 관련업무 담당에게 배포하여 문서화된 정보로 유지하고 활용되고 있는가
-. 효력이 상실된 구문서는 폐기하고 보관이 필요한 경우 식별 관리하고 있는가
고객문서와 자료의 비치 및 관리 상태 확인 | -. 외부출처 문서(계약문서, 설계도서, 지시서 등)와 자료(법령, 건설기준 등) 파악되고, 최신본으로 보유하고 관리되고 있는가
문서화된 정보의 보유 상태 확인 | -. 문서화된 정보가 유형별로 식별되고 검색 및 사용이 용이한가
-. 문서화된 정보의 보유기간이 법적 및 규제적 요구사항을 충족하도록 정하여 문서화된 정보로 보유되고 보관장소 및 관리책임자를 지정하여 양호한 상태로 관리되고 있는가
-. 문서화된 정보를 폐기할 경우, 절차에 따라 이행하고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 현장에서 관리할 문서화된 정보의 보유 목록이 정해지고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
8. 운영
8.1 건설공사 요구사항 검토 및 준비
설계도서, 법규 및 건설기준 등의 시공 전 검토여부 확인 | -. 설계도서․법규․건설기준, 표준 등을 포함한 건설공사 수행과 관련된 요구사항을 검토하여 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 검토결과에 따라 필요한 경우, 후속조치를 취하고 문서화된 정보를 보유하고 있는가
8.2 건설공사 요구사항 변경
계약변경 관리의 적절성 확인 (설계변경 포함) | -. 설계변경을 포함한 계약변경의 요청 및 처리가 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 계약변경이 발생한 경우 관련 문서화된 정보가 수정되고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하고 있는가
8.3 설계관리
설계계획의 수립 여부 및 적절성 확인 | -. 설계계획이 적절히 수립되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 설계변경시 참여하는 현장내 인원간의 기술적인 정보공유가 적절히 이루어지고 있는가
설계입력 기준의 적절성과 설계출력물의 관리 여부 확인 | -. 설계입력 요구사항이 결정되어 문서화된 정보로 보유되고 있는가
-. 설계출력물에는 건설공사 수행을 위한 각종 정보가 제시되어 문서화된 정보로 보유하고 있는가
설계검토, 검증 및 실현성 확인의 실시여부 및 방법의 적절성 확인 | -. 적절한 설계단계에서 설계에 대한 체계적인 검토가 실시되고 검토된 결과는 필요한 경우 조치되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 설계검증, 실현성 확인이 실시되고, 결과는 필요한 경우 조치되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
8.4 기자재 구매관리
기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부 확인 | -. 기자재수급계획을 수립하여 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 기자재 구매발주시 명확한 구매정보(기준)가 발주서로 제공되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 구매한 기자재의 검사 및 시험 또는 검증되고 식별, 재고관리, 주기적인 점검 등의 유지관리가 되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 제작품의 경우, 발주서에 검증계획 및 운반방법이 명시되어 있는가
8.5 외부에서 제공되는 프로세스관리
하도급에 대한 선정 및 평가 여부 확인 | -. 하도급계획이 수립되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 하도급업체 선정 및 평가결과에 따라 하도급업체가 선정되고 선정 또는 평가내용은 문서화된 정보로 보유하고 있는가(필요한 경우)
-. 선정된 하도급업체는 관련 이해관계자에게 의사소통되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
하도급에 대한 계약 및 이행상태 관리 여부 확인 | -. 하도급 계약요구사항이 명확히 결정되고 계약체결시 전달되고 있는가
-. 하도급된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링이 실시되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
8.6 공사관리
공종의 파악 및 계획의 수립과 이행 여부 확인 | -. 공종과 공정이 파악․관리되고 공종별로 특성에 맞는 시공계획을 수립하여 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 공사 진도관리를 위한 계획을 수립하고 이행하여 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는가
작업방법 수립 및 적격 인원 투입여부 확인 | -. 작업에 필요한 작업절차 또는 작업지침을 수립하여 절차 또는 지침에 따라 이행하여 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 작업에 투입되는 인원은 요구되는 자격 및 역량을 파악하여 문서화된 정보로 유지하고, 파악된 자격 및 역량에 근거하여 투입하고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
시공상세도, 준공도의 관리 여부 확인 | -. 시공상세도, 준공도의 작성기준이 설정되고 권한을 가진 자에 의해 작성․검토․승인되고 있는가
-. 승인된 시공상세도, 준공도는 검색이 용이하도록 보관 관리하고 있는가
-. 작업자는 최신본의 도면을 사용하여 작업하고 있고, 구도면은 회수하여 관리하고 있는가
8.7 중점 품질관리
중점품질관리 대상의 관리 여부 확인 | -. 중점품질관리 대상이 공사 특성에 맞게 지정하여 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 사용장비에 대한 명확한 기준이 설정되고 권한을 가진 자에 의해 장비사용을 승인하고 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는가
-. 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되고 자격기준에 적합여부를 평가하고 배치하고 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는가
-. 작업방법의 수립․사용되고 공정변수에 대한 모니터링(감시) 결과가 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는가
8.8 식별 및 추적관리
식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부 확인 | -. 식별 및 추적관리 대상과 방법을 현장특성에 맞게 정하여 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 식별 및 추적방법에 따른 식별이 실시되고 추적이 가능하도록 문서화된 정보를 보유하고 있는가
검사 및 시험상태 (검사대기, 검사중, 부적합) 식별 여부 확인 | -. 검사 및 시험에 관하여 자재, 공정의 적합 또는 부적합을 나타내는 적정한 검사단계별(검사대기∙검사중․부적합) 식별이 이루어지고 있는가
-. 식별표시 및 제거의 권한을 가진 자가 지정되어 있는지를 확인
8.9 고객 또는 외부공급자의 재산관리
재산 수급계획의 수립, 식별, 검증, 보관(분실, 손상관리 포함), 재고관리의 적정 수행 여부 | -. 재산을 파악하여 수급계획을 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는가
-. 재산이 검사 및 시험, 또는 검증되고 식별, 재고관리, 주기적인 점검 등이 실시되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 재산의 입체 또는 대체 사용이 필요한 경우 적절히 처리되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 잉여 재산의 처리 사항이 문서화된 정보로 보유하고 있는가
8.10 보존관리
기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태 | -. 시공에 사용될 자재의 운반, 사용 등에 있어 자재의 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관하고 있는가
-. 장기 보관시 열화나 손상이 되는 자재는 적정한 주기로 점검하고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 기 시공부위의 품질상태를 유지하기 위한 보호방안을 수립하여 이행하고 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는가
8.11 검사 및 시험, 모니터링
검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준, 빈도 등의 적절성 | -. 검사 및 시험계획서(ITP)에 검사 및 시험대상의 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용장비, 기법, 발주자/건설사업관리기술인의 입회시기, 장소, 방법이 등이 건설공사 요구사항, 법적 및 규제적 요구사항에 적합하게 수립되어 문서화된 정보로 유지하고 있는가
자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성 | -. 검사 및 시험계획서(ITP)에 따라 검사 또는 시험을 적기에 누락없이 실시하여 문서화된 정보를 보유하고 있는가
-. 검사 및 시험결과에는 측정값이 기록되고 검사기준에 따른 합격, 불합격 여부를 명확히 하여 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 합격판정 전에 자재의 사용 또는 후속공정이 진행되지 않도록 관리하고 있는가
-. 검사 또는 시험을 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자에게 의뢰하는 경우, 건설기술진흥법령에서 정한 품질검사의뢰서 및 품질검사성적서를 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 검사 또는 시험의 결과가 건설공사 요구사항에 적합한지 검토하고 있는가
8.12 부적합공사의 관리
부적합 공사(자재 포함) 발생에 대한 처리방법 및 이행의 적절성 | -. 부적합한 공사(자재․공정 등) 특성에 적합하게 식별 및 관리되고 있는가
-. 부적합한 내용이 부적합보고서 등으로 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 부적합한 내용을 검토∙분석하여 원인을 명확히 결정하고, 이와 유사한 부적합이 존재 또는 발생 가능성이 있는가를 검토하고 있는가
-. 부적합 공사 발생시 발주자 및 건설사업관리기술자와 협의를 통해 적절한 조치방안을 마련․이행하고 있는가
-. 부적합한 자재 또는 공정이 적절하게 처리되고 있는가 (재검사 여부, 현상사용시 권한 가진 자의 승인여부 포함)
-. 유사한 부적합이 지속적으로 발생하고 있는지 확인.
8.13 공사준공 및 인계
공사준공 및 인계 관리의 적절성 여부 | -. 공사준공을 위한 제반사항을 준비하고 있는가
-. 완성된 시설물의 인계계획을 수립하여 실시하고 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는가
-. 발주자 및 건설사업관리기술자, 본사에 인계할 문서화된 정보의 대상목록을 파악․관리되고 있는가
CHECK 단계
9. 성과평가
9.1 고객만족
니즈 및 기대에 대한 모니터링 실시 여부 | -. 발주자 및 이해관계자의 니즈 및 기대에 대한 충족여부를 모니터링 하는 방법을 문서화된 정보로 유지하고 있는가
-. 니즈 및 기대에 대한 모니터링을 실시하고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
9.2 분석 및 평가
발주자와 이해관계자의 만족도 조사에 대한 분석의 실시 여부 | -. 발주자와 이해관계자의 만족 또는 불만족을 포함한 건설공사 수행의 만족도를 분석하여 활용하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
품질개선을 위한 데이터의 분석 및 활용에 대한 이행 여부 | -. 주요자재의 품질경향, 부적합 공사의 발생빈도 및 특성, 내․외부 점검결과 등을 분석하여 활용하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
9.3 내부심사
품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 내부심사 실시 여부 | -. 내부심사 계획을 현장에 배치된 품질관리자가 수립하고 이행하여 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는가
-. 내부심사를 수행하는 심사자의 역량/적격성 기준을 정하고, 평가하여 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는가
-. 심사자의 역량/적격성에 적합한 자가 내부심사를 실시하였는가
-. 내부심사는 계획된 주기로 실시하고 심사결과보고서는 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 심사체크리스트 및 심사내용이 구체적으로 작성하였는가
-. 심사결과 부적합한 사항이 있는 경우 시정 또는 시정조치 되고 문서화된 정보로 보유하고 있는가
9.4 경영검토
품질관리계획의 운영전반에 대한 성과검토 실시 여부 | -. 건설공사 경영검토가 계획된 주기로 실시되고 검토보고서를 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인
-. 다음 사항을 검토하고 검토내용은 문서화된 정보로 보유하고 있는가 ① 전년도 건설공사 경영검토에 따른 조치 결과(해당되는 경우) ② 건설공사 수행과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경사항 ③ 자원의 충족여부 ④ 파악된 리스크와 관련하여 취해진 조치의 효과성 ⑤ 문제점 및 애로사항의 개선 사항 ⑦ 품질관리계획의 성과 및 효과성 정보 등
-. 품질관리계획의 성과 및 효과성 정보에는 고객 만족 및 발주자와 관련 이해관계자로부터의 피드백(불만사항 포함), 현장 품질목표의 달성 정도, 부적합 공사의 발생 빈도 및 특성과 시정조치 사항, 검사∙시험∙모니터링∙측정결과, 내부심사 및 품질관리 적절성 확인 등 내∙외부의 점검결과, 외부공급자의 성과 등이 포함되어 있는가
-. 검토결과에 따라 필요시 후속조치를 실시하고, 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
ACT 단계
10. 개선
10.1 부적합 및 시정조치
품질관리계획 운영과 관련하여 취해진 부적합 및 시정조치의 적절성 여부 | -. 실제 또는 잠재적인 부적합 사항은 근본원인을 파악하고, 근본원인을 고려한 시정과 재발방지 대책을 수립하여 이행하고 문서화된 정보를 유지 및 보유하고 있는가
-. 취해진 시정조치의 효과성을 검토하고 문서화된 정보를 보유하고 있는가
-. 부적합 및 시정조치 결과가 품질관리계획서 변경 또는 결정된 리스크와 기회를 갱신하여야 하는지 검토하고 이행하여 문서화된 정보로 보유하고 있는가
10.2 지속적 개선
지속적인 개선 계획 수립 및 개선활동 실시 여부 | -. 지속적 개선을 위하여 분석 및 평가 결과, 경영검토 결과를 반영하여 지속적 개선계획을 수립하여, 문서화된 정보로 보유하고 있는가
-. 지속적 개선계획에 따라 개선활동을 실시하고, 문서화된 정보로 보유하고 있는가
【 비 고 】
가. 품질관리계획 수립대상 공사에는 품질관리계획에 대한 점검사항을 적용하며, 품질시험계획에 대한 점검사항을 포함하여 점검할 수 있다
나. 품질시험계획 수립대상 공사에는 품질시험계획에 대한 점검사항을 적용한다.
다. 이 점검표는 일반적인 공통사항에 대한 것이므로 해당 공사의 규모ㆍ특성ㆍ중요도 등에 따라 필요한 부분을 추가ㆍ수정 또는 삭제하여 사용할 수 있다.
라. 점검내용란에는 점검시 확인한 문서화된 정보를 상세히 기록하여야 한다.

## QA-9.3-4
|  | 자체 내부심사 결과보고서 |  |  | 심사번호 | 심사종류-년도-일련번호
[5 empty] | 개정번호 | 0
000 신축공사
작성일자
적용규격 | □ KS Q ISO 9001:2015 □ 품질관리계획서 □ 법/규제 □ 시방서/도면
심사종류 | □ 정기 □ 재심사
심사일자 | . . (00:00 ~ 00:00)
심사팀 구성 | 구성 |  | 소속 / 직급 / 성명 |  | 피심사자 (부서명)
심사팀장
심사원
심사결과 | □ 부적합 사항 ( 건) □ 권고사항 ( 건)
결과 요약 (시정조치 및 권고사항)
재심사 여부 | □ 필요 □ 불필요
첨 부 | □ 시정조치 요구서 □ 심사 점검표
확 인
| 심사팅장 |  |  | 현장소장