## 경영검토 프로세스(9.4_T1)
품질경영검토 PROCES
각 부서 | 품질부서 | 현장소장
경영검토 실적 작성
성과실적 검토 수행
경영검토
자료 취합 및 성과분석
성과보고서 작성
시정조치
조치결과 확인
차기 품질경영검토 반영
현장소장 보고
품질경영검토 회의 실시
지적사항 및 권고사항
전달
시정조치 사항에 대한
검토 및 후속조치 이행
현장소장 총평을 반영한
품질경영검토 보고서
Yes
No
경영검토 대상 설정
문서화된 정보로 유지

## 표지
20○○년 품질경영검토 보고서
: 품질시스템의 적절성, 충족성 및 효과성 실증
| 결 재 | 작성 | 검토 | 검토 | 현장소장
|  | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동
| 날짜 | MM/DD | / | / | /
| 협 조 | 공 무 : 홍길동 / |  | 전 기 : 홍길동 /
|  | 건 축 : 홍길동 / |  | 토 목 : 홍길동 /
|  | 설 비 : 홍길동 / |  | 안 전 : 홍길동 /
2022. 00. 00
000 신축공사

## 목차
목 차
Ⅰ. 현장 품질방침 및 목표
Ⅱ. 공사 운영성과 측정지표
Ⅲ. 공사 운영성과 검토 항목
Ⅳ. 공사 운영성과 이행분석 검토서
4.1 사업관리
사업목표 달성 (매출 및 목표달성 여부)
4.2 내부 프로세스
1) 원가관리
2) 공정관리
3) 품질관리
4) 안전관리
5) 환경관리
6) 설계관리
4.3 지식관리
3.1 시공계획서 수립 및 발표
3.2 교육계획 수립 및 이행
첨부
1. ..
2. …

## 1.현장방침 및 목표
Ⅰ. 현장 품질방침 및 품질목표

## 2. 운영성과 측정지표
Ⅱ. 공사 운영성과 측정지표
NO. | 품질목표 | 세부목표 | 목표수준 |  |  |  | ○○년 실적 | 부진사유 및 대책방안
|  |  | 올 해 목표치 | 현 재 실적치 | 최 종 목표치 | 달성도 (%)
※ 비 고 1) 달성실적은 주기적으로 작성 2) 품질목표, 세부 목표 및 목표치는 공정 및 기존 목표의 달성성도에 따라서 변경가능함 3) 작성된 품질목표 운영현황은 전 직원 회람 및 사무실에 게시하여야 한다.

## 3. 검토항목
Ⅲ. 공사 운영성과 검토 항목
| 핵심업무 | 검토항목 | 검토부서 | 비고
| 사업관리 | 1. 매출목표 달성 | 공무
|  | 2. 수금목표 달성 | 공무
| 원가관리 | 1. 매출원가 시행율 관리 | 공 무
|  | 2. 생산성 관리 | 공 무
|  | 3. 품질개선활동(우수시공사례) | 공 무
| 공정관리 | 1. 공정율 달성 | 공무
| 품질관리 | 1. 부적합 및 시정조치 | 품 질 | NCR, CAR
|  | 2. 재검측 | 공 사
|  | 3. 내부, 외부 점검결과 | 품 질
|  | 4. 품질활동 (성공실패사례) | 품 질
|  | 5. 리스크관리 효과성 | 품 질
|  | 6. 고객만족 / 이해관계자의 피드백 | 공 무
| 안전관리 | 1. 무재해 목표 달성 | 안 전
| 환경관리 | 1. 현장 환경목표 달성 | 공무/공사
| 설계관리 | 1. 설계도서 및 시공도 관리 | 공무/공사
|  | 2. 설계도서 변경사항 | 공무/공사
| 지식관리 | 1. 시공계획서 수립 및 발표 | 공 사
|  | 2. 교육계획 수립 및 이행 | 품 질
| 이전검토 | 1. 전년도 건설공사 경영검토에 따른 조치상태 | 공 무

## 4. 이행 검토서
Ⅳ. 공사 운영성과 이행분석 검토서
운영성과 분석 내용
사 업 관 리
1. 계획대비 매출목표 달성 여부 (12월말현재)
1) 계 획 : 23,300백만원
2) 실 적 : 16,907백만원
3) 달 성 도 : 72.6%
4) 실적 저조 사유 분석
① 토공사 지연 : 전시공사 기 시공된 흙막이벽체 설계도서 상이 보수 및 보강필요
② 골조공사 지연 : 토공 지연에 따른 골조 기초 착수 지연
5) 실적 만회 대책
① 토공사 : 흙막이 가시설 관련 보수 및 보강공사 조속히 시행
② 골조공사 만회 : 토목공사 완료부 즉시 투입 및 투입인원 증원
2. 계획대비 수금목표 달성 여부 (12월말 현재)
1) 계 획 : 19,232백만원
2) 실 적 : 17,373백만원(수금 : 14,123백만원)
3) 달 성 도 : 90.3%
4) 수금 실적 및 2018년도 예상분석
① 실적 : 실시설계 변경에 의한 분양 지연으로 수금 실적 저조
② 2018년도 예상 : 도급변경계약 진행 및 분양사항에 따른 사업계획대비 변동 가능성 예상
3. 건설공사 수행에 영향을 줄수 있는 내·외부 이슈사항
| 4. 고객만족 / 이해관계자의 피드백 | 자원(인력, 장비)의 충족여부
5. 파악된 리스크관리 효과성
원 가 관 리
1. 계획대비 시행율 달성 여부 (12월말 현재)
1) 계 획 : 88.8%
2) 실 적 : 95.9%(투입원가16,666백만원÷도급실적17,373백만원)
3) 계획대비 시행율 저조 사유
① 최초도급계약 단가(ESC 미적용)에 의한 도급실적으로 시행율 저조 현상 발생
2. 품질개선활동(우수시공사례)
공 정 관 리
12월 말 계획 공정율 : 14.61 %
12월 말 수행 공정율 : 13.20 % 90.35 % 달성
품 질 관 리
1. 품질 목표달성
2. 부적합 및 시정조치
3. 품질관리 검사현황
1) 총검측횟수 : 건축 00건, 토목 00건, 전기 00건, 설비 00건, 시험 00건 =>총000건
2) 재검측횟수 : 0건
3) 재검측률 : 0%
4. 내부, 외부 점검결과
1) 국토부 점검
권고: 1건
5. 품질활동 (성공실패사례)
품 질 관 리 | 6. 고객만족 / 이해관계자의 피드백
안 전 관 리
1. 무재해 목표달성
2018년 말 무재해 목표 시간 : 100,000시간
12월말 : 199,0200시간
환 경 관 리
설 계 관 리
1. 설계도서 및 시공상세도 검토(전체)
| 구분 |  | 설계검토(전체) | 검토완료(승인) | 진행사항(작성) | 미결사항(검토)
| 검토건수 |  | 181 | 135 | 24 | 22
2. 설계 변경사항
지 식 관 리
1. 시공계획서 수립 및 발표
2018년 계획 : 6건
2018년 실적 : 4건 83.33 % 달성
2. 교육계획수립 및 이행
2018년도 계획 : 18건
2018년도 실적 : 12건
＊토목 보강공사 연장 진행으로 본 공사 지연 불가피, 교육계획 목표 달성하지 못함
이 전 검 토
1. 전년도 건설공사 경영검토에 따른 조치상태 (해당되는 경우)
총 평
1. 검토결과에 따른 시정사항 및 후속조치 결과
※ 주의사항
안전, 환경, 설계 등 요구사항에 없는 내용은
관리계획서 요구사항 중 "건설공사 수행에 영향을 줄수 있는 내·외부 이슈사항"으로 포함으로 최소 설계 부분은 작성 필요함

## 4.1 사업관리
4.1 사업관리 (연간 매출 및 수금계획 달성도)
구 분 | 준공추정 | 계 획 | [7 empty] | 비 고
|  | 2017년 | 2018년 |  |  |  | 소 계 | 2019년 | 2019년
|  |  | 1~9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  |  | 이 후
수 주 | 3347 | 1921 | 1426 | - | - | - | 1426 | - | -
매 출 | 3347 | - | - | 50 | 28 | 46 | 124 | 1382 | 1841
수 금 | 3347 | - | - | 330 | - | - | 330 | 965 | 2052
원 가 | 2745 | - | - | 41 | 23 | 37 | 101 | 1134 | 1510
매출이익 | 602 | - | - | 9 | 5 | 9 | 23 | 248 | 331
원 가 율 | 82% | - | - | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82%
자금수지 | 당년/월 | - | - | △ 289 | ▼ 23 | ▼ 37 | △ 229 | ▼ 169 | △ 542
| 누 계 | - | - | △ 289 | △ 266 | △ 229 | △ 229 | △ 60 | △ 602
공정율 | 당년/월 | 0% | 0% | 1.5% | 0.8% | 1.4% | 3.7% | 41.3% | 55%
| 누 계 | 0% | 0% | 1.5% | 2.3% | 3.7% | 3.7% | 45% | 100%
특기사항

## 4.2 1) 원가 및 공정관리
4.2 내부 프로세스 _ 2) 공정관리(공정율)
년도 | 2018년
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
계 획 | 1.76 | 2.79 | 4.08 | 5.37 | 7.21 | 9.05 | 9.9 | 10.75 | 11.7 | 12.65 | 13.63 | 14.61
수 행 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 5.37 | 5.37 | 9.05 | 10.75 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 13.2
실행율 | 0% | 0% | 68.38% | 51.96% | 74.48% | 59.34% | 91.41% | 100% | 102.3% | 94.62% | 87.82% | 90.35%

## 4.2 3) 품질관리_재검사율
4.2 내부 프로세스 _ 3) 품질관리(재검사율)
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
재검측율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
목표 : 2% 이내

## 4.2 3) 품질관리_검사현황
4.2 내부 프로세스 _ 3) 품질검측현황(검측포함)
파트명 월 | 건 축 |  | 토 목 |  | 전 기 |  | 설 비 |  | 품 질 |  | 합 계
| 검측회수 | 재검측회수 | 검측회수 | 재검측회수 | 검측회수 | 재검측회수 | 검측회수 | 재검측회수 | 시험회수 | 재시험회수 | 검측회수 | 재검측회수
1월 | 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2월 | 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3월 | 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4월 | 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5월 | 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
6월 | 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
7월 | 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
8월 | 재검측회수: 0; 재시험회수: 0; 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
9월 | 재검측회수: 0; 재시험회수: 0; 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
10월 | 재검측회수: 0; 재시험회수: 0; 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11월 | 재검측회수: 0; 재시험회수: 0; 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12월 | 재검측회수: 0; 재시험회수: 0; 검측회수: 0; 재검측회수: 0
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재검측율 | 검측회수: #DIV/0!; 검측회수: #DIV/0!; 검측회수: #DIV/0!; 검측회수: #DIV/0!; 시험회수: #DIV/0!; 검측회수: #DIV/0!

## 4.2 3) 품질관리_부적합 및 시정조치
4.2 내부 프로세스 _ 3) 품질관리(부적합 및 시정조치 현황)
년도 | 2006년
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 월평균 | 계
NCR 발행건수 | 2 | 2 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1.6667 | 10
CAR/PAR 발행건수 |  |  | 2 |  | 0 | [7 empty] | 0.33333 | 2
합 계 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12

## 4.2 4)안전관리
4.2 내부 프로세스 _ 4) 안전관리
구분 |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고
무재해 시 간 | 월 | 0 | 5850 | 21890 | 22440 | 24690 | 22710 | 22230 | 18970 | 13060 | 15520 | 13350 | 18310
| 누계 |  | 5850 | 27740 | 50180 | 74870 | 97580 | 119810 | 138780 | 151840 | 167360 | 180710 | 199020

## 4.2 5)환경관리
4.2 내부 프로세스 _ 5) 환경관리

## 4.2 6)설계관리
4.2 내부 프로세스 _ 6) 설계관리

## 4.3 지식관리 1)시공계획서
4.3 지식관리_ 1) 시공계획서 수립 및 발표실적
번호 | 계획서명 | 주관 | 발표자 | 참석대상 | 발표일자 | 비교
1 | 철근콘크리트 시공계획서 | 건 축 | 협력업체 현장소장 | 현장 전직원 | 2018.04.20 | 협력업체 포함
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## 4.3 지식관리 2)교육훈련
4) 지식관리_ 교육훈련 수립 및 실시현황
번호 | 교육(세미나) 명 | 내용 | 참석자 | 교육일자 | 비교
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13