## 견본
|  | 이해관계자의 요구사항 및 관리방안 |  |  | 작성 | 검 토 | 승 인
0000 신축공사
[5 empty] | / | / | /
구분 | 이해관계자 | 요구 사항 | 관리방안 | 리스크 유 무 | 담당부서 | 모니터링/방법 | 작성일
외부 | 발주처 | • 제품의 질, 성능 관련 문제 • 제품 및 서비스에 대한 불성실한 정보제공 문제 • 입주자의 열등한 협상력 문제 • 입주자 카페 관련 문제 | • 고객만족 경영의 전개 • 준공 후 서비스 체제의 확립 • 입주자 피드백 시스템의 구축 • 사회적 마케팅 실현 | 유 | 공무 | 분기별/실시건수 | 2022-03-17
외부 | 조합
Sample
※ 주의사항
① 이해관계자의 요구사항 및 관리방안
② 품질목표 및 달성계획
③ 리스크 및 기회 평가표
위 사항이 연관성이 있어야 함

## QA-4.2-1
이해관계자의 요구와 기대관리 PROCESS
요구사항 및 적용 법령 관리
문서화된 정보로 유지
지속적 개선
이해관계자 식별 및
요구사항 파악
관련 법규 및 규제 요구사항 파악
요구사항 대응 및 모니터링
내부 의사소통 반영

## QA-4.2-2(25.09)
|  | 이해관계자의 요구사항 및 관리방안 |  |  | 작성 | 검 토 | 승 인
부산 장안지구 B-1BL 우미린 공동주택 신축공사
[5 empty] | / | / | /
구분 | 이해관계자 | 요구 사항 | 관리방안 | 리스크 유 무 | 담당부서 | 모니터링/방법 | 작성일
외부 | 좌천초등학교 | 통학차량 하차 시간대(16:05-16:15) 횡단보도 주변 신호수 배치 | 중흥건설과 격 월로 해당 시간에 맞추어 신호수 배치 | 유 | 공무 | 매일 경비일지 작성 | 2025-06-02
외부 | 기장군청 | 지역활성화 위해 지역업체 수주 요청 | 원자재 및 하도급 업체 지역사 우선순위 선정 | 무 | 공무 | 현장설명서 | 2025-06-25
내부 | 건축기획팀 | 모든 외부 업무 간 발생하는 비용 출장비 청구 요청 | 월 말에 모든 외부 업무 관련 출장비 청구 예정 | 무 | 공무 | 매월 | 2025-07-23

## QA-4.2-2 (25.12)
|  | 이해관계자의 요구사항 및 관리방안 |  |  |  | 작성 | 검 토 | 승 인
부산 장안지구 B-1BL 우미린 공동주택 신축공사
[6 empty] | / | / | /
구분 | 이해관계자 | 요구 사항 |  | 관리방안 | 리스크 유 무 | 담당부서 | 모니터링/방법 | 작성일
외부 | 건설노조 | 지역 내 노조 채용 요구 |  | 현장설명서에 지역업체 및 인력 우선선정 기준 명시 | 유 | 공무 | 현장설명서 | 2025-10-15
외부 | 감리단 | 국토부 동절기 대비 안전점검에 따른 사전점검 |  | 동절기 대비 시공실태 체크리스트 기반 점검 실시 | 유 | 공무 | 체크리스트 | 2025-11-12
내부 | 건축기획팀 | 국토부 동절기 건설현장 안전점검 실시 (25.11.11(화)~12.22(월), 30일간(주말·공휴일 제외) |  | 감리단 연계 사전 자체점검 실시 | 유 | 공무 | 체크리스트 | 2025-11-12
내부 | 건축기획팀 | 현장 휴무 운영기준 준수 |  | 현장 운영기준 변경은 불가피한 경우에만 가능 휴일 근무 시 사전 보고 절차 준수, 대체 휴무 관리 철저 | 무 | 공무 | 필요시 본사보고 | 2025-11-20
외부 | 기장군청 | 공사장 안전관리 강화 협조 |  | 현장 안전교육 실시 및 주요 안전점검 체크리스트 기반점검 수행 | 유 | 공무 | 체크리스트 | 2025-11-28
내부 | 건축기획팀 | 주요 자재(철근, 레미콘) 입고 현황 관리 회신 |  | 매월 5일 이내 자재 입고현황 양식 작성 후 이메일 회신 | 무 | 공무 | 회신여부 확인 (매월 5일) | 2025-12-03
외부 | 감리단 | 모델하우스 자료 제출 요청 |  | 타입별 동영상 및 마감재리스트 작성 후 제출 | 무 | 공무 | 공문 제출 여부 | 2025-12-12
이영민
매스틱방수

## QA-4.2-2 (26.03)
|  | 이해관계자의 요구사항 및 관리방안 |  |  | 작성 | 검 토 | 승 인
부산 장안지구 B-1BL 우미린 공동주택 신축공사
[5 empty] | / | / | /
구분 | 이해관계자 | 요구 사항 | 관리방안 | 리스크 유 무 | 담당부서 | 모니터링/방법 | 작성일
내부 | 건축기획팀 | 동절기 공사 품질관리 철저 | 충분한 열원 공급 및 보양 작업 시행 품질 저하 방지 | 유 | 공무 | 한중콘크리트 일지 작성 | 2026-01-14
내부 | 수주기획팀 | 2025년 건설사업자간 시공능력평가 및 상호협력평가 신고 관련 현장별 작업발판(시스템비계) 사용여부 관련 서류 요청 | 관련 증빙자료 취합 및 제출 | 무 | 공무 | 제출 여부 확인 | 2026-01-15
외부 | 감리단 | 계획공정표 수정 제출 | 동별 세부적인 공정표 작성·검토 감리 승인 절차 진행 | 무 | 공무 | 공문 제출 | 2026-02-10
내부 | 건축기획팀 | 대외점검, 민원(고발) 발생 시 본사 보고 및 유관부서 공유 철저 | 상황별 본부 부서 공유 절차 숙지 및 준수 | 유 | 공무 | 민원대장 확인 | 2026-02-10
내부 | 건축기획팀 | 원가절감 목표 증진 (0.5%에서 0.75%로 상향) | 분기별 VE 회의 실시 및 절감항목 발굴·적용 후 실적 관리 | 유 | 공무 | 분기별 VE현황 작성 및 실적 확인 | 2026-02-17
내부 | 안전보건팀 | 재해 보고기준 준수 및 철저 | 재해 발생 시 지침에 맞추어 보고 사고조사 후 재발방지대책 수립 | 유 | 공무, 공사, 안전 | CSI 사고보고 확인 (발생 시) | 2026-02-24
외부 | 감리단 | 국토부 해빙기 대비 안전점검에 따른 사전점검 | 해빙기 대비 시공실태 체크리스트 기반 점검 실시 | 유 | 공무 | 체크리스트 | 2026-03-05
외부 | 기장군청 | 관내 주택건설사업 관련 불법 하도급 신고 민원 다수 발생 | 하도급 적정성 검토·관리·감독 건설산업종합정보망(KISCON) 적시 통보 | 유 | 공무 | 하도급 통보 서류 및 CSI 통보 확인 | 2026-03-06

## QA-4.2-2 (25.06)
|  | 이해관계자의 요구사항 및 관리방안 |  |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
부산 장안지구 B-1BL 우미린 공동주택 신축공사
[5 empty] | / | / | /
구분 | 이해관계자 | 요구 사항 | 관리방안 | 리스크 유 무 | 담당부서 | 모니터링/방법 | 작성일
내부 | 건축기획팀 | 공사현황보고(준공예상원가, 공정만회대책) 마감 일정 변경 공지 [당초] 매월 15일 마감 → [변경] 매월 12일 마감 (3일 단축) | 변경된 마감일 기준 공사현황보고 일정 관리 및 기한 내 제출 | 무 | 공무 | 월 마감 현황 모니터링 | 2026-04-01
내부 | 준법경영팀 | 현장 內 부패방지방침 포스터 게시 협조 | 현장 내 부패방지방침 포스터 게시 | 무 | 공무 | 게시 상태 확인 | 2026-04-06
내부 | 건축기획팀 | 법인인감증명(날인) 업무절차 알림 1) 결재선(수신): 현장 → 건축기획팀1팀(or 2팀) → 재무실 임원 | 업무절차 준수 | 무 | 공무 | 업무절차 준수 | 2026-04-15
외부 | 협력업체 | 중동 지역 정세 불안으로 원자재 가격 상승에 따른 공사금액 조정 요청의 건 | 1차 회의 실시(26.04.24(금)) 단가 인상 금액 및 증빙자료 요청 | 유 | 공무 | 현황 모니터링 | 2026-04-17
내부 | 건축기획팀 | 준공예상원가 산정 정확도 제고 | 설계 변경, 실정보고 등 정산 예정 항목 반영 항목별 원가 투입 현황의 지속적인 모니터링 및 관리 미발주·미투입 원가 준공예상원가 반영 여부 검토 | 무 | 공무 | 관리방안 준수 | 2026-04-20
외부 | 부산지방 국토관리청 | 중동 지역 정세 불안으로 건설자재 현황 요청 | 주요 건설자재 수급·가격 동향 파악 후 현황 회신 | 무 | 공무 | 변동사항 지속 모니터링 | 2026-04-24
외부 | 기장군청 | 안전한 기장을 위한 「건축119」 운영에 따른 협조 요청 - 인력 및 장비 보유 현황 파악 협조- | 인력 및 장비 보유 현황 파악 회신 | 무 | 공무 | 공문 회신 | 2026-05-26
외부 | 기장군청 | (일시)도로점용 허가조건 - 점용면적 초과 금지, 안전대책 수립·시행, 출근 및 퇴근 사용불가 | 도로점용 허가조건 준수 여부 현장 점검 및 안전대책 이행 관리 | 무 | 공사·공무 | 허가조건 준수 | 2026-05-27