## 갑지
건설용 리프트 임대·설치·해체 공사 발주의뢰서
·
결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 |  | 결 재 | 접 수 | 검 토 | 승 인
2025년 11월 일
|  |  |  | 발 송 일 자 | 년 월 일
|  |  |  | 계 약 기 한 | 년 월 일
|  |  |  | 공사투입예정일 | 년 월 일
부산장안
[9 empty] | 결 재 | 접 수 | 검 토 | 승 인 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인

## 내역서
[부산장안] 건설용 리프트 임대, 설치, 해체 내역서
[ 공 종 명 ] 건설용 리프트 임대 설치, 해체
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 현설포함내용
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 부산장안
건설용 리프트 임대,설치,해체공사
중속싱글<임대료> | [9 empty] | 0 | 0 |  | 인버터방식, 케이지 부착형 내민발판
건설용 리프트 임대료(중속) | 70m/min 이상 | 월 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무인운행장치 임대료 | 세대호출기 포함 | 월 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
안전문 임대료 | 안전난간포함 | 개 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
세대출입용 경사로발판 | 분합문 보호덮개 포함(2회 설치) | 개 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
층표시판 | 양면형 | 개 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자동개폐장치 | 비접촉형(기계식 일체형) | 개 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
건설용 리프트 방호선반 |  | SET | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
중속싱글<공사비> | [9 empty] | 0 | 0
설치비(중속) |  | M | 615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
해체비(중속) |  | M | 615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
운반비 | 소운반포함 | 대 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무인운행 설,해체비 | 세대호출기 포함 | 대 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장비비 | 지게차 | 대 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
비상통화장치 |  | 대 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 임대기간
건설용 리프트 임대기간
■ 현장명 : 부산장안
동 | 호수 | 층수 | 2025년 |  |  | 2026년 | [11 empty] | 2027년 | [5 empty] | 계 | 비고
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
101동 | 1~3호 | 24 | [21 empty] | 12 | bar: 2026년 3 to 2027년 2
| 4~5호 | 24 | [21 empty] | 12 | bar: 2026년 3 to 2027년 2
102동 | 1~3호 | 24 | [21 empty] | 12 | bar: 2026년 3 to 2027년 2
| 4~5호 | 22 | [21 empty] | 12 | bar: 2026년 3 to 2027년 2
103동 | 1~2호 | 25 | [21 empty] | 13 | bar: 2026년 1 to 2027년 1
| 3~4호 | 25 | [21 empty] | 13 | bar: 2026년 1 to 2027년 1
104동 | 1~2호 | 23 | [21 empty] | 12 | bar: 2026년 1 to 2026년 12
| 3~4호 | 23 | [21 empty] | 12 | bar: 2026년 1 to 2026년 12
계 | [23 empty] | 98

## (건설용리프트)임대기간산출
[ 건설용 리프트 임대기간 산정 ]
(2025.11)
■ 현장명 : 부산장안
※ 총 공기 기준 (단위: 일)
지하 : | 기초 - | 30 | 지하 - | 35
지상 : | 1층 - | 25 | 기준 - | 10 | 최상 - | 15 | 옥탑 - | 15 |  | ★건설용리프트 해체시기: 동별 골조완료+4개월
층고 : | 기준층 - | 2880 | 1층 - | 3080 | 최상층 - | 3080 | 호이스트 기초는 동별로 상이함(참조, 설치높이 산정)
1. 건설용 리프트 임대기간 산정
구 분 |  | 층 수 |  |  |  | 공기 (일) | 월 |  | 운용 형태 | 설치 라인 | 건설용리프트 임대개월 |  |  | 비 고 |  |  |  | 적용계수
동 | 라인 (세대) | 지상 | 1~4F, 최상층 제외 | 최상층 | 옥탑 |  | 골조 완료 | 건설용리프트 임대기간 |  |  | 견적 | 현장 | 차이
101동 | 1~3호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 235 | 7.726 | 11.726 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 22 | 저속싱글 | 1
| 4~5호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 235 | 7.726 | 11.726 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 22 | 중속싱글 | 1
102동 | 1~3호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 235 | 7.726 | 11.726 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 22 | 중속싱글 | 1
| 4~5호 | 22 | 17 | 1 | 2 | 215 | 7.0685 | 11.0685 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 20 | 고속트윈 | 2
103동 | 1~2호 | 25 | 20 | 1 | 2 | 245 | 8.0548 | 12.0548 | 중속싱글 | 1 | 13 | 13 | 0 |  |  | 23
| 3~4호 | 25 | 20 | 1 | 2 | 245 | 8.0548 | 12.0548 | 중속싱글 | 1 | 13 | 13 | 0 |  |  | 23
104동 | 1~2호 | 23 | 18 | 1 | 2 | 225 | 7.3973 | 11.3973 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 21
| 3~4호 | 23 | 18 | 1 | 2 | 225 | 7.3973 | 11.3973 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 21
합 계 |  | 중속싱글 |  |  |  | 1860 |  | 93.1507 |  | 8 | 98 | 98 | 0
|  | 합 계 |  |  |  | 1860 |  | 93.1507 |  | 8 | 98 | 98 | 0
2 기타장비 임대 및 설치해체
구 분 |  | 층 수 |  |  |  | 운용 형태 | 건설용 리프트 임대기간 | 기타장비 임대개월 |  |  |  | 설치,해체공사
동 | 라인 (세대) | 지상 | 1~4F, 최상층 제외 | 최상층 | 옥탑 |  |  | 무인 운행장치 (월) | 안전문 임대료 (EA) | 분합문 보호발판 (EA) | 층표시판 (EA) | 설치.해체 (M) | 운반비 (대) | 무인운행 설치해체 (대) | 장비비 (대)
101동 | 1~3호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 82 | 1 | 1 | 1 |  | 저속싱글 | 1
| 4~5호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 82 | 1 | 1 | 1 |  | 중속싱글 | 1
102동 | 1~3호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 75 | 1 | 1 | 1 |  | 중속싱글 | 1
| 4~5호 | 22 | 17 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 69 | 1 | 1 | 1 |  | 고속트윈 | 2
103동 | 1~2호 | 25 | 20 | 1 | 2 | 중속싱글 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 77 | 1 | 1 | 1
| 3~4호 | 25 | 20 | 1 | 2 | 중속싱글 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 77 | 1 | 1 | 1
104동 | 1~2호 | 23 | 18 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 78 | 1 | 1 | 1
| 3~4호 | 23 | 18 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 75 | 1 | 1 | 1
합 계 |  | 중속싱글 |  |  |  |  | 98 | 98 | 190 | 190 | 190 | 615 | 8 | 8 | 8
|  | 합 계 |  |  |  |  | 98 | 98 | 190 | 190 | 190 | 615 | 8 | 8 | 8

## 설치높이 산정
건설용 리프트 설치높이 산정
■ 현장명 : 부산장안
동 | 호 수 | 층 수 | 설치 위치 | 높이 산정 | 값 | 설치 높이 | 비 고 | 지층 | 1층 | 기준층 | 층수 | 최상층 | 연장 | 값 | 설치높이
101동 | 1~3호 | 24 | 안방발코니 | 8.75(지층)+3.08*1(1층)+2.88*22(기준층)+3.08(최상층)+3.0(연장) | 81.27 | 82 |  | 8.75 | 3.08 | 2.88 | 22 | 3.08 | 3 | 81.27 | 82
| 4~5호 | 24 | 안방발코니 | 8.75(지층)+3.08*1(1층))+2.88*22(기준층)+3.08(최상층)+3.0(연장) | 81.27 | 82 |  | 8.75 | 3.08 | 2.88 | 22 | 3.08 | 3 | 81.27 | 82
102동 | 1~3호 | 24 | 안방발코니 | 1.6(지층)+3.08*1(1층)+2.88*22(기준층)+3.08(최상층)+3.0(연장) | 74.12 | 75 |  | 1.6 | 3.08 | 2.88 | 22 | 3.08 | 3 | 74.12 | 75
| 4~5호 | 22 | 안방발코니 | 1.6(지층)+3.08*1(1층)+2.88*20(기준층)+3.08(최상층)+3.0(연장) | 68.36 | 69 |  | 1.6 | 3.08 | 2.88 | 20 | 3.08 | 3 | 68.36 | 69
103동 | 1~2호 | 25 | 안방발코니 | 1.6(지층)+3.08*1(1층)+2.88*23(기준층)+3.08(최상층)+3.0(연장) | 77 | 77 |  | 1.6 | 3.08 | 2.88 | 23 | 3.08 | 3 | 77 | 77
| 3~4호 | 25 | 안방발코니 | 1.6(지층)+3.08*1(1층)+2.88*23(기준층)+3.08(최상층)+3.0(연장) | 77 | 77 |  | 1.6 | 3.08 | 2.88 | 23 | 3.08 | 3 | 77 | 77
104동 | 1~2호 | 23 | 안방발코니 | 7.85(지층)+3.0*1(PIT)+2.88*21(기준층)+3.08(최상층)+3.0(연장) | 77.41 | 78 |  | 7.85 | 3 | 2.88 | 21 | 3.08 | 3 | 77.41 | 78
| 3~4호 | 23 | 안방발코니 | 5.15(지층)+3.0*1(PIT)+2.88*21(기준층)+3.08(최상층)+3.0(연장) | 74.71 | 75 |  | 5.15 | 3 | 2.88 | 21 | 3.08 | 3 | 74.71 | 75
계 |  |  |  |  | 612 | 615 | [8 empty] | 615

## 입면도
□ 101동 입면도 (정면도)
□ 1~3호 코어(24층) |  |  | □ 4~5호 코어(24층)
구 분 | 산 식 | 길 이(m) | 구 분 | 산 식 | 길이(m)
연장 | 3.0m | 3 | 연장 | 3.0m | 3
최상층 | 3.08m*1층 | 3.08 | 최상층 | 3.08m*1층 | 3.08
기준층(2~23층) | 2.88m*22층 | 63.36 | 기준층(2~23층) | 2.88m*22층 | 63.36
저층부(1층) | 3.08m*1층 | 3.08 | 저층부(1층) | 3.08m*1층 | 3.08
지층 | 8.75m | 8.75 | 지층 | 8.75m | 8.75
합 계 |  | 81.27 | 합계 |  | 81.27
□ 102동 입면도 (정면도)
□ 1~3호 코어(24층) |  |  | □ 4~5호 코어(22층)
구 분 | 산 식 | 길 이(m) | 구 분 | 산 식 | 길 이(m)
연장 | 3.0m | 3 | 연장 | 3.0m | 3
최상층 | 3.08m*1층 | 3.08 | 최상층 | 3.08m*1층 | 3.08
기준층(2~23층) | 2.88m*22층 | 63.36 | 기준층(2~21층) | 2.88m*20층 | 57.6
저층부(1층) | 3.08m*1층 | 3.08 | 저층부(1층) | 3.08m*3층 | 3.08
지층 | 1.6m | 1.6 | 지층 | 1.6m | 1.6
합 계 |  | 74.12 | 합 계 |  | 68.36
□ 103동 입면도 (정면도)
□ 1~2호 코어(25층) |  |  | □ 4~5호 코어(25층)
구 분 | 산 식 | 길 이(m) | 구 분 | 산 식 | 길 이(m)
연장 | 3.0m | 3 | 연장 | 3.0m | 3
최상층 | 3.08m*1층 | 3.08 | 최상층 | 3.08m*1층 | 3.08
기준층(2~24층) | 2.88m*23층 | 66.24 | 기준층(2~24층) | 2.88m*23층 | 66.24
저층부(1층) | 3.08m*1층 | 3.08 | 저층부(1층) | 3.08m*1층 | 3.08
지층 | 1.6m | 1.6 | 지층 | 1.6m | 1.6
합 계 |  | 77 | 합 계 |  | 77
□ 104동 입면도 (정면도)
□ 1~2호 코어(23층) |  |  | □ 3~4호 코어(23층)
구 분 | 산 식 | 길 이(m) | 구 분 | 산 식 | 길 이(m)
연장 | 3.0m | 3 | 연장 | 3.0m | 3
최상층 | 3.08m*1층 | 3.08 | 최상층 | 3.08m*1층 | 3.08
기준층(2~22층) | 2.88m*21층 | 60.48 | 기준층(2~22층) | 2.88m*21층 | 60.48
저층부(PIT) | 3.0*1층 | 3 | 저층부(PIT) | 3.0*1층 | 3
지층 | 7.85m | 7.85 | 지층 | 5.15m | 5.15
합 계 |  | 77.41 | 합 계 |  | 74.71
□ 1, 2호세대
□ 3, 4호세대

## 건설용리프트설치위치도
건설용 리프트 설치계획 및 주변현황도
■ 현장명 : 부산장안
| 동 | 코 어 | 층 수 | 규 격 | 대 수
| 101동 | 1~2호 | 22 | 중속싱글 인버터방식 | 1
|  | 3~4호 | 18 | 중속싱글 인버터방식 | 1
| 102동 | 1~2호 | 24 | 중속싱글 인버터방식 | 1
|  | 3~4호 | 25 | 중속싱글 인버터방식 | 1
| 103동 | 1~3호 | 27 | 중속싱글 인버터방식 | 1
|  | 1~3호 | 27 | 중속싱글 인버터방식 | 1
| 104동 | 1~2호 | 23 | 중속싱글 인버터방식 | 1
|  | 3~4호 | 25 | 중속싱글 인버터방식 | 1
| 총 대수 |  |  |  | 8
[6 empty] | 구분 | 501동 |  | 502동 |  | 503동 |  | 504동 |  | 505동 |  | 비고
[6 empty] | 코어 | 1~2호 | 3~5호 | 1~2호 | 3~5호 | 1~2호 | 3~5호 | 1~2호 | 3~5호 | 1~2호 | 3~5호
[6 empty] | 층수 | 35층 | 35층 | 35층 | 35층 | 35층 | 35층 | 29층 | 29층 | 22층 | 27층 | 14개월사용
[6 empty] | 대수 | 1대 | 1대 | 1대 | 1대 | 1대 | 1대 | 1대 | 1대 | 1대 | 1대 | 수량:10대
[6 empty] | Type | 저속 | 저속 | 저속 | 저속 | 저속 | 저속 | 저속 | 저속 | 저속 | 저속 | 전체: 싱글
[7 empty] | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터
101
: 중속 싱글
103
104
102

## 첨부1. HC 방호선반 사진
첨부1. 건설용 리프트 방호선반

## 첨부2. 호이스트 입찰 기준안
첨부2. 건설용 리프트 입찰 기준 개선(안)