## 표지
타워크레인공사 발주의뢰서
결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 |  | 결 재 | 접 수 | 검 토 | 승 인
2023년 12월 일
|  |  |  | 발 송 일 자 |  |  | 2023년 12월 일
|  |  |  | 계 약 기 한 |  |  | 2023년 12월 일
|  |  |  | 공사투입예정일 |  |  | 2023년 12월 일
이천중리2차 공동주택 신축공사

## 내역서
[이천중리2차] 타워크레인 내역서
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 임대료
타워크레인 (1호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
타워크레인 (2호기) | L형/18T/50M/END 3.25T | 월 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
타워크레인 (3호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
타워크레인 (4호기) | T형/12T/70M/END 3.2T | 월 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
타워크레인 (5호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
타워크레인 (6호기) | T형/12T/70M/END 3.2T | 월 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
추가마스터 임대료 |  | 개당월 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 공사비
기초앙카비 | 설치비 포함 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인상작업비(텔레스코핑) |  | 회 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
브레싱작업비 | 전체.EMBED 설치.자재 포함 | 회 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
브레싱자재비 |  | 회 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
설치공사비 |  | 회 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
해체공사비 |  | 회 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
운반비/편도 | 편도 | 회 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
추가마스타운반비 | 왕복 | 개 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
비파괴검사 | 자립고, 추가마스터, 부품 등 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (자분+초음파) 추가마스터 포함
T/C방호 울타리 | 완성검사시 필요물량 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
야간 작업등 | 설치비 포함 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 메인판넬 분전함 , 변압기 안전망 포함
풍속계 | 무선방식 타워= 사무실 설치 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
브래싱 구조검토비 | 설치비 포함 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
항공장애등 | 중광도A | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
타워크레인 건널다리 |  | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 초과근무수당
1호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
소 계 (1+2+3) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. 보험료 기타
설,해체 작업 | 3억기준 | 회 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인상작업보험료 | 3억기준 | 회 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
영업배상 | 5억기준 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인지세 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
건설기계대여금지급보증수수료 | 직접비의 0.1% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지급보증서 제출
합 계 (1+2+3+4) | [10 empty] | 0
※ 추후 OT비용 인상으로 인한 단가 변경(인상)은 없음 / 모든 장비 비파괴 검사 실시
※ 신규장비 외 비파괴 검사 실시(자분탐상검사 → 볼트, 핀, 내부결함)
※ 타워 설·해체 작업비 및 기사인건비 인상분 감안하여 투찰 要
0

## 산출서
타워크레인 임대 현황
현장명 : 이천중리2차
명 칭 | 규 격 | 단위 | 호기 | 당초계획 |  | 2023년 | [11 empty] | 2024년 | [11 empty] | 2025년 | 합 계 | 비고
[6 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월
타워크레인 (1호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 1호기 | '24. 02 ~ '25.02 | [26 empty] | 13 | bar: 2023년 2월 to 2024년 2월
타워크레인 (2호기) | L형/18T/50M/END 3.25T | 월 | 2호기 | '24. 03 ~ '25.03 | [26 empty] | 13 | bar: 2023년 3월 to 2024년 3월
타워크레인 (3호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 3호기 | '24. 04 ~ '25.04 | [26 empty] | 13 | bar: 2023년 4월 to 2024년 4월
타워크레인 (4호기) | T형/12T/70M/END 3.2T | 월 | 4호기 | '24. 04 ~ '25.04 | [26 empty] | 13 | bar: 2023년 4월 to 2024년 4월
타워크레인 (5호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 5호기 | '24. 02 ~ '25.02 | [26 empty] | 13 | bar: 2023년 2월 to 2024년 2월
타워크레인 (6호기) | T형/12T/70M/END 3.2T | 월 | 6호기 | '24. 03 ~ '25.04 | [26 empty] | 14 | bar: 2023년 3월 to 2024년 4월
|  |  | 계 | [27 empty] | 79
추가마스터 임대료 |  | 개당월 | 1호기 | 기본(8EA) | [27 empty] | 추가마스터:8EA
|  |  |  | 1차(4EA) | 브레싱: 101동 10층 | 2023년 10월: 4; 2023년 11월: 4; 2023년 12월: 4; 2024년 1월: 4; 2024년 2월: 4 | 20
|  |  |  | 2차(4EA) | 브레싱: 101동 13층 | 2023년 11월: 4; 2023년 12월: 4; 2024년 1월: 4; 2024년 2월: 4 | 16
|  | 15 |  | 27 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36
|  |  | 2호기 | 기본(8EA) | [27 empty] | 추가마스터:12EA
|  |  |  | 1차(4EA) | 브레싱: 103동 8층 | 2023년 10월: 4; 2023년 11월: 4; 2023년 12월: 4; 2024년 1월: 4; 2024년 2월: 4; 2024년 3월: 4 | 24
|  |  |  | 2차(4EA) | 브레싱: 103동 12층 | 2023년 12월: 4; 2024년 1월: 4; 2024년 2월: 4; 2024년 3월: 4 | 16
|  |  |  | 3차(4EA) | 브레싱:103동 16층 | 2024년 1월: 4; 2024년 2월: 4; 2024년 3월: 4 | 12
|  | 15 |  | 23 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
|  |  | 3호기 | 기본(7EA) | [27 empty] | 추가마스터:9EA
|  |  |  | 1차(3EA) | 브레싱: 104동 6층 | 2023년 10월: 3; 2023년 11월: 3; 2023년 12월: 3; 2024년 1월: 3; 2024년 2월: 3; 2024년 3월: 3; 2024년 4월: 3 | 21
|  |  |  | 2차(3EA) | 브레싱: 104동 10층 | 2023년 12월: 3; 2024년 1월: 3; 2024년 2월: 3; 2024년 3월: 3; 2024년 4월: 3 | 15
|  |  |  | 3차(3EA) | 브레싱: 104동 14층 | 2024년 1월: 3; 2024년 2월: 3; 2024년 3월: 3; 2024년 4월: 3 | 12
|  | 9 |  | 16 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48
|  |  | 4호기 | 기본(7EA) | [27 empty] | 추가마스터:13EA
|  |  |  | 1차(3EA) | 브레싱: 106동 8층 | 2023년 11월: 5; 2023년 12월: 5; 2024년 1월: 5; 2024년 2월: 5; 2024년 3월: 5; 2024년 4월: 5 | 30
|  |  |  | 2차(3EA) | 브레싱: 106동 13층 | 2024년 1월: 4; 2024년 2월: 4; 2024년 3월: 4; 2024년 4월: 4 | 16
|  |  |  | 3차(3EA) | 브레싱: 106동 19층 | 2024년 3월: 4; 2024년 4월: 4 | 8
|  | 9 |  | 16 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54
|  |  | 5호기 | 기본(8EA) | [27 empty] | 추가마스터:10EA
|  |  |  | 1차(4EA) | 브레싱: 108동 10층 | 2023년 10월: 5; 2023년 11월: 5; 2023년 12월: 5; 2024년 1월: 5; 2024년 2월: 5 | 25
|  |  |  | 2차(4EA) | 브레싱: 108동 16층 | 2023년 12월: 5; 2024년 1월: 5; 2024년 2월: 5 | 15
|  | 12 |  | 24 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
|  |  | 6호기 | 기본(10EA) | [27 empty] | 추가마스터:10EA
|  |  |  | 1차(5EA) | 브레싱: 110동 10층 | 2023년 11월: 5; 2023년 12월: 5; 2024년 1월: 5; 2024년 2월: 5; 2024년 3월: 5; 2024년 4월: 5 | 30
|  |  |  | 2차(5EA) | 브레싱: 110동 15층 | 2024년 1월: 5; 2024년 2월: 5; 2024년 3월: 5; 2024년 4월: 5 | 20
|  | 15 |  | 25 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50
|  |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 42 | 58 | 58 | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 280

## 발주수량 검토
발주수량 검토
[이천중리2차]
| 품 명 | 규 격 | 단 위 | 가실행 수량 (건축예산팀) | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 발주수량 | 증김 |  | 사 유
[9 empty] | 수량 | 비율
| 타워크레인공사 |  |  |  | 타워크레인공사
| 1. 임대료 |  |  |  | 1. 임대료
| 타워크레인 (1호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 12 | 타워크레인 (1호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 12 | 0 | 0%
| 타워크레인 (2호기) | L형/18T/50M/END 3.25T | 월 | 13 | 타워크레인 (2호기) | L형/18T/50M/END 3.25T | 월 | 13 | 0 | 0%
| 타워크레인 (3호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 13 | 타워크레인 (3호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 13 | 0 | 0%
| 타워크레인 (4호기) | T형/12T/70M/END 3.2T | 월 | 13 | 타워크레인 (4호기) | T형/12T/70M/END 3.2T | 월 | 13 | 0 | 0%
| 타워크레인 (5호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 12 | 타워크레인 (5호기) | L형/18T/60M/END 2.14T | 월 | 12 | 0 | 0%
| 타워크레인 (6호기) | T형/12T/70M/END 3.2T | 월 | 13 | 타워크레인 (6호기) | T형/12T/70M/END 3.2T | 월 | 13 | 0 | 0%
| 추가마스터 임대료 |  | 개당월 | 280 | 추가마스터 임대료 |  | 개당월 | 280 | 0 | 0%
| 2. 공사비 |  |  |  | 2. 공사비 |  |  |  | 0 | 0%
| 기초앙카비 | 설치비 포함 | 조 | 6 | 기초앙카비 | 설치비 포함 | 조 | 6 | 0 | 0%
| 인상작업비(텔레스코핑) |  | 회 | 16 | 인상작업비(텔레스코핑) |  | 회 | 16 | 0 | 0%
| 브레싱작업비 | 전체.EMBED 설치.자재 포함 | 회 | 16 | 브레싱작업비 | 전체.EMBED 설치.자재 포함 | 회 | 16 | 0 | 0%
| 브레싱자재비 |  | 회 | 16 | 브레싱자재비 |  | 회 | 16 | 0 | 0%
| 설치공사비 |  | 회 | 6 | 설치공사비 |  | 회 | 6 | 0 | 0%
| 해체공사비 |  | 회 | 6 | 해체공사비 |  | 회 | 6 | 0 | 0%
| 운반비/편도 | 편도 | 회 | 6 | 운반비/편도 | 편도 | 회 | 6 | 0 | 0%
| 추가마스타운반비 | 왕복 | 개 | 280 | 추가마스타운반비 | 왕복 | 개 | 280 | 0 | 0%
| 비파괴검사 | 자립고, 추가마스터, 부품 등 | 조 | 6 | 비파괴검사 | 자립고, 추가마스터, 부품 등 | 조 | 6 | 0 | 0%
| T/C방호 울타리 | 완성검사시 필요물량 | 조 | 6 | T/C방호 울타리 | 완성검사시 필요물량 | 조 | 6 | 0 | 0%
| 야간 작업등 | 설치비 포함 | 조 | 6 | 야간 작업등 | 설치비 포함 | 조 | 6 | 0 | 0%
| 풍속계 | 무선방식 타워= 사무실 설치 | 조 | 1 | 풍속계 | 무선방식 타워= 사무실 설치 | 조 | 1 | 0 | 0%
| 브래싱 구조검토비 | 설치비 포함 | 조 | 6 | 브래싱 구조검토비 | 설치비 포함 | 조 | 6 | 0 | 0%
| 항공장애등 | 중광도A | 대 | 6 | 항공장애등 | 중광도A | 대 | 6 | 0 | 0%
| 타워크레인 건널다리 |  | EA | 6 | 타워크레인 건널다리 |  | EA | 6 | 0 | 0%
| 3. 초과근무수당 |  |  |  | 3. 초과근무수당 |  |  |  | 0 | 0%
| 1호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 12 | 1호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 12 | 0 | 0%
| 2호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 | 2호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 | 0 | 0%
| 3호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 | 3호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 | 0 | 0%
| 4호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 | 4호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 | 0 | 0%
| 5호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 12 | 5호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 12 | 0 | 0%
| 6호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 | 6호기 | (평일:1시간,토요일:7시간) | 개월 | 13 | 0 | 0%
| 4. 보험료 기타 |  |  |  | 4. 보험료 기타 |  |  |  | 0 | 0%
| 설,해체 작업 | 3억기준 | 회 | 12 | 설,해체 작업 | 3억기준 | 회 | 12 | 0 | 0%
| 인상작업보험료 | 3억기준 | 회 | 16 | 인상작업보험료 | 3억기준 | 회 | 16 | 0 | 0%
| 영업배상 | 5억기준 | 조 | 6 | 영업배상 | 5억기준 | 조 | 6 | 0 | 0%
| 소 계 |  |  |  | 소 계

## 첨부
# 첨부1
# 첨부2
| No. | 설치제원 | 사용예상기간 | 브레싱자재 | 브레싱작업 | 인상횟수 | 추가마스트
| 1호기 | L형/18T/60M/END 2.14T | '24. 02 ~ '25.02 | 2회 | 2회 | 2회 | 8개
| 2호기 | L형/14T/50M/END 3.25T | '24. 03 ~ '25.03 | 3회 | 3회 | 3회 | 12게
| 3호기 | L형/18T/60M/END 2.14T | '24. 04 ~ '25.04 | 3회 | 3회 | 3회 | 9개
| 4호기 | T형/12T/70M/END 3.2T | '24. 04 ~ '25.04 | 3회 | 3회 | 3회 | 13개
| 5호기 | L형/18T/60M/END 2.14T | '24. 02 ~ '25.02 | 2회 | 2회 | 2회 | 10개
| 6호기 | T형/12T/70M/END 3.2T | '24. 03 ~ '25.04 | 2회 | 2회 | 3회 | 10개
|  |  |  | 총:16회 | 총:16회 | 총:16회 | 총 : 62개
타워배치 계획도

## 작업수당 (hidden)
[ 타워크레인 임대기간 ]
년 도 | 월 |  | 타워크레인 (1호기) | 타워크레인 (2호기) | 타워크레인 (3호기) | 타워크레인 (4호기) | 타워크레인 (5호기) | 타워크레인 (6호기) | 계 | 비고
|  |  | L형/18T/60M/END 2.14T | L형/14T/50M/END 3.25T | L형/18T/60M/END 2.14T | T형/12T/70M/END 3.2T | L형/18T/60M/END 2.14T | T형/12T/70M/END 3.2T
2022년 | 11월 | 1 | [6 empty] | 0
| 12월 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
2023년 | 1월 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
| 2월 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4
| 3월 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 4월 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 5월 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 6월 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 7월 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 8월 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 9월 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 10월 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 11월 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 12월 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
2024년 | 1월 | 15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| 2월 | 16 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
| 3월 | 17 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
| 4월 | 18 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
| 5월 | 19 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
| 6월 | 20 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
| 7월 | 21 | [6 empty] | 0
| 8월 | 22 | [6 empty] | 0
| 9월 | 23 | [6 empty] | 0
| 10월 | 24 | [6 empty] | 0
소 계 |  |  | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 90

## 임대기간
[ 타워크레인 임대기간 산정 ]
(2023. 11. 28)
■ 현장명 :
※ 총 공기 기준 (단위:일)
지하 : | 기초 - | 30 | 지하 - | 35
지상 : | 1층 - | 25 | 기준 - | 10 | 최상 - | 15 | 옥탑 - | 15
구 분 |  |  | 층 수 |  |  |  | 골조 공기 |  | 임대 개월(협의전) |  |  | 임대 개월(협의후) |  |  | 비 고
현장 | 타워 | 동 | 지하 | 지상 | 1F 제외 | 옥탑 | 일 | 월 | 견적팀 | 자재팀 | 차이 | 견적팀 | 자재팀 | 차이
이천중리1차 | 1호기 | 101동 | 2 | 15 | 14 | 2 | 300 | 11 | 12 | 13 | 1 | 12 | 16 | 4
|  | 102동 | 2 | 18 | 17 | 2 | 330
| 2호기 | 103동 | 2 | 20 | 19 | 2 | 350 | 12 | 13
| 3호기 | 104동 | 2 | 20 | 19 | 2 | 350 | 12 | 13
|  | 105동 | 2 | 20 | 19 | 2 | 350
| 4호기 | 105 | 2 | 20 | 19 | 2 | 350 | 12 | 13 | 13 | 0 | 13 | 16 | 3
|  | 106 | 2 | 20 | 19 | 2 | 350
|  | 107 | 2 | 17 | 16 | 2 | 320
| 5호기 | 108동 | 2 | 17 | 16 | 2 | 320 | 11 | 12
|  | 109동 | 2 | 15 | 14 | 2 | 300 |  |  | 13 | 13 | 0 | 16 | 16
| 6호기 | 110동 | 2 | 19 | 18 | 2 | 340 | 12 | 13 | 13 | 0 | 13 | 16 | 3
|  | 111동 | 2 | 20 | 19 | 2 | 350
합 계 | [7 empty] | 70 | 76 | 26 | 65 | 25 | 32 | 7
★T/C 해체시기: 골조완료+1개월(全동 동일적용)+α

## 골조공사공정표 (hidden)
예정공정표 (골조공사)
현장명 : 이천중리1차 우미린 신축공사
구 분 |  | 기초 | B2바닥 | B1바닥 | B1지붕 | 공 종 | 근 거 | 2023년 | [23 empty] | 2024년 | [71 empty] | 2025년 | [12 empty] | 비 고
[8 empty] | M-30 | [5 empty] | M-29 | [5 empty] | M-28 | [5 empty] | M-27 | [5 empty] | M-26 | [5 empty] | M-25 | [5 empty] | M-24 | [5 empty] | M-23 | [5 empty] | M-22 | [5 empty] | M-21 | [5 empty] | M-20 | [5 empty] | M-19 | [5 empty] | M-18 | [5 empty] | M-17 | [5 empty] | M-16 | [5 empty] | M-21 | [5 empty] | M-20 | [5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 9월 | [5 empty] | 10월 | [5 empty] | 11월 | [5 empty] | 12월 | [5 empty] | 1월 | [5 empty] | 2월 | [5 empty] | 3월 | [5 empty] | 4월 | [5 empty] | 5월 | [5 empty] | 6월 | [5 empty] | 7월 | [5 empty] | 8월 | [5 empty] | 9월 | [5 empty] | 10월 | [5 empty] | 11월 | [5 empty] | 12월 | [5 empty] | 1월
[8 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
201동 | 골조공사 | [5 empty] | 20F | [21 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 |  |  |  |  | 17층 | [6 empty] | 옥탑 및 난간작업 | [26 empty] | 2,3호기
PC공사
202동 | 골조공사 |  |  |  |  | 타워3호기브레싱 | 19F | [18 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 |  |  |  |  | 17층 |  |  |  |  | 옥탑 및 난간작업 | [31 empty] | 3호기
[118 empty] | 5 | 6 | 8
PC공사
203동 | 골조공사 | [5 empty] | 17F | [15 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 | [6 empty] | 옥탑 및 난간작업 | [37 empty] | 3호기
PC공사
204동 | 골조공사 |  |  |  |  | 타워4호기브레싱 | 17F | [8 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 | [6 empty] | 옥탑 및 난간작업 | [44 empty] | 4호기
[118 empty] | 4 | 5 | 6
| PC공사 | [5 empty] | 구조물
205동 | 골조공사 | [5 empty] | 19F | [10 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 |  |  |  |  | 17층 |  |  |  |  | 옥탑 및 난간작업 | [39 empty] | 4호기
PC공사
206동 | 골조공사 |  |  |  |  | 타워5호기브레싱 | 20F | [13 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 |  |  |  |  | 17층 | [6 empty] | 옥탑 및 난간작업 | [34 empty] | 5호기
[118 empty] | 5 | 6 | 8
| PC공사 | [5 empty] | 구조물
207동 | 골조공사 | [5 empty] | 20F | [16 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 |  |  |  |  | 17층 | [6 empty] | 옥탑 및 난간작업 | [31 empty] | 6호기
| PC공사 | [5 empty] | 구조물 | [110 empty] | 6 | 8 | 9
208동 | 골조공사 |  |  |  |  | 타워6호기브레싱 | 18F | [18 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 |  |  |  |  | 17층 |  |  | 옥탑 및 난간작업 | [33 empty] | 6호기
| PC공사 | [5 empty] | 구조물
209동 | 골조공사 | [5 empty] | 18F, 20F | [21 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 |  |  |  |  | 17층 | [5 empty] | 옥탑 및 난간작업 | [27 empty] | 1,6호기
PC공사
210동 | 골조공사 |  |  |  |  | 타워1호기브레싱 | 20F | [26 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 |  |  |  |  | 17층 | [6 empty] | 옥탑 및 난간작업 | [21 empty] | 1호기
[118 empty] | 8 | 9 | 10
PC공사
211동 | 골조공사 |  |  |  |  | 타워2호기브레싱 | 20F | [25 empty] | 버림 |  | 기초 | 지하2층 철근 및 거푸집 | [9 empty] | 지하1층 철근 및 거푸집 | [11 empty] | 갱폼알폼셋팅 |  |  |  | 2층 |  |  |  |  | 5층 |  |  |  |  | 8층 |  |  |  |  | 11층 |  |  |  |  | 14층 |  |  |  |  | 17층 | [6 empty] | 옥탑 및 난간작업 | [22 empty] | 2호기
[118 empty] | 7 | 8 | 9
PC공사
6동 시항타
4동 기초타설
지하2층 타설
지하1층 타설
1층 타설
지하2층 타설
지하1층 타설
1층 타설
지하2층 타설
지하1층 타설
1층 타설
최상층타설
최상층타설
최상층타설
지하2층 타설
지하1층 타설
1층 타설
최상층타설
지하2층 타설
지하1층 타설
최상층타설
지하2층 타설
지하1층 타설
1층 타설
최상층타설
지하2층 타설
지하1층 타설
1층 타설
층변화
최상층타설
옥탑2F 타설
옥탑2F 타설
옥탑2F 타설
옥탑2F 타설
옥탑2F 타설
옥탑2F 타설
거푸집해체정리
거푸집해체정리
거푸집해체정리
거푸집해체정리
1층 타설
1단브레싱
10층바닥
2단브레싱
14층바닥
3단브레싱
18층바닥
1단브레싱
6층바닥
2단브레싱
10층바닥
3단브레싱
14층바닥
1단브레싱
8층바닥
2단브레싱
12층바닥
3단브레싱
16층바닥
1단브레싱
9층바닥
2단브레싱
13층바닥
3단브레싱
17층바닥
지하2층 타설
지하1층 타설
1층 타설
최상층타설
지하2층 타설
지하1층 타설
1층 타설
최상층타설
옥탑2F 타설
옥탑2F 타설
거푸집해체정리
거푸집해체정리
1단브레싱
6층바닥
2단브레싱
10층바닥
3단브레싱
14층바닥
1층 타설
최상층타설
1단브레싱
6층바닥
2단브레싱
10층바닥
3단브레싱
14층바닥
최상층타설
거푸집해체정리
거푸집해체정리
거푸집해체정리
옥탑2F 타설
지하2층 타설
지하1층 타설
최상층타설
거푸집해체정리
거푸집해체정리

## 골조 일정
■ 이천중리2차 우미린 골조공사 층별 일정 | [34 empty] | 동절기 골조공사기간 : 2024년 01월~03월 |  |  |  | 2024년 |  | 2025년
공사기간 |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 9 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 20 | 20
구분 |  |  | E/V PIT |  |  | 기초 |  | B1 |  | B2 |  | 중층 |  | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 24F | 25F | 옥1 | 옥2
|  |  | 버림 | 기초 | 옹벽 | 버림 | 기초 | 옹벽 | 지층 | 옹벽 | 지층 | 옹벽 | 지층
101동 (15층) | B2 |  | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 2023-02-08 | 2023-02-12 | 2023-02-21 | 2023-03-23 | 2023-04-02 | 2023-05-02 | 2023-05-12 |  |  | 2023-06-11 | 2023-07-01 | 2023-07-16 | 2023-07-26 | 2023-08-05 | 2023-08-15 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-24 | 2023-10-04 | 2023-10-14 | 2023-10-24 | 2023-11-03 | 2023-11-18 | [10 empty] | 2023-12-08 | 2023-12-28 | 층변화 | 1호기 | 2024-05-01
102동 (18층) | B2 |  | 2023-02-15 | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 2023-02-26 | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2023-04-16 | 2023-05-16 | 2023-05-26 |  |  | 2023-06-25 | 2023-07-15 | 2023-07-30 | 2023-08-09 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 2023-09-18 | 2023-09-28 | 2023-10-08 | 2023-10-18 | 2023-10-28 | 2023-11-07 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-07 | 2023-12-17 | 2024-01-01 | [7 empty] | 2024-01-21 | 2024-02-10 |  | 1호기 | 2024-06-09
103동 (20층) | B2 |  | 2023-03-01 | 2023-03-04 | 2023-03-08 | 2023-03-12 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-06-09 |  |  | 2023-07-09 | 2023-07-29 | 2023-08-13 | 2023-08-23 | 2023-09-02 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-10-22 | 2023-11-01 | 2023-11-11 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-02-04 | [5 empty] | 2024-02-24 | 2024-03-15 |  | 2호기 | 2024-07-13
104동 (20층) | B2 |  | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 2023-04-04 | 2023-05-04 | 2023-05-14 | 2023-06-13 | 2023-06-23 |  |  | 2023-07-23 | 2023-08-12 | 2023-08-27 | 2023-09-06 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 2023-11-05 | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2024-01-04 | 2024-01-14 | 2024-01-24 | 2024-02-03 | 2024-02-18 | [5 empty] | 2024-03-09 | 2024-03-29 |  | 2호기 | 2024-07-27
105동 (20층) | B2 | 1개층 피로티 | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 2023-04-08 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-09-23 | 2023-10-03 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-11-02 | 2023-11-12 | 2023-11-22 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 2024-01-01 | 2024-01-11 | 2024-01-21 | 2024-01-31 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-03-06 | [5 empty] | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 3호기 | 2024-08-13
106동 (20층) | B2 | 1개층 피로티 | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 2023-04-08 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-09-23 | 2023-10-03 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-11-02 | 2023-11-12 | 2023-11-22 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 2024-01-01 | 2024-01-11 | 2024-01-21 | 2024-01-31 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-03-06 | [5 empty] | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 4호기 | 2024-08-13
107동 (17층) | B2 |  | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 2023-04-04 | 2023-05-04 | 2023-05-14 | 2023-06-13 | 2023-06-23 |  |  | 2023-07-23 | 2023-08-12 | 2023-08-27 | 2023-09-06 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 2023-11-05 | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2024-01-04 | 2024-01-19 | [8 empty] | 2024-02-08 | 2024-02-28 | 층변화 | 3,4호기 | 2024-07-02
108동 (17층) | B2 | 1개층 피로티 | 2023-02-15 | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 2023-02-26 | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2023-04-16 | 2023-05-16 | 2023-05-26 |  |  | 2023-06-25 | 2023-07-15 | 2023-07-30 | 2023-08-09 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 2023-09-18 | 2023-09-28 | 2023-10-08 | 2023-10-18 | 2023-10-28 | 2023-11-07 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | [8 empty] | 2024-01-11 | 2024-01-31 |  | 5호기 | 2024-06-02
109동 (19층) | B2 | 1개층 피로티 | 2023-01-25 | 2023-01-28 | 2023-02-01 | 2023-02-05 | 2023-02-14 | 2023-03-16 | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 2023-05-05 |  |  | 2023-06-04 | 2023-06-24 | 2023-07-09 | 2023-07-19 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-17 | 2023-09-27 | 2023-10-07 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 2023-11-26 | 2023-12-06 | 2023-12-21 | [6 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-30 |  | 5호기 | 2024-06-01
110동 (20층) | B2 | 2개층 피로티 | 2023-03-01 | 2023-03-04 | 2023-03-08 | 2023-03-12 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-06-09 |  |  | 2023-07-09 | 2023-07-29 | 2023-08-13 | 2023-08-23 | 2023-09-02 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-10-22 | 2023-11-01 | 2023-11-11 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-02-04 | [5 empty] | 2024-02-24 | 2024-03-15 |  | 6호기 | 2024-07-13
111동 (20층) | B2 | 1개층 피로티 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 2023-07-09 | 2023-07-19 |  |  | 2023-08-18 | 2023-09-07 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-10-22 | 2023-11-01 | 2023-11-11 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-04-04 | 2024-04-24 |  | 3,6호기 | 2024-08-22
[9 empty] | 타워크레인 |  |  | 구분 |  | 2023-08-18: 2023년; 2023-10-02: 2024년; 2024-01-30: 2025년
[14 empty] | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
[9 empty] | 1호기 |  |  | 타 워 | 1호기 | [26 empty] | 13개월 | bar: 2024년 2월 to 2025년 2월
[9 empty] | 2호기 |  |  |  | 2호기 | [26 empty] | 13개월 | bar: 2024년 3월 to 2025년 3월
[9 empty] | 3호기 |  |  |  | 3호기 | [26 empty] | 13개월 | bar: 2024년 4월 to 2025년 4월
[9 empty] | 4호기 |  |  |  | 4호기 | [26 empty] | 13개월 | bar: 2024년 4월 to 2025년 4월
[9 empty] | 5호기 |  |  |  | 5호기 | [26 empty] | 13개월 | bar: 2024년 2월 to 2025년 2월
[9 empty] | 6호기 |  |  |  | 6호기 | [26 empty] | 14개월 | bar: 2024년 3월 to 2025년 4월
[15 empty] | 구분 |  | 2024년 | [11 empty] | 2025년
[17 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고
[14 empty] | 2023년 11월: 호 이 스 트; 2023년 12월: 1동; 2024년 8월: 2023-08-05; 2025년 5월: 2024-05-01 |  | 10개월
[14 empty] | 2023년 12월: 2동; 2024년 8월: 2023-08-19; 2025년 6월: 2024-06-09 |  | 11개월
[14 empty] | 2023년 12월: 3동; 2024년 9월: 2023-09-02; 2025년 7월: 2024-07-13 |  | 11개월
[14 empty] | 2023년 12월: 4동; 2024년 9월: 2023-09-16; 2025년 7월: 2024-07-27 |  | 11개월
[14 empty] | 2023년 12월: 5동; 2024년 10월: 2023-10-03; 2025년 8월: 2024-08-13 |  | 11개월
[14 empty] | 2023년 12월: 6동; 2024년 10월: 2023-10-03; 2025년 8월: 2024-08-13 |  | 11개월
[14 empty] | 2023년 12월: 7동; 2024년 9월: 2023-09-16; 2025년 7월: 2024-07-02 |  | 11개월
[14 empty] | 2023년 12월: 8동; 2024년 8월: 2023-08-19; 2025년 6월: 2024-06-02 |  | 11개월
[14 empty] | 2023년 12월: 9동; 2024년 7월: 2023-07-29; 2025년 6월: 2024-06-01 |  | 12개월
[14 empty] | 2023년 12월: 10동; 2024년 9월: 2023-09-02; 2025년 7월: 2024-07-13 |  | 11개월
[14 empty] | 2023년 12월: 11동; 2024년 10월: 2023-10-12; 2025년 8월: 2023-08-30 |  | 11개월
[9 empty] | 보증보험 |  | HUG (26개월) |  |  | 0.41 | 1.09 | 2.3 | 2.5 | 3.66 | 4.06 | 4.06 | 3.56 | 3.46 | 3.57 | 4.64 | 5.08 | 4.37 | 4.64 | 3.86 | 5.5 | 4.33 | 4.79 | 4.82 | 4.93 | 4.83 | 4.8 | 5.29 | 4.34 | 2.39 | 2.74
[9 empty] | (공정율확정) |  |  |  |  | 0.41 | 1.5 | 3.8 | 6.3 | 9.96 | 14.02 | 18.08 | 21.64 | 25.1 | 28.67 | 33.31 | 38.39 | 42.76 | 47.4 | 51.26 | 56.76 | 61.09 | 65.88 | 70.7 | 75.63 | 80.46 | 85.26 | 90.55 | 94.89 | 97.28 | 100.02
Formulas:
기초 = +[버림]+E2
기초 = [버림]+E2
옹벽 = [지층]+K2
지층 = [옹벽]+L2
Note on D16: 만든 이: 1순위 투입