## TC
[ 타워크레인 임대기간 산정 ]
(2023. 11. 28)
■ 현장명 :
※ 총 공기 기준 (단위:일)
지하 : | 기초 - | 30 | 지하 - | 35
지상 : | 1층 - | 25 | 기준 - | 10 | 최상 - | 15 | 옥탑 - | 15
구 분 |  |  | 층 수 |  |  |  | 골조 공기 |  | 임대 개월(협의전) |  |  | 임대 개월(협의후) |  |  | 비 고
현장 | 타워 | 동 | 지하 | 지상 | 1F 제외 | 옥탑 | 일 | 월 | 견적팀 | 자재팀 | 차이 | 견적팀 | 자재팀 | 차이
이천중리1차 | 1호기 | 101동 | 2 | 15 | 14 | 2 | 300 | 11 | 12 | 13 | 1 | 12 | 16 | 4
|  | 102동 | 2 | 18 | 17 | 옥탑: 2; 골조 공기 일: 330
| 2호기 | 103동 | 2 | 20 | 19 | 옥탑: 2; 골조 공기 일: 350; 골조 공기 월: 12; 임대 개월(협의전) 견적팀: 13
| 3호기 | 104동 | 2 | 20 | 19 | 옥탑: 2; 골조 공기 일: 350; 골조 공기 월: 12; 임대 개월(협의전) 견적팀: 13
|  | 105동 | 2 | 20 | 19 | 옥탑: 2; 골조 공기 일: 350
| 4호기 | 105 | 2 | 20 | 19 | 2 | 350 | 12 | 13 | 13 | 0 | 13 | 16 | 3
|  | 106 | 2 | 20 | 19 | 옥탑: 2; 골조 공기 일: 350
|  | 107 | 2 | 17 | 16 | 옥탑: 2; 골조 공기 일: 320
| 5호기 | 108동 | 2 | 17 | 16 | 옥탑: 2; 골조 공기 일: 320; 골조 공기 월: 11; 임대 개월(협의전) 견적팀: 12
|  | 109동 | 2 | 15 | 14 | 2 | 300 |  |  | 13 | 13 | 0 | 16 | 16
| 6호기 | 110동 | 2 | 19 | 18 | 2 | 340 | 12 | 13 | 13 | 0 | 13 | 16 | 3
|  | 111동 | 2 | 20 | 19 | 옥탑: 2; 골조 공기 일: 350
합 계 | [7 empty] | 70 | 76 | 26 | 65 | 25 | 32 | 7
★T/C 해체시기: 골조완료+1개월(全동 동일적용)+α

## HOIST
[ 건설용 리프트 임대기간 산정 ]
(2025.11)
■ 현장명 : 부산장안
※ 총 공기 기준 (단위: 일)
지하 : | 기초 - | 30 | 지하 - | 35
지상 : | 1층 - | 25 | 기준 - | 10 | 최상 - | 15 | 옥탑 - | 15 |  | ★건설용리프트 해체시기: 동별 골조완료+4개월
층고 : | 기준층 - | 2880 | 1층 - | 3080 | 최상층 - | 3080 | 호이스트 기초는 동별로 상이함(참조, 설치높이 산정)
1. 건설용 리프트 임대기간 산정
구 분 |  | 층 수 |  |  |  | 공기 (일) | 월 |  | 운용 형태 | 설치 라인 | 건설용리프트 임대개월 |  |  | 비 고 |  |  |  | 적용계수
동 | 라인 (세대) | 지상 | 1~4F, 최상층 제외 | 최상층 | 옥탑 |  | 골조 완료 | 건설용리프트 임대기간 |  |  | 견적 | 현장 | 차이
101동 | 1~3호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 235 | 7.726 | 11.726 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 22 | 저속싱글 | 1
| 4~5호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 235 | 7.726 | 11.726 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 22 | 중속싱글 | 1
102동 | 1~3호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 235 | 7.726 | 11.726 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 22 | 중속싱글 | 1
| 4~5호 | 22 | 17 | 1 | 2 | 215 | 7.0685 | 11.0685 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 20 | 고속트윈 | 2
103동 | 1~2호 | 25 | 20 | 1 | 2 | 245 | 8.0548 | 12.0548 | 중속싱글 | 1 | 13 | 13 | 0 |  |  | 23
| 3~4호 | 25 | 20 | 1 | 2 | 245 | 8.0548 | 12.0548 | 중속싱글 | 1 | 13 | 13 | 0 |  |  | 23
104동 | 1~2호 | 23 | 18 | 1 | 2 | 225 | 7.3973 | 11.3973 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 21
| 3~4호 | 23 | 18 | 1 | 2 | 225 | 7.3973 | 11.3973 | 중속싱글 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  | 21
합 계 |  | 중속싱글 |  |  |  | 1860 |  | 93.1507 |  | 8 | 98 | 98 | 0
|  | 합 계 |  |  |  | 1860 |  | 93.1507 |  | 8 | 98 | 98 | 0
2 기타장비 임대 및 설치해체
구 분 |  | 층 수 |  |  |  | 운용 형태 | 건설용 리프트 임대기간 | 기타장비 임대개월 |  |  |  | 설치,해체공사
동 | 라인 (세대) | 지상 | 1~4F, 최상층 제외 | 최상층 | 옥탑 |  |  | 무인 운행장치 (월) | 안전문 임대료 (EA) | 분합문 보호발판 (EA) | 층표시판 (EA) | 설치.해체 (M) | 운반비 (대) | 무인운행 설치해체 (대) | 장비비 (대)
101동 | 1~3호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 82 | 1 | 1 | 1 |  | 저속싱글 | 1
| 4~5호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 82 | 1 | 1 | 1 |  | 중속싱글 | 1
102동 | 1~3호 | 24 | 19 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 75 | 1 | 1 | 1 |  | 중속싱글 | 1
| 4~5호 | 22 | 17 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 69 | 1 | 1 | 1 |  | 고속트윈 | 2
103동 | 1~2호 | 25 | 20 | 1 | 2 | 중속싱글 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 77 | 1 | 1 | 1
| 3~4호 | 25 | 20 | 1 | 2 | 중속싱글 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 77 | 1 | 1 | 1
104동 | 1~2호 | 23 | 18 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 78 | 1 | 1 | 1
| 3~4호 | 23 | 18 | 1 | 2 | 중속싱글 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 75 | 1 | 1 | 1
합 계 |  | 중속싱글 |  |  |  |  | 98 | 98 | 190 | 190 | 190 | 615 | 8 | 8 | 8
|  | 합 계 |  |  |  |  | 98 | 98 | 190 | 190 | 190 | 615 | 8 | 8 | 8